|  |  | Приложение к постановлению администрации Города Томска от 29.03.2019 № 261 |
| --- | --- | --- |

Перечень мероприятий по реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 2 г. Томска (далее – МАДОУ № 2) и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида  № 116 г. Томска (далее – МБДОУ № 116) в форме присоединения МБДОУ № 116 к МАДОУ № 2

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску уведомления о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений, в том числе о форме реорганизации, с приложением настоящего постановления | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | МАДОУ № 2 |
| 2. | Уведомление в письменной форме кредиторов МАДОУ № 2 и МБДОУ № 116 о начале реорганизации указанных муниципальных учреждений | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспекцию ФНС России по г. Томску | МАДОУ № 2 и МБДОУ № 116 |
| 3. | Опубликование (дважды с периодичностью один раз в месяц) в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации муниципальных учреждений в порядке, установленном пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации. | Март 2019 г., Апрель 2019 г. | МАДОУ № 2 |
| 4. | Проведение инвентаризации активов и обязательств муниципальных учреждений г. Томска (МАДОУ № 2 и МБДОУ № 116) | Апрель 2019 г. | МАДОУ № 2 и МБДОУ № 116 |
| 5. | Подготовка, согласование и утверждение передаточного акта, других документов по передаче нефинансовых активов МБДОУ № 116 | Апрель 2019 г. | Департамент образования администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МАДОУ № 2 и МБДОУ № 116 |
| 6. | Разработка и утверждение изменений к уставу МАДОУ № 2 | Апрель 2019 г. | Департамент образования администрации Города Томска, МАДОУ № 2 |
| 7. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску в установленном порядке заявления о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МБДОУ № 116 | Май 2019 г. | МБДОУ № 116 |
| 8. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы МАДОУ № 2 с приложением всех необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Май 2019 г. | МАДОУ № 2 |
| 9. | Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией МАДОУ № 2 и МБДОУ № 116 | Май 2019 г. | Департамент образования администрации Города Томска, МАДОУ № 2, МБДОУ № 116 |
| 10. | Закрытие лицевых счетов МБДОУ № 116 | Май 2019 г. | Департамент образования администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска |