## Прил. 3
Приложение 3 к постановлению администрации Города Томска от 29.03.2019 № 262
Приложение 3 к программе "Сохранение иторического наследия г. Томска" на 2019-2025 гг.
График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность и относящихся к многоквартирным домам, в рамках программы "Сохранение исторического наследия г. Томска" на 2019-2025 гг." в соответствии с потребностью
№ объекта, охваченного ремонтом | № объекта, приведённого в нормативное состояние | Адрес МКД | материал стен | статус объекта | Вид капитального ремонта | Стоимость ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) (руб.) |  |  |  | Наименование обслуживающей организации
[6 empty] | Стоимость (руб.) ВСЕГО | Доля местного бюджета | Доля областного бюджета | Доля федерального бюджета
2019
Кировский район
1 |  | Студгородок ул., 3 | д | ОКН | разработка проектной документации | 500000 | 500000 | 0 | 0 | ООО "УК Громада"
2 |  | Красноармейская ул., 79а | д | ОКН | разработка проектной документации | 500000 | 500000 | 0 | 0 | ООО "Стройсоюз"
3 | 1 | Стугородок ул., 2 | к | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | ООО "УК Социальная"
4 | 2 | Стугородок ул., 5 | к | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 4200000 | 4200000 | 0 | 0 | ООО "УК Источное"
5 | 3 | Ленина пр., 23 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 5112802.7 | 5112802.7 | 0 | 0 | ООО "УК Громада"
6 |  | Белинского ул., 17 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 319153.8 | 319153.8 | 0 | 0 | ООО "УК "Социальная"
7 |  | Белинского ул., 17а | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 316764.1 | 316764.1 | 0 | 0 | ООО "УК "Социальная"
8 |  | Белинского ул., 17/1 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 213051.1 | 213051.1 | 0 | 0 | ООО "УК "Социальная"
9 |  | Белинского ул., 27 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 370293.4 | 370293.4 | 0 | 0 | ООО "Жилсервис"
10 |  | Белинского ул., 27а | д | ОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 263712.8 | 263712.8 | 0 | 0 | ООО "Жилсервис"
11 |  | Герцена ул., 9 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 300036.2 | 300036.2 | 0 | 0 | ООО "УК "Социальная"
12 |  | Герцена ул., 23 | д | ОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 279962.8 | 279962.8 | 0 | 0 | Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками помещений
13 |  | Кузнецова ул., 14 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 271359.8 | 271359.8 | 0 | 0 | ООО "УК "Социальная"
14 |  | Кузнецова ул., 18 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 284742.2 | 284742.2 | 0 | 0 | ООО "УК "Социальная"
15 |  | Кузнецова ул., 20 | д | ВОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 368859.6 | 368859.6 | 0 | 0 | ООО "УК "Социальная"
16 |  | Кузнецова ул., 20а | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 340661.1 | 340661.1 | 0 | 0 | ООО "УК "Социальная"
17 |  | Кузнецова ул., 20/3 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 291911.3 | 291911.3 | 0 | 0 | ООО "УК "Социальная"
18 |  | Кузнецова ул., 22 | д | ВОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 254154 | 254154 | 0 | 0 | ООО "УК "Социальная"
19 |  | Кузнецова ул., 30 | д | ОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 338749.4 | 338749.4 | 0 | 0 | ООО "УК "Жилище"
20 |  | Кузнецова ул., 17 | д | ОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 340661.1 | 340661.1 | 0 | 0 | ООО "УК "Социальная"
21 |  | Кузнецова ул., 31 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 233124.6 | 233124.6 | 0 | 0 | ООО "УК "Стройсоюз"
ИТОГО в 2019 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 21 домов, из них приведено в нормативное состояние 3 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
Ленинский район
22 | 4 | Карла Маркса ул., 2 | к | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | ООО "Ремстройбыт"
23 |  | Кутузова ул., 13 | к | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 9400000 | 9400000 | 0 | 0 | ООО "Ремстройбыт"
24 |  | Кооперативный пер., 8 | к | ВОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | ООО "Ремстройбыт"
ИТОГО в 2019 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 3 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
Октябрьский район
25 |  | Бакунина ул., 14 | к | ВОКН | разработка проектной документации | 700000 | 700000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
26 | 5 | Кустарный пер., 3 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
27 |  | Кузнечный взвоз ул.,6 | д | ОКН | разработка проектной документации | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
28 | 6 | Макушина пер.,3 | д | ВОКН | выборочный капитальный ремонт | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
29 |  | Макушина пер.,5 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 7100000 | 7100000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
30 |  | Пушкина ул., 42а | д | ОДЗ | разработка проектной документации | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
ИТОГО в 2019 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 6 дома, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
Советский район
31 |  | Дзержинского ул., 6 | д | ВОКН | капитальный ремонт | 8400000 | 8400000 | 0 | 0 | ООО "ЖилРемСервис"
32 | 7 | Ленина пр., 56 | д | ОКН | капитальный ремонт | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | ООО "УК "Стройсоюз"
33 |  | Татарская ул., 31/1 | д | ОКН | разработка проектной документации | 700000 | 700000 | 0 | 0 | ООО "ЖилРемСервис"
34 |  | Татарская ул., 11 | д | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | ООО "ЖилРемСервис"
35 | 8 | Советская ул., 32 | д | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 2653359.8 | 2653359.8 | 0 | 0 | ООО "ЖилРемСервис"
36 |  | Никитина ул., 15 | д | ОДЗ | Покраска фасадов | 290224.6825 | 290224.6825 | 0 | 0 | Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками помещений
37 |  | Герцена ул., 40 | д | ОКН | Покраска фасадов | 197915.8138 | 197915.8138 | 0 | 0 | ООО "УК "Стройсоюз"
38 |  | Дзержинского ул., 16 | д | ОКН | Покраска фасадов | 204370.4356 | 204370.4356 | 0 | 0 | ООО "Жилсервис"
39 |  | Дзержинского ул., 18 | д | ОКН | Покраска фасадов | 189711.4451 | 189711.4451 | 0 | 0 | ООО "Жилсервис"
40 |  | Дзержинского ул., 20 | д | ОКН | Покраска фасадов | 172058.4432 | 172058.4432 | 0 | 0 | ООО "Жилсервис"
41 |  | Дзержинского ул., 20а | д | ОДЗ | Покраска фасадов | 267030.8155 | 267030.8155 | 0 | 0 | ООО "Жилсервис"
42 |  | Нечевский ул., 19 | д | ОДЗ | Покраска фасадов | 225328.5149 | 225328.5149 | 0 | 0 | Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками помещений
ИТОГО по Советскому району в 2019 году охвачено мероприятиями по ремонту 12 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 25799999.9505 | 25799999.9505 | 0 | 0
ВСЕГО в 2019 году охвачено мероприятиями по ремонту 42 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 8 | [5 empty] | 78299999.9505 | 78299999.9505 | 0 | 0
2020 год
Кировский район
1 | 9 | Студгородок ул., 3 | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 4800000 | 4800000 | 0 | 0 | ООО "УК Громада"
2 | 10 | Красноармейская ул., 79а | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | ООО "Стройсоюз"
3 |  | Кирова пр.,33 | д | ОКН | разработка проектной документации | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | ООО "УК Кировская"
4 | 11 | Белинского ул., 17 а | д | ОДЗ | выборочный капитальный ремонт | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | ООО "УК Социальная"
5 | 12 | Белинского ул., 17 | д | ОДЗ | выборочный капитальный ремонт | 3900000 | 3900000 | 0 | 0 | ООО "УК Социальная"
ИТОГО в 2020 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 5 домов, из них приведено в нормативное состояние 4 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
Ленинский район
6 |  | Мельничная ул., 38 | д | ОКН | разработка проектной документации | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
7 |  | Ленина пр.,98 | д | ВОКН | разработка проектной документации | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
8 |  | Ленина пр., 100 | д | ВОКН | разработка проектной документации | 500000 | 500000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
9 | 13 | Кутузова ул., 13 | к | ОКН | капитальный ремонт | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
10 | 14 | Кооперативный пер., 8 | к | ВОКН | выборочный капитальный ремонт | 6600000 | 6600000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
11 | 15 | Войкова ул.. 13а | д | ОДЗ | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
ИТОГО в 2020 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 6 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 3 | [5 empty] | 23500000 | 23500000 | 0 | 0
Октябрьский район
12 | 16 | Бакунина ул., 14 | к | ВОКН | выборочный капитальный ремонт | 4300000 | 4300000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
13 |  | Кузнечный взвоз ул.,6 | д | ОКН | капитальный ремонт | 9500000 | 9500000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
14 | 17 | Макушина пер.,5 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
15 |  | Пушкина ул., 42а | д | ОДЗ | разработка проектной документации | 800000 | 800000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
ИТОГО в 2020 году по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 4 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
Советский район
16 | 18 | Дзержинского ул., 6 | д | ВОКН | капитальный ремонт | 6600000 | 6600000 | 0 | 0 | ООО "ЖилРемСервис"
17 | 19 | Татарская ул., 29 | д | ОКН | разработка проектной документации | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | ООО "ЖилРемСервис"
18 | 20 | Татарская ул., 11 | д | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | ООО "ЖилРемСервис"
19 | 21 | Татарская ул., 31/1 | д | ОКН | капитальный ремонт | 5400000 | 5400000 | 0 | 0 | ООО "ЖилРемСервис"
ИТОГО по Советскому району в 2020 году охвачено мероприятиями по ремонту 4 дома, из ни приведено в нормативное состояние - 4 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2020 году охвачено мероприятиями по ремонту 19 объекта, из них приведено в нормативное состояние 13 объектов | [5 empty] | 76000000 | 76000000 | 0 | 0
2021 год
Кировский район
1 |  | Кирова пр.,33 | д | ОКН | капитальный ремонт | 10400000 | 10400000 | 0 | 0 | ООО "УК Кировская"
2 |  | Белинского ул., 82 | д | ОДЗ | разработка проектной документации | 5100000 | 5100000 | 0 | 0 | ООО "УК Кировская"
3 |  | А.Иванова ул., 2а | д | ОКН | разработка проектной документации | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | ООО "УК Громада"
4 |  | А.Иванова ул., 2/1 | д | ВОКН | разработка проектной документации | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | ООО "УК Громада"
ИТОГО в 2021 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 4 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
Ленинский район
5 |  | Мельничная ул., 38 | д | ОКН | капитальный ремонт | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
6 |  | Ленина пр.,98 | д | ВОКН | капитальный ремонт | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
7 | 22 | Ленина пр., 100 | д | ВОКН | капитальный ремонт | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
8 | 23 | Войкова ул.. 13 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
ИТОГО в 2021 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 4 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 23500000 | 23500000 | 0 | 0
Октябрьский район
9 | 24 | Кузнечный взвоз ул.,6 | д | ОКН | капитальный реомнт | 8400000 | 8400000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
10 |  | Октябрьская ул.. 44 | д | ОКН | разработка проектной документации | 900000 | 900000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
11 |  | Шишкова ул., 1а | к | ВОКН | разработка проектной документации | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
12 |  | Пушкина ул., 42а | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 7200000 | 7200000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
ИТОГО в 2021 году по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 4 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
Советский район
13 |  | Дзержинского ул., 18 | д | ВОКН | капитальный ремонт | 8600000 | 8600000 | 0 | 0 | ООО "ЖилРемСервис"
14 | 25 | Татарская ул., 46 | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | ООО "ЖилРемСервис"
15 | 26 | Советская ул., 30 | к | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | ООО "ЖилРемСервис"
16 |  | Татарская ул., 3 | к | ОКН | разработка проектной документации | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | ООО "ЖилРемСервис"
ИТОГО по Советскому району в 2021 году охвачено мероприятиями по ремонту 4 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2021 году охвачено мероприятиями по ремонту 16 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 5 | [5 empty] | 76000000 | 76000000 | 0 | 0
2022 год
Кировский район
1 | 27 | Кирова пр.,33 | д | ОКН | капитальный ремонт | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | ООО "УК Кировская"
2 | 28 | Белинского ул., 82 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | ООО "УК Кировская"
3 |  | А.Иванова ул., 2а | д | ОКН | капитальный ремонт | 2200000 | 2200000 | 0 | 0 | ООО "УК Громада"
4 |  | А.Иванова ул., 2/1 | д | ВОКН | капитальный ремонт | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | ООО "УК Громада"
ИТОГО в 2022 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 4 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
Ленинский район
5 | 29 | Мельничная ул., 38 | д | ОКН | капитальный ремонт | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
6 | 30 | Ленина пр.,98 | д | ВОКН | капитальный ремонт | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
7 |  | Мельничная ул., 33 | д | ОДЗ | разработка проектной документации | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
8 |  | Карла Маркса ул., 23 | к | ВОКН | разработка проектной документации | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
9 |  | Войкова ул.. 15а | д | ОДЗ | разработка проектной документации | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
ИТОГО в 2022 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 5 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 18600000 | 18600000 | 0 | 0
Октябрьский район
10 | 31 | Октябрьская ул.. 44 | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 6300000 | 6300000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
11 |  | Шишкова ул., 1а | к | ОКН | разработка проектной документации | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
12 |  | Шишкова ул., 26 | д | ВОКН | выборочный капитальный ремонт | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
13 |  | Центральная ул., 19 | к | ОКН | разработка проектной документации | 700000 | 700000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
14 | 32 | Пушкина ул., 42а | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5100000 | 5100000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
ИТОГО в 2022 году по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 5 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
Советский район
15 | 33 | Дзержинского ул., 18 | д | ВОКН | капитальный ремонт | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | ООО "ЖилРемСервис"
16 |  | Дзержинского ул., 12 | д | ОКН | капитальный ремонт | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | ООО "ЖилРемСервис"
17 |  | Татарская ул., 3 | к | ОКН | капитальный ремонт | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | ООО "ЖилРемСервис"
ИТОГО в 2022 году по Советскому району охвачено мероприятиями по ремонту 3 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2022 году охвачено мероприятиями по ремонту 17 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 7 | [5 empty] | 71100000 | 71100000 | 0 | 0
2023 год
Кировский район
1 | 34 | Стугородок ул., 1 | к | ОКН | капитальный ремонт | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | ООО "УК Социальная"
2 | 35 | А.Иванова ул., 2а | д | ОКН | капитальный ремонт | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | ООО "УК Громада"
3 | 36 | А.Иванова ул., 2/1 | д | ВОКН | капитальный ремонт | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | ООО "УК Громада"
ИТОГО в 2023 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 3 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 3 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
Ленинский район
4 | 37 | Мельничная ул., 33 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
5 | 38 | Карла Маркса ул., 23 | к | ВОКН | капитальный ремонт | 11500000 | 11500000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
6 | 39 | Войкова ул.. 15а | д | ОДЗ | выборочный капитальный ремонт | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
ИТОГО в 2023 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту3 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 3 | [5 empty] | 22500000 | 22500000 | 0 | 0
Октябрьский район
7 | 40 | Шишкова ул., 1а | д | ВОКН | капитальный ремонт | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
8 | 41 | Шишкова ул., 26 | д | ВОКН | капитальный ремонт | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
9 | 42 | Центральная ул., 19 | д | ОКН | капитальный ремонт | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
ИТОГО в 2023 году по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 3 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 3 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
Советский район
10 | 43 | Дзержинского ул., 12 | д | ОКН | капитальный ремонт | 9500000 | 9500000 | 0 | 0 | ООО "ЖилРемСервис"
11 | 44 | Татарская ул., 3 | д | ОКН | капитальный ремонт | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | ООО "ЖилРемСервис"
ИТОГО в 2023 году по Советскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2023 году охвачено мероприятиями по ремонту 11 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 11 | [5 empty] | 75000000 | 75000000 | 0 | 0
2024 год
Кировский район
1 |  | Студгородок ул., 6 | д | ОКН | разработка проектной документации | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | ООО "УК Громада"
2 |  | Киевская ул., 105 | к | ЦС | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 7300000 | 7300000 | 0 | 0 | ООО "Жилсервис"
3 |  | Кузнецова ул., 17 | д | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 700000 | 700000 | 0 | 0 | ООО "УК Социальная"
4 | 45 | Кузнецова ул., 22 | д | ВОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 3700000 | 3700000 | 0 | 0 | ООО "УК Социальная"
5 | 46 | Белинского ул., 17/1 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 4600000 | 4600000 | 0 | 0 | ООО "УК Социальная"
ИТОГО в 2024 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 5 домов, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
Ленинский район
6 |  | Войкова ул., 4 |  | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
7 |  | Войкова ул., 4 а |  | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
8 | 47 | 1905 г. пер., 8 |  | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
9 |  | Карла Маркса ул., 43 |  | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
ИТОГО в 2024 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 4 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
Октябрьский район
10 |  | Октябрьская ул., 4 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | ООО "УК Октябрьский массив"
11 | 48 | Октябрьская ул., 69 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | ООО "УК Октябрьский массив"
12 |  | Кузнечный взвоз ул., 3 | д | ВОКН | разработка проектной документации | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | ООО "УК Октябрьский массив"
13 | 49 | Кузнечный взвоз ул., 5 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | ООО "УК Октябрьский массив"
ИТОГО в 2024 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 4 дома, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
Советский район
14 | 50 | Крылова ул., 23 |  | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | ООО "Жилремсервис"
15 |  | Гагарина ул., 6 |  | ВОКН | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | ООО "Жилремсервис"
16 |  | Татарская ул., 35 |  | ОКН | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | ООО "Жилремсервис"
ИТОГО по Советскому району в 2024 году охвачено мероприятиями по ремонту 3 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0 | ООО "Жилремсервис"
ВСЕГО в 2024 году охвачено мероприятиями по ремонту 16 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 6 | [5 empty] | 70000000 | 70000000
2025
Кировский район
1 | 51 | Студгородок ул., 6 | д | ОКН | капитальный ремонт | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | ООО "УК Громада"
2 | 52 | Киевская ул., 105 | к | ЦС | капитальный ремонт | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | ООО "Жилсервис"
3 | 53 | Кузнецова ул., 17 | д | ОКН | капитальный ремонт | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | ООО "УК Социальная"
ИТОГО в 2025 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 3 дома, из них приведено в нормативное состояние - 3 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
Ленинский район
4 | 54 | Войкова ул., 4 |  | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
5 | 55 | Войкова ул., 4 а |  | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
6 | 56 | Карла Маркса ул., 43 |  | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | ООО "УК Ремстройбыт"
ИТОГО в 2025 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 3 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 3 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
Октябрьский район
7 | 57 | Октябрьская ул., 4 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | ООО УК "Октябрьский массив"
8 | 58 | Кузнечный взвоз ул., 3 | д | ВОКН | капитальный ремонт | 7500000 | 7500000 | 0 | 0 | ООО УК "Октябрьский массив"
ИТОГО в 2025 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 дома, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
Советский район
9 | 59 | Гагарина ул., 6 |  | ВОКН | капитальный ремонт | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | ООО "Жилремсервис"
10 | 60 | Татарская ул., 35 |  | ОКН | капитальный ремонт | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | ООО "Жилремсервис"
ИТОГО по Советскому району в 2025 году охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 17500000 | 17500000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2025 году охвачено мероприятиями по ремонту 10 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 10 | [5 empty] | 70000000 | 70000000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2019-2025 гг. охвачено мероприятиями по ремонту 60 объектов, из них приведены в нормативное состояние - 60 | [5 empty] | 516399999.9505 | 516399999.9505 | 0 | 0