## Показатели АВ
Приложение 8 к постановлению администрации Города Томска от 17.06.2019 № 486
Приложение 14 к подпрограмме "Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2025 годы
ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ" НА 2017 - 2025 ГОДЫ
N | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы программы | Наименование показателей целей, задач подпрограммы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | 2016 | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
[6 empty] | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025
[6 empty] | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Цель Подпрограммы: расселение аварийного жилищного фонда | Показатель 1. Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 3 | 56 | 2 | 26 | 7 | 150 | 10 | 150 | 5 | 150 | 30 | 150 | 15 | 96 | 20 | 96 | 0 | 97 | 0
|  | в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск», шт. | Единовременное обследование (учет) |  | 3 | 33 | 1<*> | 25 | 2 <**> | 44 | 0 <***> | 50 | 5 | 50 | 6 | 50 | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0
|  | Показатель 2. Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, % | Периодическая отчетность | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0.64 | 12.15 | 0.43 | 5 | 1.3 | 26.738 | 1.7825 | 24.7525 | 0.82508 | 23.9617 | 4.7923 | 22.6929 | 2.2693 | 13.8929 | 2.9 | 12.9555 | 0 | 12.263 | 0
|  | в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск», % | Периодическая отчетность |  | 0.64 | 7.16 | 0.22 | 4.8077 | 0.4 | 7.8431 | 0 | 8.2508 | 0.82508 | 7.9872 | 0.95847 | 7.5643 | 0.30257 | 4.631 | 0 | 4.3185 | 0 | 4.0455 | 0
1.1. | Задача 1 Подпрограммы. Разработка и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска | Число переселенных граждан, чел.<*****> | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 260 | 690 | 272 | 508 | 402 | 3093 | 494 | 3109 | 70 | 3048 | 631 | 3083 | 367 | 1973 | 445 | 1973 | 0 | 1978 | 0
1.1.1. | Мероприятие 1.1. Расселение жилых помещений аварийного жилищного фонда Города Томска | Количество расселенных жилых помещений, шт. <*****> | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 94 | 300 | 81 | 196 | 126 | 1145 | 163 | 1157 | 27 | 1097 | 223 | 1133 | 121 | 853 | 165 | 853 | 0 | 867 | 0
1.2. | Задача 2 Подпрограммы. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 3.1 | 9.75 | 2.7 | 6 | 4.9 | 40.8 | 6.4 | 43.8 | 0.9 | 40.8 | 9.4375 | 41.8 | 4.7583 | 26.8 | 6.1 | 26.8 | 0 | 26.8 | 0
1.2.1. | Мероприятие 2.1. Приобретение путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в муниципальную собственность жилых помещений с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» | Количество приобретенных путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в муниципальную собственность жилых помещений, помещ. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики)) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Мероприятие 2.2. Приобретение жилых помещений гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), или признанных непригодными для проживания | Количество приобретенных за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в муниципальную собственность жилых помещений, помещ. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 93 | 100 | 35 | 190 | 49 | 406 | 41 | 423 | 27 | 387 | 25 | 405 | 24 | 284 | 0 | 284 | 0 | 284 | 0
1.2.3. | Мероприятие 2.3. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу реконструкции или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», приобретенных для указанных целей жилых помещений | Количество переданных помещений на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу реконструкции или признанных непригодными для проживания, помещ. <****> | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 94 | 300 | 81 | 196 | 84 | 432 | 85 | 423 | 27 | 466 | 104 | 455 | 74 | 853 | 69 | 853 | 0 | 867 | 0
1.2.4. | Мероприятие 2.4. Проведение оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, получение нотариально удостоверенной доверенности для заключения соглашений об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости в целях изъятия для муниципальных нужд, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Мероприятие 2.5. Предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Количество собственников объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания, которым предоставлено возмещения за изымаемые жилые помещения, чел. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Задача 3 Подпрограммы. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска | Количество заключенных договоров развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска, вовлеченных в решение задач Подпрограммы, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0 | 11 | 4 | 8 | 5 | 33 | 6 | 33 | 4 | 33 | 10 | 33 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0
1.3.1. | Мероприятие 3.1. Расселение домов в рамках заключенных договоров развития территории | Количество расселенных домов в рамках заключенных договоров развития территорий, вовлеченных в решение задач Подпрограммы, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0 | 23 | 1 | 1 | 1<****> | 100 | 10 <****> | 100 | 0<****> | 100 | 24 <****> | 100 | 13 <****> | 100 | 20 <****> | 100 | 0 | 100 | 0
1.3.2. | Мероприятие 3.2. Привлечение к решению задач Подпрограммы инвесторов через формирование предложений муниципального образования «Город Томск» по развитию застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные дома, посредством проведения аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории | Размер привлеченных внебюджетных ресурсов для переселения граждан из аварийного жилья, тыс. руб. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 1551801 | 274194.6 | 1566713 | 200000 | 1522747 | 426851.3 | 1547087 | 237679.9 | 1026065 | 344220.7 | 1026065 | 0 | 1054017 | 0
<*> В 2017 году были завершены мероприятия по расселению многоквартирного дома по адресу: г. Томск, ул. Розы Люксембург, 121 за счет жилых помещений, приобретенных в рамках муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье" на 2015-2025 годы в 2016 году.
<**> В 2018 году в рамках подпрограммы «Расселение аварийного жилья» на 2017 - 2020 годы планируется исполнить 49 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения. Кроме этого, в 2018 году завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов, расположенного по адресам: г. Томск, ул. Ангарская, д. 85 и г. Томск, пер. Шегарский, 69
<***> В 2019 году в рамках подпрограммы «Расселение аварийного жилья» на 2017 - 2025 годы планируется исполнить 40 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, а также планируется расселить 1 муниципальную квартиру в многоквартирном доме: ул. Лебедева, 102а (при наличии экономии средств от проведенных конкурентными способами закупок в размере 1891,75 тыс. руб.).
<****> В 2018 году планируется расселить 1 многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу (реконструкции) в рамках договора о развитии застроенной территории, заключенного в 2017 году; в 2019 году планируется расселить 9 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) в рамках договоров о развитии застроенной территории, заключенных в 2017 году, а также 1 многоквартирный дом по адресу: г. Томск, Московский тракт, 15, в отношении которого в 2018 году инвестором не выполнены обязательства по расселению; в 2020 году расселение многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу не планируется, в связи с тем, что в 2018 году договоры о развитии застроенной территории не заключались; в 2021 году планируется расселить 24 многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу (при условии, что в 2019 году будет заключено 6 договоров о развитии застроенной территории); в 2022 году планируется расселить 13 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (при условии, что в 2020 году будет заключено 4 договора о развитии застроенной территории); в 2023 году расселить 20 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (при условии, что в 2021 году будет заключено 10 договоров о развитии застроенной территории).
<*****> Значение показателей достигаются за счет финансирования мероприятия 2.2. "Приобретение жилых помещений гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), или признанные непригодными для проживания". Кроме этого, за счет расселения аварийных домов посредством предоставления жилых помещений освобожденного жилищного фонда муниципального образования "Город Томск", а также расселения за счет инвесторов.
Показатель 2 цели Подпрограммы
в столбце «в соответствии с потребностью»: Dп = Rп/N, где Dп - Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, %, Rп - количество расселенных многоквартирных аварийных домов в течение отчетного периода, шт., N - количество не расселенных многоквартирных аварийных домов на конец отчетного периода, шт.
на 2017 год: количество не расселенных аварийных домов (всего) – 461 шт., потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 33 многоквартирных дома и 23 многоквартирных домов в рамках договоров о развитии застроенной территории (итого 56 шт.);
на 2018 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 519 шт., потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 25 многоквартирных домов и 1 многоквартирный дом в рамках договора о развитии застроенной территории (итого 26 шт.);
на 2019 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 561 шт. (при условии, что в 2019 году будет расселено 10 домов, а признанно аварийными - 50 домов), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 44 многоквартирных домов и 106 многоквартирных домов в рамках договоров о развитии застроенной территории (итого 150 шт.);
на 2020 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 606 шт. (при условии, что в 2020 году будет расселено 5 домов, а признанно аварийными в течение 2020 года- 50 домов), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 50 многоквартирных домов и 100 многоквартирных домов в рамках договоров о развитии застроенной территории (итого 150 шт.);
на 2021 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 626 шт. (при условии, что в 2021 году будет расселено 30 домов, а признанно аварийными в течение 2021 года- 50 домов), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 50 многоквартирных домов и 100 многоквартирных домов в рамках договоров о развитии застроенной территории (итого 150 шт.);
на 2022 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 661 шт. (при условии, что в 2022 году будет расселено 15 домов, а признанно аварийными в течение 2022 года- 50 домов), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 50 многоквартирных домов и 100 многоквартирных домов в рамках договоров о развитии застроенной территории (итого 150 шт.);
на 2023 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 691 шт. (при условии, что в 2023 году будет расселено 20 домов, а признанно аварийными в течение 2023 года- 50 домов), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 32 многоквартирных домов и 64 многоквартирных домов в рамках договоров о развитии застроенной территории (итого 96 шт.);
на 2024 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 741 шт. (при условии, что в 2024 году мероприятия по расселению проводиться не будут, а будет признанно аварийными в течение 2024 года- 50 домов), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 32 многоквартирных домов и 64 многоквартирных домов в рамках договоров о развитии застроенной территории (итого 96 шт.);
на 2025 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 791 шт. (при условии, что в 2025 году мероприятия по расселению проводиться не будут, а будет признанно аварийными в течение 2025 года- 50 домов), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 32 многоквартирных домов и 65 многоквартирных домов в рамках договоров о развитии застроенной территории (итого 97 шт.);
В столбце «в соответствии с утвержденным финансированием» показатели рассчитаны исходя из общего количества аварийных домов, расселенных за год и признанных аварийными в течение года, и общего количества аварийных домов: Dу = Rу/N, где Dу - Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, %, Rу - количество расселенных многоквартирных аварийных домов в течение отчетного периода, шт., N - количество не расселенных многоквартирных аварийных домов на конец отчетного периода, шт.
на 2017 год: количество не расселенных аварийных домов (всего) 461 шт., учитывая утвержденное финансирование, планируется расселить 1 многоквартирный аварийный дома за счет средств муниципального образования «Город Томск» и 1 за счет инвесторов (договор о развитии застроенной территории заключен в 2017 году);
на 2018 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец 2018 года (всего) - 519 шт., планируется исполнить 49 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения. Также в 2018 году завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов по адресам: г. Томск, ул. Ангарская, 85 и г. Томск,. пер. Шегарский, 69. В связи с реализацией проекта благоустройства территории сквера "Парк Победы" вне очереди расселены дома по ул.Вокзальная, 80 и ул. Вокзальная, 67, кроме этого 2 многоквартирных дома, по адресам: г. Томск, ул. Вершинина, д. 27/4, ул. Вершинина, д. 27/5, снесены собственником в декабре 2017 года и в показатели 2017 года не вошли. В рамках договора о развитии застроенной территории, заключенном в 2017 году, планируется расселить 1 дом.
на 2019 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 561 шт. (при условии, что в 2019 году будет расселено 10 домов, а признанно аварийными в течение 2019 года - 50 домов), планируется исполнить 40 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, а также планируется расселить 1 муниципальную квартиру в многоквартирном доме: ул. Лебедева, 102а (при наличии экономии средств от проведенных конкурентными способами закупок в размере 1665,16 тыс. руб.) и 9 многоквартирных домов за счет инвесторов в рамках договоров о развитии застроенной территории, заключенными в 2017 году;
на 2020 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 606 шт. (при условии, что в 2020 году будет расселено 5 домов, а признанно аварийными в течение 2020 года - 50 домов), планируется расселить 5 домов за счет средств муниципального образования «Город Томск»;
на 2021 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 626 шт. (при условии, что в 2021 году будет расселено 30 домов, а признанно аварийными в течение 2021 года - 50 домов), планируется расселить 6 домов за счет средств муниципального образования «Город Томск», а также 24 многоквартирных домов за счет инвесторов в рамках договоров о развитии застроенной территории (в случае, если в 2019 году будут заключены 6 договоров);
на 2022 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 661 шт. (при условии, что в 2022 году будет расселено 15 домов, а признанно аварийными в течение 2022 года - 50 домов), планируется расселить 2 дома за счет средств муниципального образования «Город Томск», а также 13 многоквартирных домов за счет инвесторов в рамках договоров о развитии застроенной территории (в случае, если в 2020 году будут заключены 4 договора);
на 2023 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 691 шт. (при условии, что в 2023 году будет расселено 20 домов, а признанно аварийными в течение 2023 года - 50 домов), планируется расселить 20 многоквартирных домов за счет инвесторов в рамках договоров о развитии застроенной территории (в случае, если в 2021 году будут заключены 10 договоров);
на 2024 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 741 шт. (при условии, что в 2024 году мероприятия по расселению проводиться не будут, а будет признанно аварийными в течение 2024 года - 50 домов), мероприятия по расселению не планируются;
на 2025 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 791 шт. (при условии, что в 2025 году мероприятия по расселению проводиться не будут, а будет признанно аварийными в течение 2025 года - 50 домов), мероприятия по расселению не планируются.
в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск»
в столбце «в соответствии с потребностью»: Dпм = Rпм/N, где Dпм - Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, %, Rпм - количество расселенных многоквартирных аварийных домов в течение отчетного периода, шт., N - количество не расселенных многоквартирных аварийных домов на конец отчетного периода, шт.
на 2017 год: количество не расселенных аварийных домов (всего) – 461 шт., потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 33 многоквартирных дома;
на 2018 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 519 шт., потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 25 многоквартирных домов;
на 2019 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 561 шт. (при условии, что в 2019 году будет расселено 10 домов, а признанно аварийными - 50 домов), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 44 многоквартирных домов;
на 2020 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 606 шт. (при условии, что в 2020 году будет расселено 5 домов, а признанно аварийными в течение 2020 года- 50 домов), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 50 многоквартирных домов;
на 2021 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 626 шт. (при условии, что в 2021 году будет расселено 30 домов, а признанно аварийными в течение 2021 года- 50 домов), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 50 многоквартирных домов;
на 2022 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 661 шт. (при условии, что в 2022 году будет расселено 15 домов, а признанно аварийными в течение 2022 года- 50 домов), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 50 многоквартирных домов;
на 2023 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 691 шт. (при условии, что в 2023 году будет расселено 20 домов, а признанно аварийными в течение 2023 года- 50 домов), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 32 многоквартирных домов;
на 2024 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 741 шт. (при условии, что в 2024 году мероприятия по расселению проводиться не будут, а будет признанно аварийными в течение 2024 года- 50 домов), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 32 многоквартирных домов;
на 2025 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 791 шт. (при условии, что в 2025 году мероприятия по расселению проводиться не будут, а будет признанно аварийными в течение 2025 года- 50 домов), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 32 многоквартирных домов;
В столбце «в соответствии с утвержденным финансированием» показатели рассчитаны исходя из общего количества аварийных домов, расселенных за год и признанных аварийными в течение года, и общего количества аварийных домов: Dум = Rум/N, где Dум - Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, %, Rум - количество расселенных многоквартирных аварийных домов в течение отчетного периода, шт., N - количество не расселенных многоквартирных аварийных домов на конец отчетного периода, шт.
на 2017 год: количество не расселенных аварийных домов (всего) 461 шт., учитывая утвержденное финансирование, планируется расселить 1 многоквартирный аварийный дома за счет средств муниципального образования «Город Томск» и 1 за счет инвесторов (договор о развитии застроенной территории заключен в 2017 году);
на 2018 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец 2018 года (всего) - 519 шт., планируется исполнить 49 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения. Также в 2018 году завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов по адресам: г. Томск, ул. Ангарская, 85 и г. Томск, пер. Шегарский, 69
на 2019 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 561 шт. (при условии, что в 2019 году будет расселено 10 домов, а признанно аварийными в течение 2019 года - 50 домов), планируется исполнить 40 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, а также планируется расселить 1 муниципальную квартиру в многоквартирном доме: ул. Лебедева, 102а (при наличии экономии средств от проведенных конкурентными способами закупок в размере 1665,16 тыс. руб.);
на 2020 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 606 шт. (при условии, что в 2020 году будет расселено 5 домов, а признанно аварийными в течение 2020 года - 50 домов), планируется расселить 5 домов за счет средств муниципального образования «Город Томск»;
на 2021 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 626 шт. (при условии, что в 2021 году будет расселено 30 домов, а признанно аварийными в течение 2021 года - 50 домов), планируется расселить 6 домов за счет средств муниципального образования «Город Томск»;
на 2022 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 661 шт. (при условии, что в 2022 году будет расселено 15 домов, а признанно аварийными в течение 2022 года - 50 домов), планируется расселить 2 дома за счет средств муниципального образования «Город Томск»;
на 2023 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 691 шт. (при условии, что в 2023 году будет расселено 20 домов, а признанно аварийными в течение 2023 года - 50 домов), за счет средств муниципального образования «Город Томск» расселение многоквартирных домов не планируется;
на 2024 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 741 шт. (при условии, что в 2024 году мероприятия по расселению проводиться не будут, а будет признанно аварийными в течение 2024 года - 50 домов), за счет средств муниципального образования «Город Томск» расселение многоквартирных домов не планируется;
на 2025 год: прогнозное количество не расселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 791 шт. (при условии, что в 2025 году мероприятия по расселению проводиться не будут, а будет признанно аварийными в течение 2025 года - 50 домов), за счет средств муниципального образования «Город Томск» расселение многоквартирных домов не планируется;