## Лист1
Приложение 2 к подпрограмме "Газификация Томска на 2015-2025 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
"Газификация Томска на 2015-2025 годы"
№ п/п | Наименование целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Протяженность, км | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Вид работ | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств | [7 empty] | Ответственный исполнитель, соисполнитель
[8 empty] | местного бюджета |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | внебюджетных источников
[6 empty] | потребность* | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Цель подпрограммы: Повышение уровня газификации территории муниципального образования «Город Томск»
Задача 1 подпрограммы: Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования «Город Томск»
Мероприятия 1.1; 1.2 Подготовка проектной документации на строительство объектов газификации, строительство объектов газификации
1.1.1 | Газоснабжение п. Аникино МО "Город Томск" | 25.66** |  | СМР | 2015 | 6454.8 | 6454.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6454.8 | 6454.8 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  |  | Страхование объектов газоснабжения | 2015 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.2 | Газоснабжение п. Апрель МО "Город Томск" | 2.23** |  | СМР | 2015 | 404.8 | 404.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 404.8 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  |  | Страхование объектов газоснабжения |  | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.3 | Газоснабжение с. Дзержинское МО "Город Томск" (3,4 очередь) | 6.16** |  | СМР | 2015 | 937.3 | 937.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.3 | 937.3 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  |  | Страхование объектов газоснабжения |  | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.4 | Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томска, Кировский район (ул. Енисейская, ул. Киевская, ул. Карташова, ул. Кирова, ул. Тверская, ул. Дзержинского, пр. Комсомольский) для подключения жилых домов (в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Развитие газоснабжения и газификации Томской области на 2013-2018 годы") | 3** |  | СМР | 2015 | 267.5 | 267.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5 | 267.5 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.5 | Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск". Реконструкция | 9.18 |  | СМР | 2015 | 21966.3 | 21966.3 | 219.7 | 219.7 | 0 | 0 | 21746.6 | 21746.6 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  | 08 4 01 4И000 414 | СМР | 2016 | 13552.7 | 13552.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13552.7 | 13552.7 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  | 08 4 01 40010 414 | Страхование объектов газоснабжения | 2016 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 9.18** |  | ПИР | 2015 | 54.2 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 54.2 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 40010 414 08 4 01 10099 244 | ПИР | 2016 | 506.9 | 506.9 | 206.9 | 206.9 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.6 | Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования "Город Томск". 1 этап | 25.88 | 08 4 01 40010 414 08 4 01 4И000 414 | СМР | 2019 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 40010 414 08 4 01 4И000 414 | СМР | 2020 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0
| Газификация с. Дзержинское (5-11 очередь) | 25.88** |  | ПИР | 2015 | 1009 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 1009 | 0 | 0
1.1.7 | Газификация микрорайона Сосновый бор МО "Город Томск" | 11.1 | 08 4 01 40010 414 08 4 01 4И000 414 | СМР | 2018 | 25462.8 | 25462.8 | 6365.7 | 6365.7 | 0 | 0 | 19097.1 | 19097.1 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 4И000 414 | СМР | 2019 | 12449.4 | 12449.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12449.4 | 12449.4 | 0 | 0
1.1.8 | Газификация п. Кузовлево | 12.77** |  | ПИР | 2015 | 444.3 | 444.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.3 | 444.3 | 0 | 0
| Газоснабжение п. Кузовлево МО "Город Томск" |  | 08 4 01 10099 244 | ПИР | 2016 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 12.77 |  | СМР | 2019 | 46151.9 | 0 | 11538 | 0 | 0 | 0 | 34613.9 | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Газоснабжение г. Томск, Кировский район (район ограниченный: ул. Нахимова - ул. А. Беленца - пр. Ленина – береговая линия р. Томь) | 14.04** |  | ПИР | 2015 | 745.9 | 745.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.9 | 745.9 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 10099 244 | ПИР | 2016 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  | 14.04 |  | СМР | 2020 | 59353.1 | 0 | 593.5 | 0 | 0 | 0 | 58759.6 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) | 4.83 |  | СМР | 2015 | 23478.6 | 23478.6 | 1173.9 | 1173.9 | 0 | 0 | 22304.7 | 22304.7 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 4И000 414 | СМР | 2016 | 19048.2 | 19048.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19048.2 | 19048.2 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 40010 414 08 4 01 SИ000 414 | СМР | 2017 | 8520.7 | 8520.7 | 461.8 | 461.8 | 0 | 0 | 8058.9 | 8058.9 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 40010 414 | ПИР | 2017 | 69 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 4И000 414 | СМР | 2018 | 1567.4 | 1567.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567.4 | 1567.4 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 40010 414 | Страхование объектов газоснабжения | 2016 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.47** |  | ПИР | 2015 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 40010 414 08 4 01 99900 414 | ПИР | 2016 | 390 | 390 | 90 | 90 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0
1.1.11 | Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. Учебная - ул. Тимакова) | 1.47 |  | СМР | 2015 | 9047.2 | 9047.2 | 452.4 | 452.4 | 0 | 0 | 8594.8 | 8594.8 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 40010 414 08 4 01 4И000 414 | СМР | 2016 | 9047.2 | 9047.2 | 452.4 | 452.4 | 0 | 0 | 8594.8 | 8594.8 | 0 | 0
|  | 1.47** |  | ПИР | 2015 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0
|  | 1.47 |  | СМР | 2021 | 19607.5 | 0 | 4901.9 | 0 | 0 | 0 | 14705.6 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Газоснабжение с. Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный) муниципального образования "Город Томск" | 25.08 |  | СМР | 2015 | 43575.5 | 43575.5 | 2178.8 | 2178.8 | 0 | 0 | 41396.7 | 41396.7 | 0 | 0
|  |  |  | ПИР |  | 812.2 | 812.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.2 | 812.2 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 40010 414 08 4 01 10099 244 | ПИР | 2016 | 633.1 | 633.1 | 204.4 | 204.4 | 0 | 0 | 428.7 | 428.7 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 4И000 414 | СМР | 2016 | 5832.6 | 5832.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5832.6 | 5832.6 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 40010 414 | Страхование объектов газоснабжения | 2016 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 SИ000 414 | СМР | 2017 | 4712.7 | 4712.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4712.7 | 4712.7 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 40010 414 | ПИР | 2018 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Наружное газоснабжение улиц 4-ая Заречная и 5-ая Заречная в г. Томске | 1.14 |  | СМР | 2015 | 2452.1 | 2452.1 | 122.6 | 122.6 | 0 | 0 | 2329.5 | 2329.5 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 40010 414 | ПИР | 2016 | 202.9 | 202.9 | 202.9 | 202.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 08 4 01 40010 414 | Страхование объектов газоснабжения | 2016 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Газификация п. Штамово, п. Спутник | 10.87** |  | ПИР | 2015 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
| Газоснабжение п. Штамово, п. Спутник МО "Город Томск" |  | 08 4 01 99990 244 08 4 01 10099 244 | ПИР | 2016 | 300 | 300 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 293.2 | 293.2 | 0 | 0
|  | 10.89 |  | СМР | 2020 | 41511 | 0 | 10377.8 | 0 | 0 | 0 | 31133.2 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Газификация п. Лоскутово | 11.58** |  | ПИР | 2015 | 2166 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166 | 2166 | 0 | 0
| Газоснабжение д. Лоскутово МО "Город Томск" | 11.58 |  | СМР | 2020 | 80813.5 | 0 | 20203.4 | 0 | 0 | 0 | 60610.1 | 0 | 0 | 0
|  | 11.58** | 08 4 01 10099 244 | ПИР | 2016 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0
|  | 11.58 | 08 4 01 40010 414 | ПИР | 2017 | 777 | 777 | 777 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16 | Газоснабжение с. Тимирязевское МО "Город Томск" (5 этап) | 23.53 |  | Страхование объектов газоснабжения | 2015 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.17 | Газоснабжение микрорайона ул. Пирусского, ул. Таврическая, ул. Потанина. Наружные газопроводы | 8.81 |  | Страхование объектов газоснабжения | 2015 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.18 | Газоснабжение п. Геологов МО "Город Томск" | 4.23 |  | Страхование объектов газоснабжения | 2015 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.19 | Газоснабжение п. Предтеченский МО "Город Томск" | 2.88 |  | Страхование объектов газоснабжения | 2015 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.20 | Газификация микрорайона "Наука" МО "Город Томск"*** | 27.628 |  | СМР | 2018 | 38982.8 | 38982.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38982.8 | 38982.8
|  |  |  | СМР | 2019 | 78779.4 | 78779.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78779.4 | 78779.4
1.1.21 | Газификация микрорайона Энтузиастов МО "Город Томск"*** | 8.194 |  | СМР | 2018 | 14607.7 | 14607.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14607.7 | 14607.7
|  |  |  | СМР | 2019 | 19918.9 | 19918.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19918.9 | 19918.9
1.1.22 | Строительство объекта "Территория, (площадка), планируемая для предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, расположенная по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт. Сети газоснабжения" (ПИР). Софинансирование. | 27 | 08 4 01 40010 414 | ПИР | 2019 | 7537.5 | 75.4 | 75.4 | 75.4 | 0 | 0 | 7462.1 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.23 | Газификация ул. Заливная, пер. Шумихинский | 2 |  | ПИР | 2019 | 1926.7 | 0 | 1926.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.24 | Газификация мкр. Реженка | 5.1 |  | ПИР | 2019 | 4913 | 0 | 4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.25 | Газификация д. Эушта | 5.56 |  | ПИР | 2020 | 5356.1 | 5356.1 | 5356.1 | 5356.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.26 | Газификация п.Нижний склад | 7.16 |  | ПИР | 2020 | 6897.5 | 6897.5 | 6897.5 | 6897.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.27 | Газификация ул. п. Киргизка | 3 |  | ПИР | 2020 | 2890 | 0 | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.28 | Газификация микрорайона Степановка МО "Город Томск" | 12.58 |  | СМР | 2021 | 64752.9 | 0 | 647.5 | 0 | 0 | 0 | 64105.4 | 0 | 0 | 0
1.1.29 | Газификация п. Росинка | 4 |  | ПИР | 2022 | 6146.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6146.7 | 0
|  |  |  | СМР | 2023 | 26453.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26453.3 | 0
1.1.27 |  | 5.56 |  | ПИР | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СМР | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.28 | Газификация п.Нижний склад | 7.16 |  | ПИР | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СМР | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.30 | Газификация п. Вирион | 6.9 |  | ПИР | 2022 | 10603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10603 | 0
|  |  |  | СМР | 2023 | 45632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45632 | 0
1.1.31 | Газоснабжение мкр. Степановка (в том числе ул. Приветливая, ул. Травяная, ул. Тенистая) | 15.5 |  | ПИР | 2022 | 23818.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23818.3 | 0
|  |  |  | СМР | 2023 | 102506.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102506.7 | 0
1.1.32 | Газификация ул. Старо-Карьерный поселок, ул. Юргинская, ул. Сычева | 2.5 |  | ПИР | 2022 | 3841.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3841.7 | 0
|  |  |  | СМР | 2023 | 16533.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16533.3 | 0
1.1.33 | Газификация п. Озерки | 1.7 |  | ПИР | 2022 | 2612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2612.3 | 0
|  |  |  | СМР | 2023 | 11242.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11242.7 | 0
1.1.34 | Газификация п. Радиоцентр | 1.5 |  | ПИР | 2022 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0
|  |  |  | СМР | 2023 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9920 | 0
1.1.35 | Газификация п. Берлинка | 2.84 |  | ПИР | 2022 | 4364.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4364.1 | 0
|  |  |  | СМР | 2023 | 18781.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18781.9 | 0
1.1.36 | Газификация мкр. Черемошники-Каштак (ул. Большая подгорная, ул. Героев Чубаровцев, ул. Старо-Деповская, ул. Вилюйская, пер. Светлый, ул. Севастопольская, ул. Ялтинская, пер. Донской, ул. Первомайская, ул. Оренбургская, ул. Учительская, ул. Игарская, ул. Крымская) | 31.7 |  | ПИР | 2022 | 48712.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48712.3 | 0
|  |  |  | СМР | 2023 | 209642.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209642.7 | 0
1.1.37 | Газификация ул. п. Каштак | 3 |  | ПИР | 2022 | 4610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610 | 0
|  |  |  | СМР | 2023 | 19840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19840 | 0
1.1.38 | Газификация п. Заречный | 1.5 |  | ПИР | 2022 | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 0
|  |  |  | СМР | 2023 | 9920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9920 | 0
1.1.39 | Газификация п. Родник | 1 |  | ПИР | 2022 | 1536.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.7 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  |  | СМР | 2023 | 6613.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6613.3 | 0
1.1.40 | Газификация р-н Приборного завода | 4.3 |  | ПИР | 2022 | 6607.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6607.7 | 0
|  |  |  | СМР | 2023 | 28437.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28437.3 | 0
1.1.41 | Газификация п. Бактин, п. Новый (в том числе ул. Мечникова) | 1.2 |  | ПИР | 2022 | 1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844 | 0
|  |  |  | СМР | 2023 | 7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7936 | 0
1.1.42 | Газификация р-н от ул. Дальне- Ключевской до ул. 5-й Армии (ул. Нижне - Луговая, ул. Профсоюзная, ул. Ижевская, ул. Строевая, пер. Тупиковый, ул. Чапаева, пос. Мясокомбинат, пер. Просторный, ул. Шпальная, ул. Крепежная, ул. Урицкого, ул. Пролетарская) | 30 |  | ПИР | 2023 | 47800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47800 | 0
|  |  |  | СМР | 2024 | 205300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205300 | 0
1.1.43 | Газификация р-н ул.1905 года (ул. Октябрьская, ул. Лермонтова, ул. Загорная, ул. Шишкова , ул. Розы Люксембург, ул. Карла Маркса, ул. Мельничная, ул. Войкова, ул. Водяная, пер. Макушина) | 30.2 |  | ПИР | 2023 | 48118.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48118.7 | 0
|  |  |  | СМР | 2024 | 206668.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206668.7 | 0
1.1.44 | Газификация р-н Грузового речпорта (ул. Причальная, 2-поселок ЛПК, ул. Усть-Керепеть) | 8.6 |  | ПИР | 2023 | 13702.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13702.7 | 0
|  |  |  | СМР | 2024 | 58852.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58852.7 | 0
1.1.45 | Газификация р-н ГРЭС - 2 (ул. Льва-Толстого, ул. Салтыкова-Щедрина, пер. Фруктовый, ул. Колхозная, ул. Трамвайная, часть ул. Фрунзе от ул. Шевченко до пр. Комсомольский) | 7.4 |  | ПИР | 2023 | 11790.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11790.7 | 0
|  |  |  | СМР | 2024 | 50640.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50640.7 | 0
1.1.46 | Газификация р-н Академгородок (правая сторона п. Поле Чудес) | 5.2 |  | ПИР | 2023 | 8285.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8285.3 | 0
|  |  |  | СМР | 2024 | 35585.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35585.3 | 0
1.1.47 | Газификация п. Тояновский | 1.35 |  | ПИР | 2023 | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151 | 0
|  |  |  | СМР | 2024 | 9238.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9238.5 | 0
1.1.48 | Газификация р-н ООО "Томскнефтехим" | 1 |  | ПИР | 2023 | 1593.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593.3 | 0
|  | 1 |  | СМР | 2024 | 6843.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6843.3 | 0
1.1.49 | Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный (Ленинский и Советский районы) | 15 |  | ПИР | 2023 | 23900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900 | 0
|  |  |  | СМР | 2024 | 102650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102650 | 0
1.1.50 | Газификация мкр. Спичфабрика (ул. Е. Пугачева, ул.Куйбышева, ул. Александра Невского, пер. Выборгский, ул. Залоговая) | 1.5 |  | ПИР | 2023 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  |  | СМР | 2024 | 10265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10265 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.1.51 | Газификация р-н Михайловская роща (пер.Овражный, ул. Новокиевская, пер. Мариинский, ул. Яковлева, ул. Степана Разина, ул. Украинская, ул. Жуковского, ул. Маяковского, ул. Олега Кошевого, ул. Льва Толстого, ул. Ярославская, пер. Украинский) | 25.3 |  | ПИР | 2024 | 41745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41745 | 0
|  |  |  | СМР | 2025 | 178786.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178786.7 | 0
1.1.52 | Газификация р-н ул. Клюева, р-н Зеленые горки (ул. Нарановича, ул. Прибрежная, ул. Тальниковая) | 14.1 |  | ПИР | 2024 | 23265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23265 | 0
|  |  |  | СМР | 2025 | 99640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99640 | 0
1.1.53 | Строительство газопровода низкого давления (ул. 1-я Ново-Деповская, ул. Ракетная, ул. Дормаш, ул. Научная, ул. Витимская, ул. Макарова) | 1.8 |  | ПИР | 2024 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0
|  |  |  | СМР | 2025 | 12720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12720 | 0
1.1.54 | Строительство газопровода низкого давления (ул.Вилюйская, ул. Костромская, район ограниченный: ул. Вокзальная - ул. Старо-Деповская - пер. Путевой) | 5.3 |  | ПИР | 2024 | 8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8745 | 0
|  |  |  | СМР | 2025 | 37453.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37453.3 | 0
1.1.55 | Строительство газопровода низкого давления (ул. Черноморская, ул. Каспийская, пер. Нижний) | 4.3 |  | ПИР | 2024 | 7095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7095 | 0
|  |  |  | СМР | 2025 | 30386.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30386.7 | 0
1.1.56 | Мероприятия по замене СУГ (сжиженный газ) на природный (Октябрьский район, Кировский район (в том числе ул. Федора Лыткина) | 5.1 |  | ПИР | 2024 | 8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8415 | 0
|  |  |  | СМР | 2025 | 36040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36040 | 0
1.1.57 | Газификация п. Родионово, п. Каменка | 5.84 |  | ПИР | 2024 | 9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9636 | 0
|  |  |  | СМР | 2025 | 41269.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41269.3 | 0
1.1.58 | Газификация п. Залесье | 2.68 |  | ПИР | 2024 | 4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4422 | 0
|  |  |  | СМР | 2025 | 18938.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18938.7 | 0
1.1.59 | Строительство газопровода низкого давления (ул. Красногвардейская, ул. Павлова, ул. Победы, ул. Революционная, пер. Революционный) | 2.6 |  | ПИР | 2024 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290 | 0
|  |  |  | СМР | 2025 | 18373.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18373.3 | 0
1.1.60 | Строительство газопровода низкого давления (ул. Бородинская, пер. Карский, пер. Уральский) | 2 |  | ПИР | 2024 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0
|  |  |  | СМР | 2025 | 14133.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14133.3 | 0
1.1.60 | Газификация ул. п. Киргизка | 3 |  | ПИР | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СМР | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.61 | Газификация ул. Мостовая | 1.5 |  | ПИР | 2024 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475 | 0
|  |  |  | СМР | 2025 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600 | 0
1.1.62 | Газификация мкр. Заварзино | 3 |  | ПИР | 2024 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0
|  |  |  | СМР | 2025 | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21200 | 0
1.1.63 | Газификация мкр. Свечной | 2.6 |  | ПИР | 2024 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290 | 0
1.1.64 | Газификация мкр. Свечной | 2.6 |  | СМР | 2025 | 18373.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18373.3 | 0
Мероприятие 1.2 Приобретение сетей газоснабжения
1.2.1 | Газоснабжение пер. Садовый, ул. Садовая, ул. Чапаева, ул. Тенистая, МКР "Солнечный" в с. Тимирязевское МО "Город Томск" | 7.044 |  | Приобретение | 2019 | 6127 | 0 | 1531.8 | 0 | 0 | 0 | 4595.2 | 0 | 0 | 0
1.1. | Итого по задаче, в том числе: |  |  |  | Всего | 2940597.6 | 463018.5 | 125128.2 | 65588.7 | 0 | 0 | 521126.1 | 245141 | 2294343.3 | 152288.8
[5 empty] | 2015 | 114280 | 114264.1 | 4274.7 | 4258.8 | 0 | 0 | 110005.3 | 110005.3 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 50480.6 | 50480.6 | 1230.4 | 1230.4 | 0 | 0 | 49250.2 | 49250.2 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 14079.4 | 14079.4 | 1307.8 | 1307.8 | 0 | 0 | 12771.6 | 12771.6 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 80717.7 | 80717.7 | 6462.7 | 6462.7 | 0 | 0 | 20664.5 | 20664.5 | 53590.5 | 53590.5
[5 empty] | 2019 | 217803.8 | 151223.1 | 39984.9 | 20075.4 | 0 | 0 | 79120.6 | 32449.4 | 98698.3 | 98698.3
[5 empty] | 2020 | 236821.2 | 52253.6 | 66318.3 | 32253.6 | 0 | 0 | 170502.9 | 20000 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 84360.4 | 0 | 5549.4 | 0 | 0 | 0 | 78811 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 119306.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119306.8 | 0
[5 empty] | 2023 | 673190.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673190.9 | 0
[5 empty] | 2024 | 811642.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811642.2 | 0
[5 empty] | 2025 | 537914.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537914.6 | 0
| Разработка проектно-сметной документации |  |  |  | Всего | 443601.8 | 21773.5 | 23712.7 | 13983 | 0 | 0 | 15252.6 | 7790.5 | 404636.5 | 0
[5 empty] | 2015 | 5568.6 | 5568.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5568.6 | 5568.6 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 2932.9 | 2932.9 | 711 | 711 | 0 | 0 | 2221.9 | 2221.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 846 | 846 | 846 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 97 | 97 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 14377.2 | 75.4 | 6915.1 | 75.4 | 0 | 0 | 7462.1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 15143.6 | 12253.6 | 15143.6 | 12253.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 119306.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119306.8 | 0
[5 empty] | 2023 | 159731.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159731.7 | 0
[5 empty] | 2024 | 125598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125598 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 2490690.4 | 441066.6 | 99705.3 | 51427.3 | 0 | 0 | 501278.3 | 237350.5 | 1889706.8 | 152288.8
[5 empty] | 2015 | 108600 | 108584.1 | 4163.3 | 4147.4 | 0 | 0 | 104436.7 | 104436.7 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 47480.7 | 47480.7 | 452.4 | 452.4 | 0 | 0 | 47028.3 | 47028.3 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 13233.4 | 13233.4 | 461.8 | 461.8 | 0 | 0 | 12771.6 | 12771.6 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 80620.7 | 80620.7 | 6365.7 | 6365.7 | 0 | 0 | 20664.5 | 20664.5 | 53590.5 | 53590.5
[5 empty] | 2019 | 197299.6 | 151147.7 | 31538 | 20000 | 0 | 0 | 67063.3 | 32449.4 | 98698.3 | 98698.3
[5 empty] | 2020 | 221677.6 | 40000 | 51174.7 | 20000 | 0 | 0 | 170502.9 | 20000 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 84360.4 | 0 | 5549.4 | 0 | 0 | 0 | 78811 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 513459.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513459.2 | 0
[5 empty] | 2024 | 686044.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686044.2 | 0
[5 empty] | 2025 | 537914.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537914.6 | 0
| Страхование объектов газоснабжения |  |  |  | Всего | 178.4 | 178.4 | 178.4 | 178.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | 111.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 67 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение сетей газоснабжения |  |  |  | Всего | 6127 | 0 | 1531.8 | 0 | 0 | 0 | 4595.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 6127 | 0 | 1531.8 | 0 | 0 | 0 | 4595.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Принимая во внимание, что стоимость разработки проектно-сметной документации составляет от 5 до 10% от стоимости работ, расходы на исполнение программных мероприятий определены исходя из планируемого объема работ и средней цены согласно действующим контрактам или действующим коммерческим предложениям на территориальном рынке с применением индексов-дефляторов.
** Средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы, являются остатками межбюджтных трансфертов прошлых лет. Показатели по данным объектам учтены в расчете индикаторов ранее (уровень газификации на 01.01.2015 осуществлен с учетом показателей по данным объектам). При расчете целевых показателей на 2015 год они не принимались во внимание.
*** По указанным объектам в 2014 году были разработаны проектные документации за счет бюджетных средств. В августе 2017 года, разработанная проектная документация была передана в муниципальную имущественную казну Города Томска, для последующей её передачи в ООО «Газпром газораспределение Томск». Строительство данных объектов будет выполнено за счет внебюджетных источников, а именно за счет средств ООО «Газпром газораспределение Томск».