## прил.
Приложение 2 к подпрограмме "Развитие улично-дорожной сети"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ "Развитие улично-дорожной сети"
№ п/п | Наименование целей, задач, мероприятий подпрограммы | Протяженность, км | Вид работ | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе, за счет средств | [7 empty] | Примечание | Ответственный исполнитель, соисполнители
[8 empty] | местного бюджета |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | внебюджетных источников
[6 empty] | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Цель подпрограммы: Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети | [16 empty] | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
| Основное мероприятие: Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети |  |  |  | Всего | 11438148.4 | 1788282.1 | 5432068.5 | 631535.2 | 4380869.4 | 564130 | 1625210.5 | 592616.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 123108.9 | 123108.9 | 116641.8 | 116641.8 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 40010 414 10 1 01 4П960 414 10 1 01 60099 243 10 1 01 20420 243 | 2016 | 103625.1 | 103625.1 | 94153.3 | 94153.3 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 20420 243 10 1 01 40010 414 10 1 01 99990 244 10 1 01 SП960 414 10 1 01 SИ995 414 10 1 01 53901 414 | 2017 | 312674.4 | 312674.4 | 179335.4 | 179335.4 | 100000 | 100000 | 33339 | 33339 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 20420 243 10 1 01 40010 414 10 1 01 00499 414 10 1 01 53901 414 | 2018 | 268653.4 | 268653.4 | 1184.4 | 1184.4 | 264130 | 264130 | 3339 | 3339 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 20420 243 10 1 01 40010 414 10 1 01 53901 414 | 2019 | 1728440.7 | 349400 | 550149.7 | 109400 | 615401.6 | 200000 | 562889.4 | 40000 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 20420 243 10 1 01 40010 414 10 1 01 43901 414 | 2020 | 2816928.9 | 167668.6 | 2073543.1 | 67668.6 | 432848.4 | 0 | 310537.4 | 100000 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 40010 414 10 1 01 43901 414 | 2021 | 2366349 | 463151.7 | 248625 | 63151.7 | 1418557.2 | 0 | 699166.8 | 400000 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 860090.9 | 0 | 144469.5 | 0 | 715621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 1289807.5 | 0 | 455496.7 | 0 | 834310.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 445462.3 | 0 | 445462.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 1123007.3 | 0 | 1123007.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1 подпрограммы: Развитие улично-дорожной сети
1.1. | Строительство объектов улично-дорожной сети, в том числе: |  |  |  | Всего | 5941417.1 | 1372347.8 | 460211.3 | 238217.8 | 4380869.4 | 564130 | 1100336.4 | 570000 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 59690 | 59690 | 59690 | 59690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 80360.8 | 80360.8 | 80360.8 | 80360.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 172242.8 | 172242.8 | 42242.8 | 42242.8 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 1105596.2 | 295924.2 | 71760.2 | 55924.2 | 615401.6 | 200000 | 418434.4 | 40000 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 609746.7 | 100000 | 16898.3 | 0 | 432848.4 | 0 | 160000 | 100000 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 1936127.6 | 400000 | 25668.4 | 0 | 1418557.2 | 0 | 491902 | 400000 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 752047 | 0 | 36425.6 | 0 | 715621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 861496.8 | 0 | 27186 | 0 | 834310.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 20285.2 | 0 | 20285.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 79694 | 0 | 79694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 615049.4 | 24922.1 | 246915.6 | 24922.1 | 0 | 0 | 368133.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 8265.1 | 8265.1 | 8265.1 | 8265.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 399894 | 15924.2 | 31760.2 | 15924.2 | 0 | 0 | 368133.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 16898.3 | 0 | 16898.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 25668.4 | 0 | 25668.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 36425.6 | 0 | 36425.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 27186 | 0 | 27186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 20285.2 | 0 | 20285.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 79694 | 0 | 79694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 5326367.7 | 1347425.7 | 213295.7 | 213295.7 | 4380869.4 | 564130 | 732202.6 | 570000 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 79809.7 | 79809.7 | 79809.7 | 79809.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 163977.7 | 163977.7 | 33977.7 | 33977.7 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 705702.2 | 280000 | 40000 | 40000 | 615401.6 | 200000 | 50300.6 | 40000 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 592848.4 | 100000 | 0 | 0 | 432848.4 | 0 | 160000 | 100000 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 1910459.2 | 400000 | 0 | 0 | 1418557.2 | 0 | 491902 | 400000 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 715621.4 | 0 | 0 | 0 | 715621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 834310.8 | 0 | 0 | 0 | 834310.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство ул. Степановской в г. Томске | 1.707 | СМР |  | 2015 | 9229.8 | 9229.8 | 9229.8 | 9229.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дорога открыта для движения.
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 15374.7 | 15374.7 | 15374.7 | 15374.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дорога открыта для движения.
1.1.2 | Строительство ул. Обручева от ул. Беринга до ул. Клюева в г. Томске. | 1.625 | СМР |  | 2015 | 49518.8 | 49518.8 | 49518.8 | 49518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 км. - работы по объекту выполнены. Дорога открыта для движения в 2013 году. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.03.2017 № 70-301000-021-2017 О
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 64198.7 | 64198.7 | 64198.7 | 64198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 30925.6 | 30925.6 | 30925.6 | 30925.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Строительство транспортной развязки в 2-х уровнях на пересечении пр. Комсомольского и ул. Пушкина - 2 этап. | 4.713 | ПИР |  | 2015 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на вводные мероприятия (комплекс кадастровых работ по уточнению границ двух земельных участков)
| Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении пр. Комсомольского с ул. Пушкина в г. Томске - 2 этап. |  | Тех. присоединение | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Изготовление актов обследования | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Оценка пожарных рисков | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство транспортной развязки в 2-х уровнях на пересечении пр. Комсомольского с ул. Пушкина в г. Томске. 1 этап 2 этапа |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях выполнения кадастровых работ и технической инвентаризации
1.1.5 | Строительство ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева | 2.78 | СМР |  | 2015 | 759.7 | 759.7 | 759.7 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предусмотрены в целях приварки заградительных решеток на вводах на автомагистрали по ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева в г. Томске в районе г. Томск, ул. Кулагина, ½, строение 2; по уста-новлению на автомагистрали по ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева в г. Томске, ул. Кулагина, ½, строение 2 в отстойнике водоотведения покрытия в виде решетки из арматуры размером 100х100 мм диаметром 12 мм в соответствии с проектом строительства автомагистрали; удалению загиба на выводе водоотводящей трубы, проходящей через автомагистраль ул. Елизаровых в г. Томске от ул. Шевченко до ул. Клюева в районе г. Томске, ул. Кулагина, ½, строение 2, разработке и выполнению его съемного крепления и укладке поверх лотка и канавы съемной решетки
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,778 км. - работы по объекту выполнены. Дорога открыта для движения в 2010 году. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 13.04.2017 № 70-301000-030-2017 С
|  |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 7994.1 | 7994.1 | 7994.1 | 7994.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Строительство ул. Сибирской от ул. Л. Толстого до ж.д. переезда, в том числе строительство транспортной развязки и моста через р. Ушайку |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 411.7 | 411.7 | 411.7 | 411.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях проведения комплекса топографо-геодезических работ, землеустроительных работ, кадастровых работ
|  |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях ввода в эксплуатацию объекта, необходимо выполнить работы по исследованию акустического режима на территории, прилегающей к ул. Балтийской и оценке фактической эффективности построенного шумозащитного экрана высотой 3 м Справочно: 6,077 км. - работы по объекту выполнены. Дорога открыта для движения в 2010 году. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.09.2017 № 70-301000-064-2017
1.1.7 | Строительство объекта "Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске" | 1.2753 | СМР | 10 1 01 40010 414 10 1 01 SИ995 414 | 2017 | 33000 | 33000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | Строительство объекта начато в 2015 году и завершено в 2016 году. Сметная стоимость объекта в ценах 2015 года составляет 281 399,5 тыс. руб. В 2015 году выполнены и оплачены работы на сумму 10 100,00 тыс. руб., финансирование работ осуществлялось в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы». В 2016 году стоимость выполненных и оплаченных работ составила 147 998,9 тыс. руб., финансирование работ осуществлялось вне рамок муниципальных программ. Общий объем финансирования по состоянию на 01.01.2017 г. составил 158 098,9 тыс. руб. В бюджете муниципального образования «Город Томск» в 2017 году на реализацию указанного объекта были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 33 000,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 30 000,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 3 000,00 тыс. руб. Таким образом, с учетом предусмотренного финансирования остаток потребности в средствах составляет 90 300,6 тыс. руб. (281 399,5 – 10 100,0 – 147 998,9 – 33 000,0). В целях выделения средств на реализацию мероприятий по данному объекту, департаментом капитального строительства администрации Города Томска в адрес Департамента архитектуры и строительства Томской области была нправлена бюджетная заявка на финансирование из областного бюджета объектов капитального строительства.
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2019 | 90300.6 | 80000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 50300.6 | 40000 | 0 | 0
1.1.8 | Строительство левобережной объездной автодороги г. Томска в Томской области (вторая очередь строительства) |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях проведения кадастровых работ, технической инвентаризации, работ по изготовлению технического плана и постановке на кадастровый учет
1.1.9 | Строительство автодорожного моста через р. Ушайку по ул. Короленко в пос. Степановка |  | ПИР, тех. инвентаризация | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в целях выполнения топосъемки, технической инвентаризации, изготовления технических паспортов
1.1.10 | Строительство надземных пешеходных переходов по пр. Фрунзе и по ул. Елизаровых г. Томска |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км | 2.052 | СМР | 10 1 01 53901 414 | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пположительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости № 70-1-6-0101-14 от 10.11.2014 г.
|  |  | СМР | 10 1 01 53901 414 | 2018 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» бюджету Томской области из федерального бюджета г. Москва от 26.04.2018 № 108-17-2018-049, заключенного между Федеральным дорожным агентством и Администрацией Томской области, показатели, характеризующие использование иного межбюджетного трансферта не установлен. Технико-экономические показатели, позволяющие охарактеризовать строительство объекта указаны в положительном заключении государственной экспертизы от 10.11.2014 № 70-1-6-0101-14. Достижение данных показателей возможно только по окончании строительства объекта.
|  |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2019 | 720 | 720 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 53901 414 | 2019 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 43901 414 | 2020 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | В целях выделения средств на реализацию мероприятий по данному объекту, департаментом капитального строительства администрации Города Томска в адрес Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Администрации Томской области была нправлена бюджетная заявка на финансирование из областного бюджета объектов капитального строительства.
|  |  | СМР | 10 1 01 43901 414 | 2021 | 1367529.1 | 400000 | 0 | 0 | 967529.1 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0
1.1.12 | Строительство дороги к зданию Центра ядерной медицины (ПЭТ-центр), расположенного по ул. Мичурина, 105 | 0.4 | ПИР |  | 2019 | 5814.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5814.2 | 0 | 0 | 0 | В целях выделения средств на реализацию мероприятий по данному объекту, департаментом капитального строительства администрации Города Томска в адрес Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Администрации Томской области была нправлена бюджетная заявка на финансирование из областного бюджета объектов капитального строительства.
|  |  | СМР |  | 2020 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2021 | 58620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58620 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Строительство улиц в пос. Родионово (ул. Заварзинская, ул. Российская, ул. 1000 лет Руси, ул. Окружная) | 3.3 | ПИР |  | 2019 | 15836 | 0 | 15836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.14 | Строительство объекта "Территория, (площадка), планируемая для предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, расположенная по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт. Автомобильные дороги" (ПИР). Софинансирование. | 28.6 | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2019 | 63173.3 | 631.7 | 631.7 | 631.7 | 0 | 0 | 62541.6 | 0 | 0 | 0 | В целях выделения средств на реализацию мероприятий по данному объекту, департаментом капитального строительства администрации Города Томска в адрес Департамента архитектуры и строительства Томской области была нправлена бюджетная заявка на финансирование из областного бюджета объектов капитального строительства.
1.1.15 | Строительство автомобильной дороги по ул. Светлая в с. Дзержинское | 0.51 | ПИР |  | 2020 | 4928 | 0 | 4928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение главы администрации Города Томска Кировского района В.А. Денисович, в связи с обращением жителя с. Дзержинское Исаханян А.З. в прокуратуру Кировского района Города Томска
1.1.16 | Строительство автомобильной дороги по пер. Полынный в с. Дзержинское | 0.17 | ПИР |  | 2020 | 3255.5 | 0 | 3255.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.17 | Строительство ул. Вешняя в мкр. Наука г. Томска | 1.12 | ПИР |  | 2020 | 8714.8 | 0 | 8714.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение жетеля мкр. Наука
1.1.18 | Жилая улица № 1 в жилом микрорайоне по ул. Береговая, 2д в г. Томске. Корректировка | 0.3 | СМР |  | 2021 | 33282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33282 | 0 | 0 | 0 | ПРИОБРЕТЕНИЕ. В целях выделения средств на реализацию мероприятий по данному объекту, департаментом капитального строительства администрации Города Томска в адрес Департамента архитектуры и строительства Томской области была нправлена бюджетная заявка на финансирование из областного бюджета объектов капитального строительства.
1.1.19 | Строительство улицы Ивана Черных от ул. Мичурина до ул. Б. Куна | 2.8 | ПИР | 10 1 01 20420 243 | 2019 | 14572.5 | 14572.5 | 14572.5 | 14572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.20 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на площади Транспортной в г. Томске | 2 | ПИР |  | 2019 | 299778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299778 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.21 | Строительство левобережной объездной автодороги г.Томска в Томской области. Вторая очередь строительства. Корректировка. 1 этап | 11.3 | СМР |  | 2019 | 415401.6 | 0 | 0 | 0 | 415401.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях выделения средств из федерального бюджета на реализацию данных мероприятий департаментом капитального строительства администрации Города Томска в адрес Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Администрации Томской области была нправлена информация о потребности в средствах по данным объектам, в целях включения объектов муниципального образования «Город Томск» в проект плана перспективного развития дорожного хозяйства на 2019 – 2025 годы по включению объектов строительства и реконструкции обходов городов Российской Федерации численностью свыше 100 тыс. человек, формируемого Росавтодром
|  |  | СМР |  | 2020 | 432848.4 | 0 | 0 | 0 | 432848.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2021 | 451028.1 | 0 | 0 | 0 | 451028.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2022 | 489708.2 | 0 | 0 | 0 | 489708.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2023 | 579701.5 | 0 | 0 | 0 | 579701.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.22 | Левобережная объездная автодорога в г. Томске Томской области (вторая очередь строительства). Корректировка. Путепроводы на 2-уровневых транспортных развязках ПК 35-90, ПК123+51 (2 этап) | 0.17 | СМР |  | 2022 | 225913.2 | 0 | 0 | 0 | 225913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2023 | 254609.3 | 0 | 0 | 0 | 254609.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.23 | Строительство нового автодорожного моста через р. Ушайку в районе пер. Б. Хмельницкого | 0.047 | ПИР |  | 2021 | 8268.6 | 0 | 8268.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.24 | Строительство ул. Ю. Ковалева от ул. Обручева до ул. Герасименко | 0.322 | ПИР |  | 2021 | 3860 | 0 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.25 | Строительство участка автомобильной дороги от моста через р. Малая Ушайка до п. Родионово | 0.43 | ПИР |  | 2021 | 6155.7 | 0 | 6155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости (Коллективные обращения жителей п. Родионово)
1.1.26 | Строительство ул. Андрея Крячкова в г. Томске | 0.65 | ПИР |  | 2021 | 7384.1 | 0 | 7384.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение заместителя начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска от 06.03.2018 № 01-01-21/1134
1.1.27 | Строительство автомобильной дороги по пер. Еловый в с. Дзержинское | 0.258 | ПИР |  | 2022 | 3795.2 | 0 | 3795.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.28 | Строительство моста, расположенного по адресу: г. Томск, пос. Степановка, ул. Богдана Хмельницкого, в районе д. 60/3 | 0.04776 | ПИР |  | 2022 | 10276.7 | 0 | 10276.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы Обращение департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска
1.1.29 | Строительство улиц в ж/д Копылово | 1.6 | ПИР |  | 2022 | 12326.8 | 0 | 12326.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.30 | Строительство ул. Пастера в г. Томске | 1 | ПИР |  | 2022 | 10026.9 | 0 | 10026.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.31 | Строительсвто автомобильной дороги по ул. Бутакова от ул. Добровидова до ул. Большакова в г. Томске | 0.25 | ПИР |  | 2023 | 3898.5 | 0 | 3898.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.32 | Строительство автодорожного моста через р.Ушайка с подходами по ул. Петропавловская. | 1.5 | ПИР |  | 2023 | 8926.2 | 0 | 8926.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.33 | Строительство ул. Вьюжная в мкр. Наука г. Томска | 0.6 | ПИР |  | 2023 | 6290.7 | 0 | 6290.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости (Обращение гражданина Гоглова А.С.)
1.1.34 | Строительство улиц в пос. Озерки в г. Томске (вблизи пос. Росинка) | 1.25 | ПИР |  | 2023 | 8070.6 | 0 | 8070.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение Правления Томской региональной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"
1.1.35 | Строительство транспортно-пешеходной связи МКР ИЖС "Залесье" и п. Степановка по ул. Рябиновой и ул. Малиновой до пер. Азиатского, ул. Пархоменко до ул. Б. Хмельницкого | 1.5 | ПИР |  | 2024 | 10597.8 | 0 | 10597.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.36 | Строительство ул. Шахова в мкр. Наука г. Томска | 1.1 | ПИР |  | 2024 | 9687.4 | 0 | 9687.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение главы советского района от 10.05.2018 № 2136
1.1.37 | Строительство объектов улично-дорожной сети в д. Киргизка | 4.7 | ПИР |  | 2025 | 23040.9 | 0 | 23040.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
1.1.38 | Строительство ул. Нарочанская в мкр. Наука г. Томска | 1.1 | ПИР |  | 2025 | 11258.8 | 0 | 11258.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости (Обращение гражданки Утешевой Т.Г.)
1.1.39 | Строительство дороги по пер. 1-ый Басандайский г. Томска | 0.175 | ПИР |  | 2025 | 3056.4 | 0 | 3056.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска
1.1.40 | Строительство улиц в мкр. пос. Светлый г. Томска | 6.5 | ПИР |  | 2025 | 32128.9 | 0 | 32128.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращения граждан
1.1.41 | Строительство искусственного сооружения (моста) по ул. Облепиховая в пос. Заварзино г. Томска | 0.01992 | ПИР |  | 2025 | 10209 | 0 | 10209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам отчета ООО "ЗАПСИБ-МОСТ" даны рекомендации о необходимости демонтажа искусственного сооружения (моста), не отвечающего действующим нормативным требованиям по надежности и безопасности
1.2 | Консервация объекта |  |  |  | Всего | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Консервация объекта "Строительство левобережной объездной автодороги г. Томска в Томской области (вторая очередь строительства)" |  | СМР | 10 1 01 99990 244 | 2017 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по задаче 1, в том числе: |  |  |  | Всего | 5951276.7 | 1382207.4 | 470070.9 | 248077.4 | 4380869.4 | 564130 | 1100336.4 | 570000 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 59690 | 59690 | 59690 | 59690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 80360.8 | 80360.8 | 80360.8 | 80360.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 182102.4 | 182102.4 | 52102.4 | 52102.4 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 1105596.2 | 295924.2 | 71760.2 | 55924.2 | 615401.6 | 200000 | 418434.4 | 40000 | 0 | 0 |  |  | 366851.4
[5 empty] | 2020 | 609746.7 | 100000 | 16898.3 | 0 | 432848.4 | 0 | 160000 | 100000 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 1936127.6 | 400000 | 25668.4 | 0 | 1418557.2 | 0 | 491902 | 400000 | 0 | 0 |  |  | 88820.1
[5 empty] | 2022 | 752047 | 0 | 36425.6 | 0 | 715621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 861496.8 | 0 | 27186 | 0 | 834310.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 20285.2 | 0 | 20285.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 79694 | 0 | 79694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 615049.4 | 24922.1 | 246915.6 | 24922.1 | 0 | 0 | 368133.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 8265.1 | 8265.1 | 8265.1 | 8265.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 399894 | 15924.2 | 31760.2 | 15924.2 | 0 | 0 | 368133.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 16898.3 | 0 | 16898.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 25668.4 | 0 | 25668.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 36425.6 | 0 | 36425.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 27186 | 0 | 27186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 20285.2 | 0 | 20285.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 79694 | 0 | 79694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 5326367.7 | 1347425.7 | 213295.7 | 213295.7 | 4380869.4 | 564130 | 732202.6 | 570000 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 79809.7 | 79809.7 | 79809.7 | 79809.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 163977.7 | 163977.7 | 33977.7 | 33977.7 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 705702.2 | 280000 | 40000 | 40000 | 615401.6 | 200000 | 50300.6 | 40000 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 592848.4 | 100000 | 0 | 0 | 432848.4 | 0 | 160000 | 100000 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 1910459.2 | 400000 | 0 | 0 | 1418557.2 | 0 | 491902 | 400000 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 715621.4 | 0 | 0 | 0 | 715621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 834310.8 | 0 | 0 | 0 | 834310.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Консервация объектов |  |  |  | Всего | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 подпрограммы: Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние
2.1. | Реконструкция объектов улично-дорожной сети, в том числе: |  |  |  | Всего | 2010079.2 | 300424.4 | 1496944 | 289546.4 | 0 | 0 | 513135.2 | 10878 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 49965.1 | 49965.1 | 49965.1 | 49965.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 11729.1 | 11729.1 | 7529.1 | 7529.1 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 128943.1 | 128943.1 | 125604.1 | 125604.1 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 3696.8 | 3696.8 | 357.8 | 357.8 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 439546.2 | 21426.7 | 295091.2 | 21426.7 | 0 | 0 | 144455 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 578567.7 | 21511.9 | 428030.3 | 21511.9 | 0 | 0 | 150537.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 270416.5 | 63151.7 | 63151.7 | 63151.7 | 0 | 0 | 207264.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 85679.7 | 0 | 85679.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 202576.8 | 0 | 202576.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 18031.6 | 0 | 18031.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 220926.6 | 0 | 220926.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 309774.8 | 23823.2 | 298896.8 | 12945.2 | 0 | 0 | 10878 | 10878 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 446.2 | 446.2 | 446.2 | 446.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 9039.8 | 9039.8 | 4839.8 | 4839.8 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 7365.4 | 7365.4 | 4026.4 | 4026.4 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 3696.8 | 3696.8 | 357.8 | 357.8 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 53278.1 | 3275 | 53278.1 | 3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 73355.6 | 0 | 73355.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 85679.7 | 0 | 85679.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 20365.7 | 0 | 20365.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 18031.6 | 0 | 18031.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 38515.9 | 0 | 38515.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 1700304.4 | 276601.2 | 1198047.2 | 276601.2 | 0 | 0 | 502257.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 2689.3 | 2689.3 | 2689.3 | 2689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 121577.7 | 121577.7 | 121577.7 | 121577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 386268.1 | 18151.7 | 241813.1 | 18151.7 | 0 | 0 | 144455 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 505212.1 | 21511.9 | 354674.7 | 21511.9 | 0 | 0 | 150537.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 270416.5 | 63151.7 | 63151.7 | 63151.7 | 0 | 0 | 207264.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 182211.1 | 0 | 182211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 182410.7 | 0 | 182410.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул. Шевченко в г. Томске | 2.015 | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 353.9 | 353.9 | 353.9 | 353.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 3668.6 | 3668.6 | 3668.6 | 3668.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2019 | 192606.7 | 18151.7 | 48151.7 | 18151.7 | 0 | 0 | 144455 | 0 | 0 | 0 | В целях выделения средств на реализацию мероприятий по данному объекту, департаментом капитального строительства администрации Города Томска в адрес Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Администрации Томской области была нправлена бюджетная заявка на финансирование из областного бюджета объектов капитального строительства.
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2020 | 172049.3 | 21511.9 | 21511.9 | 21511.9 | 0 | 0 | 150537.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2021 | 270416.5 | 63151.7 | 63151.7 | 63151.7 | 0 | 0 | 207264.8 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Реконструкция ул.Д.Ключевской от ул.Пушкина до ул.Р.Люксембург | 1.3 | ПИР |  | 2015 | 348 | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 км. - работы по объекту выполнены. Дорога открыта для движения.
|  |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 4005.9 | 4005.9 | 4005.9 | 4005.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность на вводные мероприятия и корректировку проектной документации
|  |  | СМР |  | 2015 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 км. - работы по объекту выполнены. Дорога открыта для движения в 2013 году. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22.11.2017 № 70-301000-077-2017
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 2689.3 | 2689.3 | 2689.3 | 2689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 121577.7 | 121577.7 | 121577.7 | 121577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Реконструкция автодорожного мсота через р. Ушайку в пос. Восточный |  | ПИР, тех. инвентаризация | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях выполнения топосъемки, технической инвентаризации, изготовления технических паспортов
2.1.4 | Реконструкция ул. Континентальной в г. Томске (ПСД) | 1 | ПИР | 10 1 01 4П960 414 10 1 01 40010 414 | 2016 | 4650 | 4650 | 450 | 450 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  |  | 10 1 01 SП960 414 10 1 01 40010 414 | 2017 | 3696.8 | 3696.8 | 357.8 | 357.8 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 00499 414 10 1 01 40010 414 | 2018 | 3696.8 | 3696.8 | 357.8 | 357.8 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
2.1.5 | Реконструкция ул. Нефтяная в г. Томске | 0.438 | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2019 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.6 | Реконструкция ул. Московский тракт | 2.5 | ПИР |  | 2015 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка эскизного проекта
|  |  | ПИР |  | 2025 | 17481.5 | 0 | 17481.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.7 | Реконструкция моста длиной 35.1 м через р. Ушайка в п. Заварзино по ул. Мостовая в г. Томске со строительством подходов к мосту, устройством освещения | 0.031 | ПИР |  | 2019 | 27908.5 | 0 | 27908.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.8 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чапаева в г. Томске | 0.36 | ПИР |  | 2019 | 6107.9 | 0 | 6107.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение администрации Ленинского района Города Томска. Распоряжение администрации Города Томска от 28.12.2018 № р 1739 "О принятии мер по проведению реконструкции автомобильной дороги и обустройства тротуаров по ул. Чапаева в муниципальном образовании "Город Томск"
2.1.9 | Реконструкция ул. Любы Шевцовой в г. Томске | 0.39 | ПИР |  | 2019 | 7478.5 | 0 | 7478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2020 | 155851.9 | 0 | 155851.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Реконструкция ул. Ижевская | 1.34 | ПИР |  | 2019 | 8508.2 | 0 | 8508.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2020 | 177310.9 | 0 | 177310.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.11 | Реконструкция ул. Гоголя от ул. Никитина до ул. Алтайская | 0.436 | СМР |  | 2019 | 193661.4 | 0 | 193661.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы № 70-1-5-0236-14 от 24.10.2014 г.
2.1.12 | Реконструкция моста через р. Басандайка в п. Аникино | 0.067 | ПИР |  | 2020 | 29071.4 | 0 | 29071.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.13 | Реконструкция пер. Нечевский (решение суда) | 0.6 | ПИР |  | 2020 | 9068 | 0 | 9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Решение Советского районного суда г. Томска от 08.06.2018 № 2а-1547/2018
2.1.14 | Реконструкция ул. Стрелочная в г. Томске | 0.22 | ПИР |  | 2020 | 7293 | 0 | 7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Обращения жителей мкр. Каштак
2.1.15 | Реконструкция ул. Барнаульский проезд в г. Томске | 0.23 | ПИР |  | 2020 | 7264.5 | 0 | 7264.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Обращения жителей мкр. Каштак
2.1.16 | Реконструкция ул. Тимакова на участке от ул. Ленина до ул. Карпова | 0.3 | ПИР |  | 2020 | 8723.2 | 0 | 8723.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Обращения Томского политехнического университета
2.1.17 | Реконструкция ул. Демьяна Бедного в г. Томске | 2 | ПИР |  | 2020 | 11935.5 | 0 | 11935.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Обращение главы администрации Октябрьского района Города Томска
2.1.18 | Реконструкция ул. Травяная, ул. Тенистая, ул. Приветливая (п. Степановка) | 4 | ПИР |  | 2022 | 20762.7 | 0 | 20762.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.19 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Вилюйская в г. Томске | 1.225 | ПИР |  | 2022 | 11335.2 | 0 | 11335.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка, в соответствии с предписаниями Отдела ГИБДД УМВД России по городу Томску
2.1.20 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Макарова в г. Томске | 0.51 | ПИР |  | 2022 | 7795.9 | 0 | 7795.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка, в соответствии с предписаниями Отдела ГИБДД УМВД России по городу Томску
2.1.21 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Витимская в г. Томске | 0.77 | ПИР |  | 2022 | 9329.9 | 0 | 9329.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка, в соответствии с предписаниями Отдела ГИБДД УМВД России по городу Томску
2.1.22 | Реконструкция участка автомобильной дороги от ул. Д. Бедного до п. Родионово | 2.8 | ПИР |  | 2022 | 13521.5 | 0 | 13521.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы ( Коллективные обращения жителей п. Родионово )
2.1.23 | Реконструкция ул. Баумана в г. Томске | 0.9 | ПИР |  | 2022 | 14478.8 | 0 | 14478.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы ( Обращение Ю.О. Сапуновой )
2.1.24 | Реконструкция пер. Карский | 1.05 | ПИР |  | 2022 | 8455.7 | 0 | 8455.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2023 | 182211.1 | 0 | 182211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.25 | Реконструкция ул. Кутузова, ул. Асиновская, ул. Алеутская | 3.6 | ПИР |  | 2023 | 20365.7 | 0 | 20365.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.26 | Реконструкция пер. Зырянский в г. Томске | 0.674 | ПИР |  | 2024 | 9202.4 | 0 | 9202.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.27 | Реконструкция ул. Строевая | 0.62 | ПИР |  | 2024 | 8829.2 | 0 | 8829.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2025 | 182410.7 | 0 | 182410.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.28 | Реконструкция ул. Герасименко от ул. Беринга до ул. Бирюкова | 0.7 | ПИР |  | 2025 | 9586.5 | 0 | 9586.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.29 | Реконструкция ул. Мечникова в г. Томске | 0.94 | ПИР |  | 2025 | 11447.9 | 0 | 11447.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы (Обращение главы администрации Октябрьского района от 24.07.2017 № 2118/1430 )
2.2. | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети, в том числе: |  |  |  | Всего | 3472946.5 | 105554.3 | 3461207.6 | 93815.4 | 0 | 0 | 11738.9 | 11738.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 13453.8 | 13453.8 | 6986.7 | 6986.7 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 11535.2 | 11535.2 | 6263.4 | 6263.4 | 0 | 0 | 5271.8 | 5271.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 1628.9 | 1628.9 | 1628.9 | 1628.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 826.6 | 826.6 | 826.6 | 826.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 183202.3 | 31953.1 | 183202.3 | 31953.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 1628614.5 | 46156.7 | 1628614.5 | 46156.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 159804.9 | 0 | 159804.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 18614.2 | 0 | 18614.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 225733.9 | 0 | 225733.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 407145.5 | 0 | 407145.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 822386.7 | 0 | 822386.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 1444566.2 | 101980.3 | 1432827.3 | 90241.4 | 0 | 0 | 11738.9 | 11738.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 13453.8 | 13453.8 | 6986.7 | 6986.7 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 10414.5 | 10414.5 | 5142.7 | 5142.7 | 0 | 0 | 5271.8 | 5271.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 143515.6 | 31953.1 | 143515.6 | 31953.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 93912 | 46156.7 | 93912 | 46156.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 75256.1 | 0 | 75256.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 18614.2 | 0 | 18614.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 225733.9 | 0 | 225733.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 407145.5 | 0 | 407145.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 456518.4 | 0 | 456518.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 2028380.3 | 3574 | 2028380.3 | 3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 1120.7 | 1120.7 | 1120.7 | 1120.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 1626.7 | 1626.7 | 1626.7 | 1626.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 826.6 | 826.6 | 826.6 | 826.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 39686.7 | 0 | 39686.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 1534702.5 | 0 | 1534702.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 84548.8 | 0 | 84548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 365868.3 | 0 | 365868.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Капитальный ремонт ул. Советской от пл. Батенькова до пр. Кирова | 2.072 | ПИР |  | 2015 | 6558.1 | 6558.1 | 91 | 91 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  | ПИР | 10 1 01 60099 243 | 2016 | 5271.8 | 5271.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5271.8 | 5271.8 | 0 | 0
2.2.2 | Капитальный ремонт ул. Советской от пр. Кирова до ул. Нахимова | 1.23 | ПИР |  | 2015 | 660.9 | 660.9 | 660.9 | 660.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.3 | Капитальный ремонт пер. Плеханова от пр. Ленина до ул. Красноармейская | 1 | ПИР |  | 2015 | 1129.1 | 1129.1 | 1129.1 | 1129.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  | ПИР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 4569.5 | 4569.5 | 4569.5 | 4569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.4 | Капитальный ремонт тротуара на участке ул. Энтузиастов от ул. В. Болдырева до бассейна "Звездный" | 0.336 | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 496.5 | 496.5 | 496.5 | 496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Капитальный ремонт металлических пешеходных ограждений, расположенных на разделительной полосе пр. Комсомольского в 80 метрах от здания № 44 по пер. Мариинскому |  | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Капитальный ремонт моста через р. Ушайку и путепровод через ж.д. пути на ул. Балтийской |  | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 584.3 | 584.3 | 584.3 | 584.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Капитальный ремонт ул. Лебедева от ул. Красноармейская до ул. Колхозная | 2.3 | ПИР |  | 2015 | 1384.7 | 1384.7 | 1384.7 | 1384.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.8 | Капитальный ремонт пр.Фрунзе от пр. Ленина до ул. Елизаровых | 4.1 | ПИР |  | 2015 | 1366.1 | 1366.1 | 1366.1 | 1366.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.9 | Капитальный ремонт пр. Кирова | 2.8 | ПИР |  | 2015 | 1196.6 | 1196.6 | 1196.6 | 1196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.10 | Капитальный ремонт ул. Энергетиков | 0.6 | ПИР |  | 2015 | 778.3 | 778.3 | 778.3 | 778.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На проведение государственной экспертизы преоктной документации
|  |  | ПИР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 573.2 | 573.2 | 573.2 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.11 | Капитальный ремонт тротуаров по пер. Урожайному от ул. Б. Подгорная до дома № 27Б в г. Томске | 0.4 | ПИР |  | 2015 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2017 | 1626.7 | 1626.7 | 1626.7 | 1626.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 29.07.2015 № 6-2-1-0417-15
2.2.12 | Капитальный ремонт лестничного схода, расположенного на ул. Тимакова в районе дома по адресу: ул. Тимакова, 29 | 0.019 | ПИР | 10 1 01 20420 243 | 2017 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования в сумме 2.2 тыс. руб. предусмотрены на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
| Капитальный ремонт лестничного схода, расположенного на ул. Тимакова в районе дома по адресу: г. Томск, ул. Тимакова, 29 | 0.021 | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2018 | 826.6 | 826.6 | 826.6 | 826.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 24.11.2017 № 6-2-1-0635-17
2.2.13 | Капитальный ремонт тротуаров вдоль линий жилой застройки около школы № 66 по адресам: г. Томск, ул. Сплавная, 56, д. Эушта, ул. Школьная, 3 | 0.4 | ПИР |  | 2015 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 10.07.2015 № 6-2-1-0340-15
|  |  | СМР |  | 2019 | 2466.9 | 0 | 2466.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14 | Капитальный ремонт ул. Бакунина | 0.69 | ПИР | 10 1 01 20420 243 | 2019 | 7019.9 | 7019.9 | 7019.9 | 7019.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2020 | 81126.9 | 0 | 81126.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2021 | 84548.8 | 0 | 84548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15 | Капитальный ремонт коммунального моста через р. Томь в г. Томске | 0.6 | ПИР | 10 1 01 20420 243 | 2019 | 19050 | 19050 | 19050 | 19050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 20420 243 | 2020 | 46156.7 | 46156.7 | 46156.7 | 46156.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.16 | Капитальный ремонт моста через р. Ушайку по ул. Красноармейской | 0.036 | ПИР |  | 2019 | 7316.5 | 0 | 7316.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.17 | Капитальный ремонт моста через р. Ушайку по ул. Мостовой в пос. Заварзино в г. Томске | 0.037 | ПИР |  | 2019 | 7316.5 | 0 | 7316.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.18 | Капитальный ремонт ул. Вершинина на участке от ул. Герцена до пер. Нечевский | 0.25 | ПИР |  | 2024 | 6610.2 | 0 | 6610.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.19 | Капитальный ремонт ул. Водяная | 1.5 | ПИР |  | 2024 | 12585.2 | 0 | 12585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.20 | Капитальный ремонт ул. Большая Подгорная | 4.9 | ПИР |  | 2020 | 21546.2 | 0 | 21546.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.21 | Капитальный ремонт ул. Петропавловской (решение суда) | 0.62 | ПИР | 10 1 01 20420 243 | 2019 | 5883.2 | 5883.2 | 5883.2 | 5883.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2020 | 130585.5 | 0 | 130585.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.22 | Капитальный ремонт ул. Бердской от пр. Ленина до ул. Мельничная | 0.73 | ПИР |  | 2021 | 7718.2 | 0 | 7718.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.23 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Каменка | 6.68 | ПИР |  | 2025 | 34137.5 | 0 | 34137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.24 | Капитальный ремонт трубы на оз. Керепеть на ул. Трудовая | 0.026 | ПИР |  | 2019 | 7316.5 | 0 | 7316.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.25 | Капитальный ремонт моста-трубы в псо. Свечном по ул. Смирнова в г. Томске | 0.023 | ПИР |  | 2019 | 7316.5 | 0 | 7316.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.26 | Капитальный ремонт моста-трубы на р. Ушайка по пр. Комсомольскому в г. Томске | 0.134 | ПИР |  | 2019 | 7316.5 | 0 | 7316.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.27 | Капитальный ремонт ул. Нижне-Луговая в г. Томске | 2.25 | ПИР |  | 2019 | 12093.4 | 0 | 12093.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы (Обращение гражданки С.Ю. Баклашовы в адрес Прокурора г. Томска)
2.2.28 | Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге от ул. Мичурина до Кузовлевского тракта в направлении ТНХК | 0.08955 | СМР |  | 2019 | 37219.8 | 0 | 37219.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы от 25.06.2013 № 70-1-5-0114-13
2.2.29 | Капитальный ремонт ул. Профсоюзная | 0.96 | ПИР |  | 2019 | 7264.7 | 0 | 7264.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2020 | 151396.3 | 0 | 151396.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.30 | Капитальный ремонт ул. 5-ой Армии | 1.17 | ПИР |  | 2019 | 7924.3 | 0 | 7924.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2020 | 165142.4 | 0 | 165142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.31 | Капитальный ремонт ул. О. Кошевого | 1.43 | ПИР |  | 2019 | 8769.5 | 0 | 8769.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2020 | 182756.4 | 0 | 182756.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.32 | Капитальный ремонт ул. Мичурина | 5.3 | ПИР |  | 2019 | 22593.4 | 0 | 22593.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2020 | 470846.5 | 0 | 470846.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.33 | Капитальный ремонт ул. И.Черных | 3.67 | ПИР |  | 2019 | 16334.7 | 0 | 16334.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2020 | 340415.1 | 0 | 340415.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.34 | Капитальный ремонт ул. Тимакова в г. Томске (от ул. Карпова до дома № 31а по ул. Тимакова) | 0.44 | СМР |  | 2020 | 12433.4 | 0 | 12433.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 26.12.2014 № 6-2-1-0872-14
2.2.35 | Капитальный ремонт ул. Бирюкова от ул. Клюева до ул. Обручева | 0.9 | ПИР |  | 2020 | 7726.3 | 0 | 7726.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.36 | Капитальный ремонт ул. Карла Маркса в г. Томске от дома № 21 до дома № 23а | 0.11 | ПИР |  | 2020 | 2741.5 | 0 | 2741.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение начальника департамента образования администрации Города Томска О.В. Васильевой от 19.09.2017 № 01-22/3492
2.2.37 | Капитальный ремонт ул. Трудовой | 1.05 | ПИР |  | 2020 | 8119.9 | 0 | 8119.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.38 | Капитальный ремонт моста-трубы на р. Ушайка по пр. Ленина у магазина "1000 мелочей" в г. Томске | 0.136 | ПИР |  | 2020 | 7621.4 | 0 | 7621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.39 | Капитальный ремонт ул. Никитина от пр. Комсомольского до ул. С. Разина | 0.25 | ПИР |  | 2021 | 5916.2 | 0 | 5916.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.40 | Капитальный ремонт пер. Курский | 0.25 | ПИР |  | 2021 | 5916.2 | 0 | 5916.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.41 | Капитальный ремонт пер. Маринского | 0.653 | ПИР |  | 2021 | 7175.1 | 0 | 7175.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.42 | Капитальный ремонт ул. Ново-Киевской | 0.923 | ПИР |  | 2021 | 8117.3 | 0 | 8117.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.43 | Капитальный ремонт ул. Героев Чубаровцев | 1.4 | ПИР |  | 2021 | 9809.9 | 0 | 9809.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.44 | Капитальный ремонт ул. Пролетарской | 2.09 | ПИР |  | 2021 | 12485.2 | 0 | 12485.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.45 | Капитальный ремонт ул. Парковой, ул.Айвозовского, ул. Междугородней, ул. Грузинской, ул. Е. Пугачева | 3.67 | ПИР |  | 2021 | 18118 | 0 | 18118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.46 | Капитальный ремонт ул. С. Щедрина | 0.8 | ПИР |  | 2022 | 7984.5 | 0 | 7984.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.47 | Капитальный ремонт ул. Амурской, пер. Камский | 1.5 | ПИР |  | 2022 | 10629.7 | 0 | 10629.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.48 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Наука | 9.8 | ПИР |  | 2023 | 41332.7 | 0 | 41332.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.49 | Капитальный ремонт ул. Ивановского в г. Томске от дома № 8 до дома № 20 | 0.82 | ПИР |  | 2023 | 8817.9 | 0 | 8817.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы (Обращение главы администрации Октябрьского района от 24.07.2017 № 2118/1430 )
2.2.50 | Капитальный ремонт ул. Гамалеи от ул. Мечникова до ул. Ивановского в г. Томске | 0.33 | ПИР |  | 2023 | 7083.1 | 0 | 7083.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы (Обращение главы администрации Октябрьского района от 24.07.2017 № 2118/1430 )
2.2.51 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Академический | 3 | ПИР |  | 2023 | 17151.8 | 0 | 17151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.52 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Апрель | 1.8 | ПИР |  | 2023 | 12329.3 | 0 | 12329.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.53 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в д. Лоскутово | 8 | ПИР |  | 2023 | 35856.1 | 0 | 35856.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.54 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в городке Геологов | 1.2 | ПИР |  | 2023 | 9775.6 | 0 | 9775.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.55 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Заварзино | 7.7 | ПИР |  | 2023 | 34943.5 | 0 | 34943.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.56 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в с. Тимирязевское | 15.4 | ПИР |  | 2023 | 58443.9 | 0 | 58443.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.57 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Степановка | 30.9 | ПИР |  | 2024 | 109332.2 | 0 | 109332.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.58 | Капитальный ремонт ул. Герцена | 2.8 | ПИР |  | 2024 | 16968.4 | 0 | 16968.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.59 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Залесье | 8.3 | ПИР |  | 2024 | 35055.5 | 0 | 35055.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.60 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Кузовлево | 4.5 | ПИР |  | 2024 | 22702.4 | 0 | 22702.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.61 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Предтеченск | 3 | ПИР |  | 2024 | 17752.1 | 0 | 17752.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.62 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. 2-ой Академический (Поле Чудес) | 2.68 | ПИР |  | 2024 | 16452.8 | 0 | 16452.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.63 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной с ети в пос. Просторный | 15 | ПИР |  | 2024 | 59194.3 | 0 | 59194.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.64 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в д. Эушта | 7.6 | ПИР |  | 2024 | 35927.9 | 0 | 35927.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.65 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. 2-ой Заречный | 5 | ПИР |  | 2024 | 27663.3 | 0 | 27663.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.66 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Реженка | 5.3 | ПИР |  | 2024 | 28607.8 | 0 | 28607.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.67 | Капитальный ремонт ул. Смирнова | 3.3 | ПИР |  | 2024 | 18293.4 | 0 | 18293.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2025 | 365868.3 | 0 | 365868.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.68 | Капитальный ремонт ул. Алтайской от пр. Комсомольского до ул. Сибирской | 0.7 | ПИР |  | 2025 | 8549.6 | 0 | 8549.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.69 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Росинка | 6 | ПИР |  | 2025 | 31869.2 | 0 | 31869.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.70 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Басандайка | 22 | ПИР |  | 2025 | 83959.6 | 0 | 83959.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.72 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. Светлый | 32.8 | ПИР |  | 2025 | 119093.5 | 0 | 119093.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.73 | Капитальный ремонт улично-дорожной сети в пос. Нижний Склад | 9.8 | ПИР |  | 2025 | 44191.1 | 0 | 44191.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.74 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в с. Дзержинское | 15.3 | ПИР |  | 2025 | 62123.3 | 0 | 62123.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.75 | Капитальный ремонт ул. М. Горького и ул. А. Беленца | 1.75 | ПИР |  | 2025 | 12970.9 | 0 | 12970.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.76 | Капитальный ремонт ул. Черемуховая, ул Поляночная, ул. Урманская, пер. Урочинский | 5.5 | ПИР |  | 2025 | 30275 | 0 | 30275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.77 | Капитальный ремонт ул. Дружбы, ул. Депутатской | 0.8 | ПИР |  | 2025 | 8928 | 0 | 8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.78 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. 2-ой ЛПК | 3.5 | ПИР |  | 2025 | 20420.7 | 0 | 20420.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.3 | Проведение специализированного обследования мостовых сооружений с целью определения их технического состояния, уровня физического износа и предельной грузоподъемности |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Проведение специализированного обследования мостовых сооружений с целью определения их технического состояния, уровня физического износа и предельной грузоподъемности (10 шт.) | 1.3 | ПИР |  | 2022 (10 шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Проведение обследования (исследования) объектов улично-дорожной сети |  |  |  | Всего | 3846 | 96 | 3846 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Проведение специализированного обследования мостовых сооружений с целью определения их технического состояния, уровня физического износа и предельной грузоподъемности (10 шт.) | 1.3 | Обследование |  | 2022 (10 шт) | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Исследование интенсивности движения пешеходных потоков, в том числе маломобильных групп населения, в районе надземного пешеходного перехода, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 97п |  | Исследование |  | 2019 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ИТОГО по задаче 2, в том числе: |  |  |  | Всего | 5483025.7 | 405978.7 | 4958151.6 | 383361.8 | 0 | 0 | 524874.1 | 22616.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 63418.9 | 63418.9 | 56951.8 | 56951.8 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 23264.3 | 23264.3 | 13792.5 | 13792.5 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 130572 | 130572 | 127233 | 127233 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 4523.4 | 4523.4 | 1184.4 | 1184.4 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 622844.5 | 53475.8 | 478389.5 | 53475.8 | 0 | 0 | 144455 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 2207182.2 | 67668.6 | 2056644.8 | 67668.6 | 0 | 0 | 150537.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 430221.4 | 63151.7 | 222956.6 | 63151.7 | 0 | 0 | 207264.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 108043.9 | 0 | 108043.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 428310.7 | 0 | 428310.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 425177.1 | 0 | 425177.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 1043313.3 | 0 | 1043313.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 1754341 | 125803.5 | 1731724.1 | 103186.6 | 0 | 0 | 22616.9 | 22616.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 13900 | 13900 | 7432.9 | 7432.9 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 19454.3 | 19454.3 | 9982.5 | 9982.5 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 7367.6 | 7367.6 | 4028.6 | 4028.6 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 3696.8 | 3696.8 | 357.8 | 357.8 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 196793.7 | 35228.1 | 196793.7 | 35228.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 167267.6 | 46156.7 | 167267.6 | 46156.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 75256.1 | 0 | 75256.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 104293.9 | 0 | 104293.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 246099.6 | 0 | 246099.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 425177.1 | 0 | 425177.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 495034.3 | 0 | 495034.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 3728684.7 | 280175.2 | 3226427.5 | 280175.2 | 0 | 0 | 502257.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 123204.4 | 123204.4 | 123204.4 | 123204.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 826.6 | 826.6 | 826.6 | 826.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 425954.8 | 18151.7 | 281499.8 | 18151.7 | 0 | 0 | 144455 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 2039914.6 | 21511.9 | 1889377.2 | 21511.9 | 0 | 0 | 150537.4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 354965.3 | 63151.7 | 147700.5 | 63151.7 | 0 | 0 | 207264.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 182211.1 | 0 | 182211.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 548279 | 0 | 548279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проведение специализированного обследования мостовых сооружений с целью определения их технического состояния, уровня физического износа и предельной грузоподъемности |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проведение обследования (исследования) объектов улично-дорожной сети, мостовых сооружений |  |  |  | Всего | 3846 | 96 | 3846 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по задачам 1, 2, в том числе: |  |  |  | Всего | 11438148.4 | 1788282.1 | 5428222.5 | 631439.2 | 4380869.4 | 564130 | 1625210.5 | 592616.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 123108.9 | 123108.9 | 116641.8 | 116641.8 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 103625.1 | 103625.1 | 94153.3 | 94153.3 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 312674.4 | 312674.4 | 179335.4 | 179335.4 | 100000 | 100000 | 33339 | 33339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 268653.4 | 268653.4 | 1184.4 | 1184.4 | 264130 | 264130 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 1728344.7 | 349400 | 550149.7 | 109400 | 615401.6 | 200000 | 562889.4 | 40000 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 2816928.9 | 167668.6 | 2073543.1 | 67668.6 | 432848.4 | 0 | 310537.4 | 100000 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 2366349 | 463151.7 | 248625 | 63151.7 | 1418557.2 | 0 | 699166.8 | 400000 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 860090.9 | 0 | 144469.5 | 0 | 715621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 1289807.5 | 0 | 455496.7 | 0 | 834310.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 445462.3 | 0 | 445462.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 1123007.3 | 0 | 1123007.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 2369390.4 | 150725.6 | 1978639.7 | 128108.7 | 0 | 0 | 390750.7 | 22616.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 14081.7 | 14081.7 | 7614.6 | 7614.6 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 20005.4 | 20005.4 | 10533.6 | 10533.6 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 15632.7 | 15632.7 | 12293.7 | 12293.7 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 3696.8 | 3696.8 | 357.8 | 357.8 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 596687.7 | 51152.3 | 228553.9 | 51152.3 | 0 | 0 | 368133.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 184165.9 | 46156.7 | 184165.9 | 46156.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 100924.5 | 0 | 100924.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 140719.5 | 0 | 140719.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 273285.6 | 0 | 273285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 445462.3 | 0 | 445462.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 574728.3 | 0 | 574728.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 9055052.4 | 1627600.9 | 3439723.2 | 493470.9 | 4380869.4 | 564130 | 1234459.8 | 570000 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 109027.2 | 109027.2 | 109027.2 | 109027.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 83619.7 | 83619.7 | 83619.7 | 83619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 287182.1 | 287182.1 | 157182.1 | 157182.1 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 264956.6 | 264956.6 | 826.6 | 826.6 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 1131657 | 298151.7 | 321499.8 | 58151.7 | 615401.6 | 200000 | 194755.6 | 40000 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 2632763 | 121511.9 | 1889377.2 | 21511.9 | 432848.4 | 0 | 310537.4 | 100000 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 2265424.5 | 463151.7 | 147700.5 | 63151.7 | 1418557.2 | 0 | 699166.8 | 400000 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 715621.4 | 0 | 0 | 0 | 715621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 1016521.9 | 0 | 182211.1 | 0 | 834310.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 548279 | 0 | 548279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Консервация |  |  |  | Всего | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проведение специализированного обследования мостовых сооружений с целью определения их технического состояния, уровня физического износа и предельной грузоподъемности |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проведение обследования (исследования) объектов улично-дорожной сети, мостовых сооружений |  |  |  | Всего | 3846 | 96 | 3846 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0