|  |  | Приложение к постановлению администрации Города Томска от 10.02.2020 № 120 |
| --- | --- | --- |

Перечень мероприятий по реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида  № 55 г. Томска (далее – МАДОУ № 55) и муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 39 г. Томска (далее – МАДОУ № 39) в форме присоединения МАДОУ № 55 к МАДОУ № 39

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску уведомления о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений, в том числе о форме реорганизации, с приложением настоящего постановления | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | МАДОУ № 39 |
| 2. | Уведомление в письменной форме кредиторов МАДОУ № 55 и МАДОУ № 39 о начале реорганизации указанных муниципальных учреждений | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспекцию ФНС России по г. Томску | МАДОУ № 39 и МАДОУ № 55 |
| 3. | Опубликование дважды с периодичностью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации муниципальных учреждений в порядке, установленном пунктом 1 статьи 60 Гражданского Кодекса Российской Федерации. | Февраль 2020 г., Март 2020 г. | МАДОУ № 39 |
| 4. | Проведение инвентаризации активов и обязательств муниципальных учреждений г. Томска (МАДОУ № 55 и МАДОУ № 39) | Февраль 2020 г. | МАДОУ № 39 и МАДОУ № 55 |
| 5. | Подготовка, согласование и утверждение передаточного акта, других документов по передаче нефинансовых активов МАДОУ № 55 | Февраль 2020 г. | Департамент образования администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МАДОУ № 39 и МАДОУ № 55 |
| 6. | Разработка и утверждение изменений к уставу МАДОУ № 39 | Февраль 2020 г. | Департамент образования администрации Города Томска, МАДОУ № 39 |
| 7. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску в установленном порядке заявления о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МАДОУ № 55 | Апрель 2020 г. | МАДОУ № 55 |
| 8. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы МАДОУ № 39 с приложением всех необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Апрель 2020 г. | МАДОУ № 39 |
| 9. | Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией МАДОУ № 55 и МАДОУ № 39 | Апрель 2020 г. | Департамент образования администрации Города Томска, МАДОУ № 39, МАДОУ № 55 |
| 10. | Закрытие лицевых счетов МАДОУ № 55 | Апрель 2020 г. | Департамент образования администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска |
| 11. | Внесение изменений в распоряжение администрации Города Томска от 11.02.2014 № р 88 "О сроках финансирования расходов на выплату заработной платы работникам администрации Города Томска, органов администрации Города Томска, муниципальных учреждений муниципального образования "Город Томск" | Апрель 2020 г. | Департамент образования администрации Города Томска |