Приложение к постановлению

администрации Города Томска

от 05.03.2020 № 206

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

(ДАЛЕЕ - МБУ «АПУ») И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

(ДАЛЕЕ – МБУ «ГАПБ») В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ МБУ «ГАПБ» К МБУ «АПУ»

| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску, уведомления о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | МБУ «АПУ» |
| 2 | Уведомление в письменной форме кредиторов МБУ «АПУ» и МБУ «ГАПБ» о начале реорганизации указанных муниципальных учреждений | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспекцию ФНС России по г. Томску | МБУ «АПУ» и МБУ «ГАПБ» |
| 3 | Опубликование дважды с периодичностью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации муниципальных учреждений после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации | Март 2020 , апрель 2020 | МБУ «АПУ» |
| 4 | Разработка и утверждение изменений в устав МБУ «АПУ» | Март 2020 | МБУ «АПУ» |
| 5 | Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией МБУ «АПУ» и МБУ «ГАПБ» | Март-апрель 2020 | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, МБУ «АПУ» и МБУ «ГАПБ» |
| 6 | Уведомление работников и руководителей МБУ «АПУ» и МБУ «ГАПБ» о реорганизации МБУ «АПУ» в форме присоединения к нему МБУ «ГАПБ», а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений | Март 2020 | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, МБУ «АПУ» и МБУ «ГАПБ» |
| 7 | Проведение инвентаризации имущества, активов и обязательств муниципальных учреждений г. Томска (МБУ «АПУ», МБУ «ГАПБ») | Май 2020 | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МБУ «АПУ» и МБУ «ГАПБ» |
| 8 | Подготовка, согласование и утверждение передаточного акта, других документов по передаче нефинансовых активов МБУ «ГАПБ» | Май 2020 | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МБУ «АПУ» и МБУ «ГАПБ» |
| 9 | Подготовка пояснительных записок и проектов постановлений администрации Города Томска об установлении (изменении) тарифов (цен) на услуги и работы МБУ «АПУ», об отмене тарифов (цен) на услуги и работы МБУ «ГАПБ» | Март 2020 | МБУ «АПУ» |
| 10 | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы МБУ «АПУ» с приложением всех необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Июнь 2020 | МБУ «АПУ» |
| 11 | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску в установленном порядке заявления о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МБУ «ГАПБ» | Июнь 2020 | МБУ «ГАПБ» |
| 12 | Предоставление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений персонифицированного учета на работников МБУ «ГАПБ» | В течение месяца со дня утверждения передаточного акта, не позднее дня представления в ЕГРЮЛ документов для внесения записи о прекращении деятельности МБУ «ГАПБ» | МБУ «ГАПБ» |
| 13 | Получение документов о государственной регистрации внесения изменений в учредительный документ МБУ «АПУ», о прекращении деятельности МБУ «ГАПБ» | Июнь 2020 | МБУ «АПУ» |