## прил.
Приложение 2 к подпрограмме "Развитие улично-дорожной сети"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ "Развитие улично-дорожной сети"
№ п/п | Наименование целей, задач, мероприятий подпрограммы | Протяженность, км | Вид работ | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе, за счет средств | [7 empty] | Примечание | Ответственный исполнитель, соисполнители
[8 empty] | местного бюджета |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | внебюджетных источников
[6 empty] | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15
Цель подпрограммы: Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети | [16 empty] | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
| Основное мероприятие: Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети |  |  |  | Всего | 9031838.98 | 2461148.3 | 2880241.48 | 499471.4 | 2104652.5 | 1624130 | 4046945 | 337546.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 123108.9 | 123108.9 | 116641.8 | 116641.8 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 40010 414 10 1 01 4П960 414 10 1 01 60099 243 10 1 01 20420 243 | 2016 | 103625.1 | 103625.1 | 94153.3 | 94153.3 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 20420 243 10 1 01 40010 414 10 1 01 99990 244 10 1 01 SП960 414 10 1 01 SИ995 414 10 1 01 53901 414 | 2017 | 312674.4 | 312674.4 | 179335.4 | 179335.4 | 100000 | 100000 | 33339 | 33339 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 20420 243 10 1 01 40010 414 10 1 01 00499 414 10 1 01 53901 414 | 2018 | 268653.4 | 268653.4 | 1184.4 | 1184.4 | 264130 | 264130 | 3339 | 3339 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 20420 243 10 1 01 40010 414 10 1 01 53901 414 10 1 01 99990 244 10 1 01 4И995 414 | 2019 | 836816 | 836816 | 38884.3 | 38884.3 | 760000 | 760000 | 37931.7 | 37931.7 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 20420 243 10 1 01 99990 244 10 1 01 53901 414 10 1 01 53901 831 | 2020 | 771220.2 | 569272.2 | 271220.2 | 69272.2 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 40010 414 10 1 01 53901 414 | 2021 | 1631737.6 | 246998.3 | 347040.6 | 0 | 0 | 0 | 1284697 | 246998.3 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 676239.48 | 0 | 482823.88 | 0 | 0 | 0 | 193415.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 1479394.9 | 0 | 386604 | 0 | 225913.2 | 0 | 866877.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 1593050.3 | 0 | 549696 | 0 | 254609.3 | 0 | 788745 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 1235318.7 | 0 | 412657.6 | 0 | 0 | 0 | 822661.1 | 0 | 0 | 0
Задача 1 подпрограммы: Развитие улично-дорожной сети
1.1. | Строительство объектов улично-дорожной сети, в том числе: |  |  |  | Всего | 6283163.7 | 2160154.3 | 545520.8 | 221094.3 | 2104652.5 | 1624130 | 3632990.4 | 314930 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 59690 | 59690 | 59690 | 59690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 80360.8 | 80360.8 | 80360.8 | 80360.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 172242.8 | 172242.8 | 42242.8 | 42242.8 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 836543.4 | 836543.4 | 38611.7 | 38611.7 | 760000 | 760000 | 37931.7 | 37931.7 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 544084.5 | 500189 | 44084.5 | 189 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 965470.6 | 246998.3 | 72111.3 | 0 | 0 | 0 | 893359.3 | 246998.3 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 254201.7 | 0 | 60786.1 | 0 | 0 | 0 | 193415.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 1136937.3 | 0 | 44146.4 | 0 | 225913.2 | 0 | 866877.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 1053342.4 | 0 | 9988.1 | 0 | 254609.3 | 0 | 788745 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 916160.2 | 0 | 93499.1 | 0 | 0 | 0 | 822661.1 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 1086184.4 | 9866.9 | 334293.4 | 9866.9 | 0 | 0 | 751891 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 8265.1 | 8265.1 | 8265.1 | 8265.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 44084.5 | 189 | 44084.5 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 520662 | 0 | 72111.3 | 0 | 0 | 0 | 448550.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 254201.7 | 0 | 60786.1 | 0 | 0 | 0 | 193415.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 154071.1 | 0 | 44146.4 | 0 | 0 | 0 | 109924.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 9988.1 | 0 | 9988.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 93499.1 | 0 | 93499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 5196979.3 | 2150287.4 | 211227.4 | 211227.4 | 2104652.5 | 1624130 | 2881099.4 | 314930 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 79809.7 | 79809.7 | 79809.7 | 79809.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 163977.7 | 163977.7 | 33977.7 | 33977.7 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 835863.4 | 835863.4 | 37931.7 | 37931.7 | 760000 | 760000 | 37931.7 | 37931.7 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 444808.6 | 246998.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444808.6 | 246998.3 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 982866.2 | 0 | 0 | 0 | 225913.2 | 0 | 756953 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 1043354.3 | 0 | 0 | 0 | 254609.3 | 0 | 788745 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 822661.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822661.1 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство ул. Степановской в г. Томске | 1.707 | СМР |  | 2015 | 9229.8 | 9229.8 | 9229.8 | 9229.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дорога открыта для движения.
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 15374.7 | 15374.7 | 15374.7 | 15374.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Дорога открыта для движения.
1.1.2 | Строительство ул. Обручева от ул. Беринга до ул. Клюева в г. Томске. | 1.625 | СМР |  | 2015 | 49518.8 | 49518.8 | 49518.8 | 49518.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 км. - работы по объекту выполнены. Дорога открыта для движения в 2013 году. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.03.2017 № 70-301000-021-2017 О
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 64198.7 | 64198.7 | 64198.7 | 64198.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 30925.6 | 30925.6 | 30925.6 | 30925.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Строительство транспортной развязки в 2-х уровнях на пересечении пр. Комсомольского и ул. Пушкина - 2 этап. | 4.713 | ПИР |  | 2015 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на вводные мероприятия (комплекс кадастровых работ по уточнению границ двух земельных участков)
| Строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении пр. Комсомольского с ул. Пушкина в г. Томске - 2 этап. |  | Тех. присоединение | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Изготовление актов обследования | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Оценка пожарных рисков | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Строительство транспортной развязки в 2-х уровнях на пересечении пр. Комсомольского с ул. Пушкина в г. Томске. 1 этап 2 этапа |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях выполнения кадастровых работ и технической инвентаризации
1.1.5 | Строительство ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева | 2.78 | СМР |  | 2015 | 759.7 | 759.7 | 759.7 | 759.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предусмотрены в целях приварки заградительных решеток на вводах на автомагистрали по ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева в г. Томске в районе г. Томск, ул. Кулагина, ½, строение 2; по уста-новлению на автомагистрали по ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева в г. Томске, ул. Кулагина, ½, строение 2 в отстойнике водоотведения покрытия в виде решетки из арматуры размером 100х100 мм диаметром 12 мм в соответствии с проектом строительства автомагистрали; удалению загиба на выводе водоотводящей трубы, проходящей через автомагистраль ул. Елизаровых в г. Томске от ул. Шевченко до ул. Клюева в районе г. Томске, ул. Кулагина, ½, строение 2, разработке и выполнению его съемного крепления и укладке поверх лотка и канавы съемной решетки
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,778 км. - работы по объекту выполнены. Дорога открыта для движения в 2010 году. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 13.04.2017 № 70-301000-030-2017 С
|  |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 7994.1 | 7994.1 | 7994.1 | 7994.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Строительство ул. Сибирской от ул. Л. Толстого до ж.д. переезда, в том числе строительство транспортной развязки и моста через р. Ушайку |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 411.7 | 411.7 | 411.7 | 411.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях проведения комплекса топографо-геодезических работ, землеустроительных работ, кадастровых работ
|  |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях ввода в эксплуатацию объекта, необходимо выполнить работы по исследованию акустического режима на территории, прилегающей к ул. Балтийской и оценке фактической эффективности построенного шумозащитного экрана высотой 3 м Справочно: 6,077 км. - работы по объекту выполнены. Дорога открыта для движения в 2010 году. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29.09.2017 № 70-301000-064-2017
1.1.7 | Строительство объекта "Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске" | 1.2753 | СМР | 10 1 01 40010 414 10 1 01 SИ995 414 | 2017 | 33000 | 33000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | Строительство объекта начато в 2015 году и завершено в 2016 году. Сметная стоимость объекта в ценах 2015 года составляет 281 399,5 тыс. руб. В 2015 году выполнены и оплачены работы на сумму 10 100,00 тыс. руб., финансирование работ осуществлялось в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы». В 2016 году стоимость выполненных и оплаченных работ составила 147 998,9 тыс. руб., финансирование работ осуществлялось вне рамок муниципальных программ. Общий объем финансирования по состоянию на 01.01.2017 г. составил 158 098,9 тыс. руб. В бюджете муниципального образования «Город Томск» в 2017 году на реализацию указанного объекта были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 33 000,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 30 000,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 3 000,00 тыс. руб. Таким образом, с учетом предусмотренного финансирования остаток потребности в средствах составляет 90 300,6 тыс. руб. (281 399,5 – 10 100,0 – 147 998,9 – 33 000,0).
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 10 1 01 4И995 414 | 2019 | 75863.4 | 75863.4 | 37931.7 | 37931.7 | 0 | 0 | 37931.7 | 37931.7 | 0 | 0
1.1.8 | Строительство левобережной объездной автодороги г. Томска в Томской области (вторая очередь строительства) |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях проведения кадастровых работ, технической инвентаризации, работ по изготовлению технического плана и постановке на кадастровый учет
1.1.9 | Строительство автодорожного моста через р. Ушайку по ул. Короленко в пос. Степановка |  | ПИР, тех. инвентаризация | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в целях выполнения топосъемки, технической инвентаризации, изготовления технических паспортов
1.1.10 | Строительство надземных пешеходных переходов по пр. Фрунзе и по ул. Елизаровых г. Томска |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км | 2.052 | СМР | 10 1 01 53901 414 | 2017 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пположительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости № 70-1-6-0101-14 от 10.11.2014 г.
|  |  | СМР | 10 1 01 53901 414 | 2018 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласно Соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» бюджету Томской области из федерального бюджета г. Москва от 26.04.2018 № 108-17-2018-049, заключенного между Федеральным дорожным агентством и Администрацией Томской области, показатели, характеризующие использование иного межбюджетного трансферта не установлен. Технико-экономические показатели, позволяющие охарактеризовать строительство объекта указаны в положительном заключении государственной экспертизы от 10.11.2014 № 70-1-6-0101-14. Достижение данных показателей возможно только по окончании строительства объекта.
|  |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2019 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 53901 414 | 2019 | 760000 | 760000 | 0 | 0 | 760000 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Разработка графических материалов (ситуационного плана, проектного плана) | 10 1 01 40010 414 | 2020 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Изготовление актов обследования на объекты недвижимости (здания) | 10 1 01 40010 414 | 2020 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 53901 414 10 1 01 53901 831 | 2020 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях выделения средств на реализацию мероприятий по данному объекту, департаментом капитального строительства администрации Города Томска в адрес Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Администрации Томской области была нправлена бюджетная заявка на финансирование из областного бюджета объектов капитального строительства.
|  |  | СМР | 10 1 01 53901 414 | 2021 | 444808.6 | 246998.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444808.6 | 246998.3 | 0 | 0
1.1.12 | Строительство улиц в пос. Родионово (ул. Заварзинская, ул. Российская, ул. 1000 лет Руси, ул. Окружная) | 3.3 | ПИР |  | 2020 | 16732.6 | 0 | 16732.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.13 | Строительство автомобильной дороги по ул. Светлая в с. Дзержинское | 0.51 | ПИР |  | 2020 | 5007.1 | 0 | 5007.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение главы администрации Города Томска Кировского района В.А. Денисович, в связи с обращением жителя с. Дзержинское Исаханян А.З. в прокуратуру Кировского района Города Томска
1.1.14 | Строительство автомобильной дороги по пер. Полынный в с. Дзержинское | 0.17 | ПИР |  | 2020 | 3307.8 | 0 | 3307.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Строительство искусственного сооружения (моста) по ул. Облепиховая в пос. Заварзино г. Томска | 0.01992 | ПИР |  | 2020 | 8609.3 | 0 | 8609.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам отчета ООО "ЗАПСИБ-МОСТ" даны рекомендации о необходимости демонтажа искусственного сооружения (моста), не отвечающего действующим нормативным требованиям по надежности и безопасности
1.1.16 | Строительство улицы Ивана Черных от ул. Мичурина до ул. Б. Куна | 2.8 | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2020 | 10238.7 | 0 | 10238.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.17 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на площади Транспортной в г. Томске | 2 | ПИР |  | 2021 | 308016.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308016.9 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.18 | Строительство ул. Вешняя в мкр. Наука г. Томска | 1.12 | ПИР |  | 2021 | 9228.5 | 0 | 9228.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение жетеля мкр. Наука, обращение председателя Думы Города Томска С.Ю. Панова
1.1.19 | Строительство левобережной объездной автодороги г.Томска в Томской области. Вторая очередь строительства. Корректировка. 1 этап | 11.3 | СМР |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ПИР |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2023 | 756953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756953 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2024 | 788745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788745 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2025 | 822661.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822661.1 | 0 | 0 | 0
1.1.20 | Левобережная объездная автодорога в г. Томске Томской области (вторая очередь строительства). Корректировка. Путепроводы на 2-уровневых транспортных развязках ПК 35-90, ПК123+51 (2 этап) | 0.17 | ПИР |  | 2023 | 109924.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109924.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2023 | 225913.2 | 0 | 0 | 0 | 225913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2024 | 254609.3 | 0 | 0 | 0 | 254609.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.21 | Строительство объекта "Территория, (площадка), планируемая для предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, расположенная по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт. Автомобильные дороги" (ПИР). Софинансирование. | 28.6 | ПИР |  | 2022 | 52881.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52881.8 | 0 | 0 | 0 | В целях выделения средств на реализацию мероприятий по данному объекту, департаментом капитального строительства администрации Города Томска в адрес Департамента архитектуры и строительства Томской области была нправлена бюджетная заявка на финансирование из областного бюджета объектов капитального строительства.
1.1.22 | Строительство ул. Ковалева от ул. Иркутский тракт до ул. Энтузиастов | 2.5 | ПИР |  | 2021 | 187378.4 | 0 | 46844.6 | 0 | 0 | 0 | 140533.8 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  | ПИР |  | 2022 | 187378.4 | 0 | 46844.6 | 0 | 0 | 0 | 140533.8 | 0 | 0 | 0
1.1.23 | Строительство участка автомобильной дороги от моста через р. Малая Ушайка до п. Родионово | 0.43 | ПИР |  | 2021 | 6254.8 | 0 | 6254.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости (Коллективные обращения жителей п. Родионово)
1.1.24 | Строительство моста, расположенного по адресу: г. Томск, пос. Степановка, ул. Богдана Хмельницкого, в районе д. 60/3 | 0.04776 | ПИР |  | 2021 | 9783.4 | 0 | 9783.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы Обращение департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска
1.1.25 | Строительство ул. Спасская в мкр. Наука г. Томска | 0.6 | ПИР |  | 2022 | 7162.2 | 0 | 7162.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение председателя Думы Города Томска С.Ю. Панова
1.1.26 | Строительство ул. Красные зори и ул. Преображенская в мкр. Наука г. Томска | 0.55 | ПИР |  | 2022 | 6779.3 | 0 | 6779.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение председателя Думы Города Томска С.Ю. Панова
1.1.27 | Строительство улиц в ж/д Копылово | 1.6 | ПИР |  | 2023 | 13064.5 | 0 | 13064.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.28 | Строительство ул. Пастера в г. Томске | 1 | ПИР |  | 2023 | 10626.9 | 0 | 10626.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.29 | Строительство ул. Андрея Крячкова в г. Томске | 0.65 | ПИР |  | 2023 | 8152.6 | 0 | 8152.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение заместителя начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска от 06.03.2018 № 01-01-21/1134
1.1.30 | Строительство автомобильной дороги по пер. Еловый в с. Дзержинское | 0.258 | ПИР |  | 2023 | 4035.3 | 0 | 4035.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.31 | Строительство улиц в пос. Озерки в г. Томске (вблизи пос. Росинка) | 1.25 | ПИР |  | 2023 | 8267.1 | 0 | 8267.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение Правления Томской региональной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"
1.1.32 | Строительство ул. Шахова в мкр. Наука г. Томска | 1.1 | ПИР |  | 2024 | 9988.1 | 0 | 9988.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение главы советского района от 10.05.2018 № 2136
1.1.33 | Строительство автодорожного моста через р.Ушайка с подходами по ул. Петропавловская. | 1.5 | ПИР |  | 2025 | 9892.2 | 0 | 9892.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.34 | Строительство ул. Вьюжная в мкр. Наука г. Томска | 0.6 | ПИР |  | 2025 | 6987.3 | 0 | 6987.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости (Обращение гражданина Гоглова А.С.)
1.1.35 | Строительсвто автомобильной дороги по ул. Бутакова от ул. Добровидова до ул. Большакова в г. Томске | 0.25 | ПИР |  | 2025 | 4344.2 | 0 | 4344.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.36 | Строительство объектов улично-дорожной сети в д. Киргизка | 4.7 | ПИР |  | 2025 | 24014.3 | 0 | 24014.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
1.1.37 | Строительство ул. Нарочанская в мкр. Наука г. Томска | 1.1 | ПИР |  | 2025 | 11696.8 | 0 | 11696.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости (Обращение гражданки Утешевой Т.Г.)
1.1.38 | Строительство дороги по пер. 1-ый Басандайский г. Томска | 0.175 | ПИР |  | 2025 | 3185.6 | 0 | 3185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска
1.1.39 | Строительство улиц в мкр. пос. Светлый г. Томска | 6.5 | ПИР |  | 2025 | 33378.7 | 0 | 33378.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращения граждан
1.2 | Консервация объекта |  |  |  | Всего | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Консервация объекта "Строительство левобережной объездной автодороги г. Томска в Томской области (вторая очередь строительства)" |  | СМР | 10 1 01 99990 244 | 2017 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Приобретение объектов улично-дорожнй сети |  |  |  | Всего | 162384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162384 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 162384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162384 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Жилая улица № 1 в жилом микрорайоне по ул. Береговая, 2д в г. Томске. Корректировка (1 этап) | 0.3 | Приобретение |  | 2021 | 51066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51066 | 0 | 0 | 0 |  | Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
1.3.2 | Жилая улица № 1 в жилом микрорайоне по ул. Береговая, 2д в г. Томске. Корректировка (2 этап) | 0.498 | Приобретение |  | 2021 | 87187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87187 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Переулок Речной в г. Томске Томской области | 0.16515 | Приобретение |  | 2021 | 24131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24131 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по задаче 1, в том числе: |  |  |  | Всего | 6455407.3 | 2170013.9 | 555380.4 | 230953.9 | 2104652.5 | 1624130 | 3795374.4 | 314930 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 59690 | 59690 | 59690 | 59690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 80360.8 | 80360.8 | 80360.8 | 80360.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 182102.4 | 182102.4 | 52102.4 | 52102.4 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 836543.4 | 836543.4 | 38611.7 | 38611.7 | 760000 | 760000 | 37931.7 | 37931.7 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 544084.5 | 500189 | 44084.5 | 189 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 1127854.6 | 246998.3 | 72111.3 | 0 | 0 | 0 | 1055743.3 | 246998.3 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 254201.7 | 0 | 60786.1 | 0 | 0 | 0 | 193415.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 1136937.3 | 0 | 44146.4 | 0 | 225913.2 | 0 | 866877.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 1053342.4 | 0 | 9988.1 | 0 | 254609.3 | 0 | 788745 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 916160.2 | 0 | 93499.1 | 0 | 0 | 0 | 822661.1 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 1086184.4 | 9866.9 | 334293.4 | 9866.9 | 0 | 0 | 751891 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 551.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 8265.1 | 8265.1 | 8265.1 | 8265.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 44084.5 | 189 | 44084.5 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 520662 | 0 | 72111.3 | 0 | 0 | 0 | 448550.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 254201.7 | 0 | 60786.1 | 0 | 0 | 0 | 193415.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 154071.1 | 0 | 44146.4 | 0 | 0 | 0 | 109924.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 9988.1 | 0 | 9988.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 93499.1 | 0 | 93499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 5196979.3 | 2150287.4 | 211227.4 | 211227.4 | 2104652.5 | 1624130 | 2881099.4 | 314930 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 59508.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 79809.7 | 79809.7 | 79809.7 | 79809.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 163977.7 | 163977.7 | 33977.7 | 33977.7 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 835863.4 | 835863.4 | 37931.7 | 37931.7 | 760000 | 760000 | 37931.7 | 37931.7 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 444808.6 | 246998.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444808.6 | 246998.3 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 982866.2 | 0 | 0 | 0 | 225913.2 | 0 | 756953 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 1043354.3 | 0 | 0 | 0 | 254609.3 | 0 | 788745 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 822661.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822661.1 | 0 | 0 | 0
| Консервация объектов |  |  |  | Всего | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение объектов улично-дорожнй сети |  |  |  | Всего | 162384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162384 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 162384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162384 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 подпрограммы: Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние
2.1. | Реконструкция объектов улично-дорожной сети, в том числе: |  |  |  | Всего | 1694285.28 | 197609.1 | 1454453.58 | 186731.1 | 0 | 0 | 239831.7 | 10878 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 49965.1 | 49965.1 | 49965.1 | 49965.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 11729.1 | 11729.1 | 7529.1 | 7529.1 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 128943.1 | 128943.1 | 125604.1 | 125604.1 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 3696.8 | 3696.8 | 357.8 | 357.8 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 62292.9 | 3275 | 62292.9 | 3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 385544.6 | 0 | 156590.9 | 0 | 0 | 0 | 228953.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 413661.18 | 0 | 413661.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 257441.7 | 0 | 257441.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 159574.9 | 0 | 159574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 221435.9 | 0 | 221435.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 498548.2 | 23823.2 | 473763.7 | 12945.2 | 0 | 0 | 24784.5 | 10878 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 446.2 | 446.2 | 446.2 | 446.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 9039.8 | 9039.8 | 4839.8 | 4839.8 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 7365.4 | 7365.4 | 4026.4 | 4026.4 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 3696.8 | 3696.8 | 357.8 | 357.8 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 48672.2 | 3275 | 48672.2 | 3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 107345.7 | 0 | 93439.2 | 0 | 0 | 0 | 13906.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 45642.8 | 0 | 45642.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 77839.2 | 0 | 77839.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 159574.9 | 0 | 159574.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 38925.2 | 0 | 38925.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 1195737.08 | 173785.9 | 980689.88 | 173785.9 | 0 | 0 | 215047.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 2689.3 | 2689.3 | 2689.3 | 2689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 121577.7 | 121577.7 | 121577.7 | 121577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 13620.7 | 0 | 13620.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 278198.9 | 0 | 63151.7 | 0 | 0 | 0 | 215047.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 368018.38 | 0 | 368018.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 179602.5 | 0 | 179602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 182510.7 | 0 | 182510.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Реконструкция железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул. Шевченко в г. Томске | 2.015 | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 353.9 | 353.9 | 353.9 | 353.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 3668.6 | 3668.6 | 3668.6 | 3668.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2020 | 13620.7 | 0 | 13620.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2021 | 63151.7 | 0 | 63151.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Реконструкция ул.Д.Ключевской от ул.Пушкина до ул.Р.Люксембург | 1.3 | ПИР |  | 2015 | 348 | 348 | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 км. - работы по объекту выполнены. Дорога открыта для движения.
|  |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 4005.9 | 4005.9 | 4005.9 | 4005.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Потребность на вводные мероприятия и корректировку проектной документации
|  |  | СМР |  | 2015 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 км. - работы по объекту выполнены. Дорога открыта для движения в 2013 году. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 22.11.2017 № 70-301000-077-2017
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 2689.3 | 2689.3 | 2689.3 | 2689.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР | 10 1 01 40010 414 | 2017 | 121577.7 | 121577.7 | 121577.7 | 121577.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Реконструкция автодорожного мсота через р. Ушайку в пос. Восточный |  | ПИР, тех. инвентаризация | 10 1 01 40010 414 | 2016 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях выполнения топосъемки, технической инвентаризации, изготовления технических паспортов
2.1.4 | Реконструкция ул. Континентальной в г. Томске (ПСД) | 2.3 | ПИР | 10 1 01 4П960 414 10 1 01 40010 414 | 2016 | 4650 | 4650 | 450 | 450 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  |  | 10 1 01 SП960 414 10 1 01 40010 414 | 2017 | 3696.8 | 3696.8 | 357.8 | 357.8 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
|  |  |  | 10 1 01 00499 414 10 1 01 40010 414 | 2018 | 3696.8 | 3696.8 | 357.8 | 357.8 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 18542 | 0 | 4635.5 | 0 | 0 | 0 | 13906.5 | 0 | 0 | 0 | В 2020 году будет подана бюджетная заявка на финансирование объекта в 2021 году за счет средств областного бюджета.
2.1.5 | Реконструкция ул. Московский тракт | 2.5 | ПИР |  | 2015 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Разработка эскизного проекта
|  |  | ПИР |  | 2025 | 17485.7 | 0 | 17485.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.6 | Реконструкция моста длиной 35.1 м через р. Ушайка в п. Заварзино по ул. Мостовая в г. Томске со строительством подходов к мосту, устройством освещения | 0.031 | ПИР |  | 2020 | 29447.1 | 0 | 29447.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.7 | Реконструкция ул. Нефтяная в г. Томске | 0.438 | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2020 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.8 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чапаева в г. Томске | 0.36 | ПИР |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 6453.7 | 0 | 6453.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение администрации Ленинского района Города Томска. Распоряжение администрации Города Томска от 28.12.2018 № р 1739 "О принятии мер по проведению реконструкции автомобильной дороги и обустройства тротуаров по ул. Чапаева в муниципальном образовании "Город Томск"
2.1.9 | Реконструкция пер. Нечевский (решение суда) | 0.6 | ПИР |  | 2020 | 9496.4 | 0 | 9496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Решение Советского районного суда г. Томска от 08.06.2018 № 2а-1547/2018
2.1.10 | Реконструкция ул. Гоголя от ул. Никитина до ул. Алтайская | 0.436 | СМР |  | 2021 | 215047.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215047.2 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы № 70-1-5-0236-14 от 24.10.2014 г.
2.1.11 | Реконструкция ул. Лебедева в г. Томске | 2.3 | ПИР |  | 2021 | 27492.6 | 0 | 27492.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.12 | Реконструкция ул. Демьяна Бедного в г. Томске | 2 | ПИР |  | 2021 | 12990.5 | 0 | 12990.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПРЕДПИСАНИЕ Центра дорожного, технического надзора и пропаганды безопасности дорожного движения УМВД России по Томской области от 22.10.2019 № 243/о Обращение главы администрации Октябрьского района Города Томска
2.1.13 | Реконструкция ул. Любы Шевцовой в г. Томске | 0.39 | ПИР |  | 2021 | 8253 | 0 | 8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2022 | 172157.58 | 0 | 172157.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.14 | Реконструкция ул. Ижевская | 1.34 | ПИР |  | 2021 | 9389.3 | 0 | 9389.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2022 | 195860.8 | 0 | 195860.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.15 | Реконструкция ул. Стрелочная в г. Томске | 0.22 | ПИР |  | 2023 | 8505.7 | 0 | 8505.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Обращения жителей мкр. Каштак
2.1.16 | Реконструкция ул. Средне - Кирпичная в г. Томске | 0.474 | ПИР |  | 2022 | 8465.1 | 0 | 8465.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.17 | Реконструкция ул. Тимакова на участке от ул. Ленина до ул. Карпова | 0.3 | ПИР |  | 2023 | 10041.1 | 0 | 10041.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Обращения Томского политехнического университета
2.1.18 | Реконструкция ул. Барнаульский проезд в г. Томске | 0.23 | ПИР |  | 2023 | 8362.1 | 0 | 8362.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Обращения жителей мкр. Каштак
2.1.19 | Реконструкция моста через р. Басандайка в п. Аникино | 0.067 | ПИР |  | 2021 | 30678.3 | 0 | 30678.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.20 | Реконструкция ул. Травяная, ул. Тенистая, ул. Приветливая (п. Степановка) | 4 | ПИР |  | 2024 | 22951.5 | 0 | 22951.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.21 | Реконструкция участка автомобильной дороги от ул. Д. Бедного до п. Родионово | 2.8 | ПИР |  | 2022 | 13768.1 | 0 | 13768.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы ( Коллективные обращения жителей п. Родионово )
2.1.22 | Реконструкция ул. Баумана в г. Томске | 0.9 | ПИР |  | 2022 | 14799.7 | 0 | 14799.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы ( Обращение Ю.О. Сапуновой )
2.1.23 | Реконструкция пер. Карский | 1.05 | ПИР |  | 2022 | 8609.9 | 0 | 8609.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2023 | 179602.5 | 0 | 179602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.24 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Витимская в г. Томске | 0.77 | ПИР |  | 2023 | 9731.1 | 0 | 9731.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка, в соответствии с предписаниями Отдела ГИБДД УМВД России по городу Томску
2.1.25 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Макарова в г. Томске | 0.51 | ПИР |  | 2023 | 8262.4 | 0 | 8262.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка, в соответствии с предписаниями Отдела ГИБДД УМВД России по городу Томску
2.1.26 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Вилюйская в г. Томске | 1.225 | ПИР |  | 2023 | 12142.5 | 0 | 12142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка, в соответствии с предписаниями Отдела ГИБДД УМВД России по городу Томску
2.1.27 | Реконструкция ул. Кутузова, ул. Асиновская, ул. Алеутская | 3.6 | ПИР |  | 2023 | 20794.3 | 0 | 20794.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.28 | Реконструкция ул. Мичурина в г. Томске от ул. Рабочая до ул. Бела Куна | 2.7 | ПИР |  | 2024 | 30392.6 | 0 | 30392.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы (Обращение жителей ул. Мичурина)
2.1.29 | Реконструкция ул. Карпова в г. Томске на участке от ул. Учебная до ул. Савиных | 0.2 | ПИР |  | 2024 | 9325.7 | 0 | 9325.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы (Обращение жителей ул. Карпова)
2.1.30 | Реконструкция пер. Зырянский в г. Томске | 0.674 | ПИР |  | 2024 | 9499.2 | 0 | 9499.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.31 | Реконструкция ул. Строевая | 0.62 | ПИР |  | 2024 | 8929.2 | 0 | 8929.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2025 | 182510.7 | 0 | 182510.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.32 | Реконструкция ул. Энтузиастов в г. Томске | 1.5 | ПИР |  | 2024 | 18721.1 | 0 | 18721.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | протокольное поручение Мэра Города Томска И.Г. Кляйн (ЭДО № 198162 от 21.05.2019 г.).
2.1.33 | Реконструкция ул. Высоцкого в г. Томске | 2.4 | ПИР |  | 2024 | 22563.6 | 0 | 22563.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | протокольное поручение Мэра Города Томска И.Г. Кляйн (ЭДО № 198162 от 21.05.2019 г.).
2.1.34 | Реконструкция ул. Ивановского в г. Томске | 2.3 | ПИР |  | 2024 | 24336.8 | 0 | 24336.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | протокольное поручение Мэра Города Томска И.Г. Кляйн (ЭДО № 198162 от 21.05.2019 г.).
2.1.35 | Реконструкция ул. Гамалеи в г. Томске | 0.4 | ПИР |  | 2024 | 12855.2 | 0 | 12855.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | протокольное поручение Мэра Города Томска И.Г. Кляйн (ЭДО № 198162 от 21.05.2019 г.).
2.1.36 | Реконструкция ул. Герасименко от ул. Беринга до ул. Бирюкова | 0.7 | ПИР |  | 2025 | 9991.6 | 0 | 9991.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.37 | Реконструкция ул. Мечникова в г. Томске | 0.94 | ПИР |  | 2025 | 11447.9 | 0 | 11447.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы (Обращение главы администрации Октябрьского района от 24.07.2017 № 2118/1430 )
2.2. | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети, в том числе: |  |  |  | Всего | 870553.5 | 91709 | 858814.6 | 79970.1 | 0 | 0 | 11738.9 | 11738.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 13453.8 | 13453.8 | 6986.7 | 6986.7 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 11535.2 | 11535.2 | 6263.4 | 6263.4 | 0 | 0 | 5271.8 | 5271.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 1628.9 | 1628.9 | 1628.9 | 1628.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 826.6 | 826.6 | 826.6 | 826.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 163204.5 | 64169.9 | 163204.5 | 64169.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 108561.8 | 0 | 108561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 8376.6 | 0 | 8376.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 85015.9 | 0 | 85015.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 380133 | 0 | 380133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 97722.6 | 0 | 97722.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 350914.3 | 88040.4 | 339175.4 | 76301.5 | 0 | 0 | 11738.9 | 11738.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 13453.8 | 13453.8 | 6986.7 | 6986.7 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 10414.5 | 10414.5 | 5142.7 | 5142.7 | 0 | 0 | 5271.8 | 5271.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 79610.2 | 64169.9 | 79610.2 | 64169.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 24084.3 | 0 | 24084.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 8376.6 | 0 | 8376.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 85015.9 | 0 | 85015.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 32234.2 | 0 | 32234.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 97722.6 | 0 | 97722.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 519639.2 | 3668.6 | 519639.2 | 3668.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 1120.7 | 1120.7 | 1120.7 | 1120.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 1626.7 | 1626.7 | 1626.7 | 1626.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 826.6 | 826.6 | 826.6 | 826.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 83594.3 | 0 | 83594.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 84477.5 | 0 | 84477.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 347898.8 | 0 | 347898.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Капитальный ремонт ул. Советской от пл. Батенькова до пр. Кирова | 2.072 | ПИР |  | 2015 | 6558.1 | 6558.1 | 91 | 91 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
|  |  | ПИР | 10 1 01 60099 243 | 2016 | 5271.8 | 5271.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5271.8 | 5271.8 | 0 | 0
2.2.2 | Капитальный ремонт ул. Советской от пр. Кирова до ул. Нахимова | 1.23 | ПИР |  | 2015 | 660.9 | 660.9 | 660.9 | 660.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.3 | Капитальный ремонт пер. Плеханова от пр. Ленина до ул. Красноармейская | 1 | ПИР |  | 2015 | 1129.1 | 1129.1 | 1129.1 | 1129.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  | ПИР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 4569.5 | 4569.5 | 4569.5 | 4569.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.4 | Капитальный ремонт тротуара на участке ул. Энтузиастов от ул. В. Болдырева до бассейна "Звездный" | 0.336 | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 496.5 | 496.5 | 496.5 | 496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Капитальный ремонт металлических пешеходных ограждений, расположенных на разделительной полосе пр. Комсомольского в 80 метрах от здания № 44 по пер. Мариинскому |  | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Капитальный ремонт моста через р. Ушайку и путепровод через ж.д. пути на ул. Балтийской |  | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 584.3 | 584.3 | 584.3 | 584.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Капитальный ремонт ул. Лебедева от ул. Красноармейская до ул. Колхозная | 2.3 | ПИР |  | 2015 | 1384.7 | 1384.7 | 1384.7 | 1384.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.8 | Капитальный ремонт пр.Фрунзе от пр. Ленина до ул. Елизаровых | 4.1 | ПИР |  | 2015 | 1366.1 | 1366.1 | 1366.1 | 1366.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.9 | Капитальный ремонт пр. Кирова | 2.8 | ПИР |  | 2015 | 1196.6 | 1196.6 | 1196.6 | 1196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.10 | Капитальный ремонт ул. Энергетиков | 0.6 | ПИР |  | 2015 | 778.3 | 778.3 | 778.3 | 778.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На проведение государственной экспертизы преоктной документации
|  |  | ПИР | 10 1 01 20420 243 | 2016 | 573.2 | 573.2 | 573.2 | 573.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.11 | Капитальный ремонт тротуаров по пер. Урожайному от ул. Б. Подгорная до дома № 27Б в г. Томске | 0.4 | ПИР |  | 2015 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
|  |  | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2017 | 1626.7 | 1626.7 | 1626.7 | 1626.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 29.07.2015 № 6-2-1-0417-15
2.2.12 | Капитальный ремонт лестничного схода, расположенного на ул. Тимакова в районе дома по адресу: ул. Тимакова, 29 | 0.019 | ПИР | 10 1 01 20420 243 | 2017 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования в сумме 2.2 тыс. руб. предусмотрены на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
| Капитальный ремонт лестничного схода, расположенного на ул. Тимакова в районе дома по адресу: г. Томск, ул. Тимакова, 29 | 0.021 | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2018 | 826.6 | 826.6 | 826.6 | 826.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 24.11.2017 № 6-2-1-0635-17
2.2.13 | Капитальный ремонт тротуаров вдоль линий жилой застройки около школы № 66 по адресам: г. Томск, ул. Сплавная, 56, д. Эушта, ул. Школьная, 3 | 0.4 | ПИР |  | 2015 | 190 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 10.07.2015 № 6-2-1-0340-15
|  |  | СМР |  | 2020 | 2538.7 | 0 | 2538.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.14 | Капитальный ремонт ул. Бакунина | 0.69 | ПИР | 10 1 01 20420 243 | 2020 | 7019.9 | 7019.9 | 7019.9 | 7019.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2020 | 81055.6 | 0 | 81055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2021 | 84477.5 | 0 | 84477.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.15 | Капитальный ремонт коммунального моста через р. Томь в г. Томске | 0.6 | ПИР | 10 1 01 20420 243 | 2020 | 57150 | 57150 | 57150 | 57150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.16 | Капитальный ремонт барьерного ограждения и водоотводного лотка на Коларовском тракте в районе здания, 8/1 |  | СМР | 10 1 01 20420 243 | 2019 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.17 | Капитальный ремонт моста через р. Ушайку по ул. Красноармейской | 0.036 | ПИР |  | 2020 | 7706.5 | 0 | 7706.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.18 | Капитальный ремонт моста через р. Ушайку по ул. Мостовой в пос. Заварзино в г. Томске | 0.037 | ПИР |  | 2020 | 7733.8 | 0 | 7733.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.1.19 | Капитальный ремонт трубы на оз. Керепеть на ул. Трудовая | 0.026 | ПИР |  | 2021 | 8028.1 | 0 | 8028.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.1.20 | Капитальный ремонт моста-трубы в псо. Свечном по ул. Смирнова в г. Томске | 0.023 | ПИР |  | 2021 | 8028.1 | 0 | 8028.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.1.21 | Капитальный ремонт моста-трубы на р. Ушайка по пр. Комсомольскому в г. Томске | 0.134 | ПИР |  | 2021 | 8028.1 | 0 | 8028.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.22 | Капитальный ремонт ул. 5-ой Армии | 1.17 | ПИР |  | 2023 | 7924.3 | 0 | 7924.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2024 | 165142.4 | 0 | 165142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.23 | Капитальный ремонт ул. О. Кошевого | 1.43 | ПИР |  | 2023 | 8769.5 | 0 | 8769.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | СМР |  | 2024 | 182756.4 | 0 | 182756.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.24 | Капитальный ремонт моста-трубы на р. Ушайка по пр. Ленина у магазина "1000 мелочей" в г. Томске | 0.136 | ПИР |  | 2022 | 8376.6 | 0 | 8376.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.25 | Капитальный ремонт ул. С. Щедрина | 0.8 | ПИР |  | 2023 | 8489.6 | 0 | 8489.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.26 | Капитальный ремонт ул. Амурской, пер. Камский | 1.5 | ПИР |  | 2023 | 11302.1 | 0 | 11302.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.27 | Капитальный ремонт ул. Героев Чубаровцев | 1.4 | ПИР |  | 2023 | 10847.8 | 0 | 10847.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.28 | Капитальный ремонт ул. Никитина от пр. Комсомольского до ул. С. Разина | 0.25 | ПИР |  | 2023 | 6542.1 | 0 | 6542.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.29 | Капитальный ремонт пер. Курский | 0.25 | ПИР |  | 2023 | 6542.1 | 0 | 6542.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.30 | Капитальный ремонт ул. Дзержинская в с. Дзержинское г. Томска | 1.8 | ПИР |  | 2023 | 12131.1 | 0 | 12131.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решение комиссии Думы Города Томска по дорожному хозяйству и благоустройству от 22.02.2019 г.
2.2.31 | Капитальный ремонт ул. Петровская в с. Дзержинское г. Томска | 1.9 | ПИР |  | 2023 | 12467.3 | 0 | 12467.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решение комиссии Думы Города Томска по дорожному хозяйству и благоустройству от 22.02.2019 г.
2.2.32 | Капитальный ремонт ул. Нижне - Складская в пос. Нижний склад г. Томска | 1.45 | ПИР |  | 2024 | 9384.7 | 0 | 9384.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решение комиссии Думы Города Томска по дорожному хозяйству и благоустройству от 22.02.2019 г.
2.2.33 | Капитальный ремонт ул. Левобережная в пос. Нижний склад г. Томска | 1.7 | ПИР |  | 2024 | 9716.1 | 0 | 9716.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решение комиссии Думы Города Томска по дорожному хозяйству и благоустройству от 22.02.2019 г.
2.2.34 | Капитальный ремонт ул. Сплавная в пос. Нижний склад г. Томска | 4 | ПИР |  | 2024 | 13133.4 | 0 | 13133.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решение комиссии Думы Города Томска по дорожному хозяйству и благоустройству от 22.02.2019 г.
2.2.35 | Капитальный ремонт ул. Черемуховая, ул Поляночная, ул. Урманская, пер. Урочинский | 5.5 | ПИР |  | 2025 | 31554.1 | 0 | 31554.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.36 | Капитальный ремонт ул. Дружбы, ул. Депутатской | 0.8 | ПИР |  | 2025 | 9305.2 | 0 | 9305.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.37 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Каменка | 6.68 | ПИР |  | 2025 | 35579.8 | 0 | 35579.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.38 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. 2-ой ЛПК | 3.5 | ПИР |  | 2025 | 21283.5 | 0 | 21283.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.3 | Проведение специализированного обследования мостовых сооружений с целью определения их технического состояния, уровня физического износа и предельной грузоподъемности |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Проведение специализированного обследования мостовых сооружений с целью определения их технического состояния, уровня физического износа и предельной грузоподъемности (10 шт.) | 1.3 | ПИР |  | 2022 (10 шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Проведение обследования (исследования) объектов улично-дорожной сети, мостовых сооружений, оценка земельных участков и объектов недвижимости |  |  |  | Всего | 11592.9 | 1816.3 | 11592.9 | 1816.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 178 | 178 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 1638.3 | 1638.3 | 1638.3 | 1638.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 9776.6 | 0 | 9776.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Исследование интенсивности движения пешеходных потоков, в том числе маломобильных групп населения, в районе надземного пешеходного перехода, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 97п |  | Исследование | 10 1 01 99990 244 | 2019 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Выполнение оценки земельных участков и объектов недвижимости, необходимых для изъятия в целях строительства объекта: «Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга – Томск на 76 км» |  | Оценка | 10 1 01 99990 244 | 2019 | 82 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях увеличения протяженности построенной улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием в рамках реализации мероприятий подпрограммы предусмотрено выполнение работ по строительству объекта: «Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга – Томск на 76 км». По объекту получено положительное заключение государственной экспертизы от 27.06.2014 № 198-14/КРЭ-2049/02. Согласно сводного сметного расчета, составленного в ценах 2 квартала 2014 года, главой 1. «Подготовка площадок (территории) строительства» предусмотрены затраты связанные с компенсацией убытков, подлежащих возмещению правообладателям объектов недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков. В данной связи необходимо выполнить оценку земельных участков и объектов недвижимости, необходимых для изъятия в целях строительства данного объекта.
2.4.3 | Проведение предпроектного обследования путепровода на автомобильной дороге от ул. Мичурина до Кузовлевского тракта в направлении ТНХК |  | Обследование | 10 1 01 99990 244 | 2020 | 1638.3 | 1638.3 | 1638.3 | 1638.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Разработка проектной документации (стадия предпроектная) для обоснования инвестиционного проекта по объекту: "Реконструкция железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул. Шевченко в г. Томске" |  | ПИР | 10 1 01 40010 414 | 2021 | 5836.6 | 0 | 5836.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | Технико-экономическое обоснование реконструкции, с целью приведения в нрмативное состояние подходов к мосту, расположенному по адресу: г. Томск, пос. Степановка, ул. Короленко |  | Обследование |  | 2021 | 3940 | 0 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ИТОГО по задаче 2, в том числе: |  |  |  | Всего | 2576431.68 | 291134.4 | 2324861.08 | 268517.5 | 0 | 0 | 251570.6 | 22616.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 63418.9 | 63418.9 | 56951.8 | 56951.8 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 23264.3 | 23264.3 | 13792.5 | 13792.5 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 130572 | 130572 | 127233 | 127233 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 4523.4 | 4523.4 | 1184.4 | 1184.4 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 272.6 | 272.6 | 272.6 | 272.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 227135.7 | 69083.2 | 227135.7 | 69083.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 503883 | 0 | 274929.3 | 0 | 0 | 0 | 228953.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 422037.78 | 0 | 422037.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 342457.6 | 0 | 342457.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 539707.9 | 0 | 539707.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 319158.5 | 0 | 319158.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 849462.5 | 111863.6 | 812939.1 | 89246.7 | 0 | 0 | 36523.4 | 22616.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 13900 | 13900 | 7432.9 | 7432.9 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 19454.3 | 19454.3 | 9982.5 | 9982.5 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 7367.6 | 7367.6 | 4028.6 | 4028.6 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 3696.8 | 3696.8 | 357.8 | 357.8 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 128282.4 | 67444.9 | 128282.4 | 67444.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 131430 | 0 | 117523.5 | 0 | 0 | 0 | 13906.5 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 54019.4 | 0 | 54019.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 162855.1 | 0 | 162855.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 191809.1 | 0 | 191809.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 136647.8 | 0 | 136647.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 1715376.28 | 177454.5 | 1500329.08 | 177454.5 | 0 | 0 | 215047.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 49518.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 123204.4 | 123204.4 | 123204.4 | 123204.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 826.6 | 826.6 | 826.6 | 826.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 97215 | 0 | 97215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 362676.4 | 0 | 147629.2 | 0 | 0 | 0 | 215047.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 368018.38 | 0 | 368018.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 179602.5 | 0 | 179602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 347898.8 | 0 | 347898.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 182510.7 | 0 | 182510.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проведение специализированного обследования мостовых сооружений с целью определения их технического состояния, уровня физического износа и предельной грузоподъемности |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проведение обследования (исследования) объектов улично-дорожной сети, мостовых сооружений |  |  |  | Всего | 11592.9 | 1816.3 | 11592.9 | 1816.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 178 | 178 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 1638.3 | 1638.3 | 1638.3 | 1638.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 9776.6 | 0 | 9776.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по задачам 1, 2, в том числе: |  |  |  | Всего | 9031838.98 | 2461148.3 | 2880241.48 | 499471.4 | 2104652.5 | 1624130 | 4046945 | 337546.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 123108.9 | 123108.9 | 116641.8 | 116641.8 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 103625.1 | 103625.1 | 94153.3 | 94153.3 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 312674.4 | 312674.4 | 179335.4 | 179335.4 | 100000 | 100000 | 33339 | 33339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 268653.4 | 268653.4 | 1184.4 | 1184.4 | 264130 | 264130 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 836816 | 836816 | 38884.3 | 38884.3 | 760000 | 760000 | 37931.7 | 37931.7 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 771220.2 | 569272.2 | 271220.2 | 69272.2 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 1631737.6 | 246998.3 | 347040.6 | 0 | 0 | 0 | 1284697 | 246998.3 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 676239.48 | 0 | 482823.88 | 0 | 0 | 0 | 193415.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 1479394.9 | 0 | 386604 | 0 | 225913.2 | 0 | 866877.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 1593050.3 | 0 | 549696 | 0 | 254609.3 | 0 | 788745 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 1235318.7 | 0 | 412657.6 | 0 | 0 | 0 | 822661.1 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации |  |  |  | Всего | 1935646.9 | 121730.5 | 1147232.5 | 99113.6 | 0 | 0 | 788414.4 | 22616.9 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 14081.7 | 14081.7 | 7614.6 | 7614.6 | 0 | 0 | 6467.1 | 6467.1 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 20005.4 | 20005.4 | 10533.6 | 10533.6 | 0 | 0 | 9471.8 | 9471.8 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 15632.7 | 15632.7 | 12293.7 | 12293.7 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 3696.8 | 3696.8 | 357.8 | 357.8 | 0 | 0 | 3339 | 3339 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 680 | 680 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 172366.9 | 67633.9 | 172366.9 | 67633.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 652092 | 0 | 189634.8 | 0 | 0 | 0 | 462457.2 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 308221.1 | 0 | 114805.5 | 0 | 0 | 0 | 193415.6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 316926.2 | 0 | 207001.5 | 0 | 0 | 0 | 109924.7 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 201797.2 | 0 | 201797.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 230146.9 | 0 | 230146.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы |  |  |  | Всего | 6912355.58 | 2327741.9 | 1711556.48 | 388681.9 | 2104652.5 | 1624130 | 3096146.6 | 314930 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 109027.2 | 109027.2 | 109027.2 | 109027.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 83619.7 | 83619.7 | 83619.7 | 83619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 287182.1 | 287182.1 | 157182.1 | 157182.1 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 264956.6 | 264956.6 | 826.6 | 826.6 | 264130 | 264130 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 835958 | 835958 | 38026.3 | 38026.3 | 760000 | 760000 | 37931.7 | 37931.7 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 597215 | 500000 | 97215 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 807485 | 246998.3 | 147629.2 | 0 | 0 | 0 | 659855.8 | 246998.3 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 368018.38 | 0 | 368018.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 1162468.7 | 0 | 179602.5 | 0 | 225913.2 | 0 | 756953 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 1391253.1 | 0 | 347898.8 | 0 | 254609.3 | 0 | 788745 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 1005171.8 | 0 | 182510.7 | 0 | 0 | 0 | 822661.1 | 0 | 0 | 0
| Консервация |  |  |  | Всего | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 9859.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение объектов улично-дорожнй сети |  |  |  | Всего | 162384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162384 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 162384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162384 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проведение специализированного обследования мостовых сооружений с целью определения их технического состояния, уровня физического износа и предельной грузоподъемности |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проведение обследования (исследования) объектов улично-дорожной сети, мостовых сооружений |  |  |  | Всего | 11592.9 | 1816.3 | 11592.9 | 1816.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2019 | 178 | 178 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2020 | 1638.3 | 1638.3 | 1638.3 | 1638.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021 | 9776.6 | 0 | 9776.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0