|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к постановлению администрации Города Томскаот 12.08.2020 № 739 |

Перечень мероприятий по реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада № 96 г. Томска (далее – МАДОУ № 96) и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 65 г. Томска (далее – МБДОУ № 65)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срокиисполнения | Исполнитель |
| 1.  | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску уведомления о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений, в том числе о форме реорганизации, с приложением настоящего постановления | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | МАДОУ № 96 |
| 2. | Уведомление в письменной форме кредиторов МАДОУ № 96 и МБДОУ № 65 о начале реорганизации указанных муниципальных учреждений | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспекцию ФНС России по г. Томску | МАДОУ № 96 и МБДОУ № 65 |
| 3. | Опубликование дважды с периодичностью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации муниципальных учреждений в порядке, установленном пунктом 1 статьи 60 Гражданского Кодекса Российской Федерации | Август 2020 г.,Сентябрь 2020 г. | МАДОУ № 96 |
| 4.  | Проведение инвентаризации активов и обязательств муниципальных учреждений г. Томска (МАДОУ № 96 и МБДОУ № 65) | Август 2020 г. | МАДОУ № 96 и МБДОУ № 65 |
| 5.  | Подготовка, согласование и утверждение передаточного акта, других документов по передаче нефинансовых активов МБДОУ № 65 | Сентябрь 2020 г. | Департамент образования администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МАДОУ № 96 и МБДОУ № 65 |
| 6. | Разработка и утверждение изменений к уставу МАДОУ № 96 | Сентябрь 2020 г. | Департамент образования администрации Города Томска, МАДОУ № 96 |
| 7. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску в установленном порядке заявления о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МБДОУ № 65 | Октябрь 2020 г. | МБДОУ № 65 |
| 8.  | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы МАДОУ № 96 с приложением всех необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Октябрь 2020 г. | МАДОУ № 96 |
| 9.  | Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией МАДОУ № 96 и МБДОУ № 65 | Ноябрь 2020 г. | Департамент образования администрации Города Томска, МАДОУ № 96, МБДОУ № 65 |
| 10. | Закрытие лицевых счетов МБДОУ № 65 | Ноябрь 2020 г. | Департамент образования администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска  |