## Прил. 4.1
Приложение 7 к постановлению администрации Города Томска от 31.01.2020 № 94
Приложение 4.1 к программе "Сохранение иторического наследия г. Томска" на 2019-2025 гг.
График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность за счёт средств инвесторов, переданных в аренду в рамках программы "Сохранение исторического наследия г. Томска" на 2019-2025 гг." в соответствии с планом
№ объекта, охваченного ремонтом | № объекта, приведённого в нормативное состояние | Адрес | материал стен | статус объекта | вид капитального ремонта | средства, вложенные инвесторами в восстановление (тыс. руб.)
2019
1 | 1 | Пушкина ул., 24 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 15000
2 | 2 | Кирова пр., 27а | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 22000
3 | 3 | Фрунзе пр., 32а | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 17000
4 | 4 | Пушкина ул., 5 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 12000
5 |  | Кривая ул., 8 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 3500
6 |  | А. Беленца ул., 4а | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 2800
7 |  | Ленина пр., 25/1 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 1800
8 |  | Тверская ул., 66 а | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 1500
9 |  | Савиных, 10а | д | ОКН | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 6000
10 |  | Кустарный пер., 6 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 3000
11 |  | Октябрьская ул., 30 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 11000
12 |  | Пушкина ул., 28в | д | ОДЗ | разработка проектной документации | 600
13 |  | Красноармейская ул., 75 | д | ОДЗ | разработка проектной документации | 300
14 |  | Советская ул., 93 | д | ОКН | разработка проектной документации | 1000
15 |  | Гоголя ул., 14 | д | ОДЗ | разработка проектной документации | 900
16 |  | Гоголя ул., 14а | д | ОДЗ | разработка проектной документации | 1200
17 |  | Гоголя ул., 14/3 | д | ОДЗ | разработка проектной документации | 800
18 |  | Гоголя ул., 14/4 | д | ОДЗ | разработка проектной документации | 1500
19 |  | Гоголя ул., 14/6 | д | ОДЗ | разработка проектной документации | 800
20 |  | Гоголя ул., 16 | д | ОДЗ | разработка проектной документации | 600
21 |  | Тверская ул., 66 | д | ОКН | разработка проектной документации и противоаварийные мероприятия | 1000
22 |  | Свердлова ул., 4 | к | ВОКН | разработка проектной документации и противоаварийные мероприятия | 400
ИТОГО в 2019 году за счет инвесторов: охвачено ремонтом 22 объектов, восстановлено 4 объектов | [5 empty] | 104700
2020 год
1 | 5 | Кривая ул., 8 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 3000
2 | 6 | Октябрьская ул., 30 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 3000
3 | 7 | А. Беленца ул., 4а | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5000
4 | 8 | Тверская ул., 66 а | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5000
5 |  | Савиных, 10а | д | ОКН | капитальный ремонт | 8000
6 |  | Пушкина ул., 28в | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5000
7 |  | Кустарный пер., 6 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 5000
8 |  | Ленина пр., 25/1 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5000
9 |  | Красноармейская ул., 75 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5000
10 |  | Красноармейская ул., 78 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 5000
11 |  | Советская ул., 93 | д | ОКН | капитальный ремонт | 5000
12 |  | Тверская ул., 66 | д | ОКН | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 10000
13 |  | Гоголя ул., 16 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 5000
14 |  | Гоголя ул., 14 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 4000
15 |  | Гоголя ул., 14а | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 5000
16 |  | Гоголя ул., 14/3 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 5000
17 |  | Гоголя ул., 14/4 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 5000
18 |  | Гоголя ул., 14/6 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 5000
19 |  | Свердлова ул., 4 | к | ВОКН | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 5000
20 |  | Лермонтова ул., 24 | д | ОДЗ | разработка проектной документации | 600
21 |  | Кустарный, 4 | д | ОДЗ | разработка проектной документации | 600
22 |  | Савиных ул., 10 | д | ОДЗ | разработка проектной документации | 600
ИТОГО в 2020 году за счет инвесторов: охвачено ремонтом 22 объекта, восстановлено 4 объекта | [5 empty] | 99800
2021 год
1 | 9 | Савиных, 10а | д | ОКН | капитальный ремонт | 8000
2 | 10 | Кустарный пер., 6 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5000
3 | 11 | Красноармейская ул., 78 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 8000
4 | 12 | Красноармейская ул., 75 | д | ОДЗ |  | 5000
5 | 13 | Советская ул., 93 | д | ОКН | капитальный ремонт | 8000
6 | 14 | Ленина пр., 25/1 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5000
7 | 15 | Гоголя ул., 14/6 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 8000
8 | 16 | Гоголя ул., 14 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 8000
9 | 17 | Гоголя ул., 14/4 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 8000
10 |  | Гоголя ул., 16 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 8000
11 |  | Гоголя ул., 14/3 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 6000
12 |  | Гоголя ул., 14а | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 7000
13 |  | Пушкина ул., 28в | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5000
14 |  | Свердлова ул., 4 | к | ВОКН | капитальный ремонт | 5000
15 |  | Лермонтова ул., 24 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5000
16 |  | Ленина пр., 23/1 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 8000
17 |  | Кустарный, 4 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 5000
18 |  | Московский тракт, 7 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 8400
19 |  | Савиных ул., 10 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5000
20 |  | Белинского ул., 34 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 5400
21 |  | Шишкова ул., 6 | д | ОКН | разработка проектной документации | 1500
22 |  | Шишкова ул., 8 | д | ВОКН | разработка проектной документации | 1200
23 |  | Батенькова пер., 18 стр.1 | д | ОДЗ | разработка проектной документации | 600
24 |  | Гоголя ул., 18/1 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и капитальный ремонт | 5000
25 |  | Гоголя ул., 24 | д | ОДЗ | разработка проектной документации | 600
ИТОГО в 2021 году за счет инвесторов: охвачено ремонтом 25 объекта, восстановлено 9 объектов | [5 empty] | 139700
2022 год
1 | 18 | Тверская ул., 66 | д | ОКН | капитальный ремонт | 8000
2 | 19 | Свердлова ул., 4 | к | ВОКН | капитальный ремонт | 5000
3 | 20 | Пушкина ул., 28в | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5000
4 | 21 | Гоголя ул., 14/3 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5400
5 | 22 | Гоголя ул., 14а | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5400
6 | 23 | Гоголя ул., 16 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 8000
7 | 24 | Савиных ул., 10 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5400
8 | 25 | Лермонтова ул., 24 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5400
9 | 26 | Кустарный, 4 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5400
10 | 27 | Московский тракт, 7 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5400
11 | 28 | Гоголя ул., 18/1 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 9000
12 | 29 | Белинского ул., 34 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5400
13 |  | Батенькова пер., 18 стр.1 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5400
14 |  | Шишкова ул., 6 | д | ОКН | капитальный ремонт | 5400
15 |  | Шишкова ул., 8 | д | ВОКН | капитальный ремонт | 5400
16 |  | Гоголя ул., 24 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5400
17 |  | Трифонова ул., 1 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 5400
18 |  | Гоголя ул., 50/1 | д | ОДЗ | разработка проектной документации | 600
19 |  | Нахановича пер., 1/1 | д | ОДЗ | разработка проектной документации | 600
20 |  | Ленина пр., 23/1 | д | ОДЗ | капитальный ремонт | 1200
21 |  | Татарская ул., 2 | д | ОКН | разработка проектной документации | 1200
22 |  | Горького ул., 30 | д | ОКН | разработка проектной документации | 1200
23 |  | Никитина ул., 2а | д | ОКН | разработка проектной документации | 1200
24 |  | Кононова пер., 4 | д | ОКН | разработка проектной документации | 1200
ИТОГО в 2022 году за счет инвесторов: охвачено ремонтом 24 объектов, восстановлено 12 объектов | [5 empty] | 107000
ВСЕГО в 2019-2025 гг. за счет инвесторов восстановлено 29 объектов | [5 empty] | 451200