## IV перечень мероприятий
Приложение 3 к подпрограмме «Инженерная защита территорий на 2015-2025 годы»
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Инженерная защита территорий на 2015-2025 годы»
№ п/п | наименование целей, задач, мероприятий подпрограммы | Протяженность, км. | Количество подготовленных проектов на объекты инженерной защиты (выполнены обмерно-обследовательские работы, получены заключения и пр.), шт. |  | Количество инженерно-изыскательских обследований, шт. |  | Количество построенных объектов (шт.) |  | Количество созданных локальных систем оповещения (шт.) |  | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Вид работ | Уровень приоритетности мероприятий | Критерий уровня приоритетности мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | В том числе за счет средств | [7 empty] | ответственный исполнитель, соисполнители, участники
[18 empty] | местного бюджеа |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | внебюджетных источников
|  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | [5 empty] | потребность* | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план
1 | 2 | [9 empty] | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Цель подпрограммы: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод
Основное мероприятие «Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод» | [14 empty] | Всего | 1193802 | 282924.8 | 642689 | 30839.2 | 155734.5 | 155734.5 | 395378.5 | 96351.1 | 0 | 0
[15 empty] | 2015 год | 201081.1 | 201081.1 | 1140.1 | 1140.1 | 155734.5 | 155734.5 | 44206.5 | 44206.5 | 0 | 0
[15 empty] | 2016 год | 34024 | 34024 | 4364.8 | 4364.8 | 0 | 0 | 29659.2 | 29659.2 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 22930.4 | 22930.4 | 445 | 445 | 0 | 0 | 22485.4 | 22485.4 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 21991.2 | 21991.2 | 21991.2 | 21991.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 2698.5 | 2698.5 | 2698.5 | 2698.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2022 год | 206145.8 | 0 | 117570.7 | 0 | 0 | 0 | 88575.1 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 137051.3 | 0 | 34262.8 | 0 | 0 | 0 | 102788.5 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 143551.7 | 0 | 35887.9 | 0 | 0 | 0 | 107663.8 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 424128.4 | 0 | 424128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1 Строительство сооружений инженерной защиты муниципального образования «Город Томск»
Мероприятияе 1. Подготовка проектной документации и строительство объектов сооружений инженерной защиты муниципального образования «Город Томск»
1 | Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействи вод ПИР (Государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области) | [13 empty] | Всего | 95664.5 | 95664.5 | 717 | 717 | 0 | 0 | 94947.5 | 94947.5 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
[12 empty] | ПИР |  |  | 2015 год | 42803.9 | 42803.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42802.9 | 42802.9 | 0 | 0
[11 empty] | 08 5 01 00099 414 08 5 01 40010 414 | ПИР |  |  | 2016 год | 29660.2 | 29660.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29659.2 | 29659.2 | 0 | 0
[12 empty] | ПИР |  |  | 2017 год | 22485.9 | 22485.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 22485.4 | 22485.4 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 08 5 01 003 10 831 |  |  |  | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причененного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов | [9 empty] | 08 5 01 003 10 831 |  |  |  | 2020 год | 714.5 | 714.5 | 714.5 | 714.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Берегоукрепление вдоль ул. Б. Хмельницкого в Городе Томске (пос. Степановка) | [13 empty] | Всего | 89265.2 | 0 | 22316.3 | 0 | 0 | 0 | 66948.9 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
[15 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | СМР |  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | II | Б | 2022 год | 89265.2 | 0 | 22316.3 | 0 | 0 | 0 | 66948.9 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство ледозащитного сооружения в д. Эушта г.Томска для защиты жилых домов в период паводка (решение судов) | 0.34 | [12 empty] | Всего | 22435.7 | 22435.7 | 22435.7 | 22435.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
[15 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 08 5 01 40010 414 | ПИР |  |  | 2017 год | 444.5 | 444.5 | 444.5 | 444.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 08 5 01 40010 414 | СМР |  |  | 2019 год | 21991.2 | 21991.2 | 21991.2 | 21991.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство защитного сооружения вдоль ул. Лермонтова на реке Ушайка в г. Томске | 0.335 | [12 empty] | Всего | 30818.9 | 1984 | 9192.7 | 1984 | 0 | 0 | 21626.2 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
[15 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 08 5 01 40010 414 | ПИР | II | Б | 2020 год | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | СМР |  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | II | Б | 2022 год | 28834.9 | 0 | 7208.7 | 0 | 0 | 0 | 21626.2 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Крепление левобережной части подхода к Каменному мосту на реке Ушайка по пер. Пионерскому в г. Томске (строительство подпорной стены) | 0.152 | [12 empty] | Всего | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
[15 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 08 5 01 40010 414 | ПИР |  |  | 2018 год | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу р. Томи в г. Томске. Аварийно-восстановительные работы дренажных горных выработок восточного направления и поверхностной инфраструктуры на правом берегу р. Томи в г. Томске | 0.931 | [12 empty] | Всего | 160780.6 | 160780.6 | 5046.1 | 5046.1 | 155734.5 | 155734.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
[12 empty] | ПИР |  |  | 2015 год | 818.7 | 818.7 | 818.7 | 818.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | СМР | 6: 2015 год; 7: 155734.5; 8: 155734.5; 9: 0; 10: 0; 11: 155734.5; 12: 155734.5
[12 empty] | ПИР |  |  | 2016 год | 4227.4 | 4227.4 | 4227.4 | 4227.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | СМР |  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | СМР |  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Создание локальной системы оповещения в районе размещения потенциально опасных объектов: «Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу р. Томи в г. Томске» | [13 empty] | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
[15 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 |  |  | СМР |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Берегоукрепление правого берега Томи в г. Томске (от коммунального моста до Лагерного сада). 1 этап. Сооружения противооползневые, благоустройство в районе расположения памятника природы областного значения «Классические геологические обнажения под Лагерным садом на правом берегу р. Томи" | 0.6 | [12 empty] | Всего | 281059.8 | 456.8 | 70607.5 | 456.8 | 0 | 0 | 210452.3 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
[12 empty] | ПИР |  |  | 2015 год | 320.4 | 320.4 | 320.4 | 320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | ПИР |  |  | 2016 год | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | СМР |  |  | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | СМР | II | Б | 2023 год | 137051.3 | 0 | 34262.8 | 0 | 0 | 0 | 102788.5 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | II | Б | 2024 год | 143551.7 | 0 | 35887.9 | 0 | 0 | 0 | 107663.8 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Создание локальной системы оповещения в районе размещения потенциально опасных объектов: «Берегоукрепление правого берега Томи в г. Томске (от коммунального моста до Лагерного сада)» | [13 empty] | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
[15 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 1 |  |  | СМР |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Предпроектная разработка вариантов внешнего энергоснабжения (водо-, тепло-, газо, электроснабжения и водоотведения) проектируемой территории «Томские набережные» до 2030 года с учетом развития южной и центральной частей города Томска) (остатки прошлых лет) | [13 empty] | Всего | 1403.6 | 1403.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403.6 | 1403.6 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
[12 empty] | ПИР |  |  | 2015 год | 1403.6 | 1403.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403.6 | 1403.6 | 0 | 0
[15 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 год | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 2025 год | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 1, в т.ч.: | [14 empty] | Всего | 282924.8 | 282924.8 | 30839.2 | 30839.2 | 155734.5 | 155734.5 | 96351.1 | 96351.1 | 0 | 0
[15 empty] | 2015 год | 201081.1 | 201081.1 | 1140.1 | 1140.1 | 155734.5 | 155734.5 | 44206.5 | 44206.5 | 0 | 0
[15 empty] | 2016 год | 34024 | 34024 | 4364.8 | 4364.8 | 0 | 0 | 29659.2 | 29659.2 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 22930.4 | 22930.4 | 445 | 445 | 0 | 0 | 22485.4 | 22485.4 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 21991.2 | 21991.2 | 21991.2 | 21991.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 2698.5 | 2698.5 | 2698.5 | 2698.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2022 год | 118100.1 | 0 | 29525 | 0 | 0 | 0 | 88575.1 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 137051.3 | 0 | 34262.8 | 0 | 0 | 0 | 102788.5 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 143551.7 | 0 | 35887.9 | 0 | 0 | 0 | 107663.8 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработка проектно-сметной документации | [14 empty] | Всего | 104484.6 | 104484.6 | 8133.5 | 8133.5 | 0 | 0 | 96351.1 | 96351.1 | 0 | 0
[15 empty] | 2015 год | 45346.6 | 45346.6 | 1140.1 | 1140.1 | 0 | 0 | 44206.5 | 44206.5 | 0 | 0
[15 empty] | 2016 год | 34024 | 34024 | 4364.8 | 4364.8 | 0 | 0 | 29659.2 | 29659.2 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 22930.4 | 22930.4 | 445 | 445 | 0 | 0 | 22485.4 | 22485.4 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительно-монтажные работы | [14 empty] | Всего | 178440.2 | 178440.2 | 22705.7 | 22705.7 | 155734.5 | 155734.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2015 год | 155734.5 | 155734.5 | 0 | 0 | 155734.5 | 155734.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 21991.2 | 21991.2 | 21991.2 | 21991.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 714.5 | 714.5 | 714.5 | 714.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2022 год | 118100.1 | 0 | 29525 | 0 | 0 | 0 | 88575.1 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 137051.3 | 0 | 34262.8 | 0 | 0 | 0 | 102788.5 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 143551.7 | 0 | 35887.9 | 0 | 0 | 0 | 107663.8 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Повышение эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты (гидротехнических сооружений) муниципального образования «Город Томск» путем их приведения к безопасному техническому состоянию
Мероприятие 1 Подготовка проектной документации на повышение эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты Мероприятие 2 Капитальный ремонт объектов инженерной защиты
1 | Капитальный ремонт ограждающей дамбы по ул. Московский тракт 113/1 | 11.61 | [12 empty] | Всего | 418769.4 | 0 | 418769.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска
[15 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | СМР |  |  | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | СМР | II | Б | 2025 год | 418769.4 | 0 | 418769.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Инженерно-геологическое обследование склона, примыкающего к торцевой части многоквартирного дома по адресу: г. Томск, ул. Бирюкова, 11 | [13 empty] | Всего | 5359 | 0 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
[15 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | ПИР |  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | II | Б | 2025 год | 5359 | 0 | 5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Аварийно-восстановительные мероприятия путем проведения капитального ремонта подпорной стены, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Учебная, 7/1 | [13 empty] | Всего | 88045.7 | 0 | 88045.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
[15 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [8 empty] | ПИР |  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | II | Б | 2022 год | 88045.7 | 0 | 88045.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Капитальный ремонт подпорной стенки, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Бирюкова, 15г | [13 empty] | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
[15 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1 | [8 empty] | ПИР |  |  | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по задаче 2, в т.ч.: | [14 empty] | Всего | 512174.1 | 0 | 512174.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2022 год | 88045.7 | 0 | 88045.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 424128.4 | 0 | 424128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработка проектно-сметной документации | [14 empty] | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительно-монтажные работы | [14 empty] | Всего | 512174.1 | 0 | 512174.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2015 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2022 год | 88045.7 | 0 | 88045.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 424128.4 | 0 | 424128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме в т.ч.: | [14 empty] | Всего | 1193802 | 282924.8 | 642689 | 30839.2 | 155734.5 | 155734.5 | 395378.5 | 96351.1 | 0 | 0
[15 empty] | 2015 год | 201081.1 | 201081.1 | 1140.1 | 1140.1 | 155734.5 | 155734.5 | 44206.5 | 44206.5 | 0 | 0
[15 empty] | 2016 год | 34024 | 34024 | 4364.8 | 4364.8 | 0 | 0 | 29659.2 | 29659.2 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 22930.4 | 22930.4 | 445 | 445 | 0 | 0 | 22485.4 | 22485.4 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 21991.2 | 21991.2 | 21991.2 | 21991.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 2698.5 | 2698.5 | 2698.5 | 2698.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2022 год | 206145.8 | 0 | 117570.7 | 0 | 0 | 0 | 88575.1 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 137051.3 | 0 | 34262.8 | 0 | 0 | 0 | 102788.5 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 143551.7 | 0 | 35887.9 | 0 | 0 | 0 | 107663.8 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 424128.4 | 0 | 424128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разработка проектно-сметной документации | [14 empty] | Всего | 104484.6 | 104484.6 | 8133.5 | 8133.5 | 0 | 0 | 96351.1 | 96351.1 | 0 | 0
[15 empty] | 2015 год | 45346.6 | 45346.6 | 1140.1 | 1140.1 | 0 | 0 | 44206.5 | 44206.5 | 0 | 0
[15 empty] | 2016 год | 34024 | 34024 | 4364.8 | 4364.8 | 0 | 0 | 29659.2 | 29659.2 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 22930.4 | 22930.4 | 445 | 445 | 0 | 0 | 22485.4 | 22485.4 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Строительно-монтажные работы | [14 empty] | Всего | 1089317.4 | 178440.2 | 634555.5 | 22705.7 | 155734.5 | 155734.5 | 299027.4 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2015 год | 155734.5 | 155734.5 | 0 | 0 | 155734.5 | 155734.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2016 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2018 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2019 год | 21991.2 | 21991.2 | 21991.2 | 21991.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2020 год | 714.5 | 714.5 | 714.5 | 714.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2022 год | 206145.8 | 0 | 117570.7 | 0 | 0 | 0 | 88575.1 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2023 год | 137051.3 | 0 | 34262.8 | 0 | 0 | 0 | 102788.5 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 143551.7 | 0 | 35887.9 | 0 | 0 | 0 | 107663.8 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 424128.4 | 0 | 424128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Принимая во внимание, что стоимость разработки проектно-сметной документации составляет от 5 до 10% от стоимости работ, расходы на исполнение программных мероприятий определены исходя из планируемого объема работ и средней цены согласно действующим контрактам или действующим коммерческим предложениям на территориальном рынке с применением индексов-дефляторов.
Расчет индикаторов
Увеличение протяженности объектов инженерной защиты МО "Город Томск" (ПОТРЕБНОСТЬ) | [14 empty] | 2015 | #REF! | 2016 | #REF! | 2017 | #REF! | 2018 | #REF! | 2019 | #REF! | 2020 | #REF! | 2021 | #REF! | 2022 | #REF! | 2023 | #REF! | 2024 | #REF! | 2025 | #REF!
[15 empty] | 1.1.1. | 0 | 1.1.1. | 0 | 1.1.1. | 0 | 1.1.1. | 0 | 1.1.1. | 0 | 1.1.1. | 0 | 1.1.1. | 0 | 1.1.1. | 0 | 1.1.1. | 0 | 1.1.1. | 0 | 1.1.1. | 0
[15 empty] | 1.1.2. | 0 | 1.1.2. | 0 | 1.1.2. | 0 | 1.1.2. | 0 | 1.1.2. | 0 | 1.1.2. | 0 | 1.1.2. | #REF! | 1.1.2. | 0 | 1.1.2. | 0 | 1.1.2. | 0 | 1.1.2. | 0
[15 empty] | 1.1.3. | #REF! | 1.1.3. | #REF! | 1.1.3. | #REF! | 1.1.3. | #REF! | 1.1.3. | #REF! | 1.1.3. | #REF! | 1.1.3. | #REF! | 1.1.3. | #REF! | 1.1.3. | #REF! | 1.1.3. | #REF! | 1.1.3. | #REF!
[15 empty] | 1.1.4. | #REF! | 1.1.4. | #REF! | 1.1.4. | #REF! | 1.1.4. | #REF! | 1.1.4. | #REF! | 1.1.4. | #REF! | 1.1.4. | #REF! | 1.1.4. | #REF! | 1.1.4. | #REF! | 1.1.4. | #REF! | 1.1.4.
[15 empty] | 1.1.5. | 0 | 1.1.5. | 0 | 1.1.5. | 0 | 1.1.5. | 0 | 1.1.5. | 0 | 1.1.5. | 0 | 1.1.5. | 0 | 1.1.5. | 0 | 1.1.5. | 0 | 1.1.5. | 0 | 1.1.5. | 0
[15 empty] | 1.1.6. | #REF! | 1.1.6. | #REF! | 1.1.6. | #REF! | 1.1.6. | #REF! | 1.1.6. | #REF! | 1.1.6. | #REF! | 1.1.6. | #REF! | 1.1.6. | #REF! | 1.1.6. | #REF! | 1.1.6. | #REF! | 1.1.6. | #REF!
[15 empty] | 1.1.7. | #DIV/0! | 1.1.7. | #DIV/0! | 1.1.7. | #DIV/0! | 1.1.7. | #DIV/0! | 1.1.7. | #DIV/0! | 1.1.7. | #DIV/0! | 1.1.7. | #DIV/0! | 1.1.7. | #DIV/0! | 1.1.7. | #DIV/0! | 1.1.7. | #DIV/0! | 1.1.7. | #DIV/0!
[15 empty] | 1.1.8. | #REF! | 1.1.8. | #REF! | 1.1.8. | #REF! | 1.1.8. | #REF! | 1.1.8. | #REF! | 1.1.8. | #REF! | 1.1.8. | #REF! | 1.1.8. | #REF! | 1.1.8. | #REF! | 1.1.8. | #REF! | 1.1.8. | #REF!
[15 empty] | 1.1.9. | #DIV/0! | 1.1.9. | #DIV/0! | 1.1.9. | #DIV/0! | 1.1.9. | #DIV/0! | 1.1.9. | #DIV/0! | 1.1.9. | #DIV/0! | 1.1.9. | #DIV/0! | 1.1.9. | #DIV/0! | 1.1.9. | #DIV/0! | 1.1.9. | #DIV/0! | 1.1.9. | #DIV/0!
[15 empty] | 1.1.10. | 0 | 1.1.10. | 0 | 1.1.10. | 0 | 1.1.10. | 0 | 1.1.10. | 0 | 1.1.10. | 0 | 1.1.10. | 0 | 1.1.10. | 0 | 1.1.10. | 0 | 1.1.10. | 0 | 1.1.10. | 0
Увеличение протяженности объектов инженерной защиты МО "Город Томск" (Утверждено) | [14 empty] | 2015 | #REF! | 2016 | #REF! | 2017 | #REF! | 2018 | #REF! | 2019 | #REF! | 2020 | #REF! | 2021 | #REF! | 2022 | #REF! | 2023 | #REF! | 2024 | #REF! | 2025 | #REF!
[15 empty] | 1.1.1. | 0 | 1.1.1. | 0 | 1.1.1. | 0 | 1.1.1. | 0 | 1.1.1. | 0 | 1.1.1. | 0 | 1.1.1. | 0 | 1.1.1. | 0 | 1.1.1. | 0 | 1.1.1. | 0 | 1.1.1. | 0
[15 empty] | 1.1.2. | 0 | 1.1.2. | 0 | 1.1.2. | 0 | 1.1.2. | 0 | 1.1.2. | 0 | 1.1.2. | 0 | 1.1.2. | 0 | 1.1.2. | 0 | 1.1.2. | 0 | 1.1.2. | 0 | 1.1.2. | 0
[15 empty] | 1.1.3. | #REF! | 1.1.3. | #REF! | 1.1.3. | #REF! | 1.1.3. | #REF! | 1.1.3. | #REF! | 1.1.3. | #REF! | 1.1.3. | #REF! | 1.1.3. | #REF! | 1.1.3. | #REF! | 1.1.3. | #REF! | 1.1.3. | #REF!
[15 empty] | 1.1.4. | #REF! | 1.1.4. | #REF! | 1.1.4. | #REF! | 1.1.4. | #REF! | 1.1.4. | #REF! | 1.1.4. | #REF! | 1.1.4. | #REF! | 1.1.4. | #REF! | 1.1.4. | #REF! | 1.1.4. | #REF! | 1.1.4. | #REF!
[15 empty] | 1.1.5. | 0 | 1.1.5. | 0 | 1.1.5. | 0 | 1.1.5. | 0 | 1.1.5. | 0 | 1.1.5. | 0 | 1.1.5. | 0 | 1.1.5. | 0 | 1.1.5. | 0 | 1.1.5. | 0 | 1.1.5. | 0
[15 empty] | 1.1.6. | #REF! | 1.1.6. | #REF! | 1.1.6. | #REF! | 1.1.6. | #REF! | 1.1.6. | #REF! | 1.1.6. | #REF! | 1.1.6. | #REF! | 1.1.6. | #REF! | 1.1.6. | #REF! | 1.1.6. | #REF! | 1.1.6. | #REF!
[15 empty] | 1.1.7. | #DIV/0! | 1.1.7. | #DIV/0! | 1.1.7. | #DIV/0! | 1.1.7. | #DIV/0! | 1.1.7. | #DIV/0! | 1.1.7. | #DIV/0! | 1.1.7. | #DIV/0! | 1.1.7. | #DIV/0! | 1.1.7. | #DIV/0! | 1.1.7. | #DIV/0! | 1.1.7. | #DIV/0!
[15 empty] | 1.1.8. | #REF! | 1.1.8. | #REF! | 1.1.8. | #REF! | 1.1.8. | #REF! | 1.1.8. | #REF! | 1.1.8. | #REF! | 1.1.8. | #REF! | 1.1.8. | #REF! | 1.1.8. | #REF! | 1.1.8. | #REF! | 1.1.8. | #REF!
[15 empty] | 1.1.9. | #DIV/0! | 1.1.9. | #DIV/0! | 1.1.9. | #DIV/0! | 1.1.9. | #DIV/0! | 1.1.9. | #DIV/0! | 1.1.9. | #DIV/0! | 1.1.9. | #DIV/0! | 1.1.9. | #DIV/0! | 1.1.9. | #DIV/0! | 1.1.9. | #DIV/0! | 1.1.9. | #DIV/0!
[15 empty] | 1.1.10. | 0 | 1.1.10. | 0 | 1.1.10. | 0 | 1.1.10. | 0 | 1.1.10. | 0 | 1.1.10. | 0 | 1.1.10. | 0 | 1.1.10. | 0 | 1.1.10. | 0 | 1.1.10. | 0 | 1.1.10. | 0
Протяженность объектов инженерной защиты приведенные в нормативное состояние МО "Город Томск" (ПОТРЕБНОСТЬ) | [14 empty] | 2015 | #REF! | 2016 | #REF! | 2017 | #REF! | 2018 | #REF! | 2019 | #REF! | 2020 | #REF! | 2021 | #REF! | 2022 | #REF! | 2023 | #REF! | 2024 | #REF! | 2025 | #REF!
[15 empty] | 1.2.1. | #REF! | 1.2.1. | #REF! | 1.2.1. | #REF! | 1.2.1. | #REF! | 1.2.1. | #REF! | 1.2.1. | #REF! | 1.2.1. | #REF! | 1.2.1. | #REF! | 1.2.1. | #REF! | 1.2.1. | #REF! | 1.2.1. | #REF!
1.2.2.
Протяженность объектов инженерной защиты приведенные в нормативное состояние МО "Город Томск" (Утверждено) | [14 empty] | 2015 | #REF! | 2016 | #REF! | 2017 | #REF! | 2018 | #REF! | 2019 | #REF! | 2020 | #REF! | 2021 | #REF! | 2022 | #REF! | 2023 | #REF! | 2024 | #REF! | 2025 | #REF!
[15 empty] | 1.2.1. | #REF! | 1.2.1. | #REF! | 1.2.1. | #REF! | 1.2.1. | #REF! | 1.2.1. | #REF! | 1.2.1. | #REF! | 1.2.1. | #REF! | 1.2.1. | #REF! | 1.2.1. | #REF! | 1.2.1. | #REF! | 1.2.1. | #REF!
1.2.2.