## Лист1
Приложение 3 к постановлению администрации Города Томска от 30.12.2021 № 1108
I. Паспорт подпрограммы «Расселение аварийного жилья» на 2017 - 2025 годы
Куратор Подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию
Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики)
Соисполнители | администрация Октябрьского района Города Томска;
администрация Советского района Города Томска;
администрация Кировского района Города Томска;
администрация Ленинского района Города Томска
департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
Участники | -
Цель и задачи Подпрограммы | Цель (соответствует задаче муниципальной программы):
расселение аварийного жилищного фонда.
Задачи:
Задача 1. Разработка и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска
Задача 2. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска
Задача 3. Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
Задача 4. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска
Задача 5. Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»
Показатели цели Подпрограммы, единицы измерения | Год разработки программы-2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025
|  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием
Цель: расселение аварийного жилищного фонда
Показатель цели 1. Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, шт. | 3 | 56 | 2 | 26 | 7 | 150 | 51 | 63 | 36 <**> | 42 | 33 | 152 | 145 <*> | 141 | 115<*> | 101 | 78<*> | 29 | 1
в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск», шт. | 3 | 33 | 1<**> | 25 | 2 <**> | 44 | 3 <**> | 6 | 1 <**> | 9 | 0<**> | 7 | 0 | 26 | 0 | 24 | 1 | 29 | 1
Показатель цели 2. Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, % | 0.64 | 12.15 | 0.43 | 5 | 1.3 | 28.463 | 8.9 | 11.1 | 6.6 | 7.5 | 5.8 | 33.3 | 30.7 | 38.6 | 28.3 | 32.2 | 20.6 | 8.7 | 0.2
в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск», % | 0.64 | 7.16 | 0.22 | 4.8077 | 0.4 | 8.3491 | 0.52265 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 8.7 | 0.2
Показатели задач Подпрограммы, единицы измерения | Год разработки программы-2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025
|  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием
Задача 1. Разработка и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска
Показатель задачи 1. Число переселенных граждан, чел. | 260 | 690 | 272 | 508 | 402 | 3093 | 1474 | 1483 | 1086 | 1319 | 1271 | 2593 | 1538 | 2929 | 1440 | 1975 | 934 | 480 | 45
Задача 2. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска
Показатель задачи 2. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | 3.1 | 9.75 | 2.7 | 6 | 4.9 | 40.8 | 6.6 | 8.2 | 4 | 4.3 | 3.8 | 2.6 | 0 | 6.9 | 0 | 7 | 0.2 | 7.4 | 0.6
Задача 3 Подпрограммы. Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
Показатель задачи 3. Площадь снесенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | Показатель введен с 2021 года | [8 empty] | 19.2 | 8.4 | 6.9 | 6.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска
Показатель задачи 4. Количество заключенных договоров развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска, вовлеченных в решение задач Подпрограммы, шт. | 0 | 11 | 4 | 8 | 5 | 33 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 5. Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» <****>
Показатель 1 задачи 5. Площадь расселенного (сокращенного) непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв. м | Показатель введен с 2019 года |  |  |  |  | 11.6 | 11.6 | 11.1 | 11,1<******> | 13.9 | 13,9 <******> | 31.9 | 15,3<*> | 31.9 | 30,6<*> | 20 | 19,3 <*> | 0 | 0
Показатель 2 задачи 5. Число жителей, планируемых к переселению, чел. | Показатель введен с 2021 года | [8 empty] | 1020 | 1020 | 2420 | 1138<*> | 2365 | 2140<*> | 1491 | 1485<*> | 0 | 0
Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | федеральный бюджет <*******> |  |  | областной бюджет |  |  | внебюджетные источники
|  | потребность |  | утверждено |  | потребность |  | утверждено |  | потребность | утверждено |  | потребность | утверждено |  | потребность |  | план
| 2017 | 600000 |  | 88298.3 |  | 400000 |  | 88298.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 200000 |  | 0
| 2018 | 679351.8 |  | 392029.6 |  | 479351.8 |  | 192029.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 200000 |  | 200000
| 2019 | 3525765.3 |  | 1112663.5 |  | 1262276 |  | 457636.2 |  | 690337.7 | 484649.7 |  | 21350.6 | 14989.1 |  | 1551801 |  | 155388.5
| 2020 | 1622858.9 |  | 745153.9 |  | 615378.2 |  | 249640.1 |  | 353679.1 | 353679.1 |  | 225303.2 | 134245.5 |  | 428498.4 |  | 7589.2
| 2021 | 1790553.3 |  | 1132247.5 |  | 693945.2 |  | 483733.2 |  | 898883.6 | 482491.8 |  | 23544.8 | 10634 |  | 174179.7 |  | 155388.5
| 2022 | 2637793.5 |  | 234839.1 |  | 673217.8 |  | 59069.4 |  | 1905638.5 | 166368.7 |  | 58937.2 | 9401 |  | 0 |  | 0
| 2023 | 2732514.2 |  | 49069.4 |  | 900902 |  | 49069.4 |  | 1776663.9 | 0 |  | 54948.3 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2024 | 2131325.3 |  | 47600 |  | 819531.2 |  | 47600 |  | 1272440.3 | 0 |  | 39353.8 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2025 | 513032 |  | 49000 |  | 513032 |  | 49000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| итого | 16233194.3 |  | 3850901.3 |  | 6357634.2 |  | 1676076.2 |  | 6897643.1 | 1487189.3 |  | 423437.9 | 169269.6 |  | 2554479.1 |  | 518366.2
Сроки реализации Подпрограммы | 2017 - 2025 годы
Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии) | Расселение жилых помещений аварийного жилищного фонда Города Томска Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»
Организация управления Подпрограммой и контроль за ее реализацией:
- управление Подпрограммой осуществляет | администрация Города Томска (комитет жилищной политики)
- текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляют | администрация Города Томска (комитет жилищной политики)
администрация Октябрьского района Города Томска;
администрация Советского района Города Томска;
администрация Кировского района Города Томска;
администрация Ленинского района Города Томска;
департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;
<*> Данный показатель планируется достичь посредством предоставления благоустроенных жилых помещений по договору социального найма (собственность), приобретенных или построенных, в том числе в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019-2024 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 № 233-ра (далее - Региональная адресная программа), а также путем предоставления собственникам возмещения за изымаемые жилых помещений.
<**> В 2017 году были завершены мероприятия по расселению многоквартирного дома по адресу: г. Томск, ул. Розы Люксембург, 121 за счет жилых помещений, приобретенных в 2016 году в рамках муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье» на 2015-2025 годы , утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 944; В 2018 году в рамках подпрограммы «Расселение аварийного жилья» на 2017 - 2020 годы исполнено 49 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения. Кроме этого, в 2018 году завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов, расположенного по адресам: г. Томск, ул. Ангарская, д. 85 и г. Томск, пер. Шегарский, 69. В 2019 году в рамках подпрограммы «Расселение аварийного жилья» на 2017 - 2025 годы исполнено 10 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, а также 3 мировых соглашения, в том числе и за счет освобожденного муниципального жилищного фонда. Кроме этого, в 2019 году завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Томск, ул. Красноармейская, 84; г. Томск, ул. Белозерская, 10; ул. Бердская, 11, а также за счет жилых помещений, безвозмездно переданных муниципальному образованию «Город Томск« Администрацией Томской области расселены 2 дома по адресам: ул. 19 Гвардейской Дивизии, 2 и 4; в 2020 году в рамках подпрограммы «Расселение аварийного жилья» на 2017 - 2025 годы исполнено 16 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, в том числе за счет жилых помещений, приобретенных в 2019 году, а также завершены мероприятия по расселению многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, д. 170. Вместе с тем, значительное снижение количества расселенных аварийныйх многоквартирных домов, с учетом того, что финансирование данных мероприятий изменилось не значительно, связано с тем, что в некоторых домах остались не расселены по 1-3 квартиры; в 2021 году рамках подпрограммы «Расселение аварийного жилья» на 2017 - 2025 годы планируется исполнить 15 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, в том числе за счет жилых помещений, приобретенных в 2020; в 2025 году рамках подпрограммы «Расселение аварийного жилья» на 2017 - 2025 годы планируется расселить 12 помещений, признанных непригодным для проживания.
<***> Значение показателей достигаются за счет финансирования мероприятия 2.2. «Приобретение жилых помещений гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), или признанные непригодными для проживания«. Кроме этого, за счет расселения аварийных домов посредством предоставления жилых помещений освобожденного жилищного фонда муниципального образования «Город Томск» за счет инвесторов, а также за счет финансирования мероприятий Региональной адресной программы).
<****> Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках данной задачи, указан в Приложении № 1 к Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 № 233-ра (далее - Региональная адресная программа).
<*****> Размер привлеченных внебюджетных ресурсов для переселения граждан из аварийного жилья в 2020 году рассчитан исходя из площади предоставленных жилых помещений взамен двух квартир, расположенных в многоквартирном доме по адресу: Московский тракт, 15 (в рамках договора о развитии застроенной территории, заключенного в 2017 году) и рыночной стоимости 1 кв.м. жилья определенной на основании проведенного ИП Доценко Юлия Геннадьевна мониторингом рынка жилой недвижимости г. Томска (64 315,00 рублей * 1 кв.м.); В 2021 году размер привлеченных внебюджетных ресурсов для переселения граждан рассчитан исходя из площади занимаемых жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах (в рамках договоров о развитии застроенной территории, заключенных в 2017 году) и рыночной стоимости 1 кв.м. жилья, определенной на основании проведенного ИП Доценко Юлия Геннадьевна мониторингом рынка жилой недвижимости г. Томска (64 315,00 рублей * 1 кв.м.)
<******> При расчете данного показателя учтены фактически расселенные жилые помещения в текущем году, для расселения которых благоустроенные жилые помещения были приобретены в предыдущем году.
<*******> Предусмотрены средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»