## Лист1
Приложение 1 к подпрограмме
«Газификация Томска на 2015-2025 годы»
ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Газификация Томска на 2015-2025 годы»
наименование подпрограммы
№ | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограмммы, 2014 | Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы
[6 empty] | 2015г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г.
[6 empty] | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Цель подпрограммы: Повышение уровня газификации территории муниципального образования «Город Томск» | Увеличение уровня газификации природным газом, % | ведомственная статистика | 4: Департамент капитального строительства администрации Города Томска; 5: 9.74; 6: 10.54; 7: 10.54; 8: 10.54; 9: 10.54; 10: 11.07; 11: 11.07; 12: 11.31; 13: 11.31; 14: Показатель отменен с 2019 года
|  | Увеличение уровеня газификации природным газом (нарастающим итогом, за счет мероприятий подпрограммы), % | ведомственная статистика | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | Показатель введен с 2019 года | [8 empty] | 15.61 | 15.61 | 15.86 | 15.86 | 16.08 | - | 16.25 | - | 16.39 | - | 16.75 | - | 19.74 | -
|  | Уменьшение уровня газификации сжиженным углеводородным газом, % | ведомственная статистика | 4: Департамент капитального строительства администрации Города Томска; 5: 5.62; 6: 4.96; 7: 4.96; 8: 4.96; 9: 4.96; 10: 4.66; 11: 4.66; 12: 4.96; 13: 4.96; 14: Показатель отменен с 2019 года
|  | Уменьшение уровеня газификации сжиженным углеводородным газом (за счет мероприятий подпрограммы), % | ведомственная статистика | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | Показатель введен с 2019 года | [8 empty] | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | - | 2.1 | - | 2.1 | - | 1.9 | - | 0 | -
|  | Общий уровень газификации, % | ведомственная статистика | 4: Департамент капитального строительства администрации Города Томска; 5: 15.36; 6: 15.5; 7: 15.5; 8: 15.5; 9: 15.5; 10: 15.73; 11: 15.73; 12: 16.27; 13: 16.27; 14: Показатель отменен с 2019 года
|  | Общий уровень газификации (за счет мероприятий подпрограммы), % | ведомственная статистика | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | Показатель введен с 2019 года | [8 empty] | 17.71 | 17.71 | 17.96 | 17.96 | 18.18 | - | 18.35 | - | 18.49 | - | 18.65 | - | 19.74 | -
1.1 | Задача 1 Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования «Город Томск» | Количество подключаемых абонентов, шт. | ведомственная статистика | 4: Департамент капитального строительства администрации Города Томска; 5: 21271; 6: 1755; 7: 1755; 8: -; 9: -; 10: 1162; 11: 1162; 12: 613; 13: 613; 14: Показатель отменен с 2019 года
|  | Количество точек для подключения абонентов к газовым сетям (за счет мероприятий подпрограммы), шт. | ведомственная статистика | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | Показатель введен с 2019 года | [8 empty] | 1083 | 1083 | 659 | 659 | 573 | 0 | 441 | 0 | 369 | 0 | 933 | 0 | 9295 | 0
|  | Количество объектов на которых осуществлено технологическое присоединение(за счет мероприятий подпрограммы), шт. | бухгалтерская отчетность | 4: Департамент капитального строительства администрации Города Томска; 5: Показатель введен с 2020 года; 16: 0; 17: 0; 18: 1; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0
|  | Количество объектов по которым разработаны схемы газификации (за счет мероприятий подпрограммы), шт. | бухгалтерская отчетность | 4: Департамент капитального строительства администрации Города Томска; 5: Показатель введен с 2020 года; 16: 0; 17: 0; 18: 4; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0
1.1.1 | Мероприятие 1.1 Строительство объектов газификации | Протяженность газопровода, введенного в эксплуатацию, км. | бухгалтерская отчетность | 4: Департамент капитального строительства администрации Города Томска; 5: -; 6: 53; 7: 53; 8: 0; 9: 0; 10: 5.97; 11: 5.97; 12: 21.42; 13: 21.42; 14: Показатель отменен с 2019 года
|  | Протяженность построенных сетей газоснабжения (за счет мероприятий подпрограммы), км. | бухгалтерская отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | Показатель введен с 2019 года | [8 empty] | 36.6 | 36.6 | 24.53 | 24.53 | 24.16 | 0 | 15.86 | 0 | 23.66 | 0 | 15.51 | 0 | 201.03 | 0
|  | Количество подготовленных проектов на строительство объектов газификации, шт. | бухгалтерская отчетность | 4: Департамент капитального строительства администрации Города Томска; 5: -; 6: 9; 7: 9; 8: -; 9: -; 10: -; 11: -; 12: -; 13: -; 14: Показатель отменен с 2019 года
|  | Количество подготовленных проектов на строительство объектов газификации (за счет мероприятий подпрограммы), шт. | бухгалтерская отчетность | 4: Департамент капитального строительства администрации Города Томска; 5: Показатель введен с 2020 года; 16: Показатель отменен с 2020 года
1.1.2 | Мероприятие 1.2 Подготовка проектной документации на строительство объектов газификации | Количество подготовленных проектов на строительство объектов газификации, шт. | бухгалтерская отчетность | 4: Департамент капитального строительства администрации Города Томска; 5: -; 6: 9; 7: 9; 8: -; 9: -; 10: -; 11: -; 12: -; 13: -; 14: Показатель отменен с 2019 года
|  | Количество подготовленных проектов на строительство объектов газификации (за счет мероприятий подпрограммы), шт. | бухгалтерская отчетность | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | Показатель введен с 2019 года | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Мероприятие 1.3 Приобретение сетей газоснабжения | Количество приобретаемых сетей газоснабжения, шт. | бухгалтерская отчетность | 4: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска; 5: -; 6: -; 7: -; 8: -; 9: -; 10: -; 11: -; 12: -; 13: -; 14: Показатель отменен с 2019 года
1.1.3 | Мероприятие 1.3 Приобретение сетей газоснабжения | Количество приобретаемых сетей газоснабжения (за счет мероприятий подпрограммы), шт. | бухгалтерская отчетность | Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | Показатель введен с 2019 года | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0