## Показатели АВ
Приложение 12 к постановлению администрации Города Томска от 01.04.2021 № 216
Приложение 8 к подпрограмме «Расселение аварийного жилья» на 2017 - 2025 годы
ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ» НА 2017 - 2025 ГОДЫ
№ | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы программы | Наименование показателей целей, задач подпрограммы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы - 2016 год | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
[6 empty] | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025
[6 empty] | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | Цель Подпрограммы: расселение аварийного жилищного фонда | Показатель 1. Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 3 | 56 | 2 | 26 | 7 | 150 | 51 | 63 | 36 <**> | 42 | 33 | 152 | 145 <*> | 141 | 115<*> | 101 | 78<*> | 29 | 1
|  | в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск», шт. | Единовременное обследование (учет) |  | 3 | 33 | 1<**> | 25 | 2 <**> | 44 | 3 <**> | 6 | 1 <**> | 9 | 0<**> | 7 | 0 | 26 | 0 | 24 | 1 | 29 | 1
|  | Показатель 2. Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, % | Периодическая отчетность | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0.64 | 12.15 | 0.43 | 5 | 1.3 | 28.463 | 8.9 | 11.1 | 6.6 | 7.5 | 5.8 | 33.3 | 30.7 | 38.6 | 28.3 | 32.2 | 20.6 | 8.7 | 0.2
|  | в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск», % | Периодическая отчетность |  | 0.64 | 7.16 | 0.22 | 4.8077 | 0.4 | 8.3491 | 0.52265 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 7.1 | 0 | 7.6 | 0.3 | 8.7 | 0.2
1.1. | Задача 1 Подпрограммы. Разработка и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска | Число переселенных граждан, чел.<***> | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 260 | 690 | 272 | 508 | 402 | 3093 | 1474 | 1483 | 1086 | 1319 | 1221 | 2593 | 1538 | 2929 | 1440 | 1975 | 934 | 480 | 45
1.1.1. | Мероприятие 1.1. Расселение жилых помещений аварийного жилищного фонда Города Томска | Количество расселенных жилых помещений, шт. <***> | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 94 | 300 | 81 | 196 | 126 | 1145 | 494 | 559 | 402 | 374 | 336 | 829 | 769 | 1012 | 829 | 704 | 539 | 192 | 23
1.2. | Задача 2 Подпрограммы. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 3.1 | 9.75 | 2.7 | 6 | 4.9 | 40.8 | 6.6 | 8.2 | 4 | 4.3 | 2.8 | 2.6 | 0 | 6.9 | 0 | 7 | 0.2 | 7.4 | 0.6
1.2.1. | Мероприятие 2.1. Приобретение путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в муниципальную собственность жилых помещений с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» | Количество приобретенных путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в муниципальную собственность жилых помещений, помещ. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Мероприятие 2.2. Приобретение жилых помещений гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), или признанных непригодными для проживания | Количество приобретенных за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в муниципальную собственность жилых помещений, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 93 | 100 | 35 | 190 | 49 | 406 | 8 | 149 | 13 | 90 | 14 | 72 | 0 | 284 | 0 | 284 | 4 | 284 | 23
1.2.3. | Мероприятие 2.3. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу реконструкции или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», приобретенных для указанных целей жилых помещений | Количество переданных помещений на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу реконструкции или признанных непригодными для проживания, помещ. <***> | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 94 | 300 | 81 | 196 | 84 | 432 | 64 | 149 | 40 | 90 | 33 | 116 | 0 | 284 | 0 | 284 | 4 | 284 | 23
1.2.4. | Мероприятие 2.4. Проведение оценки рыночной стоимости недвижимого имущества, расположенного в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, получение нотариально удостоверенной доверенности для заключения соглашений об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества | Количество объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости в целях изъятия для муниципальных нужд, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 180 | 180 | 129 | 121 | 213 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Мероприятие 2.5. Предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. | Количество собственников объектов недвижимого имущества, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания, которым предоставлено возмещения за изымаемые жилые помещения, чел. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 124 | 124 | 121 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6. | Мероприятие 2.6. Изготовление технических паспортов для подготовки решений об изъятии жилых помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) для муниципальных нужд | Количество технических паспортов для подготовки решений об изъятии жилых помещений в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) для муниципальных нужд | Единовременное обследование (учет) | Администрация Кировского района Города Томска, | показатель введен с 2020 года | [6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Задача 3 Подпрограммы. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска | Количество заключенных договоров развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска, вовлеченных в решение задач Подпрограммы, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0 | 11 | 4 | 8 | 5 | 33 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Мероприятие 3.1. Расселение домов в рамках заключенных договоров развития территории | Количество расселенных домов в рамках заключенных договоров развития территорий, вовлеченных в решение задач Подпрограммы, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0 | 23 | 1 | 1 | 1 | 100 | 10 | 23 | 0 <*****> | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2. | Мероприятие 3.2. Привлечение к решению задач Подпрограммы инвесторов через формирование предложений муниципального образования «Город Томск» по развитию застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные дома, посредством проведения аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории | Размер привлеченных внебюджетных ресурсов для переселения граждан из аварийного жилья, тыс. руб. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 1551801 | 155388.5 | 428498.4 | 7589,2 <*****> | 174179,8 <*****> | 174179,8 <*****> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Задача 4 Подпрограммы. Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»<****> | Площадь расселенного (сокращенного) непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. кв. м | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | показатель введен с 2019 года |  |  |  |  | 11.6 | 11.6 | 11.1 | 11,1<******> | 13.9 | 13,9 <******> | 31.9 | 26,9<*> | 31.9 | 30,5<*> | 20 | 19,3<*> | 0 | 0
|  | Число жителей, планируемых к переселению, чел. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | показатель введен с 2021 года | [8 empty] | 1020 | 1020 | 2420 | 1538<*> | 2365 | 1440<*> | 1491 | 924<*> | 0 | 0
1.4.1. | Мероприятие 4.1. Приобретение жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» | Количество жилых помещений, приобретенных в многоквартирных домах в целях предоставления гражданам, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | показатель введен с 2019 года |  |  |  |  | 287 | 146 | 113 | 104 | 111 | 91 | 356 | 135 | 315 | 41 | 270 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | Мероприятие 4.2. Выкуп жилых помещений у собственников в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» | Количество жилых помещений, собственникам которых предоставлен выкуп, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | показатель введен с 2019 года |  |  |  |  | 169 | 169 | 131 | 128 | 166 | 122 | 546 | 0 | 532 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0
<*> Данный показатель планируется достичь посредством предоставления благоустроенных жилых помещений по договору социального найма (собственность), приобретенных или построенных, в том числе в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019-2024 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 № 233-ра (далее - Региональная адресная программа), а также путем предоставления собственникам возмещения за изымаемые жилых помещений.
<**> В 2017 году были завершены мероприятия по расселению многоквартирного дома по адресу: г. Томск, ул. Розы Люксембург, 121 за счет жилых помещений, приобретенных в 2016 году в рамках муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье» на 2015-2025 годы , утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 944; В 2018 году в рамках подпрограммы «Расселение аварийного жилья» на 2017 - 2020 годы исполнено 49 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения. Кроме этого, в 2018 году завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов, расположенного по адресам: г. Томск, ул. Ангарская, д. 85 и г. Томск, пер. Шегарский, 69. В 2019 году в рамках подпрограммы «Расселение аварийного жилья» на 2017 - 2025 годы исполнено 10 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, а также 3 мировых соглашения, в том числе и за счет освобожденного муниципального жилищного фонда. Кроме этого, в 2019 году завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Томск, ул. Красноармейская, 84; г. Томск, ул. Белозерская, 10; ул. Бердская, 11, а также за счет жилых помещений, безвозмездно переданных муниципальному образованию «Город Томск« Администрацией Томской области расселены 2 дома по адресам: ул. 19 Гвардейской Дивизии, 2 и 4; в 2020 году в рамках подпрограммы «Расселение аварийного жилья» на 2017 - 2025 годы исполнено 16 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, в том числе за счет жилых помещений, приобретенных в 2019 году, а также завершены мероприятия по расселению многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, д. 170. Вместе с тем, значительное снижение количества расселенных аварийныйх многоквартирных домов, с учетом того, что финансирование данных мероприятий изменилось не значительно, связано с тем, что в некоторых домах остались не расселены по 1-3 квартиры; в 2021 году рамках подпрограммы «Расселение аварийного жилья» на 2017 - 2025 годы планируется исполнить 15 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, в том числе за счет жилых помещений, приобретенных в 2020.
<***> Значение показателей достигаются за счет финансирования мероприятия 2.2. «Приобретение жилых помещений гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), или признанные непригодными для проживания». Кроме этого, за счет расселения аварийных домов посредством предоставления жилых помещений освобожденного жилищного фонда муниципального образования «Город Томск» за счет инвесторов, а также за счет финансирования мероприятий Региональной адресной программы).
<****> Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках данной задачи, указан в Приложении № 1 к Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области на 2019 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2019 № 233-ра (далее - Региональная адресная программа).
<*****> Размер привлеченных внебюджетных ресурсов для переселения граждан из аварийного жилья в 2020 году рассчитан исходя из площади предоставленных жилых помещений взамен двух квартир, расположенных в многоквартирном доме по адресу: Московский тракт, 15 (в рамках договора о развитии застроенной территории, заключенного в 2017 году) и рыночной стоимости 1 кв.м. жилья определенной на основании проведенного ИП Доценко Юлия Геннадьевна мониторингом рынка жилой недвижимости г. Томска (64 315,00 рублей * 1 кв.м.); В 2021 году размер привлеченных внебюджетных ресурсов для переселения граждан рассчитан исходя из площади занимаемых жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах (в рамках договоров о развитии застроенной территории, заключенных в 2017 году) и рыночной стоимости 1 кв.м. жилья, определенной на основании проведенного ИП Доценко Юлия Геннадьевна мониторингом рынка жилой недвижимости г. Томска (64 315,00 рублей * 1 кв.м.)
<******> При расчете данного показателя учтены фактически расселенные жилые помещения в текущем году, для расселения которых благоустроенные жилые помещения были приобретены в предыдущем году.
Показатель 2 цели Подпрограммы
в столбце «в соответствии с потребностью»: Dп = Rп/N, где Dп - Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, %, Rп - количество расселенных многоквартирных аварийных домов в течение отчетного периода, шт., N - количество нерасселенных многоквартирных аварийных домов на конец отчетного периода, шт.
на 2017 год: количество нерасселенных аварийных домов (всего) – 461 шт., потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 33 многоквартирных дома и 23 многоквартирных домов в рамках договоров о развитии застроенной территории (итого 56 шт.);
на 2018 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 519 шт., потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 25 многоквартирных домов и 1 многоквартирный дом в рамках договора о развитии застроенной территории (итого 26 шт.);
на 2019 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 574 шт. (планируемое количество домов признанных аварийными до конца 2019 года), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 44 многоквартирных домов и 106 многоквартирных домов в рамках договоров о развитии застроенной территории (итого 150 шт.);
2020 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 548 шт. (при условии, что в 2020 году будет расселено 35 домов, в том числе и в рамках Региональной адресной программы, а признанно аварийными в течение 2020 года- 44 дома), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 6 многоквартирных домов, 23 многоквартирных дома в рамках договоров о развитии застроенной территории и 34 многоквартирных дома в рамках Региональной адресной программы (итого 63 шт.);
на 2021 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 558 шт. (при условии, что в 2021 году будет расселено 42 дома, в том числе и в рамках Региональной адресной программы, а признанно аварийными в течение 2021 года - 50 домов), планируется расселить 9 домов за счет средств муниципального образования «Город Томск», 33 дома в рамках Региональной адресной программы;
на 2022 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 456 шт. (при условии, что в 2022 году будет расселено 152 дома, в том числе и в рамках Региональной адресной программы, а признанно аварийными в течение 2022 года - 50 домов), планируется расселить 7 домов за счет средств муниципального образования «Город Томск», 145 домов в рамках Региональной адресной программы;
на 2023 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 365 шт. (при условии, что в 2023 году будет расселен 141 дом, а признанно аварийными в течение 2023 года - 50 домов), планируется расселить планируется расселить 26 домов за счет средств муниципального образования «Город Томск», 115 домов рамках Региональной адресной программы;
на 2024 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 314 шт. (при условии, что в 2024 году будет расселено 101 дом, а будет признанно аварийными в течение 2024 года - 50 домов), планируется расселить 24 дома за счет средств муниципального образования «Город Томск», 77 домов рамках Региональной адресной программы;
на 2025 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 335 шт. (при условии, что в 2025 году будет расселено 29 домов, а будет признанно аварийными в течение 2025 года - 50 домов), планируется расселить 29 домов за счет средств муниципального образования «Город Томск».
В столбце «в соответствии с утвержденным финансированием» показатели рассчитаны исходя из общего количества аварийных домов, расселенных за год и признанных аварийными в течение года, и общего количества аварийных домов: Dу = Rу/N, где Dу - Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, %, Rу - количество расселенных многоквартирных аварийных домов в течение отчетного периода, шт., N - количество нерасселенных многоквартирных аварийных домов на конец отчетного периода, шт.
на 2017 год: количество нерасселенных аварийных домов (всего) 461 шт., учитывая утвержденное финансирование, планируется расселить 1 многоквартирный аварийный дома за счет средств муниципального образования «Город Томск» и 1 за счет инвесторов (договор о развитии застроенной территории заключен в 2017 году);
на 2018 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец 2018 года (всего) - 519 шт., исполнено 49 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения. Также в 2018 году завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов по адресам: г. Томск, ул. Ангарская, 85 и г. Томск,. пер. Шегарский, 69. В связи с реализацией проекта благоустройства территории сквера «Парк Победы» вне очереди расселены дома по ул.Вокзальная, 80 и ул. Вокзальная, 67, кроме этого 2 многоквартирных дома, по адресам: г. Томск, ул. Вершинина, д. 27/4, ул. Вершинина, д. 27/5, снесены собственником в декабре 2017 года и в показатели 2017 года не вошли. В рамках договора о развитии застроенной территории, заключенном в 2017 году, планируется расселить 1 дом;
на 2019 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 574 шт. (планируемое количество домов признанных аварийными до конца 2019 года), в 2019 году исполнено 10 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, а также 3 мировых соглашения, в том числе и за счет освобожденного муниципального жилищного фонда. Также за счет инвесторов планируется расселить 10 многоквартирных домов в рамках договоров о развитии застроенной территории, заключенными в 2017 году и в рамках Региональной адресной программы планируется расселить 35 домов в случае софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск». Кроме этого, в 2019 году завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Томск, ул. Красноармейская, 84; г. Томск, ул. Белозерская, 10; ул. Бердская, 11, а также за счет жилых помещений, безвозмездно переданных муниципальному образованию «Город Томск« Администрацией Томской области расселены 2 дома по адресам: ул. 19 Гвардейской Дивизии, 2 и 4;
на 2020 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 548 шт. (при условии, что в 2020 году будет расселено 35 домов, в том числе и в рамках Региональной адресной программы, а признанно аварийными в течении 2020 года - 44 дома). В 2020 планируется исполнить судебные решения, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, а также завершить мероприятия по расселению многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, д. 170. Кроме этого, за счет жилых помещений, безвозмездно переданных муниципальному образованию «Город Томск« Администрацией Томской области планируется расселить 1 дом по адресу: г. Томск, пер. Баумана, 15, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 45, и д. 77 и 34 дома в рамках Региональной адресной программы;
на 2021 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 567 шт. (при условии, что в 2021 году будет расселено 33 дома, в том числе и в рамках Региональной адресной программы, а признанно аварийными в течение 2021 года - 50 домов), планируется исполнить 15 решений суда счет средств муниципального образования «Город Томск» и расселить 33 дома в рамках Региональной адресной программы;
на 2022 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 472 шт. (при условии, что в 2022 году будет расселено 145 домов, а признанно аварийными в течение 2022 года - 50 домов), планируется расселить 113 домов в рамках Региональной адресной программы;
на 2023 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 407 шт. (при условии, что в 2023 году будет расселен 115 домов, а признанно аварийными в течение 2023 года - 50 домов), планируется расселить 115 домов рамках Региональной адресной программы;
на 2024 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 379 шт. (при условии, что в 2024 году будет расселено 78 домов, а признанно аварийными в течение 2024 года - 50 домов), планируется расселить 1 дом за счет средств муниципального образования «Город Томск», 77 домов рамках Региональной адресной программы;
на 2025 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 428 шт. (при условии, что в 2025 году будет расселен 1 дом, а признанно аварийными в течение 2025 года - 50 домов), планируется расселить 1 дом за счет средств муниципального образования «Город Томск».
в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск»
в столбце «в соответствии с потребностью»: Dпм = Rпм/N, где Dпм - Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, %, Rпм - количество расселенных многоквартирных аварийных домов в течение отчетного периода, шт., N - количество нерасселенных многоквартирных аварийных домов на конец отчетного периода, шт.
на 2017 год: количество нерасселенных аварийных домов (всего) – 461 шт., потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 33 многоквартирных дома;
на 2018 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 519 шт., потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 25 многоквартирных домов;
на 2019 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 574 шт. (планируемое количество домов признанных аварийными до конца 2019 года), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 44 многоквартирных домов;
на 2020 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода (всего) – 548 шт. (при условии, что в 2020 году будет расселено 35 домов, в том числе и в рамках Региональной адресной программы, а признанно аварийными в течение 2020 года- 44 дома), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 6 многоквартирных домов;
на 2021 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 558 шт. (при условии, что в 2021 году будет расселено 42 дома, в том числе и в рамках Региональной адресной программы, а признанно аварийными в течение 2021 года - 50 домов), планируется расселить 9 домов за счет средств муниципального образования «Город Томск»;
на 2022 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 456 шт. (при условии, что в 2022 году будет расселено 152 дома, в том числе и в рамках Региональной адресной программы, а признанно аварийными в течение 2022 года - 50 домов), планируется расселить 7 домов за счет средств муниципального образования «Город Томск»;
на 2023 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 365 шт. (при условии, что в 2023 году будет расселен 141 дом, а признанно аварийными в течение 2023 года - 50 домов), планируется расселить планируется расселить 26 домов за счет средств муниципального образования «Город Томск»;
на 2024 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 314 шт. (при условии, что в 2024 году будет расселено 101 дом, а будет признанно аварийными в течение 2024 года - 50 домов), планируется расселить 24 дома за счет средств муниципального образования «Город Томск»;
на 2025 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 335 шт. (при условии, что в 2025 году будет расселено 29 домов, а будет признанно аварийными в течение 2025 года - 50 домов), планируется расселить 29 домов за счет средств муниципального образования «Город Томск».
В столбце «в соответствии с утвержденным финансированием» показатели рассчитаны исходя из общего количества аварийных домов, расселенных за год и признанных аварийными в течение года, и общего количества аварийных домов: Dум = Rум/N, где Dум - Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, %, Rум - количество расселенных многоквартирных аварийных домов в течение отчетного периода, шт., N - количество нерасселенных многоквартирных аварийных домов на конец отчетного периода, шт.
на 2017 год: количество нерасселенных аварийных домов (всего) 461 шт., учитывая утвержденное финансирование, планируется расселить 1 многоквартирный аварийный дома за счет средств муниципального образования «Город Томск» и 1 за счет инвесторов (договор о развитии застроенной территории заключен в 2017 году);
на 2018 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец 2018 года (всего) - 519 шт., планируется исполнить 49 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения. Также в 2018 году завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов по адресам: г. Томск, ул. Ангарская, 85 и г. Томск, пер. Шегарский, 69;
на 2019 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 574 шт. (планируемое количество домов признанных аварийными до конца 2019 года), в 2019 году планируется исполнить 10 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, а также 3 мировых соглашения, в том числе и за счет освобожденного муниципального жилищного фонда, Кроме этого, в 2019 году завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Томск, ул. Красноармейская, 84; г. Томск, ул. Белозерская, 10; ул. Бердская, 11
на 2020 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 548 шт. (при условии, что в 2020 году будет расселено 35 домов, в том числе и в рамках Региональной адресной программы, а признанно аварийными в течении 2020 года - 44 дома). В 2020 планируется исполнить судебные решения, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, а также завершить мероприятия по расселению многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, д. 170.
на 2021 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 567 шт. (при условии, что в 2021 году будет расселено 33 дома, в том числе и в рамках Региональной адресной программы, а признанно аварийными в течение 2021 года - 50 домов), планируется исполнить 15 решений суда счет средств муниципального образования «Город Томск»;
на 2022 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 472 шт. (при условии, что в 2022 году будет расселено 145 домов, а признанно аварийными в течение 2022 года - 50 домов), проведение мероприятий по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными, за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» не планируется;
на 2023 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 407 шт. (при условии, что в 2023 году будет расселен 115 домов, а признанно аварийными в течение 2023 года - 50 домов), проведение мероприятий по расселению многоквартирных домов, признанных аварийными, за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» не планируется;
на 2024 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 379 шт. (при условии, что в 2024 году будет расселено 78 домов, а будет признанно аварийными в течение 2024 года - 50 домов), планируется расселить 1 дом за счет средств муниципального образования «Город Томск»;
на 2025 год: прогнозное количество нерасселенных аварийных домов на конец отчетного периода - 428 шт. (при условии, что в 2025 году будет расселен 1 дом, а признанно аварийными в течение 2025 года - 50 домов), планируется расселить 1 дом за счет средств муниципального образования «Город Томск».