|  |  | Приложение 1 к постановлению администрации Города Томска от 22.01.2021 № 41 |
| --- | --- | --- |

Перечень мероприятий по созданию муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детства и юношества «КЕДР» г. Томска

| № пп | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление в письменной форме уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детства и юношества «КЕДР» г. Томска путем изменения типа существующего муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детства и юношества «КЕДР» г. Томска | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества «КЕДР» г. Томска |
| 2 | Уведомление в письменной форме кредиторов муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детства и юношества «КЕДР» г. Томска о создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детства и юношества «КЕДР» г. Томска путем изменения типа существующего муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детства и юношества «КЕДР» г. Томска в порядке, установленном пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспекцию ФНС России по г. Томску | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества «КЕДР» г. Томска |
| 3 | Опубликование (дважды с периодичностью 1 раз в месяц) в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детства и юношества «КЕДР» г. Томска путем изменения типа существующего муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детства и юношества «КЕДР» г. Томска в порядке, установленном пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации | Январь 2020 Февраль 2020 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества «КЕДР» г. Томска |
| 4 | Разработка, согласование и утверждение новой редакции устава муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детства и юношества «КЕДР» г. Томска | Февраль 2020 | Департамент образования администрации Города Томска, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества «КЕДР» г. Томска |
| 5 | Формирование списка представителей учредителя в наблюдательный совет муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детства и юношества «КЕДР» г. Томска | Февраль 2020 | Департамент образования администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
| 6 | Утверждение состава наблюдательного совета муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детства и юношества «КЕДР» г. Томска | Февраль 2020 | Департамент образования администрации Города Томска, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества «КЕДР» г. Томска |
| 7 | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детства и юношества «КЕДР» г. Томска (государственной регистрации устава муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детства и юношества «КЕДР» г. Томска), заявления о внесении изменений в сведения о муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования Доме детства и юношества «КЕДР» г. Томска с приложением всех необходимых для регистрации документов, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Март 2020 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества «КЕДР» г. Томска |
| 8 | Разработка, согласование и заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с директором муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детства и юношества «КЕДР» г. Томска | Не позднее 5 рабочих дней после государственной регистрации устава муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детства и юношества «КЕДР» г. Томска | Департамент образования администрации Города Томска |
| 9 | Формирование муниципального задания и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности для муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детства и юношества «КЕДР» г. Томска | Март 2020 | Департамент образования администрации Города Томска, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества «КЕДР» г. Томска |
| 10 | Закрытие лицевых счетов муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Дома детства и юношества «КЕДР» г. Томска | Март 2020 | Департамент образования администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска |