## Прил. 3
Приложение 5 к постановлению администрации Города Томска от 01.10.2021 № 838
Приложение 3 к программе «Сохранение иcторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.
График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность и относящихся к многоквартирным домам, в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» в соотвествии с потребностью.
№ объекта, охваченного ремонтом | № объекта, приведённого в нормативное состояние | Адрес МКД | материал стен | статус объекта | Вид капитального ремонта | Стоимость ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) (тыс. руб.) |  |  |  | Наименование обслуживающей организации
[6 empty] | Стоимость (тыс. руб.) ВСЕГО | Доля местного бюджета | Доля областного бюджета | Доля федерального бюджета
2019
Кировский район
1 |  | Студгородок ул., 3 | д | ОКН | разработка проектной документации | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК Громада»
2 |  | Красноармейская ул., 79а | д | ОКН | разработка проектной документации | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «Стройсоюз»
3 | 1 | Стугородок ул., 2 | к | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 2400 | 2400 | 0 | 0 | ООО «УК Социальная»
4 | 2 | Стугородок ул., 5 | к | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 4200 | 4200 | 0 | 0 | ООО «УК Источное»
5 | 3 | Ленина пр., 23 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 5112.8027 | 5112.8027 | 0 | 0 | ООО «УК Социальная»
6 |  | Белинского ул., 17 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 319.1538 | 319.1538 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
7 |  | Белинского ул., 17а | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 316.7641 | 316.7641 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
8 |  | Белинского ул., 17/1 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 213.0511 | 213.0511 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
9 |  | Белинского ул., 27 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 370.2934 | 370.2934 | 0 | 0 | ООО «Жилсервис»
10 |  | Белинского ул., 27а | д | ОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 263.7128 | 263.7128 | 0 | 0 | ООО «Жилсервис»
11 |  | Герцена ул., 9 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 300.0362 | 300.0362 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
12 |  | Герцена ул., 23 | д | ОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 279.9628 | 279.9628 | 0 | 0 | Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками помещений
13 |  | Кузнецова ул., 14 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 271.3598 | 271.3598 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
14 |  | Кузнецова ул., 18 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 284.7422 | 284.7422 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
15 |  | Ленина пр., 19 | д | ОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 368.8596 | 368.8596 | 0 | 0 | ООО «УК «Стройсоюз»
16 |  | Ленина пр., 23 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 340.6611 | 340.6611 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
17 |  | Ленина пр., 25 | д | ОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 291.9113 | 291.9113 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
18 |  | Кузнецова ул., 22 | д | ВОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 254.154 | 254.154 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
19 |  | Кузнецова ул., 30 | д | ОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 338.7494 | 338.7494 | 0 | 0 | ООО «УК «Жилище»
20 |  | Кузнецова ул., 17 | д | ОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 340.6611 | 340.6611 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
21 |  | Кузнецова ул., 31 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 233.1246 | 233.1246 | 0 | 0 | ООО «УК «Стройсоюз»
ИТОГО в 2019 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 21 объект, из них приведено в нормативное состояние - 3 | [5 empty] | 17500 | 17500 | 0 | 0
Ленинский район
22 | 4 | Карла Маркса ул., 2 | к | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 2500 | 2500 | 0 | 0 | ООО «Ремстройбыт»
23 |  | Кутузова ул., 13 | к | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 9400 | 9400 | 0 | 0 | ООО «Ремстройбыт»
24 |  | Кооперативный пер., 8 | к | ВОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 5600 | 5600 | 0 | 0 | ООО «Ремстройбыт»
ИТОГО в 2019 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 3 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 17500 | 17500 | 0 | 0
Октябрьский район
25 |  | Бакунина ул., 14 | к | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 700 | 700 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
26 | 5 | Кустарный пер., 3 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3500 | 3500 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
27 |  | Кузнечный взвоз ул.,6 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1200 | 1200 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
28 | 6 | Макушина пер.,3 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
29 |  | Макушина пер.,5 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 7100 | 7100 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
30 |  | Пушкина ул., 42а | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
ИТОГО в 2019 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 6 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 17500 | 17500 | 0 | 0
Советский район
31 |  | Дзержинского ул., 6 | д | ВОКН | капитальный ремонт | 8400 | 8400 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
32 | 7 | Ленина пр., 56 | д | ОКН | капитальный ремонт | 11541.6402 | 11541.6402 | 0 | 0 | ООО «Городская управляющая компания»
33 |  | Татарская ул., 31/1 | д | ОКН | разработка проектной документации | 700 | 700 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
34 |  | Татарская ул., 11 | д | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 2500 | 2500 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
35 | 8 | Советская ул., 32 | д | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 2651.3598 | 2651.3598 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
36 |  | Никитина ул., 15 | д | ОДЗ | Покраска фасадов | 1 | 1 | 0 | 0 | Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками помещений
37 |  | Герцена ул., 40 | д | ОКН | Покраска фасадов | 1 | 1 | 0 | 0 | ООО «УК «Стройсоюз»
38 |  | Дзержинского ул., 16 | д | ОКН | Покраска фасадов | 1 | 1 | 0 | 0 | ООО «Жилсервис»
39 |  | Дзержинского ул., 18 | д | ОКН | Покраска фасадов | 1 | 1 | 0 | 0 | ООО «Жилсервис»
40 |  | Дзержинского ул., 20 | д | ОКН | Покраска фасадов | 1 | 1 | 0 | 0 | ООО «Жилсервис»
41 |  | Дзержинского ул., 20а | д | ОДЗ | Покраска фасадов | 1 | 1 | 0 | 0 | ООО «Жилсервис»
42 |  | Нечевский ул., 19 | д | ОДЗ | Покраска фасадов | 1 | 1 | 0 | 0 | Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками помещений
ИТОГО по Советскому району в 2019 году охвачено мероприятиями по ремонту 12 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 25800 | 25800 | 0 | 0
ВСЕГО в 2019 году охвачено мероприятиями по ремонту 42 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 8 | [5 empty] | 78300 | 78300 | 0 | 0
2020 год
Кировский район
1 |  | Кузнецова ул., 22 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1500 | 1500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
2 | 9 | Красноармейская ул., 92 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ООО «УК «Кировская»
3 | 10 | Студенческий городок ул., 1 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
4 |  | Студенческий городок ул., 5 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «УК «Источное»
5 |  | Студенческий городок ул., 2 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
6 | 11 | Студенческий городок ул., 3 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ООО «УК «Громад»
7 |  | Кирова пр.,33 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ООО «УК «Кировская»
8 | 12 | Красноармейская ул., 79 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «УК «Стройсоюз»
9 |  | Красноармейская ул., 79а | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ООО «УК «Стройсоюз»
10 |  | А.Иванова ул., 2/1 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ООО «УК «Громад»
11 | 13 | Кирова пр.,21 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ООО «УК «Кировская»
12 | 14 | Ленина пр., 19 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1500 | 1500 | 0 | 0 | ООО «УК «Стройсоюз»
13 |  | Ленина пр., 23 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
14 | 15 | Ленина пр., 25 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ООО «УК «Громад»
15 |  | Белинского ул., 17 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 800 | 800 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
16 |  | Белинского ул., 17а | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 800 | 800 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
17 |  | Герцена ул., 9 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1500 | 1500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
18 |  | Белинского ул., 27 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО "Жилсервис"
19 |  | Белинского ул., 27а | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО "Жилсервис"
20 |  | Герцена ул., 23 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 800 | 800 | 0 | 0 | Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками помещений
21 |  | Кузнецова ул., 14 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
22 |  | Кузнецова ул., 18 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
23 |  | Кузнецова ул., 20 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
24 |  | Кузнецова ул., 20а | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
25 |  | Кузнецова ул., 20/3 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
26 |  | Кузнецова ул., 30 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Жилище»
27 |  | Кузнецова ул., 17 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК "Жилремсервис-1»
ИТОГО в 2020 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 27 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 7 | [5 empty] | 51400 | 51400 | 0 | 0
Ленинский район
28 |  | Кооперативный пер., 8 | к | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 6000 | 6000 | 0 | 0 | ООО «УК Ремстройбыт»
29 |  | Карла Маркса ул., 2 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «Ремстройбыт»
ИТОГО в 2020 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0
Октябрьский район
30 |  | Шишкова ул., 1а | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
31 |  | Кустарный пер., 3 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3200 | 3200 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
32 |  | Кузнечный взвоз ул.,6 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1200 | 1200 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
33 |  | Макушина пер.,3 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
34 | 16 | Пушкина ул., 42а | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 8100 | 8100 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
ИТОГО в 2020 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 5 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 17500 | 17500 | 0 | 0
Советский район
35 |  | Ленина пр., 56 | д | ОКН | капитальный ремонт | 27000 | 27000 | 0 | 0 | ООО «Городская управляющая компания»
36 |  | Дзержинского ул., 6 | д | ВОКН | капитальный ремонт | 7600 | 7600 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
37 | 17 | Татарская ул., 29 | д | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 4500 | 4500 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
38 |  | Татарская ул., 11 | д | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
39 |  | Татарская ул., 31/1 | д | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 5400 | 5400 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
ИТОГО по Советскому району в 2020 году охвачено мероприятиями по ремонту 5 объектов, из ни приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 45500 | 45500 | 0 | 0
ВСЕГО в 2020 году охвачено мероприятиями по ремонту 39 объектов, из них приведено в нормативное состояние 9 объектов | [5 empty] | 124400 | 124400 | 0 | 0
2021 год
Кировский район
1 |  | Кузнецова ул., 22 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1500 | 1500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
2 |  | Красноармейская ул., 92 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ООО «УК «Кировская»
3 |  | Студенческий городок ул., 1 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
4 |  | Студенческий городок ул., 5 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «УК «Источное»
5 |  | Студенческий городок ул., 2 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
6 |  | Студенческий городок ул., 3 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ООО «УК «Громада»
7 |  | Кирова пр.,33 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ООО «УК «Кировская»
8 |  | Красноармейская ул., 79 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «УК «Стройсоюз»
9 |  | Красноармейская ул., 79а | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ООО «УК «Стройсоюз»
10 |  | А.Иванова ул., 2/1 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ООО «УК «Громада»
11 | 18 | Красноармейская ул., 67/1 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4500 | 4500 | 0 | 0 | ООО «УК «Жилище»
12 |  | Кирова пр.,21 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ООО «УК «Кировская»
13 |  | Ленина пр., 23 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
14 |  | Ленина пр., 25 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ООО «УК «Громада»
15 |  | Белинского ул., 17 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 800 | 800 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
16 |  | Белинского ул., 17а | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 800 | 800 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
17 |  | Герцена ул., 9 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1500 | 1500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
18 |  | Белинского ул., 27 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «Жилсервис»
19 |  | Белинского ул., 27а | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «Жилсервис»
20 |  | Герцена ул., 23 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 800 | 800 | 0 | 0 | Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками помещений
21 |  | Кузнецова ул., 14 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
22 |  | Кузнецова ул., 18 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
23 |  | Кузнецова ул., 20 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
24 |  | Кузнецова ул., 20а | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
25 |  | Кузнецова ул., 20/3 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
26 |  | Кузнецова ул., 30 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Жилище»
27 |  | Кузнецова ул., 17 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Жилремсервис-1»
ИТОГО в 2021 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 27 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 54400 | 54400 | 0 | 0
Ленинский район
ИТОГО в 2021 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 0 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрьский район
28 |  | Кустарный пер., 3 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3200 | 3200 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
29 |  | Кузнечный взвоз ул.,6 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 2200 | 2200 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
30 |  | Макушина пер.,3 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
31 |  | Пушкина ул., 42а | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 8100 | 8100 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
ИТОГО в 2021 году по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 4 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 17500 | 17500 | 0 | 0
Советский район
32 |  | Ленина пр., 56 | д | ОКН | капитальный ремонт | 17870.764 | 17870.764 | 0 | 0 | ООО «Городская управляющая компания»
33 |  | Советская ул., 32 | д | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
34 |  | Татарская ул., 31/1 | д | ОКН | капитальный ремонт | 5099.136 | 5099.136 |  |  | ООО «ЖилРемСервис»
ИТОГО по Советскому району в 2021 году охвачено мероприятиями по ремонту 3 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 24969.9 | 24969.9 | 0 | 0
ВСЕГО в 2021 году охвачено мероприятиями по ремонту 34 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 96869.9 | 96869.9 | 0 | 0
2022 год
Кировский район
1 | 19 | Красноармейская ул., 67/1 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4500 | 4500 | 0 | 0 | ООО «УК «Жилище»
2 | 20 | Студенческий городок ул., 2 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
3 | 21 | А.Иванова ул., 2/1 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ООО «УК «Громада»
4 |  | Красноармейская ул., 79а | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3500 | 3500 | 0 | 0 | ООО «УК «Стройсоюз»
ИТОГО в 2022 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 4 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 4 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
Ленинский район
5 |  | Кооперативный пер., 8 | к | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 6000 | 6000 | 0 | 0 | ООО « УК Ремстройбыт»
6 | 22 | Карла Маркса ул., 2 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО « УК Ремстройбыт»
ИТОГО в 2022 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0
Советский район
7 |  | Татарская ул., 31/1 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 13000 | 13000 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
8 |  | Советская ул., 32 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
ИТОГО в 2022 году по Советскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2022 году охвачено мероприятиями по ремонту 8 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 5 | [5 empty] | 40000 | 40000 | 0 | 0
2023 год
Кировский район
1 | 24 | Студенческий городок ул., 3 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ООО «УК «Громада»
2 | 25 | Студенческий городок ул., 5 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «УК «Источное»
3 | 26 | Герцена ул., 9 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
4 | 27 | Белинского ул., 17а | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
5 | 28 | Карташова ул., 2 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ООО «УК «Кировская»
ИТОГО в 2023 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 5 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 5 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
Ленинский район
6 | 29 | Кооперативный пер., 8 | к | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 8000 | 8000 | 0 | 0 | ООО « УК Ремстройбыт»
7 |  | Ленина пр.,98 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 7000 | 7000 | 0 | 0 | ООО « УК Ремстройбыт»
ИТОГО в 2023 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
Советский район
8 | 30 | Татарская ул., 31/1 | д | ОКН | капитальный ремонт | 12000 | 12000 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
9 | 31 | Татарская ул., 46 | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
ИТОГО в 2023 году по Советскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2023 году охвачено мероприятиями по ремонту 9 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 8 | [5 empty] | 45000 | 45000 | 0 | 0
2024 год
Кировский район
1 | 32 | Кузнецова ул., 20 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
2 | 33 | Кузнецова ул., 20а | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
3 | 34 | Кузнецова ул., 20/3 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
4 | 35 | Кузнецова ул., 22 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
5 | 36 | Кузнецова ул., 17 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 2500 | 2500 | 0 | 0 | ООО «УК «Жилремсервис-1»
6 | 37 | Киевская ул., 105 | к | ОЦИАС | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 2500 | 2500 | 0 | 0 | ООО «Сибирь»
7 |  | Белинского ул., 27 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ООО «Жилсервис»
8 |  | Белинского ул., 27а | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ООО «Жилсервис»
ИТОГО в 2024 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 8 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 6 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
Ленинский район
9 | 38 | Ленина пр.,98 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 10000 | 10000 | 0 | 0 | ООО « УК Ремстройбыт»
10 |  | Ленина пр., 100 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ООО « УК Ремстройбыт»
ИТОГО в 2024 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
Советский район
11 | 39 | Дзержинского ул., 12 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 9000 | 9000 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
12 |  | Совесткая ул., 30 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
13 |  | Татарская ул., 3 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
ИТОГО по Советскому району в 2024 году охвачено мероприятиями по ремонту 3 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2024 году охвачено мероприятиями по ремонту 13 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 8 | [5 empty] | 45000 | 45000 | 0 | 0
2025
Кировский район
1 | 40 | Красноармейская ул., 79а | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ООО «УК «Стройсоюз»
2 | 41 | Кирова пр.,33 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ООО «УК «Кировская»
3 | 42 | Студенческий городок ул., 1 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
ИТОГО в 2025 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 3 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 3 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
Ленинский район
4 | 43 | Ленина пр., 100 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 15000 | 15000 | 0 | 0 | ООО « УК Ремстройбыт»
ИТОГО в 2025 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
Октябрьский район
5 |  | Кузнечный взвоз ул., 6 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 9000 | 9000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
6 |  | Октябрьская ул., 44 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 6000 | 6000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
ИТОГО в 2025 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
Советский район
7 |  | Совесткая ул., 30 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
8 |  | Татарская ул., 35 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
9 | 44 | Гагарина ул., 6 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
10 | 45 | Татарская ул., 3 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 7000 | 7000 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
ИТОГО по Советскому району в 2025 году охвачено мероприятиями по ремонту 4 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 17000 | 17000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2025 году охвачено мероприятиями по ремонту 10 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 6 | [5 empty] | 62000 | 62000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2019-2025 гг. охвачено мероприятиями по ремонту 78 объектов, из них приведены в нормативное состояние - 45 | [5 empty] | 491569.9 | 491569.9 | 0 | 0