|  |  | Приложение к постановлению администрации Города Томска от 12.12.2022 № 1095 |
| --- | --- | --- |

Перечень мероприятий по реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 99 г. Томска (далее – МАДОУ № 99) и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 19 г. Томска (далее – МБДОУ № 19) в форме присоединения МБДОУ № 19 к МАДОУ № 99

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление и направление в ИФНС России по г. Томску уведомления о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений, в том числе о форме реорганизации, с приложением настоящего постановления | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | МАДОУ № 99 |
| 2. | Уведомление в письменной форме кредиторов МАДОУ № 99 и МБДОУ № 19 о начале реорганизации указанных муниципальных учреждений | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в ИФНС России по г. Томску | МАДОУ № 99 и МБДОУ № 19 |
| 3. | Опубликование дважды с периодичностью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации муниципальных учреждений в порядке, установленном пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации | Декабрь 2022 г. Январь 2023 г. | МАДОУ № 99 |
| 4. | Проведение инвентаризации активов и обязательств муниципальных учреждений г. Томска (МАДОУ № 99 и МБДОУ № 19) | Январь 2023 г. | МАДОУ № 99 и МБДОУ № 19 |
| 5. | Подготовка, согласование и утверждение передаточного акта, других документов по передаче нефинансовых активов МБДОУ № 19 | Январь 2023 г. | Департамент образования администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МАДОУ № 99 и МБДОУ № 19 |
| 6. | Разработка и утверждение изменений к уставу МАДОУ № 99 | Февраль 2023 г. | Департамент образования администрации Города Томска, МАДОУ № 99 |
| 7. | Составление и направление в ИФНС России по г. Томску в установленном порядке заявления о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МБДОУ № 19 | Февраль 2023 г. | МБДОУ № 19 |
| 8. | Составление и направление в ИФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы МАДОУ № 99 с приложением всех необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Февраль 2023 г. | МАДОУ № 99 |
| 9. | Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией МАДОУ № 99 и МБДОУ № 19 | Февраль 2023 г. | Департамент образования администрации Города Томска, МАДОУ № 99 и МБДОУ № 19 |
| 10. | Предоставление документов для закрытия лицевых счетов МБДОУ № 19 в департамент финансов администрации Города Томска | Не позднее пятого рабочего дня со дня получения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о прекращении деятельности МБДОУ № 19 в качестве юридического лица | Департамент образования администрации Города Томска |
| 11. | Закрытие лицевых счетов МБДОУ № 19 | Февраль 2023 г. | Департамент образования администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска |
| 12. | Направление в Управление Росреестра по Томской области заявления с приложением утвержденного передаточного акта по передаче нефинансовых активов МБДОУ № 19 с целью регистрации перехода права оперативного управления в отношении объектов недвижимости и земельных участков на МАДОУ № 99 | В двухнедельный срок с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБДОУ № 19 | МАДОУ № 99 |
| 13. | Направление заявления в департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска для исключения из Реестра муниципального имущества Города Томска МБДОУ № 19 | В двухнедельный срок с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБДОУ № 19 и регистрации перехода права оперативного управления в отношении имущества реорганизованного учреждения в Управлении Росреестра по Томской области | Департамент образования администрации Города Томска, МАДОУ № 99 |