## Прил. 3.1
Приложение 6 к постановлению администрации Города Томска от 23.12.2022 № 1160
Приложение 3.1 к муниципальной программе «Сохранение иcторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.
График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность и относящихся к многоквартирным домам, в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» в соответствии с утвержденным финансированием
№ объекта, охваченного ремонтом | № объекта, приведённого в нормативное состояние | Адрес МКД | материал стен | статус объекта | Вид капитального ремонта | Стоимость ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) (тыс. руб.) |  |  |  | Наименование обслуживающей организации
[6 empty] | Стоимость (тыс. руб.) ВСЕГО | Доля местного бюджета | Доля областного бюджета | Доля федерального бюджета
2019
Кировский район
1 |  | Белинского ул., 17 | д | ОДЗ | Разработка паспорта фасадов, проверка достоверности сметной стоимости, ремонт фасада, осуществление строительного контроля | 840.3 | 840.3 | 0 | 0 | ООО «УК «Народная»
ИТОГО в 2019 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 840.3 | 840.3
Советский район
2 |  | Ленина пр., 56 | д | ОКН | капитальный ремонт, разработка проектной документации и паспорта фасадов | 11541.6 | 11541.6 | 0 | 0 | ООО «Городская управляющая компания»
ИТОГО по Советскому району в 2019 году охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 11541.6 | 11541.6 | 0 | 0
ВСЕГО в 2019 году охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 12381.9 | 12381.9 | 0 | 0
2020
Советский район
1 |  | Ленина пр., 56 | д | ОКН | капитальный ремонт, разработка проектной документации | 11499.7658 | 11499.7658 | 0 | 0 | ООО «УК Система плюс»
ИТОГО по Советскому району в 2020 году охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 11499.7658 | 11499.7658 | 0 | 0
ВСЕГО в 2020 году охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 11499.7658 | 11499.7658 | 0 | 0
2021
Советский район
1 | 1 | Ленина пр., 56 | д | ОКН | капитальный ремонт | 17330.1 | 17330.1 | 0 | 0 | ООО «УК Система плюс»
ИТОГО по Советскому району в 2021 году охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 17330.1 | 17330.1 | 0 | 0
ВСЕГО в 2021 году охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 17330.1 | 17330.1 | 0 | 0
2022
Кировский район
1 |  | Красноармейская ул., 67/1 | д | ОКН | разработка научно-проектной и рабочей документации на капитальный ремонт | 988.9 | 988.9 | 0 | 0 | ООО «УК «Тверская»
ИТОГО в 2022 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 988.9 | 988.9 | 0 | 0
Октябрьский район
|  | Кустарный пер., 3 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 590 | 590 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
ИТОГО в 2022 году по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 590 | 590 | 0 | 0
Советский район
2 |  | Дзержинского ул., 12 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт | 2138.9 | 2138.9 | 0 | 0 | ООО «Жилремсервис»
ИТОГО в 2022 году по Советскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 2138.9 | 2138.9 | 0 | 0
ВСЕГО в 2022 году охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 3717.8 | 3717.8 | 0 | 0
2025
Кировский район
1 |  | Студенческий городок ул., 1 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1700 | 1700 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
ИТОГО в 2025 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 1700 | 1700 | 0 | 0
ВСЕГО в 2025 году охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 1700 | 1700 | 0 | 0
ВСЕГО в 2019-2025 гг. охвачено мероприятиями по ремонту 4 объекта, из них приведены в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 46629.5658 | 46629.5658 | 0 | 0