|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к постановлению администрации Города Томскаот 29.09.2022 № 883 |

Перечень мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 35 г. Томска (далее – МБДОУ № 35) и муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 22 г. Томска (далее – МАДОУ № 22) в форме присоединения МБДОУ № 35 к МАДОУ № 22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Срокиисполнения | Исполнитель |
| 1.  | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску уведомления о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений, в том числе о форме реорганизации, с приложением настоящего постановления | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | МАДОУ № 22 |
| 2. | Уведомление в письменной форме кредиторов МАДОУ № 22 и МБДОУ № 35 о начале реорганизации указанных муниципальных учреждений | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Инспекцию ФНС России по г. Томску | МАДОУ № 22 и МБДОУ № 35 |
| 3. | Опубликование дважды с периодичностью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации муниципальных учреждений в порядке, установленном пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации | Октябрь 2022 г.Ноябрь 2022 г. | МАДОУ № 22 |
| 4.  | Проведение инвентаризации активов и обязательств муниципальных учреждений г. Томска (МАДОУ № 22 и МБДОУ № 35) | Ноябрь 2022 г. | МАДОУ № 22 и МБДОУ № 35 |
| 5.  | Подготовка, согласование и утверждение передаточного акта, других документов по передаче нефинансовых активов МБДОУ № 35 | Декабрь 2022 г. | Департамент образования администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, МАДОУ № 22 и МБДОУ № 35 |
| 6. | Разработка и утверждение изменений к уставу МАДОУ № 22 | Январь 2023 г. | Департамент образования администрации Города Томска, МАДОУ № 22 |
| 7. | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску в установленном порядке заявления о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МБДОУ № 35 | Январь 2023 г. | МБДОУ № 35 |
| 8.  | Составление и направление в Инспекцию ФНС России по г. Томску заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы МАДОУ № 22 с приложением всех необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Январь 2023 г. | МАДОУ № 22 |
| 9.  | Выполнение комплекса организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией МАДОУ № 22 и МБДОУ № 35 | Январь 2023 г. | Департамент образования администрации Города Томска, МАДОУ № 22 и МБДОУ № 35 |
| 10. | Предоставление документов для закрытия лицевых счетов МБДОУ № 35 в департамент финансов администрации Города Томска | Не позднее пятого рабочего дня со дня получения выписки и Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о прекращении деятельности МБДОУ № 35 в качестве юридического лица | Департамент образования администрации Города Томска |
| 11. | Закрытие лицевых счетов МБДОУ № 35  | Январь 2023 г. | Департамент образования администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска |