## Прил. 3
Приложение 5 к постановлению администрации Города Томска от 20.10.2022 № 945
Приложение 3 к муниципальной программе «Сохранение иcторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.
График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность и относящихся к многоквартирным домам, в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» в соответствии с потребностью
№ объекта, охваченного ремонтом | № объекта, приведённого в нормативное состояние | Адрес МКД | материал стен | статус объекта | Вид капитального ремонта | Стоимость ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) (тыс. руб.) |  |  |  | Наименование обслуживающей организации
[6 empty] | Стоимость (тыс. руб.) ВСЕГО | Доля местного бюджета | Доля областного бюджета | Доля федерального бюджета
2019
Кировский район
1 |  | Студгородок ул., 3 | д | ОКН | разработка проектной документации | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК Громада»
2 |  | Красноармейская ул., 79а | д | ОКН | разработка проектной документации | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «Стройсоюз»
3 | 1 | Стугородок ул., 2 | к | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 2400 | 2400 | 0 | 0 | ООО «УК Социальная»
4 | 2 | Стугородок ул., 5 | к | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 4200 | 4200 | 0 | 0 | ООО «УК Источное»
5 | 3 | Ленина пр., 23 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 5112.8027 | 5112.8027 | 0 | 0 | ООО «УК Социальная»
6 |  | Белинского ул., 17 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 319.1538 | 319.1538 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
7 |  | Белинского ул., 17а | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 316.7641 | 316.7641 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
8 |  | Белинского ул., 17/1 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 213.0511 | 213.0511 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
9 |  | Белинского ул., 27 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 370.2934 | 370.2934 | 0 | 0 | ООО «Жилсервис»
10 |  | Белинского ул., 27а | д | ОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 263.7128 | 263.7128 | 0 | 0 | ООО «Жилсервис»
11 |  | Герцена ул., 9 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 300.0362 | 300.0362 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
12 |  | Герцена ул., 23 | д | ОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 279.9628 | 279.9628 | 0 | 0 | Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками помещений
13 |  | Кузнецова ул., 14 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 271.3598 | 271.3598 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
14 |  | Кузнецова ул., 18 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 284.7422 | 284.7422 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
15 |  | Ленина пр., 19 | д | ОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 368.8596 | 368.8596 | 0 | 0 | ООО «УК «Стройсоюз»
16 |  | Ленина пр., 23 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 340.6611 | 340.6611 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
17 |  | Ленина пр., 25 | д | ОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 291.9113 | 291.9113 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
18 |  | Кузнецова ул., 22 | д | ВОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 254.154 | 254.154 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
19 |  | Кузнецова ул., 30 | д | ОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 338.7494 | 338.7494 | 0 | 0 | ООО «УК «Жилище»
20 |  | Кузнецова ул., 17 | д | ОКН | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 340.6611 | 340.6611 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
21 |  | Кузнецова ул., 31 | д | ОДЗ | Покраска фасадов, разработка ПСД и паспорта фасада | 233.1246 | 233.1246 | 0 | 0 | ООО «УК «Стройсоюз»
ИТОГО в 2019 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 21 объект, из них приведено в нормативное состояние - 3 | [5 empty] | 17500 | 17500 | 0 | 0
Ленинский район
22 | 4 | Карла Маркса ул., 2 | к | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 2500 | 2500 | 0 | 0 | ООО «Ремстройбыт»
23 |  | Кутузова ул., 13 | к | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 9400 | 9400 | 0 | 0 | ООО «Ремстройбыт»
24 |  | Кооперативный пер., 8 | к | ВОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 5600 | 5600 | 0 | 0 | ООО «Ремстройбыт»
ИТОГО в 2019 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 3 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 17500 | 17500 | 0 | 0
Октябрьский район
25 |  | Бакунина ул., 14 | к | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 700 | 700 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
26 | 5 | Кустарный пер., 3 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3500 | 3500 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
27 |  | Кузнечный взвоз ул.,6 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1200 | 1200 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
28 | 6 | Макушина пер.,3 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
29 |  | Макушина пер.,5 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 7100 | 7100 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
30 |  | Пушкина ул., 42а | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
ИТОГО в 2019 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 6 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 17500 | 17500 | 0 | 0
Советский район
31 |  | Дзержинского ул., 6 | д | ВОКН | капитальный ремонт | 8400 | 8400 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
32 | 7 | Ленина пр., 56 | д | ОКН | капитальный ремонт | 11541.6402 | 11541.6402 | 0 | 0 | ООО «Городская управляющая компания»
33 |  | Татарская ул., 31/1 | д | ОКН | разработка проектной документации | 700 | 700 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
34 |  | Татарская ул., 11 | д | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 2500 | 2500 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
35 | 8 | Советская ул., 32 | д | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 2651.3598 | 2651.3598 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
36 |  | Никитина ул., 15 | д | ОДЗ | Покраска фасадов | 1 | 1 | 0 | 0 | Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками помещений
37 |  | Герцена ул., 40 | д | ОКН | Покраска фасадов | 1 | 1 | 0 | 0 | ООО «УК «Стройсоюз»
38 |  | Дзержинского ул., 16 | д | ОКН | Покраска фасадов | 1 | 1 | 0 | 0 | ООО «Жилсервис»
39 |  | Дзержинского ул., 18 | д | ОКН | Покраска фасадов | 1 | 1 | 0 | 0 | ООО «Жилсервис»
40 |  | Дзержинского ул., 20 | д | ОКН | Покраска фасадов | 1 | 1 | 0 | 0 | ООО «Жилсервис»
41 |  | Дзержинского ул., 20а | д | ОДЗ | Покраска фасадов | 1 | 1 | 0 | 0 | ООО «Жилсервис»
42 |  | Нечевский ул., 19 | д | ОДЗ | Покраска фасадов | 1 | 1 | 0 | 0 | Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками помещений
ИТОГО по Советскому району в 2019 году охвачено мероприятиями по ремонту 12 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 25800 | 25800 | 0 | 0
ВСЕГО в 2019 году охвачено мероприятиями по ремонту 42 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 8 | [5 empty] | 78300 | 78300 | 0 | 0
2020 год
Кировский район
1 |  | Кузнецова ул., 22 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1500 | 1500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
2 | 9 | Красноармейская ул., 92 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ООО «УК «Кировская»
3 | 10 | Студенческий городок ул., 1 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
4 |  | Студенческий городок ул., 5 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «УК «Источное»
5 |  | Студенческий городок ул., 2 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
6 | 11 | Студенческий городок ул., 3 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ООО «УК «Громад»
7 |  | Кирова пр.,33 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ООО «УК «Кировская»
8 | 12 | Красноармейская ул., 79 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «УК «Стройсоюз»
9 |  | Красноармейская ул., 79а | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ООО «УК «Стройсоюз»
10 |  | А.Иванова ул., 2/1 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ООО «УК «Громад»
11 | 13 | Кирова пр.,21 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ООО «УК «Кировская»
12 | 14 | Ленина пр., 19 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1500 | 1500 | 0 | 0 | ООО «УК «Стройсоюз»
13 |  | Ленина пр., 23 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
14 | 15 | Ленина пр., 25 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ООО «УК «Громад»
15 |  | Белинского ул., 17 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 800 | 800 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
16 |  | Белинского ул., 17а | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 800 | 800 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
17 |  | Герцена ул., 9 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1500 | 1500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
18 |  | Белинского ул., 27 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «Жилсервис»
19 |  | Белинского ул., 27а | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «Жилсервис»
20 |  | Герцена ул., 23 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 800 | 800 | 0 | 0 | Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками помещений
21 |  | Кузнецова ул., 14 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
22 |  | Кузнецова ул., 18 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
23 |  | Кузнецова ул., 20 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
24 |  | Кузнецова ул., 20а | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
25 |  | Кузнецова ул., 20/3 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
26 |  | Кузнецова ул., 30 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Жилище»
27 |  | Кузнецова ул., 17 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Жилремсервис-1»
ИТОГО в 2020 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 27 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 7 | [5 empty] | 51400 | 51400 | 0 | 0
Ленинский район
28 |  | Кооперативный пер., 8 | к | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 6000 | 6000 | 0 | 0 | ООО «УК Ремстройбыт»
29 |  | Карла Маркса ул., 2 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «Ремстройбыт»
ИТОГО в 2020 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0
Октябрьский район
30 |  | Шишкова ул., 1а | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
31 |  | Кустарный пер., 3 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3200 | 3200 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
32 |  | Кузнечный взвоз ул.,6 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1200 | 1200 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
33 |  | Макушина пер.,3 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
34 | 16 | Пушкина ул., 42а | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 8100 | 8100 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
ИТОГО в 2020 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 5 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 17500 | 17500 | 0 | 0
Советский район
35 |  | Ленина пр., 56 | д | ОКН | капитальный ремонт | 27000 | 27000 | 0 | 0 | ООО «Городская управляющая компания»
36 |  | Дзержинского ул., 6 | д | ВОКН | капитальный ремонт | 7600 | 7600 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
37 | 17 | Татарская ул., 29 | д | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 4500 | 4500 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
38 |  | Татарская ул., 11 | д | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
39 |  | Татарская ул., 31/1 | д | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 5400 | 5400 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
ИТОГО по Советскому району в 2020 году охвачено мероприятиями по ремонту 5 объектов, из ни приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 45500 | 45500 | 0 | 0
ВСЕГО в 2020 году охвачено мероприятиями по ремонту 39 объектов, из них приведено в нормативное состояние 9 объектов | [5 empty] | 124400 | 124400 | 0 | 0
2021 год
Кировский район
1 |  | Кузнецова ул., 22 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1500 | 1500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
2 |  | Красноармейская ул., 92 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ООО «УК «Кировская»
3 |  | Студенческий городок ул., 1 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
4 |  | Студенческий городок ул., 5 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «УК «Источное»
5 |  | Студенческий городок ул., 2 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
6 |  | Студенческий городок ул., 3 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ООО «УК «Громада»
7 |  | Кирова пр.,33 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ООО «УК «Кировская»
8 |  | Красноармейская ул., 79 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «УК «Стройсоюз»
9 |  | Красноармейская ул., 79а | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ООО «УК «Стройсоюз»
10 |  | А.Иванова ул., 2/1 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ООО «УК «Громада»
11 | 18 | Красноармейская ул., 67/1 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4500 | 4500 | 0 | 0 | ООО «УК «Жилище»
12 |  | Кирова пр.,21 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ООО «УК «Кировская»
13 |  | Ленина пр., 23 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
14 |  | Ленина пр., 25 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1000 | 1000 | 0 | 0 | ООО «УК «Громада»
15 |  | Белинского ул., 17 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 800 | 800 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
16 |  | Белинского ул., 17а | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 800 | 800 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
17 |  | Герцена ул., 9 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 1500 | 1500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
18 |  | Белинского ул., 27 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «Жилсервис»
19 |  | Белинского ул., 27а | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «Жилсервис»
20 |  | Герцена ул., 23 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 800 | 800 | 0 | 0 | Непосредственное управление многоквартирным домом собственниками помещений
21 |  | Кузнецова ул., 14 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
22 |  | Кузнецова ул., 18 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
23 |  | Кузнецова ул., 20 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
24 |  | Кузнецова ул., 20а | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
25 |  | Кузнецова ул., 20/3 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
26 |  | Кузнецова ул., 30 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Жилище»
27 |  | Кузнецова ул., 17 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 500 | 500 | 0 | 0 | ООО «УК «Жилремсервис-1»
ИТОГО в 2021 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 27 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 54400 | 54400 | 0 | 0
Ленинский район
ИТОГО в 2021 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 0 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Октябрьский район
28 |  | Кустарный пер., 3 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3200 | 3200 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
29 |  | Кузнечный взвоз ул.,6 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 2200 | 2200 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
30 |  | Макушина пер.,3 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
31 |  | Пушкина ул., 42а | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 8100 | 8100 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
ИТОГО в 2021 году по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 4 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 17500 | 17500 | 0 | 0
Советский район
32 |  | Ленина пр., 56 | д | ОКН | капитальный ремонт | 17870.764 | 17870.764 | 0 | 0 | ООО «Городская управляющая компания»
33 |  | Советская ул., 32 | д | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
34 |  | Татарская ул., 31/1 | д | ОКН | капитальный ремонт | 5099.136 | 5099.136 |  |  | ООО «ЖилРемСервис»
ИТОГО по Советскому району в 2021 году охвачено мероприятиями по ремонту 3 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 24969.9 | 24969.9 | 0 | 0
ВСЕГО в 2021 году охвачено мероприятиями по ремонту 34 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 96869.9 | 96869.9 | 0 | 0
2022 год
Кировский район
1 | 19 | Красноармейская ул., 67/1 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4500 | 4500 | 0 | 0 | ООО «УК «Жилище»
2 | 20 | Студенческий городок ул., 2 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО «УК «Социальная»
3 | 21 | А.Иванова ул., 2/1 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3000 | 3000 | 0 | 0 | ООО «УК «Громада»
4 |  | Красноармейская ул., 79а | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 3500 | 3500 | 0 | 0 | ООО «УК «Стройсоюз»
ИТОГО в 2022 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 4 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 4 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
Ленинский район
5 |  | Кооперативный пер., 8 | к | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 6000 | 6000 | 0 | 0 | ООО « УК Ремстройбыт»
6 | 22 | Карла Маркса ул., 2 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО « УК Ремстройбыт»
ИТОГО в 2022 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0
Октябрьский район
7 |  | Кустарный пер., 3 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 590 | 590 | 0 | 0 | ООО «УК Октябрьский массив»
ИТОГО в 2022 году по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 590 | 590 | 0 | 0
Советский район
8 |  | Татарская ул., 31/1 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 12500 | 12500 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
9 |  | Дзержинского ул., 12 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 2500 | 2500 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
ИТОГО в 2022 году по Советскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2022 году охвачено мероприятиями по ремонту 9 объектов, из них приведено в нормативное состояние - 5 | [5 empty] | 40590 | 40590 | 0 | 0
2023 год
Кировский район
1 | 23 | Красноармейская ул., 67/1 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 5700 | 5700 | 0 | 0 | ООО «УК «Жилище»
ИТОГО в 2023 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 5700 | 5700 | 0 | 0
Ленинский район
2 |  | Кооперативный пер., 8 | к | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 6000 | 6000 | 0 | 0 | ООО « УК Ремстройбыт»
3 | 24 | Карла Маркса ул., 2 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0 | ООО « УК Ремстройбыт»
ИТОГО в 2023 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0
Советский район
4 |  | Дзержинского ул., 12 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 12138.9 | 12138.9 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
9
ИТОГО в 2023 году по Советскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 12138.9 | 12138.9 | 0 | 0
ВСЕГО в 2023 году охвачено мероприятиями по ремонту 4 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 27838.9 | 27838.9 | 0 | 0
2024 год
Ленинский район
1 | 25 | Кооперативный пер., 8 | к | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 8000 | 8000 | 0 | 0 | ООО « УК Ремстройбыт»
2 |  | Ленина пр.,98 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 7000 | 7000 | 0 | 0 | ООО « УК Ремстройбыт»
ИТОГО в 2024 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
Советский район
3 |  | Дзержинского ул., 12 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 15000 | 15000 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
ИТОГО по Советскому району в 2024 году охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2024 году охвачено мероприятиями по ремонту 3 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 0
2025
Ленинский район
1 | 26 | Ленина пр.,98 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 10000 | 10000 | 0 | 0 | ООО « УК Ремстройбыт»
2 |  | Ленина пр., 100 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ООО « УК Ремстройбыт»
ИТОГО в 2025 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
Советский район
3 | 27 | Дзержинского ул., 12 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 15000 | 15000 | 0 | 0 | ООО «ЖилРемСервис»
ИТОГО по Советскому району в 2025 году охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 15000 | 15000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2025 году охвачено мероприятиями по ремонту 3 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2019-2025 гг. охвачено мероприятиями по ремонту 47 объектов, из них приведены в нормативное состояние - 27 | [5 empty] | 427998.8 | 427998.8 | 0 | 0

## Лист1
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | Студгородок ул., 3 | Студенческий городок ул., 3 | Студенческий городок ул., 3
2 | Красноармейская ул., 79а | Красноармейская ул., 79а | Красноармейская ул., 79а | Красноармейская ул., 79а
3 | Стугородок ул., 2 | Студенческий городок ул., 2 | Студенческий городок ул., 2 | Студенческий городок ул., 2
4 | Стугородок ул., 5 | Студенческий городок ул., 5 | Студенческий городок ул., 5
5 | Ленина пр., 23 | Ленина пр., 23
6 |  | Кузнецова ул., 22 | Кузнецова ул., 22
7 |  | Красноармейская ул., 92 | Красноармейская ул., 92
8 |  | Студенческий городок ул., 1 | Студенческий городок ул., 1
9 |  | Кирова пр.,33 | Кирова пр.,33
10 |  | Красноармейская ул., 79 | Красноармейская ул., 79
11 |  | А.Иванова ул., 2/1 | А.Иванова ул., 2/1 | А.Иванова ул., 2/1
12 |  | Кирова пр.,21 | Кирова пр.,21
13 |  | Ленина пр., 19 | Ленина пр., 23
14 |  | Ленина пр., 25 | Ленина пр., 25
15 |  | Белинского ул., 17 | Белинского ул., 17
16 |  | Белинского ул., 17а | Белинского ул., 17а
17 |  | Герцена ул., 9 | Герцена ул., 9
18 |  | Белинского ул., 27 | Белинского ул., 27
19 |  | Белинского ул., 27а | Белинского ул., 27а
20 |  | Герцена ул., 23 | Герцена ул., 23
21 |  | Кузнецова ул., 14 | Кузнецова ул., 14
22 |  | Кузнецова ул., 18 | Кузнецова ул., 18
23 |  | Кузнецова ул., 20 | Кузнецова ул., 20
24 |  | Кузнецова ул., 20а | Кузнецова ул., 20а
25 |  | Кузнецова ул., 20/3 | Кузнецова ул., 20/3
26 |  | Кузнецова ул., 30 | Кузнецова ул., 30
27 |  | Кузнецова ул., 17 | Кузнецова ул., 17
28 |  |  | Красноармейская ул., 67/1 | Красноармейская ул., 67/1 | Красноармейская ул., 67/1 | 0 | 0
29 | Карла Маркса ул., 2 | Карла Маркса ул., 2 |  | Карла Маркса ул., 2 | Карла Маркса ул., 2
30 | Кутузова ул., 13 |  | 0
31 | Кооперативный пер., 8 | Кооперативный пер., 8 |  | Кооперативный пер., 8 | Кооперативный пер., 8 | Кооперативный пер., 8
32 | [5 empty] | Ленина пр.,98 | Ленина пр.,98
33 | [6 empty] | Ленина пр., 100
34 | Бакунина ул., 14
35 | Кустарный пер., 3 | Кустарный пер., 3 | Кустарный пер., 3 | Кустарный пер., 3 | 0 | 0 | 0
36 | Кузнечный взвоз ул.,6 | Кузнечный взвоз ул.,6 | Кузнечный взвоз ул.,6
37 | Макушина пер.,3 | Макушина пер.,3 | Макушина пер.,3
38 | Макушина пер.,5
39 | Пушкина ул., 42а | Пушкина ул., 42а | Пушкина ул., 42а
40 |  | Шишкова ул., 1а
41 | Дзержинского ул., 6 | Дзержинского ул., 6
42 | Ленина пр., 56 | Ленина пр., 56 | Ленина пр., 56
43 | Татарская ул., 31/1 | Татарская ул., 31/1 | Татарская ул., 31/1 | Татарская ул., 31/1
44 | Татарская ул., 11 | Татарская ул., 11
45 | Советская ул., 32 |  | Советская ул., 32
46 |  | Татарская ул., 29
47 |  |  |  | Дзержинского ул., 12 | Дзержинского ул., 12 | Дзержинского ул., 12 | Дзержинского ул., 12