|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1  к постановлению администрации Города Томска  от 21.12.2023 № 1083 |

Перечень мероприятий по созданию муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 г. Томска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| 1 | Уведомление в письменной форме уполномоченного государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 г. Томска путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 30 г. Томска | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 30 г. Томска |
| 2 | Уведомление в письменной форме кредиторов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 30 г. Томска о создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 г. Томска путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 30 г. Томска в порядке, установленном пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 г. Томска в УФНС России по Томской области | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 30 г. Томска |
| 3 | Опубликование (дважды с периодичностью 1 раз в месяц) в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о создании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 г. Томска путем изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 30 г. Томска в порядке, установленном [пунктом 1 статьи 60](consultantplus://offline/ref=E248CAB15AA88038C43FBFCDBE52CCC5124F456816E940FE2F1687A37B00522E828A3527B00D5C359747D9DDA7375BC9FCF8B855F467sAeDJ) Гражданского кодекса Российской Федерации и изменения наименования | Декабрь 2023 г.  Январь 2024 г. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 30 г. Томска |
| 4 | Разработка, согласование и утверждение новой редакции устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 г. Томска | Декабрь 2023 г. | Департамент образования администрации Города Томска, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 30 г. Томска |
| 5 | Формирование списка представителей учредителя в наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 г. Томска | Декабрь 2023 г. | Департамент образования администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |
| 6 | Утверждение состава наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 г. Томска | Декабрь 2023 г. | Департамент образования администрации Города Томска, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 30 г. Томска |
| 7 | Составление и направление в УФНС России по Томской области заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 30 г. Томска (государственной регистрации устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 г. Томска), заявления о внесении изменений в сведения о муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саде комбинированного вида № 30 г. Томска с приложением всех необходимых для регистрации документов, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=E248CAB15AA88038C43FBFCDBE52CCC5124F416410ED40FE2F1687A37B00522E908A6D2BB00B473EC0089F88A8s3e5J) от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Январь 2024 г. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 30 г. Томска |
| 8 | Разработка, согласование и заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с заведующим муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 30 г. Томска | Не позднее пяти рабочих дней после государственной регистрации устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 г. Томска | Департамент образования администрации Города Томска |
| 9 | Формирование муниципального задания и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 г. Томска | Январь 2024 г. | Департамент образования администрации Города Томска, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 г. Томска |
| 10 | Предоставление документов для закрытия лицевых счетов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 30 г. Томска в департамент финансов администрации Города Томска | Не позднее пятого рабочего дня со дня получения листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) об изменении типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 30 г. Томска | Департамент образования администрации Города Томска |
| 11 | Направление заявления в департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска для внесения изменений в Реестр муниципального имущества Города Томска в части изменения типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 30 г. Томска | В двухнедельный срок с даты внесения записи в ЕГРЮЛ об изменении типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 30 г. Томска | Департамент образования администрации Города Томска, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 г. Томска |
| 12 | Закрытие лицевых счетов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 30 г. Томска | В течение пяти рабочих дней со дня поступления в департамент финансов администрации Города Томска документов, необходимых для закрытия лицевых счетов | Департамент образования администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска |
| 13 | Направление информации об изменении типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 30 г. Томска в Управление Росреестра по Томской области для внесения соответствующих изменений в отношении недвижимого имущества | В срок не более чем пять рабочих дней  со дня внесения записи в ЕГРЮЛ об изменении типа существующего муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 30 г. Томска | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 г. Томска |