Приложение 1 к постановлению

администрации Города Томска

от 01.03.2023 № 164

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

« РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

« ГОРОД ТОМСК» НА 2015 - 2025 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=7DF8820AE75F270EA049202EA3976342E8C4D61BD6EE7E762E82D472111163DA3953C87074D9FB7136BC7D5112AB65CB98BAlEE) администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 « Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования  « Город Томск» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление культуры администрации Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | Департамент капитального строительства администрации Города Томска  Администрация Кировского района Города Томска  Администрация Ленинского района Города Томска  Администрация Октябрьского района Города Томска  Администрация Советского района Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска | Гармоничное развитие личности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование стратегической задачи развития Города Томска | Содействие культурному и духовному развитию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.  Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.  Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.  Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.  Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения | Год разработки программы | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | | 2025 год | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 2014 год |
| Цель - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель цели - увеличение потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню предыдущего года | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | показатель не используется с 01.01.2020 | | | | | | | | | | | | |
| сохранение положительной динамики потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню 2015 года |  | показатель введен с 01.01.2020 | | | | | | | | | | | | 0,5 | 0 | не менее 0,5 | 0 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | не менее 0,5 | | не менее 0,5 | не менее 0,5 |
| Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 1 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных | 58 | 60 | 58 | 68 | 58 | 78 | | 58 | 90 | | 58 | 90 | 87 | показатель не используется с 01.01.2020 | | | | | | | | | | | | |
| доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных | показатель введен с 01.01.2020 | | | | | | | | | | | | | не ниже 75 | 75 | не ниже 75 | 75 | не ниже 75 | 75 | не ниже 75 | 75 | не ниже 75 | 75 | | не ниже 75 | 75 |
| Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 2 - рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году | 100 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,3 | 100,2 | | 100,2 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 65,8 | 100,0 | 65,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |
| Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 3 - увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, % | 8 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | | 20 | 30 | | 30 | 46 | 46 | 30 | 0 | 50 | 6,6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 80 | 80 |
| Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи 4 - доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных | 40 | 60 | 50 | 60 | 45 | 60 | | 60 | 60 | | 60 | 68 | 60 | показатель не используется с 01.01.2020 | | | | | | | | | | | | |
| количество построенных (отремонтированных, приведенных в нормативное состояние объектов культуры), ед. | показатель введен с 01.01.2020 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | | 4 | 0 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам | | | | | местный бюджет | | | | | | федеральный бюджет | | | | областной бюджет | | | | внебюджетные источники | | | | | |
| потребность | | утверждено | | | потребность | | | утверждено | | | потребность | | утверждено | | потребность | | утверждено | | потребность | | | план | | |
| 2015 | 460 935,8 | | 398 839,2 | | | 323 011,7 | | | 272 334,1 | | | 3 225,0 | | - | | 71 336,9 | | 63 142,9 | | 63 362,2 | | | 63 362,2 | | |
| 2016 | 453 988,9 | | 424 941,9 | | | 305 225,0 | | | 287 699,0 | | | 3 297,5 | | - | | 70 449,3 | | 62 225,8 | | 75 017,1 | | | 75 017,1 | | |
| 2017 | 512 995,6 | | 495 061,8 | | | 314 780,6 | | | 304 006,5 | | | 3 135,3 | | - | | 112 958,1 | | 108 933,7 | | 82 121,6 | | | 82 121,6 | | |
| 2018 | 576 137,7 | | 559 218,7 | | | 344 500,9 | | | 327 581,9 | | | 645,6 | | 645,6 | | 145 737,9 | | 145 737,9 | | 85 253,3 | | | 85 253,3 | | |
| 2019 | 583 396,5 | | 569 589,4 | | | 343 129,0 | | | 334 029,8 | | | 5 000,0 | | 5 000,0 | | 147 346,5 | | 142 638,6 | | 87 921,0 | | | 87 921,0 | | |
| 2020 | 658 172,9 | | 540 531,2 | | | 417 706,0 | | | 376 719,1 | | | 20 000,0 | | - | | 157 092,5 | | 100 437,7 | | 63 374,4 | | | 63 374,4 | | |
| 2021 | 721 503,2 | | 601 386,5 | | | 451 028,5 | | | 398 110,8 | | | 40 416,0 | | 5 416,0 | | 146 665,7 | | 114 466,7 | | 83 393,0 | | | 83 393,0 | | |
| 2022 | 731 608,6 | | 665 390,0 | | | 490 831,3 | | | 452 812,7 | | | 5 432,9 | | 432,9 | | 147 446,2 | | 124 246,2 | | 87 898,2 | | | 87 898,2 | | |
| 2023 | 897 032,5 | | 522 859,1 | | | 587 164,1 | | | 439 300,8 | | | 5 000,0 | | - | | 228 873,0 | | 7 562,9 | | 75 995,4 | | | 75 995,4 | | |
| 2024 | 830 878,2 | | 518 200,1 | | | 604 322,3 | | | 436 245,3 | | | 5 000,0 | | - | | 147 164,0 | | 7 562,9 | | 74 391,9 | | | 74 391,9 | | |
| 2025 | 923 343,3 | | 510 067,2 | | | 696 787,4 | | | 435 675,3 | | | 5 000,0 | | - | | 147 164,0 | | - | | 74 391,9 | | | 74 391,9 | | |
| Итого | **7 349 993,2** | | **5 806 085,1** | | | **4 878 486,9** | | | **4 064 515,3** | | | **96 152,3** | | **11 494,5** | | **1 522 234,0** | | **876 955,3** | | **853 120,0** | | | **853 120,0** | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализа  ции муниципальной программы | 2015 - 2025 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перече  нь подпрограмм | 1) [подпрограмма](#P564) «Развитие культуры»;  2) [подпрограмма](#P5975) «Развитие туризма»;  3) [подпрограмма](#P10706) «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений»;  4) [подпрограмма](#P11423) «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация управле  ния муниципальной программой и контроль за ее реализацией: |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - управление муниципальной программой осуществляет | Управление культуры администрации Города Томска | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | Управление культуры администрации Города Томска (далее - УК).  Департамент капитального строительства администрации Города Томска (далее - ДКС)  Администрация Кировского района Города Томска (далее - АКР)  Администрация Ленинского района Города Томска (далее - АЛР)  Администрация Октябрьского района Города Томска (далее - АОР)  Администрация Советского района Города Томска (далее - АСР) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |