## IV перечень мероприятий
Приложение 3 к подпрограмме «Инженерная защита территорий»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
«Инженерная защита территорий»
№ п/п | Наименование целей, задач, мероприятий подпрограммы | Протяженность, км. | Количество подготовленных проектов на объекты инженерной защиты (выполнены обмерно-обследовательские работы, получены заключения и пр.), шт. |  | Количество инженерно-изыскательских обследований, шт. |  | Количество построенных объектов (шт.) |  | Количество созданных локальных систем оповещения (шт.) |  | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Вид работ | Уровень приоритетности мероприятий | Критерий определения уровня приоритетности мероприятий | Сроки исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | В том числе за счет средств | [7 empty] | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
[18 empty] | местного бюджета |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | внебюджетных источников
|  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | [5 empty] | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план
1 | 2 | [9 empty] | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Цель подпрограммы: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод
Укрупненное (основное) мероприятие «Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод» | [14 empty] | Всего | 228855.7 | 0 | 202850.6 | 0 | 0 | 0 | 26005.1 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 110939.5 | 0 | 84934.4 | 0 | 0 | 0 | 26005.1 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2026 год | 117916.2 | 0 | 117916.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1 Строительство сооружений инженерной защиты муниципального образования «Город Томск»
1 | Берегоукрепление вдоль ул. Б. Хмельницкого в Городе Томске (пос. Степановка) | 0.58 | [12 empty] | Всего | 117916.2 | 0 | 117916.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
[15 empty] | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | СМР | II | Б | 2026 год | 117916.2 | 0 | 117916.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство защитного сооружения вдоль ул. Лермонтова на реке Ушайка в г. Томске | 0.32 | [12 empty] | Всего | 34673.5 | 0 | 8668.4 | 0 | 0 | 0 | 26005.1 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | СМР | II | Б | 2024 год | 34673.5 | 0 | 8668.4 | 0 | 0 | 0 | 26005.1 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу р. Томи в г. Томске. Аварийно-восстановительные работы дренажных горных выработок восточного направления и поверхностной инфраструктуры на правом берегу р. Томи в г. Томске | 1.289 | [12 empty] | Всего | 76266 | 0 | 76266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
|  |  | 1 | [8 empty] | СМР | II | Б | 2024 год | 76266 | 0 | 76266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2020 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2021 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2022 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2023 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2024 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 2025 год | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Итого по задаче 1 | [14 empty] | Всего | 228855.7 | 0 | 202850.6 | 0 | 0 | 0 | 26005.1 | 0 | 0 | 0
|  | 2024 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024 год | 110939.5 | 0 | 84934.4 | 0 | 0 | 0 | 26005.1 | 0 | 0 | 0
|  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2026 год | 117916.2 | 0 | 117916.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме | [14 empty] | Всего | 228855.7 | 0 | 202850.6 | 0 | 0 | 0 | 26005.1 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2024 год | 110939.5 | 0 | 84934.4 | 0 | 0 | 0 | 26005.1 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2026 год | 117916.2 | 0 | 117916.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2027 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Принимая во внимание, что стоимость разработки проектно-сметной документации составляет от 5 до 10% от стоимости работ, расходы на исполнение программных мероприятий определены исходя из планируемого объема работ и средней цены согласно действующим контрактам или действующим коммерческим предложениям на территориальном рынке с применением индексов-дефляторов.
Расчет индикаторов
Увеличение протяженности объектов инженерной защиты МО "Город Томск" (ПОТРЕБНОСТЬ) | [14 empty] | 2024 | 0.32 | 2025 | 0 | 2026 | 0.58 | 2027 | 0 | 2028 | 0 | 2029 | 0 | 2030 | 0
[15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
[15 empty] | 2 | 0.32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
[15 empty] | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
Увеличение протяженности объектов инженерной защиты МО "Город Томск" (Утверждено) | [14 empty] | 2024 | 0 | 2016 | 0 | 2017 | 0 | 2018 | 0 | 2019 | 0 | 2020 | 0 | 2021 | 0
[15 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
[15 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
[15 empty] | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0