## Прил. 3
Приложение 4 к постановлению администрации Города Томска от __________ № ____
Приложение 3 к муниципальной программе "Сохранение иcторического наследия г. Томска" на 2024-2030 годы
График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность и относящихся к многоквартирным домам, в рамках муниципальной программы "Сохранение исторического наследия г. Томска" на 2024-2030 годы в соотвествии с потребностью.
№ объекта, охваченного ремонтом | № объекта, приведённого в нормативное состояние | Адрес МКД | материал стен | статус объекта | Вид капитального ремонта | Стоимость ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) (тыс. руб.)
[6 empty] | Стоимость (тыс. руб.) ВСЕГО | Доля местного бюджета | Доля областного бюджета | Доля федерального бюджета
2024
Кировский район
1 | 1 | Красноармейская ул., 67/1 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 9563.1 | 9563.1 | 0 | 0
2 |  | Студгородок ул., 3 | д | ОКН | разработка проектной документации | 854.8 | 854.8 | 0 | 0
ИТОГО в 2024 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 10417.9 | 10417.9 | 0 | 0
Ленинский район
3 |  | Ленина пр., 98 | д | ВОКН | разработка проектной документации | 700 | 700 | 0 | 0
4 | 2 | Войкова ул., 22 | д | ОДЗ | Разработка проектной документации на выполнение работ, не связанных с устранением последствий и угрозы ЧС, выборочный капитальный ремонт конструкций здания, не затронутых пожаром, восстановление декоративных элементов фасада. | 8000 | 8000 | 0 | 0
5 | 3 | Совпартшкольный пер., 6а | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 5300 | 5300 | 0 | 0
6 |  | Ленина пр., 100 | см | ВОКН | разработка проектной документации | 600 | 600 | 0 | 0
ИТОГО в 2024 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 4 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 2 | [5 empty] | 14600 | 14600 | 0 | 0
Октябрьский район
7 |  | Кустарный пер., 3 |  |  | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 400 | 400 | 0 | 0
8 |  | Кузнечный взвоз ул.,6 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации, паспорта фасада, проведение государственной историко-культурной и археологической экспертизы | 2500 | 2500 | 0 | 0
ИТОГО в 2024 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 2900 | 2900 | 0 | 0
Советский район
9 | 4 | Никитина ул., 15 | д | ОДЗ | разраболтка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 4300 | 4300 | 0 | 0
10 |  | Дзержинского, 18 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 4536.9 | 4536.9 | 0 | 0
11 |  | Татарская ул., 9 | см | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 5663.1 | 5663.1 | 0 | 0
ИТОГО по Советскому району в 2024 году охвачено мероприятиями по ремонту 3 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 14500 | 14500 | 0 | 0
ВСЕГО в 2024 году охвачено мероприятиями по ремонту 11 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 4 | [5 empty] | 42417.9 | 42417.9 | 0 | 0
2025 год
Кировский район
1 | 5 | Студгородок ул., 3 | д | ВОКН | выборочный капитальный ремонт | 5000 | 5000 | 0 | 0
2 |  | Красноармейская ул., 92 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации | 2000 | 2000 | 0 | 0
ИТОГО в 2025 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 7000 | 7000 | 0 | 0
Ленинский район
3 |  | Ленина пр., 98 | д | ВОКН | выборочный капитальный ремонт | 5000 | 5000 | 0 | 0
4 | 6 | Ленина пр., 100 | д | ВОКН | выборочный капитальный ремонт | 5000 | 5000 | 0 | 0
ИТОГО в 2025 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0
Октябрьский район
5 |  | Кузнечный взвоз ул.,6 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 12000 | 12000 | 0 | 0
ИТОГО в 2025 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
Советский район
6 | 7 | Дзержинского ул., 16 | д | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0
7 | 8 | Татарская ул., 9 | см | ОКН | капитальный ремонт | 6000 | 6000 | 0 | 0
8 |  | Татарская ул., 46 | д | ОКН | разработка проектной документации | 2000 | 2000 | 0 | 0
ИТОГО по Советскому району в 2025 году охвачено мероприятиями по ремонту 3 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2025 году охвачено мероприятиями по ремонту 8 объектов, из них приведено в нормативное состояние 3 объекта | [5 empty] | 41000 | 41000 | 0 | 0
2026 год
Кировский район
1 |  | Красноармейская ул., 92 | д | ОКН | капитальный ремонт | 12000 | 12000 | 0 | 0
ИТОГО в 2026 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
Ленинский район
2 | 9 | Ленина пр., 98 | д | ВОКН | выборочный капитальный ремонт | 12000 | 12000 | 0 | 0
ИТОГО в 2026 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
Октябрьский район
3 |  | Кузнечный взвоз ул., 3 | д | ВОКН | разработка проектно-сметной документации | 1500 | 1500 | 0 | 0
4 | 10 | Кузнечный взвоз ул.,6 | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 10500 | 10500 | 0 | 0
ИТОГО в 2026 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
Советский район
5 |  | Советская ул., 32 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации | 1000 | 1000 | 0 | 0
6 | 11 | Татарская ул., 46 | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 11000 | 11000 | 0 | 0
ИТОГО по Советскому району в 2026 году охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из ни приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2026 году охвачено мероприятиями по ремонту 6 объектов, из них приведено в нормативное состояние 3 объектов | [5 empty] | 48000 | 48000 | 0 | 0
2027 год
Кировский район
1 | 12 | Красноармейская ул., 92 | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 10000 | 10000 | 0 | 0
2 |  | Красноармейская ул., 79а | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации | 2000 | 2000 | 0 | 0
ИТОГО в 2027 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
Ленинский район
3 |  | Карла Маркса ул., 2 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт | 6000 | 6000 | 0 | 0
4 |  | Кооперативный пер., 8 | к | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт | 6000 | 6000 | 0 | 0
ИТОГО в 2027 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
Октябрьский район
5 |  | Кузнечный взвоз ул., 3 | д | ВОКН | выборочный капитальный ремонт | 10000 | 10000 | 0 | 0
6 |  | Шишкова ул., 4 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации | 2000 | 2000 | 0 | 0
ИТОГО в 2027 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
Советский район
7 | 13 | Советская ул., 32 | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 6000 | 6000 | 0 | 0
8 |  | Советская ул., 30 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 6000 | 6000 | 0 | 0
ИТОГО по Советскому району в 2027 году охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2027 году охвачено мероприятиями по ремонту 8 объектов, из них приведено в нормативное состояние 2 объекта | [5 empty] | 48000 | 48000 | 0 | 0
2028 год
Кировский район
1 |  | Красноармейская ул., 79а | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 10000 | 10000 | 0 | 0
2 |  | Кузнецова ул., 17 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации | 2000 | 2000 | 0 | 0
ИТОГО в 2028 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
Ленинский район
3 |  | Кооперативный пер., 8 | к | ВОКН | капитальный ремонт | 6000 | 6000 | 0 | 0
4 |  | Карла Маркса ул., 2 | к | ОКН | капитальный ремонт | 6000 | 6000 | 0 | 0
ИТОГО в 2028 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
Октябрьский район
5 |  | Шишкова ул., 14 | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации | 2000 | 2000 | 0 | 0
6 | 14 | Кузнечный взвоз ул., 3 | д | ВОКН | выборочный капитальный ремонт | 3000 | 3000 | 0 | 0
7 |  | Шишкова ул., 4 | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 7000 | 7000 | 0 | 0
ИТОГО в 2028 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 3 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
Советский район
8 | 15 | Советская ул., 30 | к | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 6000 | 6000 | 0 | 0
9 |  | Советская ул., 27 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 6000 | 6000 | 0 | 0
ИТОГО по Советскому району в 2028 году охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2028 году охвачено мероприятиями по ремонту 9 объектов, из них приведено в нормативное состояние 2 | [5 empty] | 48000 | 48000 | 0 | 0
2029 год
Кировский район
1 | 16 | Красноармейская ул., 79а | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 5000 | 5000 | 0 | 0
2 |  | Кузнецова ул., 17 | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 7000 | 7000 | 0 | 0
ИТОГО в 2029 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
Ленинский район
3 | 17 | Кооперативный пер., 8 | к | ВОКН | выборочный капитальный ремонт | 6000 | 6000 | 0 | 0
4 |  | Карла Маркса ул., 2 | к | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 6000 | 6000 | 0 | 0
ИТОГО в 2029 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
Октябрьский район
5 |  | Шишкова ул., 14 | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 8000 | 8000 | 0 | 0
6 | 18 | Шишкова ул., 4 | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0
ИТОГО в 2029 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
Советский район
7 | 19 | Советская ул., 27 | к | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 4000 | 4000 | 0 | 0
8 |  | Гагарина ул., 32 | см | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 8000 | 8000 | 0 | 0
ИТОГО по Советскому району в 2029 году охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2029 году охвачено мероприятиями по ремонту 8 объектов, из них приведено в нормативное состояние 4 | [5 empty] | 48000 | 48000 | 0 | 0
2030 год
Кировский район
1 | 20 | Кузнецова ул., 17 | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 12000 | 12000 | 0 | 0
ИТОГО в 2030 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
Ленинский район
2 | 21 | Карла Маркса ул., 2 | к | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 12000 | 12000 | 0 | 0
ИТОГО в 2030 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
Октябрьский район
3 | 22 | Шишкова ул., 14 | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 12000 | 12000 | 0 | 0
ИТОГО в 2030 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
Советский район
4 | 23 | Гагарина ул., 32 | см | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 12000 | 12000 | 0 | 0
ИТОГО по Советскому району в 2030 году охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 1 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2030 году охвачено мероприятиями по ремонту 4 объекта, из них приведено в нормативное состояние 4 | [5 empty] | 48000 | 48000 | 0 | 0
ВСЕГО в 2024-2030 гг. охвачено мероприятиями по ремонту 54 объекта, из них приведены в нормативное состояние - 22 | [5 empty] | 323417.9 | 323417.9 | 0 | 0