Приложение 1 к постановлению администрации Города Томска

от 24.07.2024 № 531

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.  Паспорт муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2024-2030 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(далее по тексту – муниципальная программа)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы** | | | Распоряжение администрации Города Томска от 01.02.2023 № р 88 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Томск» | | | | | | | | | | | | | |
| **Куратор муниципальной программы** | | | Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию | | | | | | | | | | | | | |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | | | Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | | | | | | | | | | | | | |
| **Соисполнители** | | | Администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска | | | | | | | | | | | | | |
| **Участники** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска** | | | Сбалансированное пространственное развитие и узнаваемый архитектурный облик | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование стратегической задачи развития Города Томска** | | | Сохранение историко-культурного наследия | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель и задачи муниципальной программы** | | | **Цель:** обеспечение сохранности объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1:** проведение оценки технического состояния объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях принятия своевременных решений и мер по обеспечению их сохранности | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 2:** организация мероприятий, направленных на ремонт и реставрацию объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, а также благоустройство их придомовых территорий | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения** | 2023 | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержденным финансированием |
| **Цель:** обеспечение сохранности объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатель цели:** 1. доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем числе подлежащих сохранению объектов (нарастающим итогом), - % | 19,12 | 20,55 | 20,26 | 21,97 | 21,26 | 22,97 | 21,83 | 24,97 | 23,54 | 28,39 | 26,68 | 30,10 | 27,82 | 37,24 | | 34,38 |
| в том числе за счёт финансирования муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» (нарастающим итогом), - % | 2,28 | 3,71 | 3,42 | 5,13 | 4,42 | 6,13 | 4,99 | 8,13 | 6,70 | 11,55 | 9,84 | 13,26 | 10,98 | 20,40 | | 17,54 |
| 2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в нормативном состоянии относительно общего количества объектов -зданий, являющихся объектами культурного наследия, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), - %. | 28,28 | 28,79 | 28,28 | 30,30 | 29,29 | 31,82 | 29,80 | 35,35 | 30,30 | 35,35 | 30,81 | 37,88 | 31,31 | 43,94 | | 31,31 |
| в том числе в рамках мероприятий муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» (нарастающим итогом), - % | 1,52 | 2,03 | 0 | 2,02 | 1,01 | 3,54 | 1,52 | 7,07 | 2,02 | 7,07 | 2,53 | 9,60 | 3,03 | 15,66 | | 3,03 |
| 3. Количество объектов культурного наследия, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» находящихся в нормативном состоянии, - ед. (нарастающим итогом) | 56 | 57 | 56 | 60 | 58 | 63 | 59 | 70 | 60 | 70 | 61 | 75 | 62 | 87 | | 62 |
| **Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения** | 2023 | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержденным финансированием |
| **Задача 1:** проведение оценки технического состояния объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях принятия своевременных решений и мер по обеспечению их сохранности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели задачи 1:**  Доля обследованных объектов культурного наследия, относительно общего количества объектов культурного наследия, нуждающихся в обследовании, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), - % | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 |
| **Задача 2:** организация мероприятий, направленных на ремонт и реставрацию объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, а также благоустройство их придомовых территорий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели задачи 2:**  1. Количество объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, охваченных ремонтом в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение исторического наследия», - ед. | 28 | 61 | 55 | 65 | 57 | 104 | 98 | 101 | 93 | 90 | 81 | 65 | 57 | 53 | | 49 |
| 2 Количество представляющих историко-архитектурную ценность объектов, приведённых в нормативное состояние в рамках муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», - ед. | 4 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 14 | 12 | 24 | 22 | 12 | 8 | 50 | | 46 |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)** | | | Годы: | Всего по источникам | | местный бюджет | | | федеральный бюджет | | областной бюджет | | внебюджетные источники | | | |
|  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | | план | |
| 2024 | 174502,1 | 149000,8 | 50602,1 | 25 100,8 | |  |  |  |  | 123 900,0 | | 123 900,0 | |
| 2025 | 252 446,2 | 209 384,1 | 47446,2 | 4 384,1 | |  |  |  |  | 205 000,0 | | 205 000,0 | |
| 2026 | 380 446,2 | 330 384,1 | 54446,2 | 4 384,1 | |  |  |  |  | 326 000,0 | | 326 000,0 | |
| 2027 | 434 861,8 | 383 700,0 | 54861,8 | 3 700,0 | |  |  |  |  | 380 000,0 | | 380 000,0 | |
| 2028 | 503 861,8 | 452 700,0 | 54861,8 | 3 700,0 | |  |  |  |  | 449 000,0 | | 449 000,0 | |
| 2029 | 498 746,2 | 444 000,0 | 54746,2 | 0,0 | |  |  |  |  | 444 000,0 | | 444 000,0 | |
| 2030 | 503 681,2 | 449 000,0 | 54681,2 | 0,0 | |  |  |  |  | 449 000,0 | | 449 000,0 | |
| Итого | **2 748 545,5** | **2 418 169** | **371 645,5** | **41 269,0** | |  |  |  |  | **2 376 900,0** | | **2 376 900,0** | |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | | | 2024-2030 годы | | | | | | | | | | | | | |
| **Перечень подпрограмм либо перечень задач муниципальной программы (в случае если подпрограммы не предусмотрены)** | | | 1) «Проведение оценки технического состояния объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях принятия своевременных решений и мер по обеспечению их сохранности» | | | | | | | | | | | | | |
| 2) «Организация мероприятий, направленных на ремонт и реставрацию объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, а также благоустройство их придомовых территорий» | | | | | | | | | | | | | |
| **Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:** | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **- управление муниципальной программой осуществляет** | | | Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | | | | | | | | | | | | | |
| **- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют** | | | Администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | | | | | | | | | | | | | |