Приложение

к постановлению

администрации Города Томска

от 30.01.2024 № 80

Приложение

к Методике

проведения оценки эффективности реализации муниципальных

программ муниципального образования «Город Томск»

КРИТЕРИИ

КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия (Кi) | Весовой коэффициент (Yi) | Градации | Балл (Bi) |
| 1. Качество планирования программы и предоставленных отчетов |
| 1) Предмет изменений в программу | Y1 = 0,05 | Отсутствие изменений | 1 |
| Изменение объема или источников финансирования мероприятий | 0,8 |
| Изменения, касающиеся мероприятий (исключение, дополнение) | 0,7 |
| Корректировка количественных значений показателей цели (целей) программы | 0,6 |
| Перенос сроков реализации мероприятий программы | 0,3 |
| Наличие двух и более изменений перечисленных выше | 0 |
| 2) Причина возникновения изменений | Y2 = 0,05 | Изменения, не зависимые от ответственного исполнителя (соисполнителя) программы | 1 |
| Зависимые от ответственного исполнителя (соисполнителя) программы | 0 |
| 3) Воздействие внесенных изменений в программу на показатели цели (целей) программы | Y3 = 0,05 | Принятие изменений в программу привело к увеличению значений показателей цели (целей) программы, имеющих желаемую динамику увеличения значения, либо к снижению значения показателей цели (целей) программы, имеющих желаемую динамику снижения значения | 1 |
| Принятие изменения в программу не повлияло на значения показателей цели (целей) программы | 0,5 |
| Принятие изменений в программу привело к уменьшению значений показателей цели (целей) программы, имеющих желаемую динамику увеличения значения, либо к увеличению значения показателей цели (целей) программы, имеющих желаемую динамику снижения значения | 0 |
| 4) Качество и полнота данных ежегодно предоставляемого отчета об исполнении муниципальной программы | Y4 = 0,05 | Информация, представленная в отчете, соответствует установленным требованиям к отчету | 1 |
| Представленный отчет включает опечатки, арифметические и орфографические ошибки | 0,5 |
| К представленному отчету имеются одно или несколько из следующих замечаний:- данные отчета об исполнении муниципальной программы не соответствуют пояснительной записке к отчету;- не приведены обоснования невыполнения/перевыполнения программных мероприятий, повлекшие недостижение/перевыполнение значений показателей целей и задач, установленных в муниципальной программе;- полнота и качество данных отчета не соответствует установленным к ним требованиям. | 0 |
| 2. Выполнение плановых объемов финансирования муниципальной программы [<\*>](#P93) |
| 1) Исполнение средств местного бюджета (предусмотренных решением Думы Города Томска о бюджете) | Y5 = 0,2 | Средства исполнены более чем на 99% | 1 |
| Средства исполнены от 80% до 99% включительно | 0,7 |
| Средства исполнены менее чем на 80% | 0 |
| 2) Исполнение средств областного бюджета, (предусмотренных решением Думы Города Томска о бюджете) | Y6 = 0,2 | Средства исполнены более чем на 99% | 1 |
| Средства исполнены от 80% до 99% включительно | 0,7 |
| Средства исполнены менее чем на 80% | 0 |
| 3) Исполнение средств федерального бюджета, (предусмотренных решением Думы Города Томска о бюджете) | Y7 = 0,2 | Средства исполнены более чем на 99% | 1 |
| Средства исполнены от 80% до 99% включительно | 0,7 |
| Средства исполнены менее чем на 80% | 0 |
| 3. Объем привлеченных средств из областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников [<\*\*>](#P94) | Y8 = 0,2 | Доля средств составляет 50 и более процентов от общих затрат на реализацию муниципальной программы в отчетном году | 1 |
| Доля средств находится в интервале более 20 (включительно) и менее 50 процентов от общих затрат на реализацию муниципальной программы в отчетном году | 0,9 |
| Доля средств находится в интервале более 10 (включительно) и менее 20 процентов от общих затрат на реализацию муниципальной программы в отчетном году | 0,7 |
| Доля средств составляет более 0 и менее 10 процентов от общих затрат на реализацию муниципальной программы в отчетном году | 0,5 |
| Доля привлечённых средств от общих затрат на реализацию муниципальной программы в отчетном году равна нулю | 0 |

--------------------------------

<\*> В случае если в муниципальной программе не предусмотрено финансирование из областного и/или федерального бюджетов значения весовых коэффициентов Y6, и/или Y7 равномерно распределяются по оставшимся весовым коэффициентам [пункта 2](#P53).

<\*\*> В случае если в муниципальной программе не предусмотрено привлечение средств из областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников значение весового коэффициента Y8 пропорционально распределяется среди оставшихся весовых коэффициентов [пункта 1](#P13) и [пункта 2](#P53).