## прил. 2
Приложение 2 к подпрограмме "Развитие улично-дорожной сети"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ "Развитие улично-дорожной сети"
№ п/п | Наименование целей, задач, мероприятий подпрограммы | Протяженность, км | Вид работ | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Уровень приоритетности мероприятий | Критерий уровня приоритетности мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе, за счет средств | [7 empty] | Примечание | Ответственный исполнитель, соисполнители
[10 empty] | местного бюджета |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | внебюджетных источников
[8 empty] | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 15
Цель подпрограммы: Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» | [18 empty] | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
| Основное мероприятие: Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети (решается в рамках задачи 1-2) | [5 empty] | Всего | 4100901.0995 | 187650.7 | 2288952.4995 | 22650.7 | 0 | 0 | 1811948.6 | 165000 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 6634.1 | 6634.1 | 6634.1 | 6634.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 11193 | 11193 | 11193 | 11193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 1010505 | 169823.6 | 368741.6 | 4823.6 | 0 | 0 | 641763.4 | 165000 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 915142.9 | 0 | 318002.2 | 0 | 0 | 0 | 597140.7 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 775376.6 | 0 | 202332.1 | 0 | 0 | 0 | 573044.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 611224.82 | 0 | 611224.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 199612.6473 | 0 | 199612.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 294698.3082 | 0 | 294698.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 276513.724 | 0 | 276513.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" (решается в рамках задачи 3) | [5 empty] | Всего | 1021065.9 | 1021065.9 | 11695.3 | 11695.3 | 767926.6 | 767926.6 | 241444 | 241444 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 406360.2 | 406360.2 | 122 | 122 | 394051.1 | 394051.1 | 12187.1 | 12187.1 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 614705.7 | 614705.7 | 11573.3 | 11573.3 | 373875.5 | 373875.5 | 229256.9 | 229256.9 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 1 подпрограммы: Развитие улично-дорожной сети
1.1. | Строительство объектов улично-дорожной сети, в том числе: | [5 empty] | Всего | 2122064.5392 | 169823.6 | 898869.6392 | 4823.6 | 0 | 0 | 1223194.9 | 165000 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 536020.5 | 169823.6 | 139570.4 | 4823.6 | 0 | 0 | 396450.1 | 165000 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 425959.7 | 0 | 137536.2 | 0 | 0 | 0 | 288423.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 717761.7 | 0 | 179440.4 | 0 | 0 | 0 | 538321.3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 270368.2455 | 0 | 270368.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 71199.3799 | 0 | 71199.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 77776.0138 | 0 | 77776.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 22979 | 0 | 22979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации | [5 empty] | Всего | 1380746.882 | 169823.6 | 569585.482 | 4823.6 | 0 | 0 | 811161.4 | 165000 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 371207.1 | 169823.6 | 98367 | 4823.6 | 0 | 0 | 272840.1 | 165000 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 41395.1 | 0 | 41395.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 717761.7 | 0 | 179440.4 | 0 | 0 | 0 | 538321.3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 78428.5883 | 0 | 78428.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 71199.3799 | 0 | 71199.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 77776.0138 | 0 | 77776.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 22979 | 0 | 22979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы | [5 empty] | Всего | 741317.6572 | 0 | 329284.1572 | 0 | 0 | 0 | 412033.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 164813.4 | 0 | 41203.4 | 0 | 0 | 0 | 123610 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 384564.6 | 0 | 96141.1 | 0 | 0 | 0 | 288423.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 191939.6572 | 0 | 191939.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Строительство улиц в пос. Родионово (ул. Заварзинская, ул. Российская, ул. 1000 лет Руси, ул. Окружная) (решение судов) | 3.3 | ПИР |  | I | А | 2024 | 23014.5 | 0 | 23014.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.2 | Строительство ул. Маршала Жукова в пос. Родионово (решение судов) | 1.17 | ПИР |  | I | А | 2024 | 13611.4 | 0 | 13611.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости (Коллективные обращения жителей п. Родионово)
1.1.3 | Строительство ул. Радуница в пос. Родионово (решение судов) | 0.83 | ПИР |  | I | А | 2024 | 10959.8 | 0 | 10959.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.4 | Строительство третьего моста через р. Томь в г. Томске | 12.67 | ПИР | 10 1 01 0П050 414 10 1 01 40010 414 | I | В | 2024 | 165016.5 | 165016.5 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | В целях выделения средств на реализацию мероприятий по данному объекту, департаментом капитального строительства администрации Города Томска в адрес Департамента архитектуры и строительства Томской области была нправлена бюджетная заявка на финансирование из областного бюджета объектов капитального строительства.
1.1.5 | Строительство ул. Урманская в г. Томске (решение судов) | 0.85 | ПИР |  | I | А | 2024 | 10011 | 0 | 10011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях выделения средств на реализацию мероприятий по данному объекту, департаментом капитального строительства администрации Города Томска в адрес Департамента архитектуры и строительства Томской области была нправлена бюджетная заявка на финансирование из областного бюджета объектов капитального строительства.
1.1.6 | Строительство левобережной объездной автодороги г. Томска в Томской области (вторая очередь строительства. Корректировка. 1 этап). Путепроводы на 2-х уровневых транспортных развязках ПК 35+90, ПК 123+51 (2 этап) | 11.47 | ПИР |  | III | Б | 2024 | 116317.9 | 0 | 29079.5 | 0 | 0 | 0 | 87238.4 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Строительство ул. Петра Федоровского, ул. Андрея Крячкого в г. Томске (ПИР) | 2.4 | ПИР |  | III | Б | 2024 | 27468.9 | 0 | 6867.2 | 0 | 0 | 0 | 20601.7 | 0 | 0 | 0 | Обращение заместителя начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска от 06.03.2018 № 01-01-21/1134
| Строительство ул. Петра Федоровского, ул. Андрея Крячкого в г. Томске |  |  |  | II | А | 2024 | 164813.4 | 0 | 41203.4 | 0 | 0 | 0 | 123610 | 0 | 0 | 0
| Строительство ул. Петра Федоровского, ул. Андрея Крячкого в г. Томске |  |  |  | II | А | 2025 | 384564.6 | 0 | 96141.1 | 0 | 0 | 0 | 288423.5 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Строительство искусственного сооружения (моста) по ул. Облепиховая в пос. Заварзино г. Томска | 0.01992 | ПИР |  | III | Б | 2025 | 12461.2 | 0 | 12461.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По результатам отчета ООО "ЗАПСИБ-МОСТ" даны рекомендации о необходимости демонтажа искусственного сооружения (моста), не отвечающего действующим нормативным требованиям по надежности и безопасности
1.1.9 | Строительство ул. Пастера в г. Томске | 1 | ПИР |  | III | Б | 2025 | 13526.4 | 0 | 13526.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.10 | Строительство автомобильной дороги от ул. Мостовая до ул. ЛПК 2-й пос. в г. Томске | 0.84 | ПИР |  | III | Б | 2025 | 15407.5 | 0 | 15407.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Строительство объекта "Территория, (площадка), планируемая для предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, расположенная по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт. Автомобильные дороги" (ПИР). Софинансирование. | 28.6 | ПИР | 10 1 01 40010 414 | I | В | 2024 | 4807.1 | 4807.1 | 4807.1 | 4807.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В целях выделения средств на реализацию мероприятий по данному объекту, департаментом капитального строительства администрации Города Томска в адрес Департамента архитектуры и строительства Томской области была нправлена бюджетная заявка на финансирование из областного бюджета объектов капитального строительства.
| Строительство объекта "Территории (площадки) в районе Кузовлевского тракта, предназначенные для предоставления гражданам в целях индивидуального жилищного строительства. Автомобильные дороги (решение судов)" |  |  |  | I | А | 2026 | 100865.4 | 0 | 25216.3 | 0 | 0 | 0 | 75649.1 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Строительство магистральной улицы общегородского значения - ул. Юрия Ковалева (от ул. Иркутский тракт до ул. Энтузиастов) в г. Томске | 2.4 | ПИР |  | II | В | 2026 | 279893.7 | 0 | 69973.4 | 0 | 0 | 0 | 209920.3 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.12 | Строительство магистральной улицы общегородского значения - проспект Новаторов (от ул. Клюева до ул. Юрия Ковалева и от ул. Юрия Ковалева до ул. Ивановского) в г. Томске | 4 | ПИР |  | II | В | 2026 | 317769.2 | 0 | 79442.3 | 0 | 0 | 0 | 238326.9 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.13 | Строительство ул. Николая Рукавишникова в г. Томске | 0.65 | ПИР |  | II | В | 2026 | 19233.4 | 0 | 4808.4 | 0 | 0 | 0 | 14425 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.14 | Строительство участка автомобильной дороги от моста через р. Малая Ушайка до п. Родионово | 0.43 | ПИР |  | III | Б | 2027 | 9311.573 | 0 | 9311.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости (Коллективные обращения жителей п. Родионово)
1.1.15 | Строительство проезда по ул. Ковалева в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске | 0.65681 | ПИР |  | II | А | 2027 | 2779.8 | 0 | 2779.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости (Коллективные обращения жителей п. Родионово)
|  |  | СМР |  | II | А | 2027 | 191939.6572 | 0 | 191939.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.16 | Строительство улиц в пос. Озерки в г. Томске (вблизи пос. Росинка) | 1.25 | ПИР |  | III | Б | 2027 | 11391.0951 | 0 | 11391.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение Правления Томской региональной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана"
1.1.17 | Строительство ул. Солнечная мкр. Каменка в г. Томске | 1.05 | ПИР |  | III | Б | 2027 | 20677.2203 | 0 | 20677.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.18 | Строительство моста, расположенного по адресу: г. Томск, пос. Степановка, ул. Богдана Хмельницкого, в районе д. 60/3 | 0.04776 | ПИР |  | I | Б | 2027 | 10254.6 | 0 | 10254.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы Обращение департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска
1.1.19 | Строительство объектов улично-дорожной сети в д. Киргизка | 4.7 | ПИР |  | III | Б | 2027 | 24014.3 | 0 | 24014.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
1.1.20 | Строительство автомобильной дороги по ул. Светлая в с. Дзержинское | 0.51 | ПИР |  | III | Б | 2028 | 8180.4327 | 0 | 8180.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение главы администрации Города Томска Кировского района В.А. Денисович, в связи с обращением жителя с. Дзержинское Исаханян А.З. в прокуратуру Кировского района Города Томска
1.1.21 | Строительство автомобильной дороги по пер. Полынный в с. Дзержинское | 0.17 | ПИР |  | III | Б | 2028 | 5404.1662 | 0 | 5404.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.22 | Строительство улиц в ж/д Копылово | 1.6 | ПИР |  | III | Б | 2028 | 18858.0088 | 0 | 18858.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.23 | Строительство ул. Приозерная в г. Томске (участок от д. 20 а до д. 72) | 1 | ПИР |  | III | Б | 2028 | 20628.9722 | 0 | 20628.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.24 | Строительсвто автомобильной дороги по ул. Бутакова от ул. Добровидова до ул. Большакова в г. Томске | 0.25 | ПИР |  | III | Б | 2028 | 4006.4 | 0 | 4006.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.25 | Строительство ул. Спасская в мкр. Наука г. Томска | 0.6 | ПИР |  | III | Б | 2028 | 7254.6 | 0 | 7254.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение председателя Думы Города Томска С.Ю. Панова
1.1.26 | Строительство ул. Красные зори и ул. Преображенская в мкр. Наука г. Томска | 0.55 | ПИР |  | II | В | 2028 | 6866.8 | 0 | 6866.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение председателя Думы Города Томска С.Ю. Панова
1.1.27 | Строительство ул. Вьюжная в мкр. Наука г. Томска | 0.6 | ПИР |  | III | Б | 2029 | 7422.3692 | 0 | 7422.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости (Обращение гражданина Гоглова А.С.)
1.1.28 | Строительство ул. Вешняя в мкр. Наука г. Томска | 1.12 | ПИР |  | III | Б | 2029 | 11151.1069 | 0 | 11151.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение жетеля мкр. Наука, обращение председателя Думы Города Томска С.Ю. Панова
1.1.29 | Строительство улиц в мкр. пос. Светлый г. Томска | 6.5 | ПИР |  | III | Б | 2029 | 38419.6378 | 0 | 38419.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращения граждан
1.1.30 | Строительство ул. Нарочанская в мкр. Наука г. Томска | 1.1 | ПИР |  | III | Б | 2029 | 10794.8 | 0 | 10794.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости (Обращение гражданки Утешевой Т.Г.)
1.1.31 | Строительство ул. Шахова в мкр. Наука г. Томска | 1.1 | ПИР |  | III | Б | 2029 | 9988.1 | 0 | 9988.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение главы советского района от 10.05.2018 № 2136
1.1.32 | Строительство автомобильной дороги по пер. Еловый в с. Дзержинское | 0.258 | ПИР |  | III | Б | 2030 | 4035.3 | 0 | 4035.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.33 | Строительство автомобильной дороги по пер. Ореховый пос. Росинка г. Томска | 0.5 | ПИР |  | III | Б | 2030 | 5865.9 | 0 | 5865.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение главы советского района от 10.05.2018 № 2136
1.1.34 | Строительство автодорожного моста через р.Ушайка с подходами по ул. Петропавловская. | 1.5 | ПИР |  | III | Б | 2030 | 9892.2 | 0 | 9892.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
1.1.35 | Строительство дороги по пер. 1-ый Басандайский г. Томска | 0.175 | ПИР |  | III | Б | 2030 | 3185.6 | 0 | 3185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обращение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска
1.2 | Приобретение объектов улично-дорожнй сети | [5 empty] | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
[7 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Жилая улица № 1 в жилом микрорайоне по ул. Береговая, 2д в г. Томске. Корректировка (1 этап) | 0.3 | Приобретение |  | II | Б | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Департамент капитального строительства администрации Города Томска
1.2.2 | Жилая улица № 1 в жилом микрорайоне по ул. Береговая, 2д в г. Томске. Корректировка (2 этап) | 0.498 | Приобретение |  | II | Б | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Переулок Речной в г. Томске Томской области | 0.16515 | Приобретение |  | II | Б | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по задаче 1, в том числе: | [5 empty] | Всего | 2122064.5392 | 169823.6 | 898869.6392 | 4823.6 | 0 | 0 | 1223194.9 | 165000 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 536020.5 | 169823.6 | 139570.4 | 4823.6 | 0 | 0 | 396450.1 | 165000 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 425959.7 | 0 | 137536.2 | 0 | 0 | 0 | 288423.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 717761.7 | 0 | 179440.4 | 0 | 0 | 0 | 538321.3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 270368.2455 | 0 | 270368.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 71199.3799 | 0 | 71199.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 77776.0138 | 0 | 77776.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 22979 | 0 | 22979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации | [5 empty] | Всего | 1380746.882 | 169823.6 | 569585.482 | 4823.6 | 0 | 0 | 811161.4 | 165000 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 371207.1 | 169823.6 | 98367 | 4823.6 | 0 | 0 | 272840.1 | 165000 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 41395.1 | 0 | 41395.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 717761.7 | 0 | 179440.4 | 0 | 0 | 0 | 538321.3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 78428.5883 | 0 | 78428.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 71199.3799 | 0 | 71199.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 77776.0138 | 0 | 77776.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 22979 | 0 | 22979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы | [5 empty] | Всего | 741317.6572 | 0 | 329284.1572 | 0 | 0 | 0 | 412033.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 164813.4 | 0 | 41203.4 | 0 | 0 | 0 | 123610 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 384564.6 | 0 | 96141.1 | 0 | 0 | 0 | 288423.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 191939.6572 | 0 | 191939.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение объектов улично-дорожнй сети | [5 empty] | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 подпрограммы: Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние
2.1. | Реконструкция объектов улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск», в том числе: | [5 empty] | Всего | 1574537.4638 | 0 | 985783.7638 | 0 | 0 | 0 | 588753.7 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 366462.1 | 0 | 121148.8 | 0 | 0 | 0 | 245313.3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 471033.5 | 0 | 162316.3 | 0 | 0 | 0 | 308717.2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 46297.6 | 0 | 11574.4 | 0 | 0 | 0 | 34723.2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 264989.178 | 0 | 264989.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 88934.8674 | 0 | 88934.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 157641.5944 | 0 | 157641.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 179178.624 | 0 | 179178.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации | [5 empty] | Всего | 1125665.9638 | 0 | 873565.8638 | 0 | 0 | 0 | 252100.1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
[7 empty] | 2024 | 86407 | 0 | 51135 | 0 | 0 | 0 | 35272 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 302217.1 | 0 | 120112.2 | 0 | 0 | 0 | 182104.9 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 46297.6 | 0 | 11574.4 | 0 | 0 | 0 | 34723.2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 264989.178 | 0 | 264989.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 88934.8674 | 0 | 88934.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 157641.5944 | 0 | 157641.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 179178.624 | 0 | 179178.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы | [5 empty] | Всего | 448871.5 | 0 | 112217.9 | 0 | 0 | 0 | 336653.6 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 280055.1 | 0 | 70013.8 | 0 | 0 | 0 | 210041.3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 168816.4 | 0 | 42204.1 | 0 | 0 | 0 | 126612.3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Реконструкция ул. Гоголя от ул. Никитина до ул. Алтайской в г. Томске | 0.436 | СМР |  | III | В | 2024 | 280055.1 | 0 | 70013.8 | 0 | 0 | 0 | 210041.3 | 0 | 0 | 0 | Положительное заключение государственной экспертизы № 70-1-5-0236-14 от 24.10.2014 г.
2.1.2 | Реконструкция ул. Демьяна Бедного в г. Томске | 1.35 | ПИР |  | III | Б | 2024 | 14031.5 | 0 | 3507.9 | 0 | 0 | 0 | 10523.6 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы ( Коллективные обращения жителей п. Родионово )
2.1.3 | Реконструкция ул. Ивановского, ул. Гамалеи ул. Баумана в г. Томске | 1.6 | ПИР |  | III | Б | 2024 | 32997.9 | 0 | 8249.5 | 0 | 0 | 0 | 24748.4 | 0 | 0 | 0 | протокольное поручение Мэра Города Томска И.Г. Кляйн (ЭДО № 198162 от 21.05.2019 г.).
2.1.4 | Реконструкция ул. Заречная 1-я, ул. Новоселов, пр. Малиновый в г. Томске (решение судов) | 1 | ПИР |  | I | Б | 2024 | 27773.1 | 0 | 27773.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы (Обращение главы администрации Октябрьского района от 24.07.2017 № 2118/1430 )
2.1.5 | Реконструкция пер. Сергея Лазо в г. Томске | 0.608 | ПИР |  | III | Б | 2024 | 11604.5 | 0 | 11604.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.6 | Реконструкция ул. Высоцкого (от ул. Иркутский тракт до ул. Ивановского), ул. Ивановского (от ул. Высоцкого до ул. Демьяна Бедного), ул. Демьяна Бедного (от ул. Ивановского до ул. Энтузиастов) ул. Энтузиастов (от ул. Демьяна Бедного до ул. Клюева) в г. Томске | 7 | ПИР | 10 1 01 40010 414 | I | А | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПРЕДПИСАНИЕ Центра дорожного, технического надзора и пропаганды безопасности дорожного движения УМВД России по Томской области от 22.10.2019 № 243/о Обращение главы администрации Октябрьского района Города Томска
| Реконструкция ул. Высоцкого (от ул. Иркутский тракт до ул. Ивановского), ул. Ивановского (от ул. Высоцкого до ул. Демьяна Бедного), ул. Демьяна Бедного (от ул. Ивановского до ул. Энтузиастов) ул. Энтузиастов (от ул. Демьяна Бедного до ул. Клюева) в г. Томске |  |  |  | I | А | 2025 | 242806.5 | 0 | 60701.6 | 0 | 0 | 0 | 182104.9 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Реконструкция ул. Челюскинцев в г. Томске | 0.829 | ПИР |  | I | А | 2025 | 26438.4 | 0 | 26438.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.8 | Реконструкция ул. Континентальная и ул. Степановская в г. Томске | 2.3 | ПИР |  | III | Б | 2025 | 32972.2 | 0 | 32972.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2020 году будет подана бюджетная заявка на финансирование объекта в 2021 году за счет средств областного бюджета.
2.1.9 | Реконструкция ул. Нефтяная в г. Томске | 0.44232 | СМР |  | III | В | 2025 | 168816.4 | 0 | 42204.1 | 0 | 0 | 0 | 126612.3 | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Реконструкция ул. Тургенева в г. Томске | 2.3 | ПИР |  | II | В | 2026 | 46297.6 | 0 | 11574.4 | 0 | 0 | 0 | 34723.2 | 0 | 0 | 0 | протокольное поручение Мэра Города Томска И.Г. Кляйн (ЭДО № 198162 от 21.05.2019 г.).
2.1.11 | Реконструкция ул. Стрелочная в г. Томске | 0.22 | ПИР |  | III | Б | 2027 | 11648.9656 | 0 | 11648.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Обращения жителей мкр. Каштак
2.1.12 | Реконструкция ул. Барнаульская в г. Томске | 0.3 | ПИР |  | III | Б | 2027 | 9238.5935 | 0 | 9238.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Обращения жителей мкр. Каштак
2.1.13 | Реконструкция ул. Парковая в г. Томске | 1.3 | ПИР |  | III | Б | 2027 | 22045.218 | 0 | 22045.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Обращения жителей мкр. Каштак
2.1.14 | Реконструкция ул. Центральная в г. Томске | 0.23 | ПИР |  | III | Б | 2027 | 7391.7916 | 0 | 7391.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.15 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чапаева в г. Томске | 0.36 | ПИР |  | II | В | 2027 | 10022.3082 | 0 | 10022.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.16 | Реконструкция участка автомобильной дороги от ул. Д. Бедного до п. Родионово | 2.8 | ПИР |  | III | Б | 2027 | 19666.8122 | 0 | 19666.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы ( Коллективные обращения жителей п. Родионово )
2.1.17 | Реконструкция моста через р. Басандайка в п. Аникино | 0.067 | ПИР |  | III | Б | 2027 | 45730.2418 | 0 | 45730.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.18 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Макарова в г. Томске | 0.51 | ПИР |  | III | Б | 2027 | 11326.1673 | 0 | 11326.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка, в соответствии с предписаниями Отдела ГИБДД УМВД России по городу Томску
2.1.19 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Вилюйская в г. Томске | 1.225 | ПИР |  | III | Б | 2027 | 16645.1016 | 0 | 16645.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка, в соответствии с предписаниями Отдела ГИБДД УМВД России по городу Томску
2.1.20 | Реконструкция проезда Проектируемого в г. Томске | 0.15 | ПИР |  | III | Б | 2027 | 6543.9032 | 0 | 6543.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение заместителя Мэра Города Томска - Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка, в соответствии с предписаниями Отдела ГИБДД УМВД России по городу Томску
2.1.21 | Реконструкция ул. Мичурина от ул. Рабочей до ул. Торговой в г. Томске | 3.45 | ПИР |  | III | Б | 2027 | 58999.8333 | 0 | 58999.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы (Обращение жителей ул. Мичурина)
2.1.22 | Реконструкция моста длиной 35.1 м через р. Ушайка в п. Заварзино по ул. Мостовая в г. Томске со строительством подходов к мосту, устройством освещения | 0.031 | ПИР |  | III | Б | 2027 | 45730.2418 | 0 | 45730.2418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.23 | Реконструкция ул. Школьная от пер. Школьный до дома по ул. Школьная, 42 в г. Томске | 0.33 | ПИР |  | I | Б | 2028 | 17142.8093 | 0 | 17142.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы (Обращение главы администрации Октябрьского района от 24.07.2017 № 2118/1430 )
2.1.24 | Реконструкция ул. Кутузова, ул. Асиновская, ул. Алеутская | 3.6 | ПИР |  | III | Б | 2028 | 30015.6581 | 0 | 30015.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.25 | Реконструкция ул. Травяная, ул. Тенистая, ул. Приветливая (п. Степановка) | 4 | ПИР |  | III | Б | 2028 | 22951.5 | 0 | 22951.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.26 | Реконструкция ул. Карпова в г. Томске на участке от ул. Учебная до ул. Савиных | 0.2 | ПИР |  | III | Б | 2028 | 9325.7 | 0 | 9325.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы (Обращение жителей ул. Карпова)
2.1.27 | Реконструкция пер. Зырянский в г. Томске | 0.674 | ПИР |  | III | Б | 2028 | 9499.2 | 0 | 9499.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.28 | Реконструкция ул. Лебедева в г. Томске | 2.3 | ПИР |  | II | В | 2029 | 45166.4304 | 0 | 45166.4304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.29 | Реконструкция ул. Олега Кошевого в г. Томске | 0.75 | ПИР |  | III | Б | 2029 | 19367.5362 | 0 | 19367.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.30 | Реконструкция ул. Интернационалистов в г. Томске | 0.75 | ПИР |  | III | Б | 2029 | 31434.9574 | 0 | 31434.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.31 | Реконструкция ул. Маяковского в г. Томске | 0.867 | ПИР |  | III | Б | 2029 | 20746.9078 | 0 | 20746.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.32 | Реконструкция ул. Любы Шевцовой в г. Томске | 0.39 | ПИР |  | III | Б | 2029 | 21746.0626 | 0 | 21746.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.33 | Реконструкция ул. Строевая | 0.62 | ПИР |  | III | Б | 2029 | 8929.2 | 0 | 8929.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.34 | Реконструкция ул. Мечникова в г. Томске | 0.94 | ПИР |  | II | В | 2029 | 10250.5 | 0 | 10250.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы (Обращение главы администрации Октябрьского района от 24.07.2017 № 2118/1430 )
2.1.35 | Реконструкция ул. Советская (от пр. Кирова до пр. Фрунзе) | 1 | ПИР |  | II | В | 2030 | 20909.0307 | 0 | 20909.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.36 | Реконструкция ул. Иркутский тракт в г. Томске (на участке от ДШИ № 3 до поворота на п. Светлый) | 5 | ПИР |  | III | Б | 2030 | 61908.3956 | 0 | 61908.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.37 | Реконструкция ул. Ленина д. Лоскутово в г. Томске | 0.86 | ПИР |  | III | Б | 2030 | 25096.8441 | 0 | 25096.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.38 | Реконструкция ул. Земляничная п. Росинка в г. Томске | 0.65 | ПИР |  | III | Б | 2030 | 30668.9749 | 0 | 30668.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.1.39 | Реконструкция ул. Ижевская | 1.34 | ПИР |  | III | Б | 2030 | 11889.9787 | 0 | 11889.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.40 | Реконструкция пер. Карский | 1.05 | ПИР |  | III | Б | 2030 | 8672.7 | 0 | 8672.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.41 | Реконструкция ул. Тимакова на участке от ул. Ленина до ул. Карпова | 0.3 | ПИР |  | III | Б | 2030 | 10041.1 | 0 | 10041.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы. Обращения Томского политехнического университета
2.1.42 | Реконструкция ул. Герасименко от ул. Беринга до ул. Бирюкова | 0.7 | ПИР |  | III | Б | 2030 | 9991.6 | 0 | 9991.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2. | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск», в том числе: | [5 empty] | Всего | 295563.126 | 2648.3 | 295563.126 | 2648.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 2603.6 | 2603.6 | 2603.6 | 2603.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 34387.5 | 0 | 34387.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 18149.7 | 0 | 18149.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 11317.3 | 0 | 11317.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 55945.126 | 0 | 55945.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 39478.4 | 0 | 39478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 59280.7 | 0 | 59280.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 74356.1 | 0 | 74356.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации | [5 empty] | Всего | 273562.826 | 119.9 | 273562.826 | 119.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 14915.6 | 0 | 14915.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 18149.7 | 0 | 18149.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
[7 empty] | 2026 | 11317.3 | 0 | 11317.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 55945.126 | 0 | 55945.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 39478.4 | 0 | 39478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 59280.7 | 0 | 59280.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 74356.1 | 0 | 74356.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы | [5 empty] | Всего | 22000.3 | 2528.4 | 22000.3 | 2528.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 2528.4 | 2528.4 | 2528.4 | 2528.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 19471.9 | 0 | 19471.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Капитальный ремонт ул. Демьяна Бедного на участке от ул. Баумана до ул. Тургенева в г. Томске | 0.3316 | ПИР | 10 1 01 20420 243 | III | В | 2022 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт ул. Демьяна Бедного на участке от ул. Баумана до ул. Тургенева в г. Томске. Устройство тротуаров | 0.16 | СМР | 10 1 01 20420 243 | III | В | 2023 | 2528.4 | 2528.4 | 2528.4 | 2528.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Капитальный ремонт ул. Бориса Пастернака п. Апрель в г. Томске. Устройство тротуаров (решение судов), | 2.3325 | ПИР | 10 1 01 20420 243 | I | A | 2023 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Капитальный ремонт ул. Бориса Пастернака п. Апрель в г. Томске. Устройство тротуаров (решение судов), | 2.3325 | СМР |  | I | A | 2024 | 8261.4 | 0 | 8261.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Капитальный ремонт ул. В. Высоцкого на участке от автобусной остановки «Спорткомплекс «Кедр» до автобусной остановки «Высоцкого 16» в г. Томске. Устройство тротуаров | 0.4815 | СМР |  | III | В | 2024 | 7716.6 | 0 | 7716.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Капитальный ремонт тротуаров вдоль линий жилой застройки около школы № 66 по адресам: г. Томск, ул. Сплавная, 56, д. Эушта, ул. Школьная, 3 | 0.4 | СМР |  | III | В | 2024 | 3493.9 | 0 | 3493.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Капитальный ремонт пер. Ботанический в г. Томске | 1 | ПИР |  | III | В | 2024 | 14915.6 | 0 | 14915.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Капитальный ремонт ул. Степановской в г. Томске | 2.3 | ПИР |  | III | Б | 2025 | 18149.7 | 0 | 18149.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Капитальный ремонт ул. С. Щедрина | 0.8 | ПИР |  | III | Б | 2026 | 11317.3 | 0 | 11317.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.8 | Капитальный ремонт ул. Бакунина | 0.69 | ПИР |  | III | Б | 2027 | 12891.5629 | 0 | 12891.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.9 | Капитальный ремонт ул. Дзержинская в с. Дзержинское г. Томска | 1.8 | ПИР |  | III | Б | 2027 | 16246.7718 | 0 | 16246.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решение комиссии Думы Города Томска по дорожному хозяйству и благоустройству от 22.02.2019 г.
2.2.10 | Капитальный ремонт ул. Петровская в с. Дзержинское г. Томска | 1.9 | ПИР |  | III | Б | 2027 | 16712.8988 | 0 | 16712.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решение комиссии Думы Города Томска по дорожному хозяйству и благоустройству от 22.02.2019 г.
2.2.11 | Капитальный ремонт ул. О. Кошевого | 1.43 | ПИР |  | III | Б | 2027 | 10093.8926 | 0 | 10093.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.12 | Капитальный ремонт ул. 5-ой Армии | 1.17 | ПИР |  | III | Б | 2028 | 7924.3 | 0 | 7924.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.13 | Капитальный ремонт ул. Черемуховая, ул Поляночная, ул. Урманская, пер. Урочинский | 5.5 | ПИР |  | III | Б | 2028 | 31554.1 | 0 | 31554.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.14 | Капитальный ремонт ул. Дружбы, ул. Депутатской | 0.8 | ПИР |  | III | Б | 2029 | 9305.2 | 0 | 9305.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.15 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в пос. 2-ой ЛПК | 3.5 | ПИР |  | III | Б | 2029 | 21283.5 | 0 | 21283.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы
2.2.16 | Капитальный ремонт ул. Амурской, пер. Камский | 1.5 | ПИР |  | III | Б | 2029 | 11302.1 | 0 | 11302.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.17 | Капитальный ремонт ул. Героев Чубаровцев | 1.4 | ПИР |  | III | Б | 2029 | 10847.8 | 0 | 10847.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.18 | Капитальный ремонт ул. Никитина от пр. Комсомольского до ул. С. Разина | 0.25 | ПИР |  | III | Б | 2029 | 6542.1 | 0 | 6542.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.19 | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети в мкр. Каменка | 6.68 | ПИР |  | III | Б | 2030 | 35579.8 | 0 | 35579.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.20 | Капитальный ремонт пер. Курский | 0.25 | ПИР |  | III | Б | 2030 | 6542.1 | 0 | 6542.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения заключения о достоверности определения сметной стоимости
2.2.21 | Капитальный ремонт ул. Нижне - Складская в пос. Нижний склад г. Томска | 1.45 | ПИР |  | III | Б | 2030 | 9384.7 | 0 | 9384.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решение комиссии Думы Города Томска по дорожному хозяйству и благоустройству от 22.02.2019 г.
2.2.22 | Капитальный ремонт ул. Левобережная в пос. Нижний склад г. Томска | 1.7 | ПИР |  | III | Б | 2030 | 9716.1 | 0 | 9716.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решение комиссии Думы Города Томска по дорожному хозяйству и благоустройству от 22.02.2019 г.
2.2.23 | Капитальный ремонт ул. Сплавная в пос. Нижний склад г. Томска | 4 | ПИР |  | III | Б | 2030 | 13133.4 | 0 | 13133.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решение комиссии Думы Города Томска по дорожному хозяйству и благоустройству от 22.02.2019 г.
2.3 | Проведение обследования (исследования) объектов улично-дорожной сети, мостовых сооружений, оценка земельных участков и объектов недвижимости | [5 empty] | Всего | 33101.0704 | 13178.8 | 33101.0704 | 13178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 6589.4 | 6589.4 | 6589.4 | 6589.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 6589.4 | 6589.4 | 6589.4 | 6589.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 19922.2704 | 0 | 19922.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Разработка проектной документации (стадия предпроектная) для обоснования инвестиционного проекта по объекту: "Реконструкция железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул. Шевченко в г. Томске" | 2.015 | ПИР | 10 1 01 40010 414 | III | Г | 2022 | 6589.4 | 6589.4 | 6589.4 | 6589.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.015 | ПИР | 10 1 01 40010 414 | III | Г | 2023 | 6589.4 | 6589.4 | 6589.4 | 6589.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Технико-экономическое обоснование реконструкции, с целью приведения в нрмативное состояние подходов к мосту, расположенному по адресу: г. Томск, пос. Степановка, ул. Короленко |  | Обследование |  | III | Г | 2027 | 4831.0704 | 0 | 4831.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Обследование моста через р. Ушайку по ул. Красноармейской | 0.036 | Обследование |  | III | Б | 2027 | 2515.2 | 0 | 2515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет определена после получения положительного заключения государственной экспертизы | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска
2.3.4 | Обследование моста через р. Ушайку по ул. Мостовой в пос. Заварзино в г. Томске | 0.037 | Обследование |  | III | Б | 2027 | 2515.2 | 0 | 2515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска
2.3.5 | Обследование трубы на оз. Керепеть на ул. Трудовая | 0.026 | Обследование |  | III | Б | 2027 | 2515.2 | 0 | 2515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска
2.3.6 | Обследование моста-трубы в псо. Свечном по ул. Смирнова в г. Томске | 0.023 | Обследование |  | III | Б | 2027 | 2515.2 | 0 | 2515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска
2.3.7 | Обследование моста-трубы на р. Ушайка по пр. Комсомольскому в г. Томске | 0.134 | Обследование |  | III | Б | 2027 | 2515.2 | 0 | 2515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска
2.3.8 | Обследование моста-трубы на р. Ушайка по пр. Ленина у магазина "1000 мелочей" в г. Томске | 0.136 | Обследование |  | III | Б | 2027 | 2515.2 | 0 | 2515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стоимость строительно-монтажных работ будет уточнена после получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска
2.4 | Ремонт объектов улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск», в том числе: | [5 empty] | Всего | 75634.9 | 2000 | 75634.9 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 73634.9 | 0 | 73634.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации | [5 empty] | Всего | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы | [5 empty] | Всего | 73634.9 | 0 | 73634.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 73634.9 | 0 | 73634.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Ремонт участка автомобильной дороги - путепровода, протяженностью 89,55 м, по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 98а (решение судов) | 0.08955 | СМР | 10 1 01 99990 244 | III | Г | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Ремонт моста через реку Ушайка, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 2а | 0.0636 | ПИР | 10 1 01 99990 244 | III | Б | 2023 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт моста через реку Ушайка, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 2а | 0.0636 | СМР | 4: III; 5: В; 6: 2024; 7: 44498.4; 8: 0; 9: 44498.4
2.4.3 | Ремонт моста через реку Ушайка, расположенного по адресу: г. Томск, Аптекарский переулок, 17 | 0.0452 | ПИР | 10 1 01 99990 244 | III | Б | 2023 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт моста через реку Ушайка, расположенного по адресу: г. Томск, Аптекарский переулок, 17 | 0.0452 | СМР | 4: III; 5: В; 6: 2024; 7: 29136.5; 8: 0; 9: 29136.5
2 | ИТОГО по задаче 2, в том числе: | [5 empty] | Всего | 1978836.5602 | 17827.1 | 1390082.8602 | 17827.1 | 0 | 0 | 588753.7 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 44.7 | 44.7 | 6634.1 | 6634.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 4603.6 | 4603.6 | 11193 | 11193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 474484.5 | 0 | 229171.2 | 0 | 0 | 0 | 245313.3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 489183.2 | 0 | 180466 | 0 | 0 | 0 | 308717.2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 57614.9 | 0 | 22891.7 | 0 | 0 | 0 | 34723.2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 340856.5745 | 0 | 340856.5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 128413.2674 | 0 | 128413.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 216922.2944 | 0 | 216922.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 253534.724 | 0 | 253534.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации | [5 empty] | Всего | 1401228.7898 | 2119.9 | 1149128.6898 | 2119.9 | 0 | 0 | 252100.1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 2075.2 | 2075.2 | 2075.2 | 2075.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 101322.6 | 0 | 66050.6 | 0 | 0 | 0 | 35272 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 320366.8 | 0 | 138261.9 | 0 | 0 | 0 | 182104.9 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 57614.9 | 0 | 22891.7 | 0 | 0 | 0 | 34723.2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 320934.3041 | 0 | 320934.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 128413.2674 | 0 | 128413.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 216922.2944 | 0 | 216922.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 253534.724 | 0 | 253534.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы | [5 empty] | Всего | 544506.7 | 2528.4 | 207853.1 | 2528.4 | 0 | 0 | 336653.6 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 2528.4 | 2528.4 | 2528.4 | 2528.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 373161.9 | 0 | 163120.6 | 0 | 0 | 0 | 210041.3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 168816.4 | 0 | 42204.1 | 0 | 0 | 0 | 126612.3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проведение обследования (исследования) объектов улично-дорожной сети, мостовых сооружений, оценка земельных участков и объектов недвижимости | [5 empty] | Всего | 33101.0704 | 13178.8 | 33101.0704 | 13178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 6589.4 | 6589.4 | 6589.4 | 6589.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 6589.4 | 6589.4 | 6589.4 | 6589.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 19922.2704 | 0 | 19922.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3 подпрограммы: Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние, в рамках реализации национального проекта
3.1. | Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети г. Томска в рамках реализации национального проекта, в том числе: | [5 empty] | Всего | 974630.3 | 974630.3 | 11681.3 | 11681.3 | 722897.6 | 722897.6 | 240051.4 | 240051.4 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 359924.6 | 359924.6 | 108 | 108 | 349022.1 | 349022.1 | 10794.5 | 10794.5 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 614705.7 | 614705.7 | 11573.3 | 11573.3 | 373875.5 | 373875.5 | 229256.9 | 229256.9 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы | [5 empty] | Всего | 974630.3 | 974630.3 | 11681.3 | 11681.3 | 722897.6 | 722897.6 | 240051.4 | 240051.4 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 359924.6 | 359924.6 | 108 | 108 | 349022.1 | 349022.1 | 10794.5 | 10794.5 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 614705.7 | 614705.7 | 11573.3 | 11573.3 | 373875.5 | 373875.5 | 229256.9 | 229256.9 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проектно-изыскательские работы | [5 empty] | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Капитальный ремонт коммунального моста через р. Томь в г. Томске | 0 | СМР | 10 1 R1 53940 243 | III | В | 2022 | 359924.6 | 359924.6 | 108 | 108 | 349022.1 | 349022.1 | 10794.5 | 10794.5 | 0 | 0
|  | 0.72914 | СМР | 10 1 R1 53940 243 10 1 R1 53940 243 | III | В | 2023 | 614705.7 | 614705.7 | 11573.3 | 11573.3 | 373875.5 | 373875.5 | 229256.9 | 229256.9 | 0 | 0
3.2 | Ремонт объектов улично-дорожной сети г. Томска в рамках реализации национального проекта, в том числе: | [5 empty] | Всего | 46435.6 | 46435.6 | 14 | 14 | 45029 | 45029 | 1392.6 | 1392.6 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 46435.6 | 46435.6 | 14 | 14 | 45029 | 45029 | 1392.6 | 1392.6 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Ремонт участка автомобильной дороги - путепровода, протяженностью 89,55 м, по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 98а (решение судов) | 0.17555 | СМР | 10 1 R1 53940 244 | III | Г | 2022 | 46435.6 | 46435.6 | 14 | 14 | 45029 | 45029 | 1392.6 | 1392.6 | 0 | 0
3 | ИТОГО по задаче 3, в том числе: | [5 empty] | Всего | 1021065.9 | 1021065.9 | 11695.3 | 11695.3 | 767926.6 | 767926.6 | 241444 | 241444 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 406360.2 | 406360.2 | 122 | 122 | 394051.1 | 394051.1 | 12187.1 | 12187.1 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 614705.7 | 614705.7 | 11573.3 | 11573.3 | 373875.5 | 373875.5 | 229256.9 | 229256.9 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы | [5 empty] | Всего | 1021065.9 | 1021065.9 | 11695.3 | 11695.3 | 767926.6 | 767926.6 | 241444 | 241444 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 406360.2 | 406360.2 | 122 | 122 | 394051.1 | 394051.1 | 12187.1 | 12187.1 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 614705.7 | 614705.7 | 11573.3 | 11573.3 | 373875.5 | 373875.5 | 229256.9 | 229256.9 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации | [5 empty] | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по задачам 1, 2, 3 в том числе: | [5 empty] | Всего | 5121966.9276 | 1208716.6 | 2300647.7276 | 34346 | 767926.6 | 767926.6 | 2053392.6 | 406444 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 412994.3 | 412994.3 | 6756.1 | 6756.1 | 394051.1 | 394051.1 | 12187.1 | 12187.1 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 625898.7 | 625898.7 | 22766.3 | 22766.3 | 373875.5 | 373875.5 | 229256.9 | 229256.9 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 1010505 | 169823.6 | 368741.6 | 4823.6 | 0 | 0 | 641763.4 | 165000 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 915142.9 | 0 | 318002.2 | 0 | 0 | 0 | 597140.7 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 775376.6 | 0 | 202332.1 | 0 | 0 | 0 | 573044.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 611224.82 | 0 | 611224.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 199612.6473 | 0 | 199612.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 294698.3082 | 0 | 294698.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 276513.724 | 0 | 276513.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка проектной и изыскательской документации | [5 empty] | Всего | 2781975.6 | 171943.5 | 1718714.1 | 6943.5 | 0 | 0 | 1063261.5 | 165000 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 2075.2 | 2075.2 | 2075.2 | 2075.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 472529.7 | 169823.6 | 164417.6 | 4823.6 | 0 | 0 | 308112.1 | 165000 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 361761.9 | 0 | 179657 | 0 | 0 | 0 | 182104.9 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 775376.6 | 0 | 202332.1 | 0 | 0 | 0 | 573044.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 399362.8923 | 0 | 399362.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 199612.6473 | 0 | 199612.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 294698.3082 | 0 | 294698.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 276513.724 | 0 | 276513.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы | [5 empty] | Всего | 2306890.2572 | 1023594.3 | 548832.5572 | 14223.7 | 767926.6 | 767926.6 | 990131.1 | 241444 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 406360.2 | 406360.2 | 122 | 122 | 394051.1 | 394051.1 | 12187.1 | 12187.1 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 617234.1 | 617234.1 | 14101.7 | 14101.7 | 373875.5 | 373875.5 | 229256.9 | 229256.9 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 537975.3 | 0 | 204324 | 0 | 0 | 0 | 333651.3 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 553381 | 0 | 138345.2 | 0 | 0 | 0 | 415035.8 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 191939.6572 | 0 | 191939.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение объектов улично-дорожной сети | [5 empty] | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проведение обследования (исследования) объектов улично-дорожной сети, мостовых сооружений, оценка земельных участков и объектов недвижимости | [5 empty] | Всего | 33101.0704 | 13178.8 | 33101.0704 | 13178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2022 | 6589.4 | 6589.4 | 6589.4 | 6589.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2023 | 6589.4 | 6589.4 | 6589.4 | 6589.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2027 | 19922.2704 | 0 | 19922.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C72: Zhilko: Протяженность объекта указана на основании положительного заключения государственной экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 01.08.2013 № 615-13/ГГЭ-8623/04