## Лист1
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами на 2015-2025 годы»
ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами на 2015-2025 годы»
№ | Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки программы, 2014 | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
[6 empty] | 2015г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г.
[6 empty] | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Цель муниципальной программы: «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры» | Повышение удовлетворённости жителей оказанными услугами электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения (количество жалоб , ед.)* | ведомственная статистика | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 2955 | 2807 | 2807 | 2667 | 2667 | 2 533 | 2533 | 2407 | 2407 | 2286 | 2286 | 1450 | 2286 | 1400 | 2286 | 1350 | 2286 | 1300 | 1859.8451 | 1250 | 1766.3506 | 1200 | 1677.5561
|  | Доля инженерных сетей, нуждающихся в замене, %: | единовременное обследование (учет) | 4: Департамент городского хозяйства администрации Города Томска; 6: снижение не менее чем на 5 п.п. к предыдущему году; 7: снижение не менее чем на 5 п.п. к предыдущему году; 8: снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году; 9: снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году; 12: снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году; 13: снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году; 14: снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году; 15: снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году; 16: показатель отменен с 2020 года
|  | водопровод |  | 5: 92.3; 10: 90.8; 11: 90.8
|  | водоотведение |  | 5: 72; 10: 70.5; 11: 70.5
|  | электросети |  | 5: 57.5; 10: 56; 11: 56
|  | теплосети |  | 5: 78.8; 10: 77.3; 11: 77.3
|  | ливневая канализация |  | 5: 97; 10: 95.5; 11: 95.5
|  | сети газоснабжения |  | 5: 5; 10: 3.5; 11: 3.5
|  | Удельный вес повреждений на сетях инженерной инфраструктуры, ед. на 1 км.:** | единовременное обследование (учет) | 4: Департамент городского хозяйства администрации Города Томска; 6: Показатель введен с 2020 года; 16: снижение на 0,01 п.п. к предыдущему году; 17: снижение на 0,01 п.п. к предыдущему году; 18: снижение на 0,01 п.п. к предыдущему году; 19: снижение на 0,01 п.п. к предыдущему году; 20: снижение на 0,01 п.п. к предыдущему году; 21: снижение на 0,01 п.п. к предыдущему году; 22: снижение на 0,01 п.п. к предыдущему году; 23: снижение на 0,01 п.п. к предыдущему году; 24: снижение на 0,01 п.п. к предыдущему году; 25: снижение на 0,01 п.п. к предыдущему году; 26: снижение на 0,01 п.п. к предыдущему году; 27: снижение на 0,01 п.п. к предыдущему году
- электроснабжение
- теплоснабжение
- водоснабжение
|  | Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей ИТО, км | единовременное обследование (учет) | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 8.98 | 38.56 | 4.33 | 1.87 | 1.87 | 3.05 | 3.05 | 1.338 | 1.338 | 0.8092 | 0.091 | 15.9622 | 2.54 | 9.713 | 0 | 1.1 | 0 | 18.2 | 15.2 | 6.5 | 0.2 | 98.4 | 0
1.1 | Задача 1 Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС), сооружений инженерной защиты территорий и населения от негативного воздействия оползневых процессов, сточных и (или) дренажных вод | Доля защищённой территории от общей площади города, требующей защиты от негативного воздействия оползневых процессов, сточных и (или) дренажных вод, % | ведомственная статистика | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ «ИЗС») | 70 | 70 | 8 | 75 | 23 | 80 | 23 | 85 | 23 | 90 | 23 | 95 | 23 | 95 | 23 | 95 | 23 | 95 | 23 | 95 | 23 | 95 | 23
Содержание инженерной инфраструктуры на 2015-2025 годы
1.1.1 | Мероприятие 1 организация мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации ГТС и сооружений инженерной защиты территорий, находящихся в оперативном управлении МКУ «ИЗС» | Площадь защищаемой территории, км2 |  | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ "ИЗС") | 2.12 | 2.12 | 0.7 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.2 | Мероприятие 2: организация отведения поверхностных вод с улично-дорожной сети | Доля защищённой территории от общей площади города (295,1 км2), % |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 15 | 4 | 20 | 4 | 25 | 4 | 30 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Протяженность прочищенных трубопроводов, лотков, км |  | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | 40 | 40 | 12 | 40 | 12 | 40 | 12 | 40 | 12 | 40 | 12 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1.3 | Мероприятие 3:Содержание, инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры | Количество непаспортизированных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, ед. (с учетом ежегодного выявления объектов ориентировочно в количестве 200 шт) |  | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 1700 | 1700 | 1744 | 1750 | 1777 | 1800 | 1914 | 1850 | 2050 | 1900 | 2250 | 1950 | 2450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Задача 2: Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития инженерной инфраструктуры, иных вопросов городского хозяйства и эффективного исполнения функций департамента городского хозяйства администрации Города Томска | Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года на 90 - 100%, % | ведомственная статистика | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | Количество обоснованных жалоб на деятельность департамента, ед. | ведомственная статистика |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Организация и обеспечение эффективного исполнения функций на 2015-2025 годы
1.2.1 | Мероприятие 1: | Доля бюджетных расходов департамента городского хозяйства администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента городского хозяйства администрации Города Томска, % |  | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | -
| Обеспечение выполнения расходных обязательств в области жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и создания условий для их оптимизации | Исполнение расходных обязательств департамента городского хозяйства администрации Города Томска, % |  | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | -
1.2.2 | Мероприятие 2: | Равномерность расходования средств департаментом городского хозяйства администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала), % |  | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | Не более 30 | Не более 30 | 26.6 | Не более 30 | 26.6 | Не более 30 | 26.6 | Не более 30 | 26.6 | Не более 30 | 26.6 | Не более 30 | 26.6 | Не более 30 | - | Не более 30 | - | Не более 30 | - | Не более 30 | - | Не более 30 | -
| Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных департаменту городского хозяйства администрации Города Томска бюджетом муниципального образования «Город Томск | Наличие просроченной кредиторской задолженности, т.р. |  | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
|  | Наличие дебиторской задолженности, т. р. |  | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.3 | Мероприятие 3:Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления МО "Город Томск" по защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Выполнение графика работ по обслуживанию инженерных, гидротехнических, защитных инженерных сооружений, % |  | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ "ИЗС") | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | -
|  | Обеспечение безаварийной эксплуатации инженерных, гидротехнических, защитных инженерных сооружений (отсутствие учетных аварий), шт. |  | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ "ИЗС") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.4 | Мероприятие 4:Обеспечение эффективного функционирования компьютерной сети | Количество сбоев в работе компьютерной техники, шт. |  | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.2.5 | Мероприятие 5: Капитальный ремонт кровли нежилого административного здания, расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 19/1 | Площадь капитально отремонтированной кровли нежилого административного здания, расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 19/1 |  | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.94 | 752.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | -
1.3 | Задача 3:Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры | Прирост стоимости муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих жителей услугами электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, % | бухгалтерская отчетность | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 1 | 0.74 | 0.74 | 2.19 | 2.19 | 2.53 | 2.53 | 2.87 | 2.87 | 6.46 | 3.52 | 7.03 | 1.83 | 2.94 | 2.94 | 5.15 | 0.15 | 23.3 | 0.58 | 7.3 | 0.5 | 0.72 | 0
Развитие инженерной инфраструктуры на 2015-2025 годы
1.3.1 | Мероприятие 1 | 1. Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей водоснабжения, км |  | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 7.38 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 2.418 | 2.418 | 1 | 1 | 2.196 | 0 | 14.654 | 0 | 0.45 | 0 | 10.706 | 0 | 25.07 | 0 | 18.505 | 0 | 3.76 | 0
| Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, организация централизованного водоотведения и очистки сточных вод | 2. Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей водоотведения, км |  | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 1.87 | 1.87 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3. Количество построенных и реконструированных объектов очистки стоков, шт. |  | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4. Доля жилых домов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, % |  | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.9 | 92.5 | 93.3 | 92.5 | 93.7017 | 92.5 | 94.1052 | 92.5 | 94.5104 | 92.5 | 94.9173 | 92.5 | 95.326 | 92.5 | 95.7364 | 92.5 | 96.1486 | 92.5 | 96.5626 | 92.5
1.3.2 | Мероприятие 2: обеспечение населения надёжным теплоснабжением | Количество муниципальных локальных источников теплоснабжения, находящихся в зоне действия централизованных источников теплоснабжения, шт. |  | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1.3.3 | Мероприятие 3: обеспечение населения надёжным электроснабжением | Количество объектов электроснабжения, подключенных к централизованным сетям электроснабжения, шт. |  | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Задача 4: Повышение уровня газификации территории муниципального образования «Город Томск» | Общий уровень газификации, %: | ведомственная статистика | 4: Департамент капитального строительства администрации Города Томска; 5: 15.36; 6: 15.5; 7: 15.5; 8: 15.5; 9: 15.5; 10: 15.73; 11: 15.73; 12: 16.27; 13: 16.27; 14: Показатель отменен с 2019 года
|  | Увеличение уровня газификации природным газом, % | ведомственная статистика | 4: Департамент капитального строительства администрации Города Томска; 5: 9.74; 6: 10.54; 7: 10.54; 8: 10.54; 9: 10.54; 10: 11.07; 11: 11.07; 12: 11.31; 13: 11.31; 14: Показатель отменен с 2019 года
|  | Уменьшение уровня газификации сжиженным углеводородным газом, % | ведомственная статистика | 4: Департамент капитального строительства администрации Города Томска; 5: 5.62; 6: 4.96; 7: 4.96; 8: 4.96; 9: 4.96; 10: 4.66; 11: 4.66; 12: 4.96; 13: 4.96; 14: Показатель отменен с 2019 года
|  | Общий уровень газификации (за счет мероприятий подпрограммы), % | ведомственная статистика | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | Показатель введен с 2019 года | [8 empty] | 17.71 | 17.71 | 17.96 | 17.96 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 18.17 | - | 18.17 | - | 18.17 | -
|  | Увеличение уровня газификации природным газом (за счет мероприятий подпрограммы), % | ведомственная статистика | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | Показатель введен с 2019 года | [8 empty] | 15.61 | 15.61 | 15.86 | 15.86 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.27 | 0 | 16.27 | 16.03 | 16.27 | 0
|  | Уменьшение уровня газификации сжиженным углеводородным газом (за счет мероприятий подпрограммы), % | ведомственная статистика | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | Показатель введен с 2019 года | [8 empty] | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 0 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 0
Газификация Томска на 2015-2025 годы
1.4.1 | Мероприятие 1: Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования «Город Томск» | Количество подключаемых абонентов, шт. |  | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 21271 | 1755 | 1755 | - | - | 1162 | 1162 | 1128 | 1128 | 1619 | - | 1784 | - | 1006 | - | 1018 | - | 1344 | - | 1045 | - | 1350 | -
1.5 | Задача 5: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод | Доля защищённой территории от общей площади города, требующей защиты от негативного воздействия поверхностных вод, % | ведомственная статистика | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 70 | 70 | 70 | 75 | 70 | 80 | 70 | 85 | 70 | 90 | 70 | 95 | 70 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0
Инженерная защита территорий на 2015-2025 годы
1.5.1 | Мероприятие 1 Строительство сооружений инженерной защиты муниципального образования «Город Томск» | Увеличение протяженности объектов инженерной защиты муниципального образования «Город Томск», км. |  | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 2.33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | Количество произведенных обмерно-обследовательских работ на объектах инженерной защиты, разработанных проектов, прошедших экспертизу |  | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | Показетель введен с 2017 года |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5.2 | Мероприятие 2 повышение эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты (гидротехнических сооружений) муниципального образования «Город Томск» путем их приведения к безопасному техническому состоянию | Протяженность объектов инженерной защиты, приведенных в нормативное состояние, км. |  | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
*Значение показателя «в соответствии с потребностью» приведено в соответствие со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года, утв. решением Думы Города Томска от 27.06.2006 №224
** Показатель расчитан на основе данных 2019 года: электроснабжение=0,2; теплоснабжение=2,3; водоснабжение=2,05.
Note on M41: Строительство объекта "Организация централизованного водоснабжения для жителей жилых домов №№ 1, 2, 3, 4 по ул. Мелиоративная в пос. Предтеченск (решение судов) 1 км.
Note on N41: Строительство объекта "Организация централизованного водоснабжения для жителей жилых домов №№ 1, 2, 3, 4 по ул. Мелиоративная в пос. Предтеченск (решение судов) 1 км.
Note on O41: пос. Киргизка (2000 м.) + ул. Черноморская (в сторону жилого дома № 28/2) (100 м) + ул. Омская (96 м.)
Note on Q41: Водоснабжение пос. Наука (12 704 м.) + Строительство водопровода - перемычки в дер.Лоскутово от ул.Линейной до ул.Октябрьской в целях переключения потребителей от ГУП ТО "Областное ДРСУ" к сетям ООО "Водоресурс" (600 м) + д. Лоскутово: пер. Ракетный; ул. Трактовая; ул. Новая (500 м.) + мкр. Реженка: ул. Центральная; ул. Дальняя; пер. Овражный; пер. Круглый; ул. Песочная; ул. Луговая; ул. Трудовая; ул. Садовая (1 300 м.) + пос. Предтеченск, ул. Вокзальная, 4,5,7,10,11,12 (850 м)
Note on S41: ул. Севастопольская, 11, 15, 17, 19, пер. Добролюбова, 20-49
Note on U41: с. Дзержинское: ул. Дружбы, ул. Новая, ул. Гагарина, ул. Светлая, пер. Полынный, пер. Лиловый, пер. Клеверный, пер. Ромашковый, пер. Кленовый, пер. Калиновый, пер. Еловый, пер. Осиновый, пер. Тальниковый, ул. Сосновая, (5000 м) пос.Кузовлево, пер.Тихий, ул.Советская, ул.Пионерская (650 м) ул. Алтайская, 4, 6, 6 а, 17, 28 г, 30, 70; (250 м) пер. 3-Казанский, 2, 6; (50 м) ул. Киевская, 73, 75, 81; (70 м) пр. Комсомольский, 2, 14, 34, 36, 38, 40, 42; (90 м) ул. Красноармейская, 1, 3, 9, 11, 29, 41 а, 49, 58; (80 м) ул. Лебедева, 69, 137, 139, 141, 143; (50 м) ул. Л. Толстого, 13, 18, 21, 60, 64; (50 м) пер. Орловский, 3, 5, 7, 10, 11, 12 а, 14, 19; (100 м) пер. Стрелочный (180 м) ул. Нарымская (240 м) ул. Блок-Пост (500 м) ул. Игарская ( 1 130 м) пер. Механический (420 м) пер. Брусничный (60 м) пер. Ростовский (550 м) ул. Оренбургская (230 м) ул. Мостовая (206 м) пер. Просторный (180 м) пер. Светлый (340 м) пер. Новостанционный (670 м) пер. Целинный (320 м)
Note on W41: ул. 2-ой пос.ЛПК, 109/1 (2 400 м) пос.Росинка, ул.Благовещенская, ул.Озёрная (2 150 м) пер.Анжерский; ул. Ангарская (от ул.Ялтинская до пер. Чаинский, ул. Грибоедова, пер. Радищева) (3 000 м) с. Тимирязевское. ул. Болотная; пер. Лесной; пер. Песчаный; ул. Песчаное озеро; ул. Лесотехническая; ул. Тенистая; ул. Ново-Трактовая; ул. Чапаева; мкр. Солнечный; ул. Больничная; ул. Большая Пионерская; ул.Мало-Пионерская; пер.Тенистый; ул.Новая; ул. Деповская; ул. Путевая; ул. Советская; ул. Школьная; пер. Школьный; ул. Чехова; ул. Старо-Трактовая; пер. Сосновый (12 000 м) д. Аникино: ул. Басандайская; пер. 1-й Аникинский; пер. 2-й Аникинский; пер. 3-й Аникинский; тупик 4-й Аникин-ский; пер. 5-й Аникинский. (1 400 м) пр. Научный (110 м) ул. Войлочная (240 м) ул. Заливная, 4, 5, 6, 10, 16 а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25 а, 27, 31, 33; (250 м) пер. 2-Казанский, 5, 6, 9; (60 м) ул. Маяковского, 18, 20, 24 а, 26, 28, 30, 32, 34; (60 м) пер. Мирный, 14, 19, 31, 39; (70 м) пер. Овражный, 1, 2 а, 5; (100 м) ул. О. Кошевого, 11, 17, 21, 28, 30, 35; (100 м) ул. Рузского, 2, 3, 6, 8, 9, 14; (130 м) ул. С. Вицмана, 8, 18, 26; (100 м) пер. Энергетический, 3, 7; (50 м) пер. Юрточный, 5, 14, 20, 24, 24 а, 32; (90 м) проезд Кольцевой (1000 м) ул. Ярославская, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 29, 32; (80 м) пер. Шпальный (240 м) пер. Обской (110 м) пер. Туристский (210 м) пер. Камский (810 м) пер. Зеленый (200 м) пер. Парабельский (350 м)
Note on Y41: ул.Первомайская до домов 171, 173, 109, 110, 113 (500 м) пос. Хромовка (2 100 м) п. Апрель: ул. Успенского; ул. Листопадная; ул. Кибернетиков; проезд Ягодный; ул. М. Орлова; проезд Горный; проезд Геологов (5 000 м) пер. Чаинский, ул. Крымская (300 м) п. Нижний Склад: ул.Нижне-Складская; пер. Нижне-Складской; пр. Нижне-Складской; ул. Сплавная; пер. 2-ой Сплавной; пер. 3-й Сплавной; ул. Левобережная; пер. Левобережный (1 300 м) п. Просторный: ул. Спокойная, п.Осинки; ул.Бархатная; тупик Михайловский; ул.Черниговская; ул.Онежская; ул.Благодатная; ул.Петербуржская; ул.Изумрудная; ул.Янтарная; пер.Соловьиный; бульвар Зелёный; ул.Арктическая; ул.Астраханская (4500 м) пос.Штамово (3 000 м) пос.Светлый, ул.ж.д.станция Копылово (800 м) ул. Чулымский тракт (500 м) пер. Днепровский (480 м) пер. Путевой (360 м) ул. Научная (400 м) пер. Рабочий (50 м) ул. Северо-Каштачная (240 м) пер. Ботанический (275 м) ул. Гоголя, 8, 20, 46 б (50 м) ул. М. Горького, 52 а; (30 м) ул. Достоевского, 1, 3, 9; (60 м) ул. 2-Заречная, 3, 13, 22,23, 35; (70 м) ул. 3-Заречная, 1, 9; (50 м) пер. Инженерный, 1, 2, 3; (60 м) ул. Осенняя, 4, 8, 10; (70 м) ул. Петропавловская, 8, 10, 12, 17, 18, 20, 24, 35, 46; (150 м) ул. С. Разина, 1, 15 а; (50 м) ул. Татарская, 44, 47; (50 м) пер. Украинский, 8, 10, 11, 15, 33; (50 м) пер. Фруктовый, 19, 21; (30 м) ул. Пропиточная (240 м) ул. Крепежная (160 м) ул. Новороссийская (80 м) пер. Тупиковый (100 м) ул. Героев Чубаровцев (550 м) ул. Кубанская (400 м)
Note on AA41: ул. Географическая (210 м) д. Эушта: ул. Береговая; ул. Фрунзе; ул. Школьная; ул. Совхозная; пер. Новый; пер. Рабочий; ул. Тояна; пер. Кооперативный; ул. Клубная (1 300 м) п. Геологов (700 м) ул. Красногвардейская, ул. Павлова, ул. Калинина, ул. Победы, пер. Революционный, ул. Революционная (360 м) ул. Аэродромная, 2, 3, 6, 7, 10, 12; (300 м) ул. Восточная, 2 а, 6, 8, 14; (170 м) ул. Герцена, 27, 54, 56; (60 м) ул. Дальняя, 10, 23; (50 м) ул. 1-Заречная, 31, 35; (70 м) ул. Некрасова, 7, 29, 31; (50 м) ул. Сибирская, 20, 32, 42 а, 44, 50, 72, 73,74 а, 77, 78; (150 м) пер. Смоленский, 3 а, 7 б, 10, 20, 22; (130 м) ул. Украинская, 1/1, 1 б, 12; (50 м) ул. Челюскинцев, 9 а, 14, 17, 22, 23, 24, 25 а, 27, 29, 37, 43; (80 м) пер. Шумихинский, 6, 16, 20, 26, 26/1; (60 м) пер. Заварзинский (220 м)
Note on O42: Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского (по решение судов) 1,5 км
Note on P42: Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского (по решение судов) 1,5 км
Note on U42: Переключение жилых домов по ул.Ивановского 3, 5, 7, 9, 11, 13, 24, 26, 30, детского сада МАДОУ № 53 к централизированным сетям водоотведения минуя очистные сооружения Филиала ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России в г.Томск "НПО "Вирион" (5,8 км) Строительство канализационной линии по ул. Октябрьской от ул. Ачинская до ул. Бакунина и по ул. Бакунина с целью подключения к централизованной системе канализации жилых домов, представляющих историческую ценность (1 км) Строительство КНС по пер.Шегарский, 71 и напорной канализационной линии от пер.Шегаский до пер. Первомайский для организации водоотведения жилых домов по пер.Шегарский (0,44 км)
Note on W42: Строительство канализационной линии по ул. Короленко до ул. Б. Хмельницкого с целью подключения домов по ул. Короленко к централизованной системе канализации
Note on M43: Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Тимирязевское (решение судов)
Note on N43: Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Тимирязевское (решение судов)
Note on U43: Строительство локальных очистных сооружений по ул.Логовая, ул.Фабричная в с.Дзержинское
Note on W43: Техническое перевооружение канализационно-насосной станции по ул. Угрюмова, 4а в г. Томске
Note on M58: natasha: Строительство защитного сооружения вдоль ул. Лермонтова на реке Ушайка в г. Томске
Note on N58: natasha: Строительство защитного сооружения вдоль ул. Лермонтова на реке Ушайка в г. Томске
Note on O58: natasha: 1) Строительство ледозащитного сооружения (дамбы) в пос. Нижний склад Города Томска для защиты жилых домов в период паводка (на завершение строительства)
Note on Q59: natasha: Капитальный ремонт ограждающей дамбы по ул. Московский тракт 113/1