- Приложение

к постановлению

администрации города Томска

от 30.09.2009 N 945

ГОРОДСКАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ЛИКВИДАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК В СИСТЕМУ

ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ВЫПУСКОВ СТОЧНЫХ ВОД

В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ" НА 2010 - 2012 ГГ.

(в ред. постановления администрации г. Томска

от 26.07.2011 N 788)

- I. ПАСПОРТ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ЛИКВИДАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК В СИСТЕМУ ЛИВНЕВОЙ

КАНАЛИЗАЦИИ И ВЫПУСКОВ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ"

НА 2010 - 2012 ГГ. (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

______________________________________

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

___________________________

(заказчик целевой программы)

| Дата принятия правового акта о разработке целевой программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующих нормативных документов) | Распоряжение администрации Города Томска от 10.09.2009 N р1070 "О разработке городской долгосрочной целевой программы "Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2009 - 2010 гг." |
| --- | --- |
| Разработчики целевой программы | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска |
| Цели и задачи целевой программы | Цель Программы: 1. Исключение попадания неочищенных канализационных сточных вод в водные объекты, а также выхода на рельеф прибрежных территорий. Задачи Программы: 1. Приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска. 2. Развитие сети канализации Города Томска |
| Сроки выполнения целевой программы (подпрограмм) | 2010 - 2012 гг. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | 1. Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: "Сети канализации жилых зданий N 14; 16 по ул. Ивановского в г. Томске" и подготовка исходно-разрешительной документации. 2. Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, д. 7; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 5, 35а, 35/1; - г. Томск, ул. Сибирская, д. 2б, (2, 2а); - г. Томск, ул. Некрасова, д. 2; - г. Томск, ул. Украинская, д. 19; - г. Томск, ул. Горького (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д. 1; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М.Горького; - г. Томск, в районе пл. Конной напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, д. 2; - г. Томск, по пер. Дербышевскому, д. 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции МУП "Томский энергокомплекс" по Московскому тракту, д. 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста; - ул. Свердлова, 4, 5, 6, 6/1, 7; - ул. Обруб, 4 3. Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, д. 7; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 5, 35а, 35/1; - г. Томск, ул. Сибирская, д. 2б, (2, 2а); - г. Томск, ул. Некрасова, д. 2; - г. Томск, ул. Украинская, д. 19; - г. Томск, ул. Горького (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д. 1; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М.Горького; - г. Томск, в районе пл. Конной напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, д. 2; - г. Томск, по пер. Дербышевскому, д. 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции МУП "Томский энергокомплекс" по Московскому тракту, д. 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста; - ул. Свердлова, 4, 5, 6, 6/1, 7; - ул. Обруб, 4. 4. Строительно-монтажные работы по канализованию жилых домов NN 14, 16 по ул. Ивановского |
| Объемы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам) | Общая сумма затрат на реализацию программы - 3846,82 тыс. рублей, в том числе: - 2010 год - 3650,1 тыс. рублей - проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: "Сети канализации жилых зданий N 14; 16 по ул. Ивановского в г. Томске", подготовка исходно-разрешительной документации, выполнение строительно-монтажных работ; 1249,9 тыс. рублей - разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: г. Томск, ул. Алтайская, д. 5; г. Томск, ул. Некрасова, д. 2 - 2011 год - 910,00 тыс. руб. - разработка проектно-сметной документации по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты; 3320,0 тыс. руб. - выполнение строительно-монтажных работ. - 2012 год - 7082,42 тыс. рублей - разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации); 19634,40 тыс. рублей - выполнение строительно-монтажных работ. Источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Томск" |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы | По итогам реализации программы к 2013 году будут достигнуты следующие результаты: - удельный вес ликвидированных несанкционированных врезок в систему ливневой канализации от их общего числа - 100%; - количество действующих несанкционированных врезок в систему ливневой канализации - 0 шт.; - строительство 10,012 км сети канализации и таким образом увеличение общей протяженности сети на 1,72% |
| Система организации контроля за исполнением целевой программы | Администрация Города Томска, департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска |

- II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Городская долгосрочная целевая программа "Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2010 - 2012 гг." разработана в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 01.07.2009 N 562 "Об утверждении порядка разработки и реализации городских долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования "Город Томск". Программа направлена на ликвидацию поступления загрязняющих веществ, улучшение гидрологического экологического состояния водных объектов и создания комфортного места отдыха жителей Города Томска.

Результаты анализов качества воды выпусков ливневой канализации показывают значительное превышение во всех выпусках предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Высокие концентрации веществ в стоках ливневой канализации объясняются не только высоким содержанием загрязняющих веществ в водах, собираемых в канализацию с городских территорий. Одной из основных причин являются незаконные сбросы в р. Ушайка, р. Томь фекальной канализации частного сектора, хозяйственно-бытовой и производственной канализации предприятий и организаций.

Ихтиофауна водных объектов в границах города состоит из 12 видов. Рыбное сообщество на разных участках трансформируется и деградирует по качественным показателям видового состава ценозов и численности рыб.

Наблюдается смена доминирующих видов от ельца, пескаря к гольяну и колюшке. За весь период наблюдений доминантами в рыбном сообществе оставались гольян, девятииглая колюшка. Аккумулируя токсические вещества, изменяя морфологические признаки, девятииглая колюшка и гольян выживают в условиях, где у всех других рыб происходят отравление и гибель. Морфологический признак колюшки - девять игл в спинном плавнике - часто изменяется от 0 до 15 игл. Наименьшее количество игл (0 - 4) - в зонах с сильным хроническим загрязнением.

- III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация программных мероприятий преследует следующую цель:

Исключение попадания неочищенных канализационных сточных вод в водные объекты, а также выхода на рельеф прибрежных территорий.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1. Приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска.

2. Развитие сети канализации Города Томска.

- IV. ЭТАПЫ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

1 Этап Разработка разрешительной и проектно-сметной документации - 2011 - 2012 годы:

1. Проведение государственной экспертизы проектной документации и подготовка исходно-разрешительной документации.

2. Разработка проектно-сметной документации.

3. Оформление исходно-разрешительной документации.

2 Этап Выполнение строительно-монтажных работ - 2012 год

1. Выполнение строительно-монтажных работ.

- V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ЛИКВИДАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК В СИСТЕМУ ЛИВНЕВОЙ

КАНАЛИЗАЦИИ И ВЫПУСКОВ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ"

НА 2010 - 2012 ГГ.

_________________________________________________________

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

______________________________________

(заказчик целевой программы)

| NN пп | Наименование мероприятий | Приоритет- ность | Сроки исполне- ния | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципаль- ного образования "Город Томск" | Бюджеты других уровней |  | Внебюд- жетные источники |  |
|  |  |  |  |  |  | федераль- ный | област- ной |  |  |
| 1 этап. Разработка разрешительной и проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: "Сети канализации жилых зданий N 14; 16 по ул. Ивановского в г. Томске" и подготовка исходно- разрешительной документации" | - | 2010 | 82,3 | 82,3 | - | - | - | Проведение государственной экспертизы проектной документации и подготовка исходно- разрешительной документации |
| 2 | Разработка проектно- сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно- разрешительной документации) по ликвидации несанкциониро- ванных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Алтайская, д. 5; - г. Томск, ул. Некрасова, д. 2 | 0,36 | 2010 | 1249,9 | 1249,9 | - | - | - | 1. Разработка проектно- сметной документации 2. Оформление исходно- разрешительной документации |
| 3 | Разработка проектно- сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно- разрешительной документации) по ликвидации несанкциониро- ванных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - ул. Свердлова, 4, 5, 6, 6/1, 7; - ул. Обруб, 4 | 0,36 | 2011 | 910,0 | 910,0 | - | - | - | Разработка проектно- сметной документации |
| 4 | Разработка проектно- сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно- разрешительной документации) по ликвидации несанкциониро- ванных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропав- ловская, д. 7; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35а, 35/1; - г. Томск, ул. Сибирская, д. 2б, (2, 2а); - г. Томск, ул. Украинская, д. 19; - г. Томск, ул. Горького (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д. 1; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М.Горького; - г. Томск, в районе пл. Конной напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, д. 2; - г. Томск, по пер. Дербышевскому, д. 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, напротив насосно- фильтровальной станции МУП "Томский энергокомплекс" по Московскому тракту, д. 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста | 0,36 | 2012 | 7082,42 | 7082,42 |  |  |  | 1. Разработка проектно- сметной документации 2. Оформление исходно- разрешительной документации |
|  | Итого 1 этап |  |  | 9324,62 | 9324,62 |  |  |  |  |
| 2 этап. Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительно- монтажные работы по канализованию жилых домов NN 14, 16 по ул. Ивановского | 0,36 | 2010 | 3567,8 | 3567,8 |  |  |  | Выполнение строительно- монтажных работ |
| 2 | Строительно- монтажные работы по ликвидации несанкциониро- ванных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Свердлова, 4, 5, 6, 6/1, 7; - г. Томск, ул. Обруб, 4 | 0,36 | 2011 | 3320,0 | 3320,0 | - | - |  | Выполнение строительно- монтажных работ |
| 3 | Строительно- монтажные работы по ликвидации несанкциониро- ванных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропав- ловская, д. 7; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 5, 35а, 35/1; - г. Томск, ул. Сибирская, д. 2б, (2, 2а); - г. Томск, ул. Некрасова, д. 2; - г. Томск, ул. Украинская, д. 19; - г. Томск, ул. Горького (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д. 1; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М.Горького; - г. Томск, в районе пл. Конной напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, д. 2; - г. Томск, по пер. Дербышевскому, д. 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, напротив насосно- фильтровальной станции МУП "Томский энергокомплекс" по Московскому тракту, д. 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста | 0,36 | 2012 | 19634,40 | 19634,40 |  |  |  | Выполнение строительно- монтажных работ |
|  | Итого 2 этап |  |  | 26522,20 | 26522,20 |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 35846,82 | 35846,82 |  |  |  |  |

- VI. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации данной программы планируется разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты.

После выполнения указанных мероприятий будет составлен отчет по целевым индикаторам и показателям (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам):

- Индикаторы целей и задач городской долгосрочной

целевой программы "Ликвидация несанкционированных врезок

в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод

в водные объекты" на 2010 - 2012 гг.

Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

______________________________________

(заказчик программы)

| NN пп | Наименование мероприятий | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 г. | 2011 г. <*> | 2012 г. |
| Индикаторы целей и задач |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: Исключение попадания неочищенных канализационных сточных вод в водные объекты, а также выхода на рельеф прибрежных территорий | Удельный вес ликвидированных несанкционированных врезок в систему ливневой канализации, от их общего числа (нарастающим итогом) | % | 7,14 | 21,4 | 100 |
| 2 | Задача 1: Приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска | Количество действующих несанкционированных врезок в систему ливневой канализации Города Томска | шт. | 13 | 11 | 0 |
|  | Задача 2: Развитие сети канализации Города Томска | Построено сетей канализации в год | км | 0,712 | 1,6 | 7,7 |
|  |  |  | % от общей протяжен- ности (по состоянию на 01.01.2009 582,65 км) | 0,12 | 0,27 | 1,32 |
| Индикаторы мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1 Этап |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: "Сети канализации жилых зданий N 14; 16 по ул. Ивановского в г. Томске" и подготовка исходно- разрешительной документации | Наличие государственной экспертизы | шт. | 1 | - | - |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно- разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Алтайская, д. 5; - г. Томск, ул. Некрасова, д. 2 | Наличие проектно-сметной документации | шт. | 2 | - | - |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно- разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - ул. Свердлова, 4, 5, 6, 6/1, 7; - ул. Обруб, 4 | Наличие проектно-сметной документации | шт. | - | 2 | - |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно- разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, д. 7; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35а, 35/1; - г. Томск, ул. Сибирская, д. 2б, (2, 2а); - г. Томск, ул. Украинская, д. 19; - г. Томск, ул. Горького (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д. 1; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М.Горького; - г. Томск, в районе пл. Конной напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, д. 2; - г. Томск, по пер. Дербышевскому, д. 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, напротив насосно- фильтровальной станции МУП "Томский энергокомплекс" по Московскому тракту, д. 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста | Наличие проектно-сметной документации | шт. | - | - | 10 |
| 2 Этап |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительно- монтажные работы по канализованию жилых домов NN 14, 16 по ул. Ивановского в 2010 году | Количество объектов, введенных в эксплуатацию | шт. | 1 | - | - |
| 6 | Строительно- монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск ул. Свердлова, 4, 5, 6, 6/1, 7; - г. Томск ул. Обруб, 4 | Количество объектов, введенных в эксплуатацию | шт. | - | 2 | - |
| 7 | Строительно- монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, д. 7; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 5, 35а, 35/1; - г. Томск, ул. Сибирская, д. 2б, (2, 2а); - г. Томск, ул. Некрасова, д. 2; - г. Томск, ул. Украинская, д. 19; - г. Томск, ул. Горького (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д. 1; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М.Горького; - г. Томск, в районе пл. Конной напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, д. 2; - г. Томск, по пер. Дербышевскому, д. 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, напротив насосно- фильтровальной станции МУП "Томский энергокомплекс" по Московскому тракту, д. 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста | Количество объектов, введенных в эксплуатацию | шт. | - | - | 11 |

- VII. БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" ГОРОДСКОЙ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЛИКВИДАЦИЯ

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК В СИСТЕМУ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

И ВЫПУСКОВ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ"

НА 2010 - 2012 ГГ.

_________________________________________________________

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

__________________________________

(заказчик программы)

| NN пп | Мероприятия программы | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту: "Сети канализации жилых зданий N 14; 16 по ул. Ивановского в г. Томске" и подготовка исходно-разрешительной документации | 82,3 | - | - |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Алтайская, д. 5; - г. Томск, ул. Некрасова, д. 2 | 1249,9 | - | - |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - ул. Свердлова, 4, 5, 6, 6/1, 7; - ул. Обруб, 4 | - | 910,0 | - |
| 4 | Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск ул. Свердлова, 4, 5, 6, 6/1, 7; - г. Томск ул. Обруб, 4 | - | 3320,00 | - |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, д. 7; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 35а, 35/1; - г. Томск, ул. Сибирская, д. 2б, (2, 2а); - г. Томск, ул. Украинская, д. 19; - г. Томск, ул. Горького (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д. 1; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М.Горького; - г. Томск, в районе пл. Конной напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, д. 2; - г. Томск, по пер. Дербышевскому, д. 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции МУП "Томский энергокомплекс" по Московскому тракту, д. 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста | - | - | 7082,42 |
| 6 | Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, д. 7; - г. Томск, ул. Алтайская, д. 5, 35а, 35/1; - г. Томск, ул. Сибирская, д. 2б, (2, 2а); - г. Томск, ул. Некрасова, д. 2; - г. Томск, ул. Украинская, д. 19; - г. Томск, ул. Горького (от дома N 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д. 1; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома N 2 по ул. М.Горького; - г. Томск, в районе пл. Конной напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, д. 2; - г. Томск, по пер. Дербышевскому, д. 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции МУП "Томский энергокомплекс" по Московскому тракту, д. 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста | - | - | 19634,40 |
| 7 | Строительно-монтажные работы по канализованию жилых домов NN 14, 16 по ул. Ивановского | 3567,8 | - |  |
|  | Итого: | 4900,0 | 4230,0 | 26716,82 |

- VIII. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации Программы.

В ходе реализации Программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Реализация Программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством.

Система организации контроля за исполнением Программы:

1. Администрация Города Томска, департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляют контроль за исполнением мероприятий.

2. Исполнители Программы (лица, определяемые в соответствии с действующим законодательством) осуществляют реализацию мероприятий по данной Программе.