Приложение

к постановлению

администрации Города Томска

от 15.07.2014 N 677

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК", ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,

РЕАЛИЗАЦИИ, КОРРЕКТИРОВКИ, МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений администрации г. Томскаот 15.09.2014 N 913, от 18.03.2015 N 248, от 24.07.2015 N 642,от 27.06.2016 N 589, от 27.09.2016 N 1018, от 10.10.2016 N 1067,от 26.12.2016 N 1355, от 17.05.2017 N 368, от 29.09.2017 N 931,от 25.12.2017 N 1270, от 29.12.2017 N 1344, от 20.02.2018 N 138,от 16.04.2018 N 304, от 23.08.2018 N 752, от 26.02.2019 N 156,от 22.10.2020 N 933, от 13.01.2021 N 14, от 08.11.2021 N 921,от 28.03.2023 N 228,с изм., внесенными постановлениями администрации г. Томскаот 16.04.2015 N 333, от 29.06.2016 N 623) |  |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет правила:

- принятия решения о разработке муниципальной программы муниципального образования "Город Томск" (далее - муниципальная программа);

- формирования муниципальной программы;

- мониторинга и контроля реализации муниципальной программы;

- корректировки муниципальной программы.

(абзац введен постановлением администрации Города Томска от 10.10.2016 N 1067)

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск";

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, и направленный на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

обеспечивающая подпрограмма муниципальной программы (далее - обеспечивающая подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных мероприятий, предусматривающих финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя, повышение эффективности функционирования сети подведомственных учреждений, а также систему мер муниципального регулирования, направленных на создание условий для достижения цели и задач муниципальной программы;

укрупненное (основное) мероприятие подпрограммы - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на реализацию задач подпрограммы и детализируемый мероприятиями;

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589)

мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) (далее - мероприятие) - действия, в том числе ведомственные целевые программы, направленные на реализацию (содействие в реализации, обеспечение реализации) одной из задач муниципальной программы (подпрограммы) в среднесрочной перспективе;

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2020 N 933)

куратор муниципальной программы (подпрограммы) - заместитель Мэра Города Томска, курирующий направление деятельности, результаты которой обеспечиваются реализацией муниципальной программы (подпрограммы), осуществляющий общий контроль за разработкой и реализацией данной программы (подпрограммы);

ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) - администрация Города Томска, орган администрации Города Томска, уполномоченный муниципальным правовым актом на осуществление управленческих функции в сфере вопросов, подлежащих урегулированию муниципальной программой (подпрограммой), являющийся ответственным за ее разработку, реализацию и контроль исполнения;

соисполнители муниципальной программы (подпрограммы) - администрация Города Томска, органы администрации Города Томска, непосредственно осуществляющие мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) либо организующие их исполнение;

участники муниципальной программы (подпрограммы) - юридические и физические лица, определенные в установленном действующим законодательством порядке, непосредственно осуществляющие мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

цель - планируемый к достижению за период реализации муниципальной программы результат, обеспечивающий поэтапное достижение стратегической цели, решение стратегической задачи, определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года;

(в ред. постановления администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589)

задача - совокупность взаимосвязанных механизмов достижения цели муниципальной программы;

показатели цели и задач - количественно измеримые показатели социально-экономического развития городского округа, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы (конечные результаты муниципальной программы);

показатели мероприятий - количественно измеримые характеристики объема и качества реализации мероприятий (непосредственные результаты муниципальной программы);

эффективность муниципальной программы - обобщенная характеристика степени достижения цели, привлечения и использования финансовых ресурсов муниципальной программы;

меры муниципального регулирования - меры, основанные на административно-правовых способах воздействия, направленные на достижение цели муниципальной программы (бюджетные, налоговые, правовые и иные меры муниципального регулирования);

реализация муниципальной программы (подпрограммы) - исполнение мероприятий ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками муниципальных программ (подпрограмм) в соответствии с их полномочиями;

потребность - расчетные единицы объема денежных средств и значений показателей, необходимых для исполнения муниципальной программы, подпрограммы;

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589; в ред. постановления администрации г. Томска от 29.12.2017 N 1344)

объекты мероприятия - конкретные виды или группы однородных объектов (работы, услуги, объекты недвижимости и другие объекты мероприятия), на которые направлена деятельность по исполнению мероприятия в среднесрочной перспективе;

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 29.12.2017 N 1344)

качество данных в предоставленных отчетах о реализации муниципальных программ по итогам отчетного года - соответствие данных значениям показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), наименованиям целей, задач, мероприятий и их показателей, установленным в последней редакции муниципальной программы отчетного года;

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 29.12.2017 N 1344)

полнота данных в предоставленных отчетах о реализации муниципальных программ по итогам отчетного года - соответствие данных количеству целей, задач, мероприятий и их показателей, установленным в последней редакции муниципальной программы отчетного года;

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 29.12.2017 N 1344)

достоверность данных в предоставленных отчетах о реализации муниципальных программ по итогам отчетного года - предоставленные данные имеют доказательство факта исполнения мероприятия, достижения поставленной цели, задачи;

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 29.12.2017 N 1344; в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2020 N 933)

уровень приоритетности мероприятия муниципальной программы - уровень значимости мероприятия (объекта мероприятия), установленный в зависимости от влияния реализации данного мероприятия на достижение поставленной цели, задачи муниципальной программы;

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 22.10.2020 N 933)

критерий определения уровня приоритетности мероприятия муниципальной программы - отличительный признак мероприятия (объекта мероприятия), позволяющий отнести мероприятие (объект мероприятия) к одному из уровней приоритетности в соответствии с установленным в муниципальной программе порядком формирования перечня мероприятий (объектов мероприятия);

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 22.10.2020 N 933)

индивидуальные критерии определения уровней приоритетности мероприятий муниципальной программы - критерии определения уровней приоритетности мероприятий муниципальной программы, разработанные и установленные ответственным исполнителем или соисполнителем муниципальной программы в составе данной муниципальной программы;

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 22.10.2020 N 933; в ред. постановления администрации г. Томска от 08.11.2021 N 921)

понятия в части налоговых расходов, перечня налоговых расходов, паспорта налогового расхода, оценки налоговых расходов, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значениях, определенных в Постановлении Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 N 796 "Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" и в постановлении администрации Города Томска от 28.10.2020 N 948 "Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов муниципального образования "Город Томск" и оценки налоговых расходов муниципального образования "Город Томск".

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 08.11.2021 N 921)

1.3. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии со стратегическими целями и задачами, определенными Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года, и должна обеспечивать наиболее эффективное достижение этих стратегических целей и решение стратегических задач.

(в ред. постановления администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589)

1.4. Срок реализации муниципальной программы должен составлять не менее 3-х лет. Рекомендуемый срок реализации муниципальной программы - 6 лет.

1.5. Мероприятия разрабатываемых муниципальных программ не могут дублировать мероприятия, предусмотренные другими муниципальными программами и ведомственными целевыми программами.

1.6. Исключен. - Постановление администрации Города Томска от 10.10.2016 N 1067.

1.7. Разработка и утверждение муниципальных программ, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, осуществляется в сроки, установленные Графиком разработки прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период (далее - График), утвержденным муниципальным правовым актом администрации Города Томска.

1.8. Изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее сроков, установленных действующим законодательством и настоящим Порядком.

1.9. Разработка, корректировка и исполнение муниципальной программы проводятся в том числе путем формирования электронного документа с использованием модулей информационной системы "АЦК-Планирование": "Подсистема формирования бюджета программно-целевым методом" и "Мониторинг исполнения муниципальных программ" соответственно.

(п. 1.9 в ред. постановления администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. Разработка муниципальных программ производится на основе перечня муниципальных программ, утвержденного муниципальным правовым актом администрации Города Томска.

2.2. Проект перечня муниципальных программ формируется управлением экономического развития администрации Города Томска (далее - управление экономического развития), исходя из среднесрочных целей и задач, определенных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года, на основании предложений ответственных исполнителей, согласованных с курирующими указанных исполнителей заместителями Мэра Города Томска (далее - курирующий заместитель Мэра Города Томска), в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами.

(в ред. постановления администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589)

2.3. Предложения по включению новых муниципальных программ, планируемых к реализации с начала очередного финансового года, в перечень муниципальных программ направляются ответственными исполнителями в управление экономического развития и департамент финансов администрации Города Томска (далее - департамент финансов) в следующих случаях и сроки:

1) при принятии ответственным исполнителем муниципальной программы решения о необходимости разработки новой муниципальной программы - в срок до 1 апреля года разработки проекта бюджета муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период;

2) по протокольным поручениям Мэра Города Томска о необходимости разработки новой муниципальной программы - в срок, установленный Графиком, для направления проектов муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде, с учетом действующих и принимаемых обязательств в управление экономического развития и департамент финансов;

3) при необходимости разработки новой муниципальной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, Томской области, финансирование которой осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящего уровня бюджетной системы Российской Федерации, - в сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации, Томской области.

(в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2020 N 933)

Предложения направляются в письменном виде в соответствии с порядком, определенным Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска.

(п. 2.3 в ред. постановления администрации г. Томска от 29.12.2017 N 1344)

2.4. При формировании предложения по включению новой муниципальной программы в перечень муниципальных программ ответственный исполнитель по согласованию с курирующим заместителем Мэра Города Томска готовит [обоснование](#P473) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

2.5. Отменен. - Постановление администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589.

2.6. Основными условиями для включения новых муниципальных программ в перечень муниципальных программ являются:

- наличие в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года стратегических задач, решение которых может осуществляться программно-целевым методом;

(в ред. постановления администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589)

- отсутствие действующих (разрабатываемых) муниципальных программ, в рамках которых возможно решение соответствующих стратегических задач.

2.7. Департамент финансов анализирует поступившие предложения о разработке муниципальных программ на предмет наличия источников финансирования на реализацию муниципальной программы и направляет свое заключение в управление экономического развития в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения предложений.

(п. 2.7 в ред. постановления администрации г. Томска от 29.12.2017 N 1344)

2.8. Управление экономического развития анализирует поступившие предложения о разработке муниципальных программ на предмет соответствия условиям, установленным в [пункте 2.6](#P146) настоящего Порядка, заключение департамента финансов, указанное в [пункте 2.7](#P150) настоящего Порядка, и в срок не позднее 15 рабочих дней с даты получения предложений формирует проект муниципального правового акта администрации Города Томска о внесении изменений в перечень муниципальных программ.

(п. 2.8 в ред. постановления администрации Города Томска от 10.10.2016 N 1067)

2.9. Внесение изменений в перечень муниципальных программ, касающихся изменения наименования муниципальной программы и ее подпрограмм, куратора муниципальной программы, ответственного исполнителя муниципальной программы, исключения либо дополнения муниципальной программы подпрограммами, устранения технических ошибок, осуществляется путем формирования ответственным исполнителем муниципальной программы соответствующего муниципального правового акта администрации Города Томска, который в обязательном порядке визируется начальниками управления экономического развития и департамента финансов. В случае дополнения муниципальной программы новой подпрограммой готовится [обоснование](#P473) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

(п. 2.9 введен постановлением администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589)

2.10. Муниципальный правовой акт о внесении изменений в перечень муниципальных программ в части включения в него новых муниципальных программ, изменения наименования муниципальных программ, подпрограмм муниципальной программы или включения в него новых подпрограмм муниципальной программы, планируемых к реализации начиная с очередного финансового года, утверждается в срок до 1 июня текущего финансового года и является основанием для разработки муниципальных программ и внесения изменений в действующие муниципальные программы.

В случаях, указанных в [подпунктах 2](#P139) и [3 пункта 2.3](#P140) настоящего Порядка, в случае протокольного поручения Мэра Города Томска о разработке новой подпрограммы муниципальной программы, об изменении наименования муниципальных программ, подпрограмм муниципальной программы, планируемых к реализации начиная с очередного финансового года, либо необходимости разработки новой подпрограммы муниципальной программы, изменения наименования муниципальных программ, подпрограмм муниципальной программы, планируемых к реализации начиная с очередного финансового года в соответствии с законодательством Российской Федерации, Томской области, муниципальный правовой акт администрации Города Томска о внесении изменений в перечень муниципальных программ в части включения в него новых муниципальных программ, изменения наименования муниципальных программ, подпрограмм муниципальной программы или включения в него новых подпрограмм муниципальной программы, планируемых к реализации начиная с очередного финансового года, утверждается в сроки, установленные протокольным поручением Мэра Города Томска, правовыми актами Российской Федерации, Томской области.

(п. 2.10 в ред. постановления администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

2.11. Проекты новых муниципальных программ, предлагаемых к реализации, начиная с очередного финансового года, включенные в план проведения заседаний Координационного совета по программно-целевому планированию (далее - Координационный совет), утвержденный председателем Координационного совета, рассматриваются на очередном заседании Координационного совета в срок, установленный Графиком.

(п. 2.11 в ред. постановления администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ, НЕ ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

3.1. Муниципальная программа, не включающая подпрограммы, содержит следующие разделы:

I. Паспорт;

II. Анализ текущей ситуации;

III. Цели, задачи, показатели муниципальной программы;

IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование;

V. Механизмы управления и контроля;

(в ред. постановления администрации г. Томска от 08.11.2021 N 921)

VI. Информация о налоговых расходах муниципального образования "Город Томск".

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 08.11.2021 N 921)

3.2. [Паспорт](#P569) разрабатывается по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3.3. Второй раздел "Анализ текущей ситуации" включает:

1) анализ текущего положения муниципального образования "Город Томск" в соответствующей сфере с указанием динамики показателей социально-экономического развития, в том числе показателей, установленных в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года, за предшествующие три года, и в сравнении с показателями основных административных центров Сибирского федерального округа и с показателями Томской области (при наличии соответствующих показателей);

(в ред. постановления администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589)

2) формулировку основных проблем в указанной сфере;

3) прогноз развития соответствующей сферы в результате реализации муниципальной программы, в том числе оценку влияния показателей цели и задач муниципальной программы на достижение стратегических показателей, установленных в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года и иных документах стратегического планирования муниципального образования "Город Томск";

(в ред. постановления администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589)

4) оценку рисков, возникающих в процессе реализации муниципальной программы. Под рисками в целях настоящего Порядка понимаются обстоятельства, препятствующие реализации мероприятий муниципальной программы и достижению показателей целей, задач, мероприятий при финансировании муниципальной программы в объеме согласно установленной потребности, не зависящие от воли ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителя муниципальной программы, участника муниципальной программы.

(пп. 4 в ред. постановления администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589)

3.4. Третий раздел "Цели, задачи, показатели муниципальной программы" включает перечень целей, задач и показателей муниципальной программы либо указание на данный перечень, приведенный в приложении к муниципальной программе, формируемый по форме согласно [приложению 3](#P979) к настоящему Порядку.

При этом:

1) Цель и задачи муниципальной программы должны соответствовать следующим требованиям:

- специфичность - соответствие компетенции ответственного исполнителя (соисполнителя);

- конкретность - не допускается размытых (нечетких) формулировок;

- измеримость - достижение целей и задач можно измерить при помощи количественных значений показателей;

- достижимость - цели должны быть достижимы за период реализации программы.

2) Показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение задач и достижение целей, а также:

- иметь количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по приведенным в программе формулам;

- определяться на основе данных государственного статистического наблюдения или на основании данных других систем официальной отчетности и мониторинга, допускающих возможность проверки точности полученной информации (при наличии таких данных);

- непосредственно зависеть от решения задач муниципальной программы;

- отражать специфику развития конкретной области и основных проблем, на решение которых направлена реализация муниципальной программы, с учетом компетенции ответственного исполнителя (соисполнителя);

(в ред. постановления администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

- отражать основные параметры муниципального задания в части качества и объема предоставляемых услуг.

3) В муниципальной программе должна быть обеспечена сопоставимость цели и задач и их взаимная увязка с показателями.

4) Рекомендуется устанавливать не более 1 цели и 3 - 5 задач для муниципальной программы.

5) В перечень показателей цели, задач, мероприятий муниципальной программы, подпрограммы, при соблюдении условий, указанных в [подпункте 2](#P190) настоящего пункта Порядка, включаются:

(в ред. постановления администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

- показатели, установленные в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года;

- показатели, предусмотренные в прогнозе социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на долгосрочный период, утвержденном постановлением администрации Города Томска (далее - долгосрочный прогноз), включаются при отсутствии аналогичных показателей в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года, при этом значения показателей в соответствии с потребностью указываются по целевому варианту долгосрочного прогноза (3 вариант);

- показатели, предусмотренные в прогнозе социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на среднесрочный период, утвержденном постановлением администрации Города Томска (далее - среднесрочный прогноз), включаются при отсутствии аналогичных показателей в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года и долгосрочном прогнозе, при этом значения показателей в соответствии с потребностью указываются по оптимистическому варианту среднесрочного прогноза (2 вариант);

абзац исключен. - Постановление администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228;

- показатели, аналогичные показателям, утвержденным в национальных и региональных проектах.

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 22.10.2020 N 933)

В перечень показателей цели, задач, мероприятий муниципальной программы, подпрограммы рекомендуется включать:

- показатели, по которым проводится оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";

- показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

- показатели, аналогичные утвержденным показателям в соответствующих государственных программах Российской Федерации и Томской области.

Значения показателей, включаемых в муниципальные программы, подпрограммы из Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года, и значения показателей, включаемых в муниципальные программы, подпрограммы из национальных и региональных проектов, устанавливаются в муниципальных программах, подпрограммах в графе "в соответствии с потребностью" в соответствии со значениями указанных показателей, установленными в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года и национальных и региональных проектах соответственно.

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 08.11.2021 N 921; в ред. постановления администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

(пп. 5 в ред. постановления администрации г. Томска от 17.05.2017 N 368)

6) В случае если для показателей муниципальной программы отсутствует общепринятая методика их расчета, в третьем разделе приводятся формулы расчета и методические пояснения к расчету таких показателей.

7) В третьем разделе описывается взаимосвязь цели и задач муниципальной программы с другими муниципальными программами, направленными на решение смежных задач.

8) В случае если муниципальная программа включает бюджетные инвестиции либо субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в перечне показателей муниципальной программы устанавливаются показатели в отношении объектов муниципальной собственности, содержание которых финансируется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", характеризующие будущие удельные текущие расходы на содержание таких объектов.

3.5. В состав четвертого раздела "Перечень мероприятий и их экономическое обоснование" включаются:

1) обоснование потребности в финансировании мероприятий муниципальной программы, позволяющее оценить необходимость и достаточность планируемых расходов: экономический расчет расходов, необходимых для исполнения мероприятий муниципальной программы с учетом правовых актов;

2) указание на перечень мероприятий и ведомственных целевых программ, приведенных в приложении к муниципальной программе "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы, не включающей подпрограммы", формируемом по [форме](#P1580) согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

Ведомственные целевые программы являются мероприятиями муниципальной программы.

В перечне мероприятий устанавливается уровень приоритетности мероприятия муниципальной программы и критерий определения уровня приоритетности мероприятия муниципальной программы.

В случае если мероприятию муниципальной программы может быть присвоено одновременно несколько уровней приоритетности, то ответственный исполнитель устанавливает в перечне мероприятий наивысший уровень приоритетности мероприятия исходя из соответствующих критериев определения уровней приоритетности мероприятий муниципальной программы.

В текстовой части раздела "Перечень мероприятий и их экономическое обоснование" определяется порядок формирования перечня мероприятий (объектов мероприятий) с учетом [критериев](#P4588) определения уровней приоритетности мероприятий муниципальных программы, указанных в приложении 10 к настоящему Порядку, в том числе приводится описание индивидуальных критериев определения уровней приоритетности мероприятий муниципальных программы и порядок определения уровней приоритетности мероприятий муниципальной программы с учетом данных критериев, не противоречащих критериям, указанным в приложении 10 к настоящему Порядку.

Отнесение индивидуальных критериев определения уровней приоритетности мероприятий муниципальной программы к одному из уровней приоритетности производится исходя из их значимости для достижения целей и задач муниципальной программы.

При приведении муниципальной программы в соответствие с решением Думы Города Томска о бюджете на очередной финансовый год и плановый период (решениями Думы Города Томска о внесении изменений в бюджет муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период) проводится корректировка приоритетности мероприятий муниципальной программы.

(п. 3.5 в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2020 N 933)

3.6. В состав пятого раздела "Механизмы управления и контроля" включаются:

1) функциональная структура, обеспечивающая межведомственное взаимодействие по управлению и реализации муниципальной программой;

2) в случае если ответственным исполнителем определена администрация Города Томска, то устанавливается орган администрации Города Томска (муниципальное учреждение), ответственный за реализацию, контроль за исполнением, а также координацию деятельности соисполнителей;

3) условия и порядок привлечения софинансирования из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников;

4) порядок осуществления мониторинга и текущего контроля за ходом реализации муниципальной программы ответственным исполнителем, соисполнителями муниципальной программы.

3.7. Помимо разделов, указанных в [пункте 3.1](#P165) настоящего Порядка, допускается включение в состав проекта муниципальной программы дополнительных разделов и приложений, в том числе в случаях, предусмотренных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.

3.8. В состав шестого раздела "Информация о налоговых расходах муниципального образования "Город Томск" включается [информация](#P4770) о налоговых расходах муниципального образования "Город Томска" на основании утвержденного заместителем Мэра Города Томска по экономическому развитию Перечня налоговых расходов муниципального образования "Город Томска" в соответствии с Паспортом налогового расхода по форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку.

В случае если в муниципальном образовании "Город Томск" отсутствуют налоговые расходы, которые соответствуют цели, задачам и мероприятиям муниципальной программы, данный раздел не заполняется.

(п. 3.8 введен постановлением администрации г. Томска от 08.11.2021 N 921)

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

4.1. Муниципальная программа, включающая подпрограммы, включает:

I. Общий паспорт;

II. Общая характеристика муниципальной программы;

III. Механизмы управления и контроля;

IV. Подпрограммы;

(в ред. постановления администрации г. Томска от 08.11.2021 N 921)

V. Информация о налоговых расходах муниципального образования "Город Томск".

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 08.11.2021 N 921)

4.2. [Паспорт](#P569) муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

4.3. Раздел "Общая характеристика муниципальной программы" содержит:

1) обобщенный краткий анализ текущего положения Города Томска в сфере, охватывающей все направления муниципальной программы (подпрограмм);

2) формулировку основных проблем в указанной сфере;

3) прогноз развития соответствующей сферы в результате реализации муниципальной программы;

4) указание на приложения с перечнем цели, задач и показателей муниципальной программы, а также с ресурсным обеспечением муниципальной программы, формируемые по формам согласно [приложениям 3.1](#P1259) и [4.1](#P2540) к настоящему Порядку.

(пп. 4 в ред. постановления администрации г. Томска от 17.05.2017 N 368)

4.4. Состав третьего раздела "Механизмы управления и контроля" формируется в соответствии с требованиями [пункта 3.6](#P228) Порядка.

4.5. Подпрограммы содержат следующие разделы:

I. Паспорт подпрограммы;

II. Анализ текущей ситуации;

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы;

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование;

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой.

4.6. [Паспорт](#P782) подпрограммы разрабатывается по форме согласно приложению 2.1 к настоящему Порядку.

4.7. Требования к содержанию разделов II, III, V подпрограмм, являются аналогичными требованиям для муниципальных программ, приведенным в [пунктах 3.3](#P175), [3.4](#P183), [3.6](#P228) настоящего Порядка.

Требования к содержанию раздела IV, являются аналогичными требованиям для муниципальных программ, приведенным в [пункте 3.5](#P218) настоящего Порядка. При этом уровни приоритетности и критерии определения уровня приоритетности укрупненных (основных) мероприятий подпрограмм в перечне мероприятий и экономическом обосновании не устанавливаются.

Помимо разделов, указанных в [пункте 4.5](#P257) настоящего Порядка, допускается включение в состав подпрограмм дополнительных разделов и приложений, в том числе в случаях, предусмотренных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.

(п. 4.7 в ред. постановления администрации г. Томска от 08.11.2021 N 921)

4.8. Рекомендуется устанавливать не более 1 цели и 3 - 5 задач подпрограммы.

Укрупненных (основных) мероприятий подпрограммы должно быть указано не более 3. При этом в рамках одного укрупненного (основного) мероприятия предусматривается реализация одной либо нескольких задач подпрограммы.

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589)

4.9. Цели подпрограмм, являются задачами муниципальной программы. Показатели целей подпрограмм являются показателями задач муниципальной программы. Ведомственные целевые программы являются мероприятиями подпрограммы.

(в ред. постановления администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589)

4.10. В подпрограмму включаются приложения "Показатели цели, задач и мероприятий подпрограммы" и "Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы", формируемые по формам согласно [приложениям 3.2](#P1382) и [4.2](#P2865) к настоящему Порядку соответственно.

(в ред. постановления администрации г. Томска от 17.05.2017 N 368)

4.11. Обеспечивающая подпрограмма формируется ответственными исполнителями муниципальных программ - органами администрации Города Томска, являющимися главными распорядителями бюджетных средств муниципального образования "Город Томск". Обеспечивающую подпрограмму рекомендуется формировать по [форме](#P3706) согласно приложению 5 к настоящему Порядку.

(п. 4.11 в ред. постановления администрации г. Томска от 29.12.2017 N 1344)

4.12. Обеспечивающая подпрограмма содержит:

1) расходы на финансовое обеспечение деятельности органа администрации Города Томска, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, расходы на повышение эффективности функционирования сети подведомственных учреждений, а также цель, задачи и показатели обеспечивающей подпрограммы;

2) информацию о мерах муниципального регулирования, содержащую:

- перечень и описание мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы (налоговые, бюджетные, правовые меры муниципального регулирования, в том числе обоснования изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы, их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов муниципального образования "Город Томск");

- социально-экономический эффект, ожидаемый от применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Уровни приоритетности и критерии определения уровня приоритетности укрупненных (основных) мероприятий и мероприятий (объектов мероприятий) в обеспечивающей подпрограмме не устанавливаются.

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 08.11.2021 N 921)

4.13. Расходы на финансовое обеспечение деятельности органа администрации Города Томска, являющегося ответственным исполнителем, включаются в обеспечивающую подпрограмму. В случае если орган администрации Города Томска является ответственным исполнителем нескольких муниципальных программ, расходы на финансовое обеспечение его деятельности включаются в одну муниципальную программу, имеющую наибольший объем финансирования.

4.14. Ведомственные целевые программы разрабатываются в соответствии с требованиями, установленными Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным муниципальным правовым актом администрации Города Томска.

4.15. Требования к содержанию раздела V муниципальной программы, включающей подпрограммы, являются аналогичными требованиям, приведенным в [пункте 3.8](#P234) настоящего Порядка.

(п. 4.15 введен постановлением администрации г. Томска от 08.11.2021 N 921)

4.16. Помимо разделов, указанных в [пункте 4.1](#P241) настоящего Порядка, допускается включение в состав муниципальной программы дополнительных разделов и приложений, в том числе в случаях, предусмотренных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.

(п. 4.16 введен постановлением администрации г. Томска от 08.11.2021 N 921)

5. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ.

5.2. Куратор подпрограммы назначает ответственного исполнителя подпрограммы.

5.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- разрабатывает паспорт, текстовую часть муниципальной программы, обеспечивающую подпрограмму, приложения к муниципальной программе;

- организует работу соисполнителей, ответственных исполнителей подпрограмм по формированию муниципальной программы, подпрограмм;

- организует согласование и утверждение муниципальной программы в соответствии со Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденным муниципальным правовым актом администрации Города Томска, и требованиями настоящего Порядка;

(в ред. постановления администрации г. Томска от 29.12.2017 N 1344)

- ежегодно совместно с соисполнителями, ответственными исполнителями подпрограмм проводит работу по взаимодействию с исполнительными органами государственной власти Томской области, структурными подразделениями Администрации Томской области для привлечения софинансирования из федерального и областного бюджетов, в том числе формирует и направляет в установленном действующим законодательством порядке материалы и документы, необходимые для участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области;

- организует разработку проектов изменений в муниципальную программу, их согласование и утверждение;

- обеспечивает согласованность информации, содержащейся в муниципальной программе и подпрограммах.

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589)

5.4. Ответственный исполнитель подпрограммы:

- определяет задачи подпрограммы;

- разрабатывает паспорт, текстовую часть подпрограммы, приложения к подпрограмме;

- готовит материалы и документы, необходимые для участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, и представляет их ответственному исполнителю муниципальной программы для подготовки сводной информации (сводного предложения, бюджетной заявки);

- организует работу соисполнителей по формированию подпрограммы;

- разрабатывает проекты изменений в муниципальную программу в части подпрограммы;

- в установленном законодательством и муниципальными правовыми актами порядке обеспечивает представление участниками муниципальной программы (подпрограммы) информации, документов и материалов, необходимых для разработки и внесения изменений в муниципальную программу (подпрограмму).

5.5. Соисполнители:

- осуществляют разработку подпрограмм в пределах компетенции;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для разработки текстовой части муниципальной программы, подпрограммы, приложений к муниципальной программе;

- вносят предложения ответственному исполнителю по изменению утвержденных муниципальных программ в пределах компетенции;

- организуют разработку проектов изменений в муниципальную программу в пределах компетенции, их согласование и утверждение после обязательного визирования проектов изменений ответственным исполнителем муниципальной программы;

(в ред. постановления администрации г. Томска от 23.08.2018 N 752)

- разрабатывают меры по привлечению средств из федерального бюджета, областного бюджета и иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы;

- в установленном законодательством и муниципальными правовыми актами порядке обеспечивают представление участниками муниципальной программы (подпрограммы) информации, документов и материалов, необходимых для разработки и внесения изменений в муниципальную программу (подпрограмму).

5.6. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Города Томска.

5.7. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования "Город Томск" и планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников на плановый период ее реализации определяется исходя из фактического финансирования предыдущих периодов, потребности в указанных средствах, с использованием установленных нормативов.

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 22.10.2020 N 933)

Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств местного бюджета по потребности на первые три года ее реализации определяется в соответствии с планируемым объемом бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Планируемый объем средств по потребности не может быть меньше объемов, установленных решением Думы Города Томска о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

(в ред. постановления администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589)

Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств местного бюджета на четвертый и последующие годы ее реализации по потребности устанавливается в соответствии с прогнозной потребностью в финансовых ресурсах на ее реализацию.

(в ред. постановления администрации г. Томска от 29.09.2017 N 931)

При планировании потребности обеспечивается соблюдение следующих условий:

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589)

- достижение целей и решение задач, установленных в документах стратегического планирования муниципального образования "Город Томск";

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589)

- ресурсные ограничения и риски.

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589)

5.8. Исключен. - Постановление администрации г. Томска от 22.10.2020 N 933.

5.9. В случае если муниципальная программа предполагает использование механизмов государственно-частного партнерства, в перечень мероприятий муниципальной программы включаются проекты государственно-частного партнерства, наименования которых должны соответствовать наименованиям, предусмотренным в решениях, принимаемых в порядке принятия решений об участии муниципального образования "Город Томск" в государственно-частном партнерстве, утвержденном муниципальным правовым актом администрации Города Томска.

5.10. Подготовка и согласование проектов постановлений администрации Города Томска об утверждении муниципальных программ осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденными муниципальными нормативными правовыми актами администрации Города Томска.

(в ред. постановления администрации г. Томска от 29.12.2017 N 1344)

5.11. Проекты муниципальных программ направляются на согласование в управление экономического развития и департамент финансов только после согласования с заместителем Мэра Города Томска по соответствующему направлению деятельности - куратором муниципальной программы и соисполнителями муниципальной программы.

5.12. Управление экономического развития в установленном законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами порядке проводит экспертизу проекта на предмет:

- соответствия муниципальной программы утвержденному перечню муниципальных программ;

- соответствия муниципальной программы системе целей и задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года;

(в ред. постановления администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589)

- соответствия структуры и содержания муниципальной программы требованиям и рекомендациям, установленным настоящим Порядком.

5.13. Департамент финансов в установленном законодательством и муниципальными правовыми актами порядке проводит экспертизу проекта на предмет наличия источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.

5.14. Исключен. - Постановление администрации г. Томска от 22.10.2020 N 933.

5.15. В случае доработки и внесения в проект муниципальной программы изменений в части объемов финансирования, целей, задач, мероприятий и (или) их показателей после согласования с управлением экономического развития данный проект должен быть повторно направлен на согласование в управление экономического развития.

5.16. В случаях и в порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Томск" проекты новых муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы направляются на рассмотрение в комитеты Думы Города Томска или комиссию по Регламенту и правовым вопросам Думы Города Томска, к функциям (предмету ведения) которых относится рассмотрение вопросов, указанных в проекте муниципальной программы, предложениях о внесении изменений в ранее утвержденные муниципальные программы (далее - комитеты или комиссии Думы Города Томска).

Указанные проекты до направления на рассмотрение в комитеты и комиссии Думы Города Томска направляются ответственными исполнителями за подписью кураторов муниципальных программ для заключения в управление экономического развития, департамент финансов, департамент правового обеспечения администрации Города Томска и контрольное управление администрации Города Томска в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами администрации Города Томска.

Управление экономического развития, департамент финансов, департамент правового обеспечения администрации Города Томска и контрольное управление администрации Города Томска рассматривают указанные проекты в сроки, предусмотренные муниципальными правовыми актами администрации Города Томска.

Датой поступления проектов новых муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы от ответственных исполнителей муниципальных программ считается день их регистрации в управлении экономического развития, департаменте финансов, департаменте правового обеспечения администрации Города Томска и контрольном управлении администрации Города Томска соответственно.

В случае получения решения комитета или комиссии Думы Города Томска по результатам рассмотрения проекта муниципальной программы, предложений о внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет доработку проекта с учетом указанных в решении замечаний и предложений в срок не позднее 30 календарных дней со дня получения решения.

(п. 5.16 в ред. постановления администрации г. Томска от 08.11.2021 N 921)

5.17 - 5.18. Отменены. - Постановление администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589.

5.19. Проекты новых муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" выносятся на общественное обсуждение путем их размещения на Официальном портале муниципального образования "Город Томск" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с предоставлением участникам общественного обсуждения возможности направления замечаний и предложений в электронном виде в течение 10 календарных дней со дня размещения проекта муниципальной программы на Официальном портале муниципального образования "Город Томск".

(п. 5.19 введен постановлением администрации Города Томска от 10.10.2016 N 1067)

6. УПРАВЛЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления администрации Города Томска

от 10.10.2016 N 1067)

6.1. Общее руководство реализацией муниципальной программы осуществляет куратор муниципальной программы.

6.2. Куратор муниципальной программы ежегодно по итогам исполнения муниципальной программы с учетом оценки эффективности ее реализации в срок не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, принимает решение о подготовке изменений в муниципальную программу в целях повышения эффективности ее реализации, а также о применении к должностным лицам, ответственным за исполнение мероприятий и достижение показателей, мер поощрения или ответственности в порядке, предусмотренном муниципальными нормативными правовыми актами администрации Города Томска.

(п. 6.2 в ред. постановления администрации г. Томска от 15.09.2014 N 913)

6.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы):

- организует управление муниципальной программой (подпрограммой);

- определяет ответственных за выполнение мероприятий, достижение показателей программы (подпрограммы);

- обеспечивает взаимодействие между соисполнителями, участниками и координирует их действия по реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, в том числе в части корректировки целей, задач, сроков реализации, перечня мероприятий, объемов и источников финансирования муниципальной программы, либо досрочного ее прекращения.

6.4. Исключен. - Постановление администрации Города Томска от 10.10.2016 N 1067.

6.5. В целях формирования проекта бюджета муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период ответственные исполнители ежегодно в сроки, установленные Графиком, представляют в управление экономического развития согласованные с кураторами муниципальных программ [сведения](#P3948) о планируемых объемах финансирования муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку и экономическое [обоснование](#P4629) (расчет) требуемых объемов финансирования на очередной финансовый год на исполнение мероприятий муниципальной программы согласно приложению 11 к настоящему Порядку.

В случае если потребность в финансировании мероприятий в последней утвержденной редакции муниципальной программы ниже размера обязательств, предлагаемых для включения в проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ответственный исполнитель обеспечивает внесение соответствующих изменений по уточнению потребности в сроки, установленные Графиком.

(п. 6.5 в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2020 N 933)

6.6. Исключен. - Постановление администрации Города Томска от 10.10.2016 N 1067.

6.7. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период.

В случае если срок реализации муниципальной программы превышает период, на который утверждается бюджет муниципального образования "Город Томск", объем финансирования муниципальной программы по графе "утверждено" на четвертый и последующие годы устанавливается в соответствии с прогнозными показателями финансового обеспечения на реализацию муниципальных программ, утвержденными в бюджетном прогнозе муниципального образования "Город Томск" на долгосрочный период. В этом случае муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с утвержденным бюджетным прогнозом муниципального образования "Город Томск" на долгосрочный период (изменениями в бюджетный прогноз) в срок не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период".

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 29.09.2017 N 931)

6.8 Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период и/или со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования "Город Томск" в определенных настоящим пунктом случаях, в следующие сроки:

1) в случае и сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) в случае изменения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы решением Думы Города Томска о бюджете (сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования "Город Томск"), когда изменение бюджетных ассигнований влечет за собой изменения показателей целей, задач и мероприятий муниципальной программы в большую либо в меньшую сторону на 20% и более от значений, установленных в последней редакции муниципальной программы, - в соответствии со сроком, установленным Графиком согласования проектов постановлений администрации Города Томска о внесении изменений в муниципальные программы, утвержденным распоряжением администрации Города Томска от 09.07.2014 N р676;

В случае изменения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ решением Думы Города Томска о бюджете, вступающего в силу после 25 декабря текущего года, - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;

3) в случае изменения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы решением Думы Города Томска о бюджете (сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования "Город Томск"), когда изменение бюджетных ассигнований не влечет за собой изменения показателей целей, задач и мероприятий муниципальной программы в большую либо в меньшую сторону на 20% и более от значений, установленных в последней редакции муниципальной программы, - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;

4) в случае, если по итогам окончания текущего финансового года объем бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования "Город Томск", не соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в решении Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск", муниципальная программа приводится в соответствие со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования "Город Томск" - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Приведение муниципальной программы в соответствие с решением Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период, а также в соответствие с принятыми в текущем финансовом году решениями Думы Города Томска о внесении изменений в бюджет муниципального образования "Город Томск" на текущий год и плановый период (изменениями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования "Город Томск"), включая бюджетные ассигнования, корректировку перечня мероприятий, показателей целей, задач и мероприятий муниципальной программы, обеспечивается ответственным исполнителем.

Не допускается внесение изменений в муниципальные программы в части корректировки показателей, мероприятий, объемов финансирования за отчетный год после окончания финансового года кроме случаев, предусмотренных [подпунктами 2](#P378) - [4](#P381) настоящего пункта.

В случае внесения изменений в муниципальную программу в части корректировки объемов и источников финансирования проект постановления администрации Города Томска о внесении изменений в муниципальную программу представляется ответственным исполнителем в департамент финансов одновременно с предложениями об уточнении бюджета (о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования "Город Томск").

(п. 6.8 в ред. постановления администрации г. Томска от 13.01.2021 N 14)

6.9. В ходе исполнения бюджета муниципального образования "Город Томск" показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования "Город Томск".

6.10. При направлении на согласование проекта постановления администрации Города Томска о внесении изменений в муниципальную программу к проекту постановления прилагается пояснительная [записка](#P4254) по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку (в формате MS Excel), в которой указывается только раздел, содержащий вносимое изменение, наименование и значение строки.

В случае несоблюдения требований, указанных в абзаце первом настоящего пункта Порядка, проект постановления администрации Города Томска не рассматривается и возвращается исполнителю с отрицательной визой. Повторное направление проекта на согласование производится в соответствии с пунктом 2 Графика согласования проектов постановлений администрации Города Томска о внесении изменений в муниципальные программы, утвержденного распоряжением администрации Города Томска от 09.07.2014 N р676.

(абзац введен постановлением администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

(п. 6.10 в ред. постановления администрации г. Томска от 22.10.2020 N 933)

6.11. Внесение изменений в муниципальную программу, досрочное прекращение муниципальной программы осуществляется путем принятия соответствующего постановления администрации Города Томска.

6.12. Ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу (подпрограмму) в части корректировки строк "Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска", "Наименование стратегической задачи развития Города Томска" раздела "Паспорт муниципальной программы", а также целей, задач, мероприятий и (или) показателей муниципальной программы (подпрограммы) в течение 30 рабочих дней со дня внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года, предусматривающих корректировку стратегических направлений, целевых векторов и стратегических задач развития Города Томска.

(п. 6.12 введен постановлением администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589)

6.12.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу (подпрограмму) в соответствии с уточненным прогнозом социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" на среднесрочный период в следующие сроки:

1) в части приведения значений показателей отчетного года в графе "в соответствии с утвержденным финансированием" - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;

2) в части приведения значений показателей очередного финансового года и планового периода в графе "в соответствии с потребностью" - одновременно с приведением муниципальной программы в соответствие с решением Думы Города Томска о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в сроки, указанные в [подпункте 1 пункта 6.8](#P377) настоящего Порядка.

(п. 6.12.1 в ред. постановления администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

6.13. В муниципальную программу (подпрограмму) вносятся изменения по изменению объема финансирования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и значений установленных показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по потребности в случаях:

1) изменения действующего законодательства;

2) принятия ответственным исполнителем муниципальной программы (подпрограммы) решения о переносе срока исполнения запланированных мероприятий.

При этом объемы финансирования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по потребности не могут быть меньше предусмотренных объемов финансирования на данную муниципальную программу (подпрограмму), мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) решением Думы Города Томска о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Значения показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по потребности не могут быть меньше установленных в соответствии с утвержденными решением Думы Города Томска о бюджете на очередной финансовый год и плановый период суммами финансирования соответствующих значений показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

В случае, когда предусмотренные бюджетные ассигнования текущего года меньше необходимой суммы бюджетных ассигнований муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по потребности для достижения установленных значений показателей соответствующих целей, задач и мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы) в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным обеспечивает перенос невыполненных (невыполненных в полном объеме) мероприятий по потребности, включая корректировку объемов финансирования, перечня мероприятий, показателей целей, задач и мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), на последующие годы реализации муниципальной программы (подпрограммы).

(в ред. постановлений администрации г. Томска от 25.12.2017 N 1270, от 22.10.2020 N 933)

(п. 6.13 введен постановлением администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589)

6.14. Ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы), соисполнители муниципальной программы (подпрограммы) несут предусмотренную законодательством ответственность за своевременное внесение изменений в муниципальную программу, в том числе в части корректировки целей, задач, сроков реализации, перечня мероприятий, объемов и источников финансирования муниципальной программы, либо досрочного ее прекращения.

(п. 6.14 введен постановлением администрации г. Томска от 23.08.2018 N 752)

6.15. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в части:

1) формирования раздела "Информация о налоговых расходах муниципального образования "Город Томск", в соответствии с утвержденным Перечнем налоговых расходов муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период - не позднее 31 марта года, следующего за годом утверждения Перечня налоговых расходов муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период;

2) корректировки раздела "Информация о налоговых расходах муниципального образования "Город Томск", в соответствии с утвержденным Перечнем налоговых расходов муниципального образования "Город Томск" на текущий финансовый год и плановый период - не позднее срока, указанного в [абзаце втором подпункта 2](#P379), [подпунктах 3](#P380) - [4 пункта 6.8](#P381) настоящего Порядка.

(п. 6.15 в ред. постановления администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

7. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7.1. Мониторинг реализации муниципальных программ основан на использовании формализованной процедуры сбора и обработки отчетности и оценки результатов проведения контрольных проверок.

7.2. Общий контроль исполнения муниципальной программы осуществляет куратор муниципальной программы.

7.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы):

- определяет порядок предоставления ответственными исполнителями подпрограмм, соисполнителями информации о ходе выполнения мероприятий;

- предоставляет отчеты о ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) в управление экономического развития (ответственному исполнителю муниципальной программы).

7.4. Ответственные исполнители муниципальных программ представляют предварительные отчеты о реализации муниципальных программ по итогам отчетного года (далее - предварительные отчеты) в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, по формам согласно [приложениям 8](#P4310) и [8.1](#P4436) к настоящему Порядку в бумажном, а также в электронном виде (в формате MS Excel и MS Word соответственно) в управление экономического развития и департамент финансов.

Управление экономического развития и департамент финансов в течение 15 рабочих дней с даты поступления предварительных отчетов проводят проверку представленных в отчетах данных:

1) управление экономического развития на предмет:

- соответствия наименований и плановых значений показателей муниципальных программ в предварительных отчетах показателям, утвержденным в муниципальной программе в последней редакции отчетного года, а также полноты представленных данных;

- соответствия фактических значений показателей муниципальных программ в предварительных отчетах данным, предоставленным в соответствии с Порядком подготовки ежегодного отчета Мэра Города Томска о результатах его деятельности и деятельности администрации Города Томска, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Города Томска, утвержденным распоряжением администрации Города Томска от 28.10.2015 N р1180;

2) департамент финансов на предмет соответствия объемов финансирования муниципальных программ, указанных в предварительных отчетах, утвержденным решением Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период (сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования "Город Томск") бюджетным ассигнованиям и произведенным кассовым расходам на их реализацию в части муниципальных программ, подпрограмм и основных мероприятий;

(в ред. постановления администрации г. Томска от 08.11.2021 N 921)

и направляют свои замечания ответственному исполнителю муниципальной программы.

Днем получения предварительных отчетов от ответственных исполнителей муниципальных программ считается день их регистрации в управлении экономического развития и департаменте финансов соответственно.

Ответственные исполнители муниципальных программ устраняют замечания управления экономического развития и департамента финансов к предварительным отчетам (при наличии), утверждают своим муниципальным правовым актом итоговые отчеты о реализации муниципальных программ (далее - итоговые отчеты) и представляют их в управление экономического развития, департамент финансов и в Счетную палату Города Томска в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, в бумажном, а также в электронном виде.

(в ред. постановления администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

Ответственные исполнители муниципальных программ несут ответственность за качество, полноту и достоверность данных в предоставленных отчетах.

При расчете фактических значений показателей мероприятий, задач, целей муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год используются официальные статистические данные об общей численности населения муниципального образования "Город Томск" по состоянию на 1 октября отчетного года. Официальные статистические данные о численности населения муниципального образования "Город Томск" в разрезе возрастных групп используются по состоянию на начало отчетного года.

(в ред. постановления администрации г. Томска от 13.01.2021 N 14)

Управление экономического развития в срок до 15 января года, следующего за отчетным годом, направляет ответственным исполнителям муниципальных программ имеющиеся официальные статистические данные об общей численности населения муниципального образования "Город Томск" по состоянию на 1 октября отчетного года, а также данные о численности населения муниципального образования "Город Томск" в разрезе возрастных групп по состоянию на начало отчетного года.

(в ред. постановления администрации г. Томска от 13.01.2021 N 14)

(п. 7.4 в ред. постановления администрации г. Томска от 29.12.2017 N 1344)

7.5. Ответственные исполнители подпрограмм представляют ответственному исполнителю муниципальной программы в установленные им в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами сроки отчеты о реализации подпрограмм по итогам отчетного года - по формам, аналогичным [приложениям 8](#P4310) и [8.1](#P4436) к настоящему Порядку с разбивкой по мероприятиям подпрограммы.

(п. 7.5 в ред. постановления администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589)

7.6. Исключен. - Постановление администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228.

7.7. Департамент финансов представляет в управление экономического развития [информацию](#P4503) о плановом объеме финансирования муниципальных программ, кассовых расходах муниципального образования "Город Томск" по муниципальным программам (в том числе в разрезе подпрограмм) по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года; по итогам отчетного года - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

(в ред. постановления администрации г. Томска от 27.06.2016 N 589)

Департамент финансов осуществляет контроль за достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ в ходе контрольных мероприятий, проводимых в соответствии с действующим законодательством.

(в ред. постановления администрации г. Томска от 08.11.2021 N 921)

7.8. Управление экономического развития проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с порядком, утвержденным муниципальным правовым актом администрации Города Томска.

В случае получения дополнительных данных, подлежащих включению в итоговые отчеты, выявления в них технических или арифметических ошибок за пределами срока, установленного в [абзаце девятом пункта 7.4](#P428) настоящего Порядка, ответственные исполнители муниципальных программ вносят необходимые изменения в итоговые отчеты не позднее 5 рабочих дней со дня получения таких данных, выявления ошибок.

В случае установления по результатам контрольных мероприятий органов муниципального финансового контроля фактов недостоверного отражения данных в отчетности о реализации муниципальных программ ответственные исполнители муниципальных программ вносят соответствующие изменения в итоговые отчеты на основании представления и (или) предписания, вынесенного органом муниципального финансового контроля, в сроки, установленные представлением и (или) предписанием органа муниципального финансового контроля.

Внесение изменений в итоговые отчеты осуществляется ответственными исполнителями посредством утверждения их в новой редакции, учитывающей такие изменения (далее - скорректированные итоговые отчеты).

Скорректированные итоговые отчеты в срок не позднее 5 рабочих дней с даты их утверждения подлежат обязательному направлению ответственными исполнителями муниципальных программ в управление экономического развития для проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, в том числе повторной (в случае, если на дату поступления в управление экономического развития скорректированного итогового отчета оценка эффективности реализации муниципальных программ была проведена).

(п. 7.8 в ред. постановления администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

7.9. Исключен. - Постановление администрации Города Томска от 10.10.2016 N 1067.

7.10. Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, которым присвоен "низкоэффективный" или "неэффективный" рейтинг реализации, учитываются Координационным советом при определении рекомендаций ответственным исполнителям о необходимости принятия решения о прекращении или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы (подпрограммы), в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, которые оформляются протоколом.

(в ред. постановлений администрации Города Томска от 10.10.2016 N 1067, от 28.03.2023 N 228)

7.11. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ включаются в состав Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за отчетный период, который формируется и направляется управлением экономического развития председателю, членам Координационного совета, ответственным исполнителям, в департамент финансов, а также в Счетную палату Города Томска, в порядке и сроки, предусмотренные муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город Томск".

(п. 7.11 в ред. постановления администрации Города Томска от 10.10.2016 N 1067)

7.12. Ежегодно в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным, ответственные исполнители муниципальных программ размещают итоговые отчеты в своих разделах на официальном сайте администрации Города Томска "Официальный портал муниципального образования "Город Томск".

Скорректированные итоговые отчеты подлежат обязательному размещению ответственными исполнителями муниципальных программ в своих разделах на официальном сайте администрации Города Томска "Официальный портал муниципального образования "Город Томск" в срок, не позднее 10 рабочих дней с даты их утверждения, либо в сроки, установленные представлением и (или) предписанием органа муниципального финансового контроля.

(п. 7.12 в ред. постановления администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

7.13. Ответственный исполнитель муниципальной программы в порядке и сроки, установленные Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 N 631, обеспечивает представление в Министерство экономического развития Российской Федерации уведомления, необходимого для государственной регистрации муниципальных программ в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

(п. 7.13 введен постановлением администрации г. Томска от 29.12.2017 N 1344)

Приложение 1

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

муниципального образования "Город Томск", их формирования,

реализации, корректировки, мониторинга и контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений администрации г. Томскаот 27.06.2016 N 589, от 10.10.2016 N 1067) |  |

ОБОСНОВАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ТОМСК"

I. Характеристика проблемы и анализ причин ее возникновения.

II. Наличие государственной программы, реализуемой за счет средств областного бюджета, федерального бюджета соответствующей направленности.

III. Наименование соответствующего стратегического направления, целевого вектора и задачи, содержащихся в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года.

IV. Планируемые цель и задачи муниципальной программы.

V. Показатели социально-экономического развития Города Томска на момент разработки и завершения реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение на момент разработки муниципальной программы (год) | Значение на момент завершения муниципальной программы (год) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

VI. Срок реализации муниципальной программы.

VII. Перечень укрупненных (основных) мероприятий.

VIII. Предполагаемые потребности в финансовых ресурсах с приложением финансово-экономического обоснования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Всего | Бюджет муниципального образования "Город Томск" | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники |
| 1-й год |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| последний год |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

 IX. Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы.

Руководитель подпись Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Мэра Города Томска

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

муниципального образования "Город Томск", их формирования,

реализации, корректировки, мониторинга и контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений администрации г. Томскаот 27.06.2016 N 589, от 10.10.2016 N 1067, от 28.03.2023 N 228) |  |

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Нормативный правовой акт об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" |
| Куратор муниципальной программы |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители |  |
| Участники |  |
| Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска |  |
| Наименование стратегической задачи развития Города Томска |  |
| Цель и задачи муниципальной программы | ЦельЗадача 1... |
| Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения | год разработки программы | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ... | последний год |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения | год разработки программы | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ... | последний год |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 20\_\_ - 20\_\_ гг. |
| Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии) либо перечень задач муниципальной программы (в случае если подпрограммы не предусмотрены) | 1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_... |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: |  |
| - управление муниципальной программой осуществляет | наименование ответственного исполнителя |
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | наименования ответственного исполнителя, соисполнителей |

Приложение 2.1

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

муниципального образования "Город Томск", их формирования,

реализации, корректировки, мониторинга и контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений администрации г. Томскаот 27.06.2016 N 589, от 10.10.2016 N 1067) |  |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор подпрограммы |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Соисполнители |  |
| Участники |  |
| Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы),задачи подпрограммы | ЦельЗадача 1... |
| Показатели цели подпрограммы, единицы измерения | год разработки программы | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ... | последний год |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель цели 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы, единицы измерения | год разработки программы | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ... | последний год |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 20\_\_ - 20\_\_ гг. |
| Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии) | 1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_... |
| Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией: |  |
| - управление подпрограммой осуществляет | наименование ответственного исполнителя |
| - текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют | наименования ответственного исполнителя, соисполнителей |

Приложение 3

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

муниципального образования "Город Томск", их формирования,

реализации, корректировки, мониторинга и контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления администрации г. Томскаот 17.05.2017 N 368) |  |

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ, НЕ ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя [<\*>](#P1244) | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| 1-й год | i-й год | последний год |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | ... | ... | ... |
| 1 | Цель муниципальной программы: | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 муниципальной программы | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2 муниципальной программы | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Ведомственная целевая программа 1 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Ведомственная целевая программа 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Ведомственная целевая программа 3 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 | Ведомственная целевая программа 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Указывается метод сбора информации для расчета показателя (периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, ведомственная статистика, прочее).

Приложение 3.1

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

муниципального образования "Город Томск", их формирования,

реализации, корректировки, мониторинга и контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введено постановлением администрации г. Томскаот 17.05.2017 N 368) |  |

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Цель, задачи муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач муниципальной программы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя [<\*>](#P1366) | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| 1-й год | i-й год | последний год |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | ... | ... | ... |
| 1 | Цель муниципальной программы: | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 муниципальной программы [<\*\*>](#P1367) | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 1 |  |
| 1.2 | Задача 2 муниципальной программы [<\*\*>](#P1367) | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 2 |  |

--------------------------------

<\*> Указывается метод сбора информации для расчета показателя (периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, ведомственная статистика, прочее).

<\*\*> Задача муниципальной программы соответствует цели подпрограммы, показатели задачи муниципальной программы соответствуют показателям цели подпрограммы.

Приложение 3.2

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

муниципального образования "Город Томск", их формирования,

реализации, корректировки, мониторинга и контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления администрации г. Томскаот 08.11.2021 N 921) |  |

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя <\*\*> | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| 1-й год | i-й год | последний год |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | ... | ... | ... |
| 1 | Цель подпрограммы <\*> | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 подпрограммы | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2 подпрограммы | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ведомственная целевая программа 1 | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ведомственная целевая программа 2 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Цель подпрограммы соответствует задаче муниципальной программы, показатели цели подпрограммы соответствуют показателям задач муниципальной программы.

<\*\*> Указывается метод сбора информации для расчета показателя (периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, ведомственная статистика, прочее).

Приложение 4

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

муниципального образования "Город Томск", их формирования,

реализации, корректировки, мониторинга и контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления администрации г. Томскаот 22.10.2020 N 933) |  |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, НЕ ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Уровень приоритетности мероприятий | Критерий уровня приоритетности мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Цель муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | х | х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 2.1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ведомственная целевая программа 1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Ведомственная целевая программа 2 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 2.2 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ведомственная целевая программа 3 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Ведомственная целевая программа 4 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | х | х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | х | х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4.1

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

муниципального образования "Город Томск", их формирования,

реализации, корректировки, мониторинга и контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления администрации г. Томскаот 22.10.2020 N 933) |  |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименования целей, задач муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель муниципальной программы: |  |
|  | Задача 1 муниципальной программы |  |
|  | Наименование подпрограммы 1 <\*> |  |
|  | Всего по задаче 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы: |  |
|  | Наименование подпрограммы 2 <\*> |  |
|  | Всего по задаче 2 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - Указывается наименование подпрограммы. При этом задача муниципальной программы соответствует цели подпрограммы.

Приложение 4.2

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

муниципального образования "Город Томск", их формирования,

реализации, корректировки, мониторинга и контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления администрации г. Томскаот 22.10.2020 N 933) |  |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Уровень приоритетности мероприятий | Критерий уровня приоритетности мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Цель подпрограммы [<\*>](#P3700) |  |
|  | Укрупненное (основное) мероприятие 1 (решается в рамках задачи n) |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрупненное (основное) мероприятие i (решается в рамках задачи m) |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы |  |
| 1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | х | х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы |  |
|  | Ведомственная целевая программа 1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа 2 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | х | х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  | х | х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i-й год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | последний год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Цель подпрограммы соответствует задаче муниципальной программы.

Приложение 5

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

муниципального образования "Город Томск", их формирования,

реализации, корректировки, мониторинга и контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления администрации г. Томскаот 29.12.2017 N 1344) |  |

Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение

реализации обеспечивающей подпрограммы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование обеспечивающей подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя | Всего | 1-й год реализации | ... | i-й год реализации | Последний год реализации |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено |
| Цель обеспечивающей подпрограммы [<\*>](#P3903) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель цели обеспечивающей подпрограммы, единица измерения | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 деятельности ответственного исполнителя [<\*>](#P3903) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, единица измерения | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 (при наличии) [<\*>](#P3903) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель мероприятия 1.1 (при наличии), единица измерения | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 деятельности ответственного исполнителя [<\*>](#P3903) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель задачи 2 деятельности ответственного исполнителя, единица измерения | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 (при наличии) [<\*>](#P3903) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель мероприятия 2.1 (при наличии), единица измерения | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Указывается объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций органов администрации Города Томска, повышение эффективности функционирования сети подведомственных учреждений, распределенный пропорционально между всеми задачами их деятельности (при наличии мероприятий - между мероприятиями).

Информация о мерах муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Приложение 6

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

муниципального образования "Город Томск", их формирования,

реализации, корректировки, мониторинга и контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений администрации Города Томскаот 10.10.2016 N 1067, от 17.05.2017 N 368) |  |

СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ПРОГРАММ НА 20\_\_\_ - 20\_\_\_ ГГ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Ответственный исполнитель

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование муниципальной программы, подпрограмм [<\*>](#P4237) | Реквизиты документа об утверждении | Источник финансирования | Утверждено в Программе в соответствии с потребностью [<\*\*>](#P4238) | Действующие обязательства (предусмотрено в действующем бюджете) | Принимаемые обязательства (дополнительная потребность) | Итого для включения в проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Примечание |
| Всего [<\*\*\*>](#P4239) | в том числе |
| текущий год | очередной год | плановый год 1 | плановый год 2 | текущий год | очередной год | плановый год 1 | очередной год | плановый год 1 | плановый год 2 | очередной год | плановый год 1 | плановый год 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Наименование муниципальной программы |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование подпрограммы 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Информация об объемах финансирования муниципальных программ приводится в разрезе подпрограмм.

<\*\*> Данные согласно нормативному правовому акту об утверждении муниципальной программы (проекту муниципальной программы).

<\*\*\*> Указываются объемы финансирования за весь период реализации муниципальной программы.

Приложение 7

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

муниципального образования "Город Томск", их формирования,

реализации, корректировки, мониторинга и контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановления администрации Города Томскаот 10.10.2016 N 1067) |  |

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 К ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 наименование муниципальной программы (реквизиты правового акта об

 утверждении)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ответственный исполнитель

 I. Обоснование вносимых изменений:

 ...

 II. Характеристика вносимых изменений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ключевых положений | Действующая редакция муниципальной программы | Редакция муниципальной программы в соответствии с проектом изменений |
| Цели и задачи |  |  |
| Показатели целей, задач, мероприятий |  |  |
| Объемы и источники финансирования |  |  |
| Содержание мероприятий |  |  |
| Сроки реализации мероприятий |  |  |
| иные положения... |  |  |
|  |  |  |

Руководитель ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 8

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

муниципального образования "Город Томск", их формирования,

реализации, корректировки, мониторинга и контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений администрации Города Томскаот 10.10.2016 N 1067, от 17.05.2017 N 368, от 28.03.2023 N 228) |  |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название программы)

ЗА 20\_\_\_\_ ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNпп | Наименование цели муниципальной программы, цели, задач, мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Ед. изм. | Значение показателя | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры <\*> | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| план (в соответствии с утвержденным финансированием) | факт | предусмотрено в бюджете муниципального образования "Город Томск" | освоено |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | Всего, в т.ч. |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Причины отклонений указываются в случае отклонения от запланированных значений показателей и объемов финансирования на 5 и более процентов в большую или меньшую сторону.

Приложение 8.1

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

муниципального образования "Город Томск", их формирования,

реализации, корректировки, мониторинга и контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введено постановлением администрации г. Томскаот 27.06.2016 N 589;в ред. постановлений администрации Города Томскаот 10.10.2016 N 1067, от 22.10.2020 N 933, от 28.03.2023 N 228) |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название муниципальной программы)

ЗА 20\_\_ ГОД

1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало и конец отчетного финансового года (изменение масштаба существующей проблемы, решенные вопросы в рамках муниципальной программы), анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, в том числе:

1) сведения о достижении запланированных показателей реализации целей и задач муниципальной программы и ее подпрограмм за отчетный период (с указанием причин отклонений от запланированных значений показателей);

2) сведения об освоении объема средств, направленных на реализацию муниципальной программы и ее подпрограмм за отчетный период (с указанием причин отклонений от запланированных объемов средств);

3) сведения о степени реализации мероприятий муниципальной программы, ее подпрограммы за отчетный период (с указанием причин отклонений от запланированных значений показателей мероприятий).

Причины отклонений указываются в случае отклонения от запланированных значений показателей и объемов финансирования на 5 и более процентов в большую или меньшую сторону.

2. Информация о наличии бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам, и их взаимосвязи с достижением показателей цели [<\*\*>](#P4473).

3. Информация о количестве вносимых изменений в муниципальную программу (в сравнении с редакцией после приведения программы в соответствие с решением Думы Города Томска об утверждении бюджета муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего, в том числе: | Независимые от ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы [<\*\*\*>](#P4476) | Зависимые от ответственных исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы [<\*\*\*\*>](#P4484) |
| Количество вносимых изменений за отчетный год |  |  |  |
| Предмет изменений:- объем или источники финансирования мероприятий;- исключение, дополнение мероприятий;- значения показателей цели муниципальной программы (указать, как повлияло принятие изменений на показатели цели муниципальной программы: привело к улучшению, ухудшению значений показателей или не повлияло);- перенос сроков реализации мероприятий муниципальной программы |  |  |  |

Руководитель подпись Ф.И.О.

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

--------------------------------

 <\*\*> Бюджетные ассигнования, не исполненные по объективным причинам:

 - просроченная кредиторская задолженность, отраженная в бухгалтерской

отчетности, по выполненным и неоплаченным мероприятиям отчетного года.

 <\*\*\*> Изменения, независимые от ответственных исполнителей

(соисполнителей) муниципальной программы:

 - изменение объемов финансирования на реализацию муниципальной

программы, показателей цели, задач, мероприятий муниципальной программы в

соответствии с внесением изменений в решение Думы Города Томска о бюджете

муниципального образования "Город Томск";

 - вследствие изменения текущего социально-экономического положения в

муниципальном образовании "Город Томск".

 <\*\*\*\*> Изменения, зависимые от ответственных исполнителей

(соисполнителей) муниципальной программы:

 - нарушение сроков выполнения мероприятия по вине ответственного

исполнителя (соисполнителя);

 - устранение арифметических, технических ошибок.

Приложение 9

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

муниципального образования "Город Томск", их формирования,

реализации, корректировки, мониторинга и контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. постановлений администрации г. Томскаот 27.06.2016 N 589, от 10.10.2016 N 1067) |  |

ИНФОРМАЦИЯ

О ПЛАНОВОМ ОБЪЕМЕ И КАССОВЫХ РАСХОДАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК", ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА

РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

по состоянию на 01 \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

т. р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Муниципальные программы, источники финансирования | Предусмотрено в бюджете муниципального образования "Город Томск" | Исполнено | Просроченная кредиторская задолженность | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Наименование муниципальной программы, всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальным программам, в том числе: |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |

Приложение 10

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

муниципального образования "Город Томск", их формирования,

реализации, корректировки, мониторинга и контроля

КРИТЕРИИ

ПРИОРИТЕТНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введены постановлением администрации г. Томскаот 22.10.2020 N 933) |  |

I. Первый уровень приоритетности:

А. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение судебных актов либо предупреждение их появления (при наличии финансовой возможности реализации мероприятий по предупреждению).

Б. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль).

В. Объекты и мероприятия, направленные на достижение показателей национальных и региональных проектов.

Г. Незавершенные объекты капитального строительства и мероприятия, неисполнение (незавершение) которых в предлагаемые сроки не позволит выполнить стратегические цели, установленные в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года (далее - Стратегия), и цели муниципальных программ, обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Д. Объекты и мероприятия, по которым имеются заключенные муниципальные контракты.

Е. Объекты и мероприятия, финансируемые из внебюджетных источников, без привлечения средств бюджета муниципального образования "Город Томск" или вышестоящих бюджетов.

Ж. Объекты и мероприятия, финансируемые за счет доведения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям.

З. Расходы на финансовое обеспечение деятельности органа администрации Города Томска, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы.

И. Индивидуальные критерии приоритетности.

II. Второй уровень приоритетности:

А. Вновь начинаемые объекты капитального строительства, по которым имеется проектная документация и положительное заключение экспертизы проектной документации, получено заключение о достоверности определения сметной стоимости, обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Б. Объекты и мероприятия, реализация которых финансируется из бюджета муниципального образования "Город Томск" и (или) вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников (софинансирование из внебюджетных источников).

В. Мероприятия, реализация которых определена в рамках протокольных поручений по итогам совещаний с участием Мэра Города Томска, протокольных поручений заместителей Мэра Города Томска, решений комитетов Думы Города Томска и Согласительной комиссии для рассмотрения проекта бюджета муниципального образования "Город Томск".

Г. Индивидуальные критерии приоритетности.

III. Третий уровень приоритетности:

А. Объекты и мероприятия, не обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Б. Объекты, по которым необходимо разработать проектную документацию.

В. Вновь начинаемые объекты капитального строительства, по которым имеется проектная документация и положительное заключение экспертизы на проектную документацию, получено заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости, не обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Г. Иные объекты и мероприятия.

Д. Индивидуальные критерии приоритетности.

Приложение 11

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

муниципального образования "Город Томск", их формирования,

реализации, корректировки, мониторинга и контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введено постановлением администрации г. Томскаот 22.10.2020 N 933) |  |

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (РАСЧЕТ)

ТРЕБУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

НА ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования подпрограмм, задач, мероприятий подпрограмм (разбивка на объекты мероприятий, расшифровка мероприятий) | Объем средств, утвержденных в соответствии с потребностью в муниципальной программе, тыс. руб. | Ед. изм. | Объем в натуральных показателях (примечание) | Стоимость единицы (в соответствии с утвержденными нормативами, средняя стоимость), тыс. руб. (Пояснения о стоимости работ указаны в пояснительной записке) | Объемы средств, предлагаемые для включения в проект бюджета на очередной финансовый год, тыс. руб. | в том числе: |
| утверждено в бюджете на очередной финансовый год, тыс. руб. | дополнительная потребность на очередной финансовый год, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Всего по подпрограмме 1 (наименование подпрограммы 1) <\*> |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Всего по задаче 1 (наименование задачи 1) <\*\*> |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Наименование мероприятия 1 <\*\*\*> задачи 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Наименование мероприятия 2 задачи 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Всего по задаче 2 (наименование задачи 2) <\*\*> |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Наименование мероприятия 1 задачи 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Наименование мероприятия 2 задачи 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Всего по подпрограмме 2 (наименование подпрограммы 2) <\*> |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм, при отсутствии подпрограмм необходимо удалить данную строку;

<\*\*> - по задачам заполняется только [графа](#P4639) "Объемы средств, предлагаемые для включения в проект бюджета на очередной финансовый год, тыс. рублей";

<\*\*\*> - указываются только мероприятия, по которым требуется финансирование, мероприятия без финансирования не указываются.

Приложение 12

к Порядку

принятия решений о разработке муниципальных программ

муниципального образования "Город Томск", их формирования,

реализации, корректировки, мониторинга и контроля

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(введено постановлением администрации г. Томскаот 08.11.2021 N 921) |  |

Информация о налоговых расходах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование налога, по которому предусматриваются налоговые льготы | Наименование налогового расхода (налоговой льготы) | Связь налогового расхода с муниципальной программой (наименование структурных элементов муниципальной программы муниципального образования "Город Томск") | Куратор налогового расхода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |