Приложение

к постановлению

администрации Города Томска

от 30.12.2015 N 1348

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ТОМСК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Томска  от 21.03.2016 [N 201](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=97668&dst=100005), от 29.08.2016 [N 924](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=102162&dst=100005), от 30.12.2016 [N 1394](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=106385&dst=100006),  от 12.01.2018 [N 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=117357&dst=100006), от 19.02.2018 [N 127](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=118453&dst=100015), от 20.02.2018 [N 138](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=118541&dst=100012),  от 29.10.2020 [N 952](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=146761&dst=100006), от 08.11.2021 [N 921](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=157093&dst=100045), от 18.01.2022 [N 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=159778&dst=100006),  от 28.03.2023 [N 228](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172501&dst=100054), от 30.01.2024 [N 80](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180899&dst=100006)) |  |

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" (далее - муниципальные программы).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, указанных в [Порядке](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180565&dst=100026) принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденном постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677 (далее - Порядок формирования и мониторинга муниципальных программ).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172501&dst=100055) администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка эффективности) направлена на предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ от запланированного и проводится по действующим муниципальным программам за отчетный год.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172501&dst=100056) администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

4. Оценка эффективности проводится управлением экономического развития администрации Города Томска (далее - УЭР) ежегодно в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, на основе данных, содержащихся в отчетах о реализации муниципальных программ по итогам отчетного года, утвержденных и предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ (далее - отчеты), с учетом результатов оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования "Город Томск", проводимой УЭР.

Формирование, утверждение и представление в УЭР отчетов, внесение в них изменений осуществляются ответственными исполнителями муниципальных программ (далее - ответственные исполнители) в соответствии с Порядком формирования и мониторинга муниципальных программ.

В случае поступления в УЭР отчетов, утвержденных ответственными исполнителями в связи с внесением изменений в ранее представленные отчеты (далее - скорректированные отчеты), после проведения оценки эффективности, УЭР проводится повторная оценка эффективности.

Повторная оценка эффективности проводится УЭР с учетом данных, содержащихся в скорректированных отчетах, в следующие сроки:

- в случае поступления скорректированных отчетов в УЭР до 6 апреля (включительно) года, следующего за отчетным, - в срок, установленный [абзацем первым](#P53) настоящего пункта Порядка;

- в случае поступления скорректированных отчетов в УЭР после 6 апреля года, следующего за отчетным - в течение 15 рабочих дней с даты их поступления.

(п. 4 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172501&dst=100057) администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

5. Оценка эффективности проводится в целом по муниципальной программе и включает в себя оценку эффективности мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы (далее - подпрограмма).

Критериями оценки эффективности являются:

1) достижение запланированных показателей целей и задач муниципальной программы и подпрограмм, показателей мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм;

2) освоение объема средств, направленных на реализацию муниципальной программы в целом и реализацию подпрограмм, мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм;

3) эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы в целом и реализацию подпрограмм, мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм;

4) качество управления муниципальной программой.

6. Оценка эффективности проводится в соответствии с [Методикой](#P107) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

7. В результате проведения оценки эффективности муниципальной программе присваивается рейтинг эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172501&dst=100064) администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

1) высокоэффективная реализация муниципальной программы;

2) эффективная реализация муниципальной программы;

3) низкоэффективная реализация муниципальной программы;

4) неэффективная реализация муниципальной программы.

По итогам оценки эффективности составляется рейтинг эффективности муниципальных программ в порядке убывания для включения в сводные [результаты](#P588) проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Указанные сводные результаты включают в себя информацию о результатах оценки эффективности налоговых расходов муниципального образования "Город Томск", проводимой УЭР, включенных в муниципальную программу.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=157093&dst=100048) администрации г. Томска от 08.11.2021 N 921)

8. Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=102162&dst=100007) администрации г. Томска от 29.08.2016 N 924.

9. УЭР в срок не позднее 10 апреля года, следующего за отчетным, формирует и направляет председателю, членам Координационного совета по программно-целевому планированию (далее - Координационный совет), ответственным исполнителям, в департамент финансов администрации Города Томска, а также в Счетную палату Города Томска сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за отчетный период, включающий:

(в ред. постановлений администрации г. Томска от 29.08.2016 [N 924](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=102162&dst=100008), от 29.10.2020 [N 952](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=146761&dst=100007))

1) сведения о достижении запланированных показателей целей и задач муниципальных программ и подпрограмм за отчетный период;

2) сведения об освоении объема средств, направленных на реализацию муниципальных программ в целом и подпрограмм за отчетный период;

3) сведения о степени реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограммы за отчетный период;

4) сводные результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Итоги реализации муниципальных программ за отчетный период с учетом проведенной оценки эффективности их реализации и предложения об усовершенствовании муниципальных программ рассматриваются на очередных заседаниях Координационного совета.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=118453&dst=100015) администрации г. Томска от 19.02.2018 N 127)

10. Утратил силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172501&dst=100065) администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228.

11. Ответственный исполнитель муниципальной программы, которая по итогам проведения оценки эффективности признана низкоэффективной или неэффективной, в срок не позднее 1 июня года, следующего за отчетным формирует, согласовывает с куратором соответствующей муниципальной программы и направляет в УЭР предложения:

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172501&dst=100066) администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

1) о пересмотре мероприятий муниципальной программы и подпрограммы, а также изменении целей и задач муниципальной программы и подпрограмм, их показателей и объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы;

2) о досрочном прекращении реализации муниципальной программы полностью или частично (прекращении действия подпрограмм).

12. Поступившие предложения в УЭР в порядке, предусмотренном [пунктом 11](#P85) настоящего Порядка, направляются УЭР на рассмотрение в Координационный совет в срок не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения очередного заседания Координационного совета, и рассматриваются на очередном заседании Координационного совета.

(п. 12 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=146761&dst=100009) администрации г. Томска от 29.10.2020 N 952)

13. Координационный совет на очередном заседании, проводимом в сроки, установленные Графиком разработки прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным муниципальным правовым актом администрации Города Томска, дает и направляет для работы соответствующим ответственным исполнителям в срок, предусмотренный в [Положении](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=165591&dst=100014) о Координационном совете по программно-целевому планированию, утвержденном постановлением администрации Города Томска от 29.06.2017 N 534, рекомендации о принятии решений о прекращении или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы (подпрограммы), в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, в том числе, которым по итогам проведения оценки эффективности присвоен "низкоэффективный" или "неэффективный" рейтинг реализации, которые оформляются протоколом.

(п. 13 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=146761&dst=100011) администрации г. Томска от 29.10.2020 N 952)

14. Ответственным исполнителям муниципальных программ протокол заседания Координационного совета поступает в работу в порядке, предусмотренном [Стандартом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=165014&dst=100011) делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденным распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 N р535.

15. Ежегодно в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за отчетный период размещаются УЭР на Официальном портале муниципального образования "Город Томск" в разделе "Администрация"/"Органы администрации"/"Администрация Города Томска"/"Управление экономического развития администрации Города Томска"/"Деятельность управления"/"Муниципальные программы".

Результаты повторной оценки эффективности реализации муниципальных программ размещаются УЭР на Официальном портале муниципального образования "Город Томск" в течение 3 рабочих дней со дня окончания проведения повторной оценки эффективности.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=118541&dst=100016) администрации г. Томска от 20.02.2018 N 138)

Приложение 1

к Порядку

проведения оценки эффективности реализации муниципальных

программ муниципального образования "Город Томск"

МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ТОМСК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений администрации г. Томска  от 21.03.2016 [N 201](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=97668&dst=100006), от 30.12.2016 [N 1394](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=106385&dst=100006), от 12.01.2018 [N 7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=117357&dst=100009),  от 29.10.2020 [N 952](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=146761&dst=100013), от 18.01.2022 [N 27](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=159778&dst=100006), от 28.03.2023 [N 228](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172501&dst=100068),  от 30.01.2024 [N 80](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180899&dst=100006)) |  |

I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" (далее соответственно - оценка эффективности, муниципальные программы) осуществляется в два этапа:

1-й этап - оценка эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы, в том числе обеспечивающей подпрограммы;

2-й этап - оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом.

В случае отсутствия в составе муниципальной программы подпрограмм ее оценка эффективности проводится в соответствии с [разделом IV](#P413) настоящей Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" (далее - Методика).

2. Для целей настоящей Методики используются следующие понятия:

плановые значения показателей цели и задач муниципальной программы, задач подпрограмм, показателей мероприятий - значения соответствующих показателей в последней в отчетном году редакции муниципальной программы;

плановые значения показателей цели и задач муниципальной программы, задач подпрограмм, показателей мероприятий, выполняемых за счет внебюджетных источников - значения соответствующих показателей в последней в отчетном году редакции муниципальной программы;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172501&dst=100069) администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

фактические значения показателей - данные отчета о реализации муниципальных программ по итогам отчетного года;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172501&dst=100070) администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

плановый объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Город Томск" на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий - объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, предусмотренный в последней в отчетном году редакции муниципальной программы;

плановый объем средств областного, федерального бюджетов - объем соответствующих средств, указанных в последней в отчетном году редакции муниципальной программы;

плановый объем средств внебюджетных источников - объем соответствующих средств, указанных в последней в отчетном году редакции муниципальной программы;

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172501&dst=100071) администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

фактический объем средств за счет всех источников на реализацию мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, подпрограммы - данные отчета о реализации муниципальной программы по итогам отчетного года.

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172501&dst=100072) администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228)

Фактический объем средств бюджетов разных уровней, освоенных при реализации программных мероприятий, рассчитывается как сумма фактически произведенных расходов на реализацию программных мероприятий и объема бюджетных ассигнований, не освоенных по причине наличия просроченной кредиторской задолженности, отраженной в бухгалтерской отчетности, по выполненным и непрофинансированным мероприятиям отчетного года.

Указанная сумма (фактический объем средств бюджетов разных уровней) не может превышать объем ассигнований, предусмотренный в решении о бюджете на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в отчетном году. В ассигнованиях, запланированных на финансовое обеспечение реализации программных мероприятий отчетного года, не учитываются ассигнования, предусмотренные на погашение кредиторской задолженности прошлых лет.

3. При проведении оценки эффективности учитываются мероприятия, задачи, цели, показатели муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы), запланированные к реализации в отчетном году, и не учитываются мероприятия, задачи, цели, показатели, исключенные из муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) в течение отчетного финансового года.

(п. 3 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=97668&dst=100006) администрации г. Томска от 21.03.2016 N 201)

4. Полученное значение предусмотренных коэффициентов эффективности реализации муниципальной программы (отдельной подпрограммы) подлежит округлению до тысячных (три цифры после запятой).

II. Оценка эффективности реализации

подпрограммы муниципальной программы

5. Коэффициент эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы определяется путем сложения среднеарифметического значения коэффициента степени реализации мероприятий подпрограммы, среднеарифметического значения коэффициента степени достижения целей и решения задач подпрограммы, коэффициента эффективности использования средств подпрограммы за счет средств всех источников финансирования с учетом их весовых значений и рассчитывается по формуле:



 - коэффициент эффективности реализации i-й подпрограммы муниципальной программы;

 - коэффициент степени реализации i-го мероприятия i-й подпрограммы муниципальной программы;

n - количество мероприятий i-й подпрограммы муниципальной программы;

 - коэффициент степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы муниципальной программы;

m - количество целей и задач i-й подпрограммы муниципальной программы;

 - коэффициент эффективности использования средств i-й подпрограммы муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования;

 - весовое значение суммы коэффициентов степени реализации i-х мероприятий i-й подпрограммы муниципальной программы, весовое значение суммы коэффициентов степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы муниципальной программы, весовое значение коэффициента эффективности использования средств i-й подпрограммы муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования.

В случае если в отчетный период реализация подпрограммы муниципальной программы осуществлялась без финансирования (выполнялись мероприятия, не требующие финансирования), весовое значение коэффициента эффективности использования средств i-й подпрограммы муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования равномерно распределяется по оставшимся весовым коэффициентам настоящего пункта.

В случае если в отчетном периоде отсутствуют запланированные для реализации мероприятия, коэффициент эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы рассчитывается по формуле:



 - коэффициент эффективности реализации i-й подпрограммы муниципальной программы;

 - коэффициент степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы муниципальной программы;

m - количество целей и задач i-й подпрограммы муниципальной программы.

В случае если в отчетном периоде отсутствуют запланированные показатели цели, задач, коэффициент эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы рассчитывается по формуле:



 - коэффициент эффективности реализации i-й подпрограммы муниципальной программы;

 - коэффициент степени реализации i-го мероприятия i-й подпрограммы муниципальной программы;

n - количество мероприятий i-й подпрограммы муниципальной программы;

 - коэффициент эффективности использования средств i-й подпрограммы муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования;

0,5 - весовое значение суммы коэффициентов степени реализации i-х мероприятий i-й подпрограммы муниципальной программы; весовое значение коэффициента эффективности использования средств i-й подпрограммы муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования.

(п. 5 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=159778&dst=100007) администрации г. Томска от 18.01.2022 N 27)

6. Коэффициент степени реализации i-го мероприятия i-й подпрограммы муниципальной подпрограммы определяется исходя из степени достижения показателя мероприятия и рассчитывается по формуле:

1) если показатель i-го мероприятия i-й подпрограммы муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:



Ксмппi - коэффициент степени реализации i-го мероприятия подпрограммы муниципальной программы;

Iфпп (Iплпп) - фактическое (плановое) значение показателя мероприятия подпрограммы муниципальной программы;

p - количество показателей результата реализации i-го мероприятия, имеющих одинаковую желаемую (положительную) динамику увеличения значения.

Желаемая положительная динамика определяется исходя из наименования показателя и его значения, запланированного с условием;

2) если показатель i-го мероприятия i-й подпрограммы муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику снижения значения:



p - количество показателей результата реализации i-го мероприятия, имеющих одинаковую желаемую (положительную) динамику снижения значения;

в случае если Iфпп = 0, то значение выражения  приравнивается к 1;

3) если показатель i-го мероприятия i-й подпрограммы муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность):

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

Ксмппi = 1;

б) в случае отклонения фактического значения показателя от планового в большую или меньшую сторону:

Ксмппi = 0;

4) если показатель i-го мероприятия i-й подпрограммы муниципальной программы имеет запланированное нулевое значение:

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

Ксмппi = 1;

б) в случае отклонения фактического значения показателя от планового в большую или меньшую сторону:

Ксмппi = 0;

5) если показатель i-го мероприятия i-й подпрограммы муниципальной программы имеет запланированное значение с условием (например, "не более" или "не менее"), то при соблюдении указанных условий:

Ксмппi = 1.

При несоблюдении указанных условий показатель рассчитывается по формулам для расчета коэффициента степени реализации i-го мероприятия подпрограммы муниципальной программы, указанным в [подпунктах 1](#P174) и [2 пункта 6](#P182) настоящей Методики;

6) если для i-го мероприятия предусмотрено несколько показателей с разной желаемой (положительной) динамикой, то Ксмппi определяется как среднеарифметическое значение коэффициента степени реализации мероприятия, рассчитанного по формулам, приведенным в [пункте 6](#P173) настоящей Методики;

7) в случае если выражения  в формулах [подпунктов 1)](#P174) и [2) пункта 6](#P182) настоящей Методики превышает 1, указанное выражение признается равным 1.

8) в случае, если выражения  в формулах [подпунктов 1](#P174) и [2 пункта 6](#P182) настоящей Методики имеют отрицательные значения, указанные выражения признаются равными 0.

(пп. 8 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=106385&dst=100008) администрации г. Томска от 30.12.2016 N 1394)

7. Коэффициент степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы муниципальной программы рассчитывается по формуле:

1) если показатель цели, задач i-й подпрограммы муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:



Кдцзппi - коэффициент степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы муниципальной программы;

Vфпп (Vплпп) - фактическое (плановое) значение показателя цели, задач i-й подпрограммы муниципальной программы;

p - количество показателей цели, задачи i-й подпрограммы муниципальной программы, имеющих одинаковую желаемую (положительную) динамику увеличения значения.

Желаемая положительная динамика определяется исходя из наименования показателя и его значения, запланированного с условием;

2) если показатель цели, задач i-й подпрограммы муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику снижения значения:



p - количество показателей цели, задачи i-й подпрограммы муниципальной программы, имеющих одинаковую желаемую (положительную) динамику снижения значения;

в случае если Vфпп = 0, то значение выражения  приравнивается к 1;

3) если показатель цели, задач i-й подпрограммы муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность):

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

Кдцзппi = 1;

б) в случае отклонения фактического значения показателя от планового в большую или меньшую сторону:

Кдцзппi = 0;

4) если показатель цели, задач i-й подпрограммы муниципальной программы имеет запланированное нулевое значение:

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

Кдцзппi = 1;

б) в случае отклонения фактического значения показателя от планового в большую или меньшую сторону:

Кдцзппi = 0;

5) если показатель цели, задач i-й подпрограммы муниципальной программы имеет запланированное значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении указанных условий:

Кдцзппi = 1.

При несоблюдении указанных условий показатель рассчитывается по формулам для расчета коэффициента степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы муниципальной программы, указанным в [подпунктах 1](#P216) и [2 пункта 7](#P224) настоящей Методики;

6) если для цели, задачи предусмотрено несколько показателей с разной желаемой (положительной) динамикой, то Кдцзппi определяется как среднеарифметическое значение коэффициента степени достижения целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы, рассчитанного по формулам, приведенным в [пункте 7](#P215) настоящей Методики;

7) в случае если выражения  в формулах [подпунктов 1](#P216), [2 пункта 7](#P224) настоящей Методики превышает 1, указанное выражение признается равным 1.

8) в случае, если выражения  в формулах [подпунктов 1](#P216) и [2 пункта 7](#P224) настоящей Методики имеют отрицательные значения, указанные выражения признаются равными 0.

(пп. 8 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=106385&dst=100009) администрации г. Томска от 30.12.2016 N 1394)

8. Коэффициент эффективности использования средств i-й подпрограммы муниципальной программы за счет средств всех источников определяется как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов и рассчитывается по формуле:



Кэисппi - коэффициент эффективности использования средств i-й подпрограммы муниципальной программы за счет средств всех источников;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа запланированных к реализации в отчетном году за счет средств всех источников финансирования в i-й подпрограмме муниципальной программы (без учета мероприятий, не требующих финансирования), мероприятие может считаться выполненным в полном объеме, если коэффициент степени реализации данного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Ксмппi, рассчитанный по формулам [пункта 6](#P173) настоящей Методики, равен 1;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году i-й подпрограммы муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования (без учета мероприятий, не требующих финансирования);

Sфпп - фактические расходы на реализацию i-й подпрограммы муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

Sплпп - плановые расходы на реализацию i-й подпрограммы муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

В случае, если выражение  превышает 1, указанное выражение признается равным 1.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=106385&dst=100010) администрации г. Томска от 30.12.2016 N 1394)

В случае если фактический объем средств за счет внебюджетных источников на реализацию мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, подпрограммы превышает плановый объем средств внебюджетных источников на реализацию указанных мероприятий, то фактический объем средств за счет внебюджетных источников признается равным плановому объему средств за счет внебюджетных источников.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=117357&dst=100012) администрации г. Томска от 12.01.2018 N 7)

9. Рейтинг эффективности реализации i-й подпрограммы муниципальной программы определяется согласно следующим условиям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| пп | Условие | Рейтинг |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | если Кэппi > 0,97 | высокоэффективная |
| 2 | если 0,8 < Кэппi <= 0,97 | эффективная |
| 3 | если 0,5 < Кэппi <= 0,8 | низкоэффективная |
| 4 | если Кэппi <= 0,5 | неэффективная |

(п. 9 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=117357&dst=100013) администрации г. Томска от 12.01.2018 N 7)

10. Коэффициент эффективности реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы определяется исходя из степени достижения показателей целей, задач и затраченных финансовых ресурсов обеспечивающей подпрограммы и рассчитывается по формуле:



Кэппо - коэффициент эффективности реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы;

Кдцзппо - коэффициент степени достижения целей и решения задач обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы;

Sфпп (Sплпп) - фактические (плановые) расходы на реализацию обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

Коэффициент степени достижения целей и решения задач обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы рассчитывается по аналогичным формулам, предусмотренным для расчета коэффициента степени достижения целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы, указанным в [пункте 7](#P215) настоящей Методики.

В случае если реализация обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы осуществлялась без финансирования, выражение признается равным 1.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=117357&dst=100021) администрации г. Томска от 12.01.2018 N 7)

В случае если значение коэффициента эффективности реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы больше 1, то он признается равным 1.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=146761&dst=100027) администрации г. Томска от 29.10.2020 N 952)

11. Рейтинг эффективности реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы определяется согласно следующим условиям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| пп | Условие | Рейтинг |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | если Кэппi > 0,97 | высокоэффективная |
| 2 | если 0,8 < Кэппi <= 0,97 | эффективная |
| 3 | если 0,5 < Кэппi <= 0,8 | низкоэффективная |
| 4 | если Кэппi <= 0,5 | неэффективная |

(п. 11 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=117357&dst=100022) администрации г. Томска от 12.01.2018 N 7)

III. Оценка эффективности реализации

муниципальной программы, включающей подпрограммы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=117357&dst=100031) администрации г. Томска

от 12.01.2018 N 7)

12. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется исходя из значения суммарного коэффициента эффективности реализации подпрограмм, коэффициента достижения показателей цели муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой, коэффициента эффективности реализации обеспечивающей подпрограммы с учетом их весовых значений и рассчитывается по формуле:



R - оценка эффективности реализации муниципальной программы;

Кэппi - коэффициент эффективности реализации i-й подпрограммы муниципальной программы, рассчитанный в соответствии с [разделом II](#P141) настоящей Методики;

ki - коэффициент значимости i-й подпрограммы для достижения целей муниципальной программы. Определяется по формуле: ki = Фi / Ф, где Фi - объем фактических расходов из бюджетов разных уровней на реализацию i-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов бюджетов разных уровней на реализацию муниципальной программы (за исключением фактических расходов на реализацию обеспечивающей подпрограммы);

В случае если в одной из подпрограмм муниципальной программы отсутствуют плановые значения показателей целей, задач, мероприятий при наличии плановых и фактических объемов финансирования, объем фактических расходов бюджетов разных уровней на реализацию муниципальной программы (Ф) рассчитывается без учета фактических расходов на реализацию указанной подпрограммы;

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=146761&dst=100028) администрации г. Томска от 29.10.2020 N 952)

i - количество подпрограмм муниципальной программы;

Кдцмп - коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы;

Ккумп - коэффициент качества управления муниципальной программой;

Кэппо - коэффициент эффективности реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы;

0,4 - весовое значение суммы коэффициентов эффективности реализации i-й подпрограммы муниципальной программы, весовое значение коэффициента достижения показателей цели муниципальной программы;

0,1 - весовое значение коэффициента эффективности реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы, весовое значение коэффициента качества управления муниципальной программы.

В случае отсутствия в муниципальной программе обеспечивающей подпрограммы весовое значение коэффициента эффективности реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы распределяется пропорционально между весовыми значениями суммы коэффициентов эффективности реализации i-й подпрограммы муниципальной программы, коэффициента достижения показателей цели муниципальной программы и коэффициента качества управления муниципальной программой.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=97668&dst=100008) администрации г. Томска от 21.03.2016 N 201)

13. Коэффициент достижения показателя цели муниципальной программы рассчитывается по формуле:

1) если показатель цели муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:



Кдцмп - коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы;

Vфцмп (Vплцмп) - фактическое (плановое) значение показателя цели муниципальной программы;

p - количество показателей цели, имеющих одинаковую желаемую (положительную) динамику увеличения значения.

Желаемая положительная динамика определяется исходя из наименования показателя и его значения, запланированного с условием;

2) если показатель цели муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику снижения значения:



p - количество показателей цели, имеющих одинаковую желаемую (положительную) динамику снижения значения;

в случае если Vфцмп= 0, то значение выражения  приравнивается к 1;

3) если показатель цели муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность):

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

Кдцмп = 1;

б) в случае отклонения фактического значения показателя от планового в большую или меньшую сторону:

Кдцмп = 0;

4) если показатель цели муниципальной программы имеет запланированное нулевое значение:

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

Кдцмп = 1;

б) в случае отклонения фактического значения показателя от планового в большую или меньшую сторону:

Кдцмп = 0;

5) если показатель цели муниципальной программы имеет запланированное значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении указанных условий:

Кдцмп = 1.

При несоблюдении указанных условий показатель рассчитывается по формулам для расчета коэффициента достижения показателей цели муниципальной программы, указанным в [подпунктах 1](#P348), [2 пункта 13](#P356) настоящей Методики;

6) если для цели предусмотрено несколько показателей с разной желаемой (положительной) динамикой, то Кдцмп определяется как среднеарифметическое значение коэффициента достижения показателей цели муниципальной программы, рассчитанного по формулам, приведенным в [пункте 13](#P347);

7) в случае если выражения  в формулах [подпунктов 1)](#P348), [2) пункта 13](#P356) настоящей методики превышает 1, указанное выражение признается равным 1.

8) в случае, если выражения  в формулах [подпунктов 1](#P348) и [2 пункта 13](#P356) настоящей Методики имеют отрицательные значения, указанные выражения признаются равными 0.

(пп. 8 введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=106385&dst=100011) администрации г. Томска от 30.12.2016 N 1394)

14. Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе [критериев](#P486) (Кi) как сумма произведения весового коэффициента критерия (Yi) на одну из балльных оценок критерия (Bi) согласно приложению к настоящей Методике.

15. Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы определяется согласно следующим условиям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| пп | Условие | Рейтинг |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | если R > 0,97 | высокоэффективная |
| 2 | если 0,8 <R <= 0,97 | эффективная |
| 3 | если 0,5 <R <= 0,8 | низкоэффективная |
| 4 | если R <= 0,5 | неэффективная |

(п. 15 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=117357&dst=100032) администрации г. Томска от 12.01.2018 N 7)

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной

программы, не включающей подпрограммы

16. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется путем сложения среднеарифметического значения коэффициента степени реализации n-го мероприятия муниципальной программы, среднеарифметического значения коэффициента степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, коэффициента эффективности использования средств муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования, коэффициента качества управления муниципальной программой с учетом их весовых значений и рассчитывается по формуле:



R - оценка эффективности реализации муниципальной программы;

 - коэффициент степени реализации n-го мероприятия муниципальной программы;

n - количество мероприятий муниципальной программы;

 - коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

m - количество целей и задач муниципальной программы;

Кзисмп - коэффициент эффективности использования средств муниципальной программы за счет средств из всех источников финансирования;

Ккумп - коэффициент качества управления муниципальной программой;

0,3 - весовое значение суммы коэффициентов степени реализации n-го мероприятия муниципальной программы, весовое значение суммы коэффициентов степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, весовое значение коэффициента эффективности использования средств муниципальной программы за счет средств из всех источников финансирования;

0,1 - весовое значение коэффициента качества управления муниципальной программой.

В случае если в отчетном периоде отсутствуют запланированные для реализации мероприятия, оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:



R - оценка эффективности реализации муниципальной программы;

 - коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

m - количество целей и задач муниципальной программы;

Ккумп - коэффициент качества управления муниципальной программой;

0,9 - весовое значение суммы коэффициентов степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

0,1 - весовое значение коэффициента качества управления муниципальной программой.

В случае если в отчетном периоде отсутствуют запланированные показатели цели, задач, оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:



R - оценка эффективности реализации муниципальной программы;

 - коэффициент степени реализации n-го мероприятия муниципальной программы;

n - количество мероприятий муниципальной программы;

Кзисмп - коэффициент эффективности использования средств муниципальной программы за счет средств из всех источников финансирования;

Ккумп - коэффициент качества управления муниципальной программой;

0,45 - весовое значение суммы коэффициентов степени реализации n-го мероприятия муниципальной программы; весовое значение коэффициента эффективности использования средств муниципальной программы за счет средств из всех источников финансирования;

0,1 - весовое значение коэффициента качества управления муниципальной программой.

(п. 16 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=159778&dst=100030) администрации г. Томска от 18.01.2022 N 27)

17. Коэффициент степени реализации n-го мероприятия муниципальной программы рассчитывается по аналогичным формулам, предусмотренным для расчета коэффициента степени реализации i-го мероприятия подпрограммы муниципальной программы, указанным в [пункте 6](#P173) настоящей Методики.

18. Коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по аналогичным формулам, предусмотренным для расчета коэффициента степени достижения целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы, указанным в [пункте 7](#P215) настоящей Методики.

19. Коэффициент эффективности использования средств муниципальной программы за счет средств из всех источников финансирования рассчитывается по аналогичным формулам, предусмотренным для расчета коэффициента эффективности использования средств подпрограммы муниципальной программы за счет средств из всех источников финансирования, указанным в [пункте 8](#P257) настоящей Методики.

20. Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе [критериев](#P486) (Кi) как сумма произведения весового коэффициента критерия (Yi) на одну из балльных оценок критерия (Bi) согласно приложению к настоящей Методике.

21. Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы определяется согласно следующим условиям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| пп | Условие | Рейтинг |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | если R > 0,97 | высокоэффективная |
| 2 | если 0,8 <R <= 0,97 | эффективная |
| 3 | если 0,5 <R <= 0,8 | низкоэффективная |
| 4 | если R <= 0,5 | неэффективная |

(п. 21 в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=117357&dst=100040) администрации г. Томска от 12.01.2018 N 7)

Приложение

к Методике

проведения оценки эффективности реализации муниципальных

программ муниципального образования "Город Томск"

КРИТЕРИИ

КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180899&dst=100007) администрации г. Томска  от 30.01.2024 N 80) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия (Кi) | Весовой коэффициент (Yi) | Градации | Балл (Bi) |
| 1. Качество планирования программы и предоставленных отчетов | | | |
| 1) Предмет изменений в программу | Y1 = 0,05 | Отсутствие изменений | 1 |
| Изменение объема или источников финансирования мероприятий | 0,8 |
| Изменения, касающиеся мероприятий (исключение, дополнение) | 0,7 |
| Корректировка количественных значений показателей цели (целей) программы | 0,6 |
| Перенос сроков реализации мероприятий программы | 0,3 |
| Наличие двух и более изменений перечисленных выше | 0 |
| 2) Причина возникновения изменений | Y2 = 0,05 | Изменения, не зависимые от ответственного исполнителя (соисполнителя) программы | 1 |
| Зависимые от ответственного исполнителя (соисполнителя) программы | 0 |
| 3) Воздействие внесенных изменений в программу на показатели цели (целей) программы | Y3 = 0,05 | Принятие изменений в программу привело к увеличению значений показателей цели (целей) программы, имеющих желаемую динамику увеличения значения, либо к снижению значения показателей цели (целей) программы, имеющих желаемую динамику снижения значения | 1 |
| Принятие изменения в программу не повлияло на значения показателей цели (целей) программы | 0,5 |
| Принятие изменений в программу привело к уменьшению значений показателей цели (целей) программы, имеющих желаемую динамику увеличения значения, либо к увеличению значения показателей цели (целей) программы, имеющих желаемую динамику снижения значения | 0 |
| 4) Качество и полнота данных ежегодно предоставляемого отчета об исполнении муниципальной программы | Y4 = 0,05 | Информация, представленная в отчете, соответствует установленным требованиям к отчету | 1 |
| Представленный отчет включает опечатки, арифметические и орфографические ошибки | 0,5 |
| К представленному отчету имеются одно или несколько из следующих замечаний:  - данные отчета об исполнении муниципальной программы не соответствуют пояснительной записке к отчету;  - не приведены обоснования невыполнения/перевыполнения программных мероприятий, повлекшие недостижение/перевыполнение значений показателей целей и задач, установленных в муниципальной программе;  - полнота и качество данных отчета не соответствует установленным к ним требованиям. | 0 |
| 2. Выполнение плановых объемов финансирования муниципальной программы <\*> | | | |
| 1) Исполнение средств местного бюджета (предусмотренных решением Думы Города Томска о бюджете) | Y5 = 0,2 | Средства исполнены более чем на 99% | 1 |
| Средства исполнены от 80% до 99% включительно | 0,7 |
| Средства исполнены менее чем на 80% | 0 |
| 2) Исполнение средств областного бюджета, (предусмотренных решением Думы Города Томска о бюджете) | Y6 = 0,2 | Средства исполнены более чем на 99% | 1 |
| Средства исполнены от 80% до 99% включительно | 0,7 |
| Средства исполнены менее чем на 80% | 0 |
| 3) Исполнение средств федерального бюджета, (предусмотренных решением Думы Города Томска о бюджете) | Y7 = 0,2 | Средства исполнены более чем на 99% | 1 |
| Средства исполнены от 80% до 99% включительно | 0,7 |
| Средства исполнены менее чем на 80% | 0 |
| 3. Объем привлеченных средств из областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников <\*\*> | Y8 = 0,2 | Доля средств составляет 50 и более процентов от общих затрат на реализацию муниципальной программы в отчетном году | 1 |
| Доля средств находится в интервале более 20 (включительно) и менее 50 процентов от общих затрат на реализацию муниципальной программы в отчетном году | 0,9 |
| Доля средств находится в интервале более 10 (включительно) и менее 20 процентов от общих затрат на реализацию муниципальной программы в отчетном году | 0,7 |
| Доля средств составляет более 0 и менее 10 процентов от общих затрат на реализацию муниципальной программы в отчетном году | 0,5 |
| Доля привлеченных средств от общих затрат на реализацию муниципальной программы в отчетном году равна нулю | 0 |

--------------------------------

<\*> В случае если в муниципальной программе не предусмотрено финансирование из областного и/или федерального бюджетов значения весовых коэффициентов Y6, и/или Y7 равномерно распределяются по оставшимся весовым коэффициентам пункта 2.

<\*\*> В случае если в муниципальной программе не предусмотрено привлечение средств из областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников значение весового коэффициента Y8 пропорционально распределяется среди оставшихся весовых коэффициентов пункта 1 и пункта 2.

Приложение 2

к Порядку

проведения оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования "Город Томск"

Сводные результаты проведенной оценки эффективности

реализации муниципальных программ за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование программы, подпрограммы (реквизиты, ответственный орган) | Источник финансирования | Потребность в финансировании в соответствии с программой, тыс. руб. | | Уточненный план на 31.12 отчетного года с начала действия программы, тыс. руб. | | Исполнено, тыс. руб. | | Исполнено, % | | Рейтинг эффективности в отчетном периоде | Краткая информация о реализации программ в отчетном году |
| всего | в т.ч. отчетный период | всего (без учета кредиторской задолженности) | в т.ч. отчетный период | всего | в т.ч. отчетный период | всего | в т.ч. отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Программы с высокоэффективным рейтингом реализации | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Муниципальная программа i, в том числе: | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма i | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программы с эффективным рейтингом реализации | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Муниципальная программа i, в том числе: | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпрограмма i | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программы с низкоэффективным рейтингом реализации | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Муниципальная программа i, в том числе: | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подпрограмма i | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программы с неэффективным рейтингом реализации | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Муниципальная программа i, в том числе: | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подпрограмма i | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программам | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный б-т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку

проведения оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования "Город Томск"

Информация об итогах реализации муниципальной программы

Утратило силу. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172501&dst=100073) администрации г. Томска от 28.03.2023 N 228.