|  |
| --- |
| Приложение 1 к постановлению |
| администрации Города Томска |
| от 30.01.2024 № 73 |

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № р 460 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Томск». | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Города Томска (Комитет общественной безопасности), далее - КОБ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | Администрация Кировского района Города Томска; Администрация Ленинского района Города Томска; Администрация Советского района Города Томска; Администрация Октябрьского района Города Томска; Департамент образования администрации Города Томска, далее - ДО; Департамент капитального строительства администрации Города Томска, далее - ДКС; Управление культуры администрации Города Томска, далее - УК; Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, далее - УФКиС; Администрация Города Томска (Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска), далее - УИиМУ;  Администрация Города Томска (Управление информационной политики и общественных связей администрации Города Томска), далее - УИПиОС;  Администрация Города Томска (Комитет жилищной политики администрации Города Томска), далее - КЖП; Администрация Города Томска (МКУ «ОДС г. Томска»), далее – МКУ «ОДС г. Томска». | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники | УМВД России по Томской области (по согласованию); УФСБ России по Томской области (по согласованию); ГУ МЧС России по Томской области» (по согласованию). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска | Экологичная и безопасная среда жизнедеятельности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование стратегической задачи развития Города Томска | Повышение личной и общественной безопасности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель: Повышение личной и общественной безопасности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1.: Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Томск». Задача 2: Совершенствование благоприятных условий жизнедеятельности детей на объектах муниципальных учреждений муниципального образования «Город Томск». Задача 3: Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения и информирования населения муниципального образования «Город Томск» об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Задача 4: Профилактика терроризма и экстремистской деятельности, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории муниципального образования «Город Томск». | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения | Год разработки программы - 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
|  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием |
| ***Цель: Повышение личной и общественной безопасности*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей, ед. | 18,6 | не более 17,5 | не более 17,5 | не более 17,5 | не более 17,5 | не более 17,5 | не более 17,5 | не более 17,0 | не более 17,0 | не более 15,55 | не более 16,9 | не более 15,5 | не более 16,8 | не более 15,45 | не более 16,7 | не более 15,4 | не более 16,6 | не более 15,35 | не более 16,5 |
| Показатель 2. Доля раскрытых преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений, %. | 44,8 | не менее 59,0 | не менее 59,0 | не менее 59,0 | не менее 59,0 | не менее 59 | не менее 59 | Показатель не применяется с 17.07.2020 на основании решения Думы Города Томска от 07.07.2020 № 1380 «О внесении изменения в решение Думы города Томска от 27.06.2006 № 224 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года» | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.1. Раскрываемость преступлений, %. | Введен с 17.07.2020 | | | | | | | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 |
| Показатель 3: Количество массовых нарушений общественного порядка, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 4. Количество профилактических лекций, бесед, встреч с гражданами и др. на территории Города Томска, шт. | 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 |
| Показатель 5. Оборудование зданий образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей кнопками тревожной сигнализации, системами автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения управления эвакуацией, %. | 100% | не менее 90% | не менее 90% | не менее 100% | не менее 90% | не менее 100% | не менее 90% | не менее 100% | не менее 90% | не менее 100% | не менее 90% | не менее 100% | не менее 90% | не менее 100% | не менее 90% | не менее 100% | не менее 90% | не менее 100% | не менее 90% |
| ***Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1: Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Томск».*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Количество граждан, привлеченных к участию в охране общественного порядка в составе общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин, чел. | 415 | 250 | 250 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 |
| Показатель 2. Количество мероприятий, в которых обеспечена охрана общественного порядка с участием общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин, шт. | 51 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 |
| ***Задача 2:Совершенствование благоприятных условий жизнедеятельности детей на объектах муниципальных учреждений муниципального образования «Город Томск».*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Количество комплексных профилактических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности детей, предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, ед. | 8 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | 0 | не менее 5 | 0 |
| ***Задача 3: Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения и информирования населения муниципального образования «Город Томск» об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Доля звукопокрытия территории от общей площади города, %. | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| ***Задача 4: Профилактика терроризма и экстремистской деятельности, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории муниципального образования «Город Томск».*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Показатель 1:* Количество проведённых мероприятий по профилактике терроризма и экстремистской деятельности, шт. | 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам | | местный бюджет | | | | федеральный бюджет | | | | областной бюджет | | | | внебюджетные источники | | | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержд. финансированием | | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержд. финансированием | | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержд. финансированием | | в соответствии с потребностью | | план | |
| 2017 | 84343,8 | 23320,4 | 83822,0 | | 22798,6 | | 0,0 | | 0,0 | | 521,8 | | 521,8 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2018 | 111660,0 | 53150,7 | 75773,3 | | 53150,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 35886,7 | | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2019 | 105799,3 | 29924,8 | 55576,8 | | 29924,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 50222,5 | | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2020 | 94721,2 | 20293,7 | 46446,6 | | 20293,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 48274,6 | | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2021 | 82247,7 | 1736,8 | 49692,2 | | 1736,8 | | 0,0 | | 0,0 | | 32555,5 | | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2022 | 25221,0 | 1617,2 | 25221,0 | | 1617,2 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2023 | 166891,2 | 8537,1 | 166891,2 | | 8537,1 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2024 | 183565,0 | 1319,7 | 183565,0 | | 1319,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2025 | 145672,2 | 1319,7 | 145672,2 | | 1319,7 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Итого | **1000121,4** | **141220,1** | **832660,3** | | **140698,3** | | **0,0** | | **0,0** | | **167461,1** | | **521,8** | | **0,0** | | **0,0** | |
| Сроки реализации муниципальной программы | *2017-2025 гг.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм либо перечень задач муниципальной программы (в случае если подпрограммы не предусмотрены) | 1) «Профилактика правонарушений» на 2017-2025 годы; 2) «Безопасное детство в Безопасном Городе» на 2017-2025 годы; 3) «Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» на 2017-2025 годы; 4) «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» на 2017-2025 годы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за её реализацией: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| управление муниципальной программой осуществляет | КОБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | КОБ; Администрация Кировского района Города Томска; Администрация Ленинского района Города Томска; Администрация Советского района Города Томска; Администрация Октябрьского района Города Томска; ДО; ДКС; УК; УФКиС; УИиМУ;  УИПиОС; КЖП; МКУ «ОДС г. Томска». | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=144115&dst=101703) социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года, утвержденной решением Думы города Томска от 27.06.2006 N 224 (далее - Стратегия), в рамках стратегического направления "Комфортная городская среда" и целевого вектора "Экологичная и безопасная среда жизнедеятельности" определена стратегическая задача "Повышение личной и общественной безопасности". Для решения данной стратегической задачи разработана настоящая муниципальная программа. Достижение обозначенных в Стратегии стратегических показателей "Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей, ед." и "Доля раскрытых преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений, %" будет обеспечено непосредственно в рамках настоящей муниципальной программы.

Безопасность входит в ряд первоочередных задач и является необходимым элементом обеспечения спокойствия горожан и нормального функционирования экономики. Анализ состояния преступности выявил тенденции развития криминальной обстановки как в Российской Федерации в целом, так и применительно к Томской области, а также конкретизировал характер деятельности исполнительных органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по созданию системы профилактики правонарушений, определил новые задачи по обеспечению личной безопасности граждан, защиты их имущества, общественного порядка и борьбы с преступностью на территории муниципального образования "Город Томск", для выполнения которых необходимо использование комплексного подхода.

Эти важнейшие задачи должны решаться во взаимодействии правоохранительных органов с органами местного самоуправления, службами социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, религиозными конфессиями и иными организациями и общественными объединениями. Необходим комплексный программно-целевой подход к проводимой профилактической работе, направленной на снижение уровня криминогенности, создания условия для минимизации ущерба жизни, здоровью и собственности горожан, повышения их уверенности в защищенности личных и имущественных интересов.

В течение последних трех лет были достигнуты положительные результаты в сфере профилактики и предупреждения преступности: снизился уровень преступности, повысился уровень безопасности граждан на территории региона.

Разработка муниципальной программы вызвана рядом проблемных факторов в данной сфере:

1. Сложившаяся в современном обществе криминальная ситуация наглядно демонстрирует нарастание общественной опасности преступности, выражающейся в усилении ее тяжести, жестокости, организованности, значительном ухудшении социальных последствий, росте количества жертв насильственных преступлений, существенном материальном ущербе от экономических преступлений.

2. Риски природных и техногенных чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. Аналогичная ситуация наблюдается в отношении пожаров.

3. Экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий. Экстремизм - это исключительно большая опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное общество.

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика.

Преступность несмотря на принимаемые меры приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей. Правоохранительным органам удается противодействовать этому процессу, однако усилия, предпринимаемые для решения данной проблемы, не в полной мере соответствуют экономическому, социальному, моральному и физическому урону, наносимому обществу и отдельно взятому человеку. Кроме того, высокий уровень преступности может отрицательно повлиять на инвестиционную привлекательность города.

Сохраняющийся длительное время на территории муниципального образования "Город Томск" высокий уровень преступности, оказывающий негативное влияние на все сферы общественной жизни, состояние правопорядка, личной и общественной безопасности, в последние пять лет неуклонно снижается.

Основные стратегические показатели в сфере обеспечения безопасности в срезе центральных городов Сибирского федерального округа представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Отдельные показатели в сфере обеспечения безопасности за 2019 год, ед. | | | | | | |
| Количество зарегистрированных преступлений, ед. | Уровень преступности на 10 тыс. населения, % | Раскрываемость преступлений, % | Удельный вес уличных преступлений, % | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, % | Удельный вес преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения, % | Удельный вес мошенничеств, % |
| г. Томск | 9794 | 170,2 | 44,48 | 23,5 | 1,9 | 10,1 | 16,1 |
| г. Новокузнецк | 10325 | 186 | 54 | 21,2 | 5,2 | нет данных | 9,9 |
| г. Иркутск | 15170 | 171,5 | 45,3 | нет данных | 2 | 10 | нет данных |
| г. Омск | 16000 | 138 | 63,4 | 19,9 | 1 | 13,7 | 16,9 |
| г. Красноярск | 21124 | 192,9 | 54,4 | 25,4 | 1,4 | 9,8 | 13,7 |

Рисунок не приводится.

Сведения о состоянии преступности на территории

муниципального образования "Город Томск" за 2018 - 2019 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | +/- % |
| Зарегистрировано преступлений (всего) | 9372 | 9794 | +4,5 |
| население (тыс. человек) | 574002 | 575352 | +0,23 |
| уровень преступности на 100 тыс. человек | 1632,7 | 1702,2 | +4,1 |
| раскрыто преступлений (из числа зарегистрированных), в ед. | 4782 | 4244 | -11,2 |
| раскрываемость преступлений, в % | 52,35 | 44,48 | -11,25 |
| зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений, в ед. | 1921 | 2555 | +33 |
| раскрываемость преступлений, в % | 44,76 | 32,68 | +27 |
| зарегистрировано убийств, в ед. | 22 | 22 | 100 |
| раскрываемость преступлений, в % | 81,82 | 88,89 | +8,6 |
| зарегистрировано разбоев, в ед. | 47 | 34 | -27,6 |
| раскрываемость преступлений, в % | 89,8 | 83,33 | -7,2 |

Улучшению стратегически важных показателей в сфере обеспечения безопасности способствует реализации мероприятий муниципальной программы, таких как:

- приобретение помещений или квартир для организации участковых пунктов полиции, который бы находился в пределах микрорайона, чтобы жителям новостроек была возможность обратиться к участковому уполномоченному полиции в кратчайшие сроки;

- установка комплексов видеонаблюдения в местах массового пребывания людей и на основных площадях, проспектах и улицах муниципального образования "Город Томск";

- ремонт, установка и монтаж ограждения территорий учебных заведений города, дошкольных учреждений, учреждений управления культуры, управления физической культуры и спорта администрации Города Томска;

формирование общественного мнения населения муниципального образования "Город Томск" через средства массовой информации (далее - СМИ) по вопросам профилактики терроризма и экстремистской деятельности;

- разработку макетов, изготовление буклетов по вопросам профилактики терроризма, предупреждения и пресечения экстремистской деятельности и их распространение среди населения муниципального образования "Город Томск";

- другие мероприятия подпрограмм ["Профилактика правонарушений"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172804&dst=107326) на 2017 - 2025 годы, "[Безопасное детство](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172804&dst=107527) в Безопасном Городе" на 2017 - 2025 годы, "[Создание комплексной системы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172804&dst=107794) экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" на 2017 - 2021 годы и "[Профилактика терроризма](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172804&dst=107926) и экстремистской деятельности" на 2017 - 2025 годы.

Обеспечение благоприятных условий в области экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации - это одно из приоритетных направлений развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" ([Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=137743) Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 N 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций"). Целенаправленная работа по оповещению и информированию населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций будет способствовать снижению гибели и травмирования людей. Так одной из главных задач сферы повышения личной и общественной безопасности становится 100% доведение до населения муниципального образования "Город Томск" сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, правилах поведения и способов защиты.

С целью организации мероприятий по созданию и успешному функционированию комплексной системы экстренного оповещения населения (далее по тексту - КСЭОН) об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Город Томск" реализуется [подпрограмма](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172804&dst=107794) "Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" на 2017 - 2021 годы.

Полномочия органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений закреплены Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451847) от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействию терроризму".

Также в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436876) от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" на органы местного самоуправления в пределах компетенции возлагаются обязанности по осуществлению профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.

С целью реализации вышеназванных правовых актов на территории муниципального образования "Город Томск" реализуется [подпрограмма](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172804&dst=107926) "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности" на 2017 - 2025 годы. Проведенный анализ сферы реализации муниципальной программы свидетельствует, что в среднесрочной перспективе (в ближайшие 5 - 8 лет) предположительно продолжится сокращение общего уровня регистрируемой преступности. Будет также снижаться число зарегистрированных тяжких и особо тяжких посягательств, в том числе убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Сократится и число таких преступлений, оставшихся нераскрытыми. В этот период возможно дальнейшее снижение числа выявляемых преступлений экономической направленности при одновременном росте удельного веса тяжких и особо тяжких деяний соответствующего вида. При этом сохранится тенденция увеличения общественной опасности экстремистских проявлений. Вероятен некоторый рост подростковой преступности.

В долгосрочной перспективе при условии улучшения социально-экономической ситуации в стране и проведения государством эффективной политики, направленной на развитие правоохранительной системы, предположительно будет уменьшаться или стабилизируется количество насильственных преступлений, в том числе совершенных в общественных местах, на фоне некоторого роста общего количества зарегистрированных преступлений.

Анализируя прогноз развития сферы профилактики правонарушений к 2025 году в результате реализации мероприятий муниципальной программы "Безопасный Город" на 2017 - 2025 годы", можно говорить, во-первых, о совершенствовании института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений, во-вторых, об оснащении современным техническим оборудованием визуального контроля мест массового пребывания граждан, улиц и иных общественных мест города Томска, в-третьих, о создании современной системы оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

[Показатели](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172804&dst=107294) цели, задач, мероприятий муниципальной программы "Безопасный Город" на 2017 - 2025 годы" представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий и ресурсное [обеспечение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172804&dst=107303) муниципальной программы "Безопасный Город" на 2017 - 2025 годы" представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм муниципальной программы "Безопасный Город" на 2017 - 2025 годы" представлены в [приложении 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172804&dst=107325) к муниципальной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=150914&dst=100008) администрации г. Томска от 15.03.2021 N 169)

[Критерии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172804&dst=108846) приоритетности мероприятий муниципальной программы представлены в приложении 4 к муниципальной программе.

(абзац введен [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=150914&dst=100009) администрации г. Томска от 15.03.2021 N 169)

III. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Куратор муниципальной программы - Заместитель Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам. Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Города Томска (Комитет общественной безопасности). Соисполнители муниципальной программы:

Администрация Кировского района Города Томска; Администрация Ленинского района Города Томска; Администрация Советского района Города Томска; Администрация Октябрьского района Города Томска; Департамент образования администрации Города Томска; Департамент капитального строительства администрации Города Томска; Управление культуры администрации Города Томска; Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска; Администрация Города Томска (Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска); Администрация Города Томска (Управление информационной политики и общественных связей администрации Города Томска); Администрация Города Томска (Комитет жилищной политики администрации Города Томска); Администрация Города Томска (МКУ "ОДС г. Томска").

Текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют комитет общественной безопасности администрации Города Томска. Контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется постоянно в течение всего периода реализации муниципальной программы. Соисполнители муниципальной программы ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю программы (Комитет общественной безопасности администрации Города Томска) [отчеты](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180565&dst=100366) о реализации, соответственно, мероприятий подпрограмм по итогам отчетного года - по форме, аналогичной приложению 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677 (далее - Порядок).

Комитет общественной безопасности администрации Города Томска ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска предварительный отчет о реализации настоящей муниципальной программы по итогам отчетного года по формам согласно [приложениям 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180565&dst=100366) и [8.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180565&dst=100461) к Порядку в бумажном, а также в электронном виде (в формате MS Excel и MS Word соответственно). После устранения замечаний управления экономического развития администрации Города Томска и департамента финансов администрации Города Томска, комитет общественной безопасности администрации Города Томска утверждает итоговый отчет муниципальным правовым актом руководителя комитета общественной безопасности администрации Города Томска, и представляет его в управление экономического развития администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска и в Счетную палату Города Томска в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, в бумажном, а также в электронном виде. Информация о значениях целевых показателей Программы запрашивается в УМВД России по Томской области и отражается в Программе и в отчетной документации строго в соответствии с предоставляемыми данными.

Реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляют ответственный исполнитель, а также соисполнители. Ответственность за реализацию муниципальной программы, достижение показателей цели и задач, внесение изменений несет ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет общественной безопасности администрации Города Томска; Комитет общественной безопасности администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с органами администрации Города Томска, являющимися соисполнителями муниципальной программы по вопросам:

- обеспечения внесения изменений в муниципальную программу, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" и плановый период и изменениями в данное решение; - подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы; - формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.

Комитет общественной безопасности администрации Города Томска организует взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей муниципальной программы. Софинансирование муниципальной программы из средств областного бюджета возможно в рамках государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=177360&dst=100051) "Развитие образования в Томской области"), утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 342а "Об утверждении государственной программы "Развитие образования в Томской области", а также государственной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=177291&dst=100025) "Обеспечение безопасности населения Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 344а "Об утверждении государственной программы "Обеспечение безопасности населения Томской области".

Приложение 1 к муниципальной программе

«Безопасный Город» на 2017 - 2025 годы»

|  |
| --- |
| ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ПОДПРОГРАММЫ |
| «Безопасный Город» на 2017 - 2025 годы» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, муниципальной программы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы - 2016 | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 2 | 3 |  | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| Цель муниципальной программы: Повышение личной и общественной безопасности. | 1. Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей, ед. | Статистические сведения УМВД России по Томской области | КОБ | 18,6 | не более 17,5 | не более 17,5 | не более 17,5 | не более 17,5 | не более 17,5 | не более 17,5 | не более 17,0 | не более 17,0 | не более 15,55 | не более 16,9 | не более 15,5 | не более 16,8 | не более 15,45 | не более 16,7 | не более 15,4 | не более 16,6 | не более 15,35 | 0 |
| 2. Доля раскрытых преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений, %. | Статистические сведения УМВД России по Томской области | КОБ | 44,8 | не менее 59,0 | не менее 59,0 | не менее 59,0 | не менее 59,0 | не менее 59,0 | не менее 59,0 | Показатель не применяется с 17.07.2020 на основании решения Думы Города Томска от 07.07.2020 № 1380 «О внесении изменения в решение Думы города Томска от 27.06.2006 № 224 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Раскрываемость преступлений, %. | Статистические сведения УМВД России по Томской области | КОБ | Введен с 17.07.2020 года | | | | | | | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | 0 |
| 3. Количество массовых нарушений общественного порядка, ед. | Информация УМВД России по Томской области | КОБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Количество профилактических лекций, бесед, встреч с гражданами и др. на территории Города Томска, шт. | Отчетность органов администрации Города Томска | КОБ, ДО, УИПиОС | 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | не менее 1800 | 0 |
| 5. Оборудование зданий образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей кнопками тревожной сигнализации, системами автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения управления эвакуацией, %. | Отчетность органов администрации Города Томска | ДО, УК, УФКиС | 100% | не менее 90% | не менее 90% | не менее 100% | не менее 90% | не менее 100% | не менее 90% | не менее 100% | не менее 90% | не менее 100% | не менее 90% | не менее 100% | не менее 90% | не менее 100% | не менее 90% | не менее 100% | не менее 90% | не менее 100% | 0 |
| Задача 1 муниципальной программы: Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Томск». | 1. Количество граждан привлеченных к участию в охране общественного порядка в составе общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин, чел. | Реестр УМВД России по Томской области | КОБ, Администрации Кировского, Ленинского, Октябрьского, Советского районов Города Томска | 415 | 250 | 250 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | 0 |
| 2. Количество мероприятий, в которых обеспечена охрана общественного порядка с участием общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин, шт. | Реестр УМВД России по Томской области | КОБ | 51 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 0 |
| **Наименование подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» на 2017-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2 муниципальной программы: Совершенствование благоприятных условий жизнедеятельности детей на объектах муниципальных учреждений муниципального образования «Город Томск». | 1. Количество комплексных профилактических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности детей, предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, ед. | Отчетность Департамента образования администрации Города Томска | КОБ, ДО | 8 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | 0 | не менее 5 | 0 |
| **Наименование подпрограммы 2 «Безопасное детство в Безопасном Городе» на 2017-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3 муниципальной программы: Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения и информирования населения муниципального образования «Город Томск» об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 1. Доля звукопокрытия территории от общей площади города, %. | Единовременное обследование | МКУ «ОДС г. Томска» | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 70 | 0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование подпрограммы 3: «Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» на 2017-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 4 муниципальной программы: Профилактика терроризма и экстремистской деятельности, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории муниципального образования «Город Томск». | 1. Количество проведённых мероприятий по профилактике терроризма и экстремистской деятельности, шт. | Отчетность КОБ | КОБ | 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 |
| **Наименование подпрограммы 4: «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» на 2017-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение 2 к постановлению администрации Города Томска от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  |  |  |
| Приложение 2 к муниципальной программе | | |

|  |
| --- |
| **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ПОДПРОГРАММЫ** |
| **«Безопасный Город» на 2017-2025 годы»** |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования целей, задач муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | | В том числе за счет средств | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| местного бюджета | | федерального бюджета | | областного бюджета | | внебюджетных источников | |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **Цель муниципальной программы: Повышение личной и общественной безопасности** | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Задача 1 муниципальной программы: Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Томск»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Наименование подпрограммы 1: «Профилактика правонарушений» на 2017-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Всего по задаче 1 | 1510199990, 244 1510110360, 330 1510140010, 412 | **всего** | **90039,6** | **12055,3** | **90039,6** | **12055,3** |  |  |  |  |  |  | КОБ, Администрация Ленинского района Города Томска, Администрация Советского района Города Томска, УИиМУ |
| 2017 | 12334,0 | 874,3 | 12334,0 | 874,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 10167,5 | 874,7 | 10167,5 | 874,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2019 | 7067,0 | 1099,7 | 7067,0 | 1099,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 8241,8 | 1074,7 | 8241,8 | 1074,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 8253,5 | 1516,8 | 8253,5 | 1516,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2022 | 9758,7 | 1388,0 | 9758,7 | 1388,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 | 10532,2 | 3027,7 | 10532,2 | 3027,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 11305,7 | 1099,7 | 11305,7 | 1099,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 12379,2 | 1099,7 | 12379,2 | 1099,7 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | **Задача 2 муниципальной программы: Совершенствование благоприятных условий жизнедеятельности детей на объектах муниципальных учреждений муниципального образования «Город Томск»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Наименование подпрограммы 2: «Безопасное детство в Безопасном Городе» на 2017-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Всего по задаче 2: | 1520120040, 1520140970 243 612 622 | **всего** | **271627,1** | **126746,3** | **271105,3** | **126224,5** |  |  | **521,8** | **521,8** |  |  | ДКС, ДО, УК, УФКиС, КОБ |
| 2017 | 21802,2 | 21802,1 | 21280,4 | 21280,3 |  |  | 521,8 | 521,8 |  |  |
| 2018 | 52066,8 | 52058,0 | 52066,8 | 52058,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 29697,6 | 28580,6 | 29697,6 | 28580,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2020 | 20543,2 | 18999,0 | 20543,2 | 18999,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 23166,9 | 0,0 | 23166,9 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2022 | 2268,1 | 9,2 | 2268,1 | 9,2 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2023 | 42372,8 | 5297,4 | 42372,8 | 5297,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2024 | 59581,1 | 0,0 | 59581,1 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 20128,4 | 0,0 | 20128,4 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **1.3.** | **Задача 3 муниципальной программы: Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения и информирования населения муниципального образования «Город Томск» об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Наименование подпрограммы 3: «Создание комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» на 2017-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Всего по задаче 3: | 1540199990 244 | **всего** | **293187,9** | **0,0** | **126248,6** | **0,0** |  |  | **166939,3** | **0,0** |  |  | МКУ «ОДС  г. Томска» |
| 2017 | 47849,0 | 0,0 | 47849,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 | 47849,0 | 0,0 | 11962,3 | 0,0 |  |  | 35886,7 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 67415,2 | 0,0 | 17192,7 | 0,0 |  |  | 50222,5 | 0,0 |  |  |
| 2020 | 64366,2 | 0,0 | 16091,6 | 0,0 |  |  | 48274,6 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 43407,3 | 0,0 | 10851,8 | 0,0 |  |  | 32555,5 | 0,0 |  |  |
| 2022 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2023 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2024 | 4458,2 | 0,0 | 4458,2 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 6294,6 | 0,0 | 6294,6 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **1.4.** | **Задача 4 муниципальной программы: Профилактика терроризма и экстремистской деятельности, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории муниципального образования «Город Томск»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Наименование подпрограммы 4: «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» на 2017-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Всего по задаче 4: | 1530199990 224 | **всего** | **345266,8** | **2418,5** | **345266,8** | **2418,5** |  |  | **0,0** | **0,0** |  |  | КОБ, УИПиОС; Администрация Ленинского района Города Томска Администрация Кировского района Города Томска Администрация Советского района Города Томска Администрация Октябрьского района Города Томска |
| 2017 | 2358,6 | 644,0 | 2358,6 | 644,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 | 1576,7 | 218,0 | 1576,7 | 218,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 1619,5 | 244,5 | 1619,5 | 244,5 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2020 | 1570,0 | 220,0 | 1570,0 | 220,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 7420,0 | 220,0 | 7420,0 | 220,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2022 | 7420,0 | 220,0 | 7420,0 | 220,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2023 | 108212,0 | 212,0 | 108212,0 | 212,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2024 | 108220,0 | 220,0 | 108220,0 | 220,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 106870,0 | 220,0 | 106870,0 | 220,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** |  | **всего** | **1000121,4** | **141220,1** | **832660,3** | **140698,3** | **0,0** | **0,0** | **167461,1** | **521,8** |  |  | КОБ, УИиМУ, УИПиОС; Администрация Ленинского района Города Томска, Администрация Советского района Города Томска, ДКС, ДО, УК, УФКиС, МКУ «ОДС г. Томска». |
| 2017 | 84343,8 | 23320,4 | 83822,0 | 22798,6 | 0,0 | 0,0 | 521,8 | 521,8 |  |  |
| 2018 | 111660,0 | 53150,7 | 75773,3 | 53150,7 | 0,0 | 0,0 | 35886,7 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 105799,3 | 29924,8 | 55576,8 | 29924,8 | 0,0 | 0,0 | 50222,5 | 0,0 |  |  |
| 2020 | 94721,2 | 20293,7 | 46446,6 | 20293,7 | 0,0 | 0,0 | 48274,6 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 82247,7 | 1736,8 | 49692,2 | 1736,8 | 0,0 | 0,0 | 32555,5 | 0,0 |  |  |
| 2022 | 25221,0 | 1617,2 | 25221,0 | 1617,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2023 | 166891,2 | 8537,1 | 166891,2 | 8537,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2024 | 183565,0 | 1319,7 | 183565,0 | 1319,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 145672,2 | 1319,7 | 145672,2 | 1319,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 3 к постановлению |
| администрации Города Томска |
| от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор подпрограммы | | | | Заместитель Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | | | | КОБ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | | | | Администрация Кировского района Города Томска; Администрация Ленинского района Города Томска; Администрация Советского района Города Томска; Администрация Октябрьского района Города Томска; ДО; УИиМУ;  УИПиОС; КЖП. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники | | | | УМВД России по Томской области (по согласованию); УФСБ России по Томской области (по согласованию); ГУ МЧС России по Томской области (по согласованию). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | | | Цель: Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Томск». | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | | | Задача 1: Создание многоуровневой системы профилактики правонарушений. Задача 2: Создание технической инфраструктуры профилактики правонарушений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели и задач подпрограммы, единицы измерения | | | | Год разработки программы - 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием |
| ***Цель: Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Томск».*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Количество граждан привлеченных к участию в охране общественного порядка в составе общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин, чел. | | | | 415 | 250 | 250 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 |
| Показатель 2. Количество мероприятий, в которых обеспечена охрана общественного порядка с участием общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин, шт. | | | | 51 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 |
| ***Задача 1: Создание многоуровневой системы профилактики правонарушений.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Количество общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Города Томска, ед. | | | | 8 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 |
| Показатель 2. Количество размещенных материалов в СМИ по вопросам профилактики и предупреждения правонарушений, шт. | | | | 75 | не менее 16 | не менее 8 | не менее 16 | не менее 8 | не менее 16 | не менее 8 | не менее 16 | не менее 8 | не менее 16 | не менее 8 | не менее 16 | не менее 8 | не менее 16 | не менее 8 | не менее 16 | не менее 8 | не менее 16 | не менее 8 |
| Показатель 3. Количество правонарушений, выявленных в результате работы народных дружин, ед. | | | | 709 | 250 | 250 | 710 | 710 | 720 | 720 | 730 | 730 | 735 | 735 | 740 | 740 | 745 | 745 | 750 | 750 | 755 | 755 |
| ***Задача 2: Создание технической инфраструктуры профилактики правонарушений.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Количество приобретенных объектов видеонаблюдения, ед. | | | | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Показатель 2. Количество преступлений и административных правонарушений, выявлению которых способствовали объекты системы видеонаблюдения, ед. | | | | 215 | 180 | 180 | не менее 200 | 180 | не менее 200 | 180 | не менее 200 | 180 | не менее 200 | 180 | не менее 200 | 180 | не менее 200 | 180 | не менее 200 | 180 | не менее 200 | 180 |
| Показатель 3. Количество участковых пунктов полиции на территории муниципального образования «Город Томск», ед. | | | | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 35 | 31 | 37 | 31 | 39 | 31 | 41 | 31 | 43 | 31 | 45 | 31 | 47 | 31 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | | | | Годы: | Всего по источникам | | местный бюджет | | | | федеральный бюджет | | | | областной бюджет | | | | внебюджетные источники | | | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержд. финансированием | | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержд. финансированием | | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержд. финансированием | | в соответствии с потребностью | | план | |
| 2017 | 12334,00 | 874,30 |  | 12334,00 |  | 874,30 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2018 | 10167,50 | 874,70 |  | 10167,50 |  | 874,70 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2019 | 7067,00 | 1099,70 |  | 7067,00 |  | 1099,70 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2020 | 8241,80 | 1074,70 |  | 8241,80 |  | 1074,70 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2021 | 8253,50 | 1516,80 |  | 8253,50 |  | 1516,80 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2022 | 9758,70 | 1388,00 |  | 9758,70 |  | 1388,00 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2023 | 10532,20 | 3027,70 |  | 10532,20 |  | 3027,70 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2024 | 11305,70 | 1099,70 |  | 11305,70 |  | 1099,70 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2025 | 12379,20 | 1099,70 |  | 12379,20 |  | 1099,70 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Итого | **90039,60** | **12055,30** |  | **90039,60** |  | **12055,30** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Сроки реализации подпрограммы | | | | *2017-2025г.г.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень укрупненных мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы | | | | Создание многоуровневой системы профилактики правонарушений, проведение оперативно-профилактических мероприятий. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| управление подпрограммой осуществляет | | | | КОБ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют | | | | Администрация Кировского района Города Томска; Администрация Ленинского района Города Томска; Администрация Советского района Города Томска; Администрация Октябрьского района Города Томска; ДО; УИиМУ;  УИПиОС; КОБ; КЖП. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ**

С 2012 года реализация комплекса мероприятий по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью осуществляется в рамках муниципальной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=85977&dst=124) "Безопасный Город" на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением администрации Города Томска от 30.08.2011 N 947 "Об утверждении муниципальной программы "Безопасный Город" на 2012 - 2014 годы", муниципальной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=104645&dst=107417) "Безопасный Город" на 2015 - 2020 годы", утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 N 942 "Об утверждении муниципальной программы "Безопасный Город" на 2015 - 2020 годы", муниципальной программы "Безопасный Город" на 2017 - 2025 годы", утвержденной постановлением администрации Города Томска от 05.10.2016 N 1055 "Об утверждении муниципальной программы "Безопасный Город" на 2017 - 2025 годы".

Данная подпрограмма и задача "Формирование эффективной системы профилактики правонарушений в сфере безопасности дорожного движения" муниципальной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=157606&dst=104930) "Обеспечение безопасности дорожного движения на 2017 - 2025 годы" направлена на решение одной стратегической задачи - повышение личной и общественной безопасности. Формирование единой системы профилактики преступлений и иных правонарушений занимает одно из ключевых мест в числе национальных приоритетов современной России.

Ее целевым предназначением является нейтрализация негативных процессов, протекающих в обществе и способствующих созданию причин и условий для совершения правонарушений, а также упреждающее воздействие в отношении определенных категорий лиц, предрасположенных в силу ряда социальных, экономических, общественных и иных факторов к девиантному поведению.

К настоящему времени произошли видимые изменения оперативной обстановки, характеризующиеся снижением уровня преступности, чему в определенной степени способствовали мероприятия, проведенные с начала воссоздания целостной системы профилактики правонарушений.

В течение последних трех лет были достигнуты положительные результаты в сфере профилактики и предупреждения преступности: снизился уровень преступности, повысился уровень безопасности граждан на территории региона.

Основные стратегические показатели в сфере обеспечения безопасности в срезе центральных городов Сибирского федерального округа представлены в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Отдельные показатели в сфере обеспечения безопасности за 2019 год, ед. | | | | | | | |
| Количество зарегистрированных преступлений, ед. | Уровень преступности на 10 тыс. населения, % | Раскрываемость преступлений, % | Удельный вес уличных преступлений, % | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, % | Удельный вес преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения, % | Удельный вес мошенничеств, % |
| г. Томск | 9794 | 170,2 | 44,48 | 23,5 | 1,9 | 10,1 | 16,1 |
| г. Новокузнецк | 10325 | 186 | 54 | 21,2 | 5,2 | нет данных | 9,9 |
| г. Иркутск | 15170 | 171,5 | 45,3 | нет данных | 2 | 10 | нет данных |
| г. Омск | 16000 | 138 | 63,4 | 19,9 | 1 | 13,7 | 16,9 |
| г. Красноярск | 21124 | 192,9 | 54,4 | 25,4 | 1,4 | 9,8 | 13,7 |

**Сведения о состоянии преступности на территории**

**муниципального образования "Город Томск" за 2018 - 2019 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | +/- % |
| Зарегистрировано преступлений (всего) | 9372 | 9794 | +4,5 |
| население (тыс. человек) | 574002 | 575352 | +0,23 |
| уровень преступности на 100 тыс. человек | 1632,7 | 1702,2 | +4,1 |
| раскрыто преступлений (из числа зарегистрированных), в ед. | 4782 | 4244 | -11,2 |
| раскрываемость преступлений, в % | 52,35 | 44,48 | -11,25 |
| зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений, в ед. | 1921 | 2555 | +33 |
| раскрываемость преступлений, в % | 44,76 | 32,68 | +27 |
| зарегистрировано убийств, в ед. | 22 | 22 | 100 |
| раскрываемость преступлений, в % | 81,82 | 88,89 | +8,6 |
| зарегистрировано разбоев, в ед. | 47 | 34 | -27,6 |
| раскрываемость преступлений, в % | 89,8 | 83,33 | -7,2 |

Проводимые органами местного самоуправления, правоохранительными органами, учреждениями, организациями, общественными объединениями правоохранительной направленности многочисленные профилактические мероприятия позволили сохранить контроль над обстановкой в муниципальном образовании "Город Томск", не допустить массовых беспорядков, конфликтных ситуаций на межнациональной основе, нарушений общественного порядка и общественной безопасности.

В 2016 году в муниципальном образовании "Город Томск" проведено 2723 массовых и публичных мероприятий, в которых приняло участие 265078 человек. Грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий при их проведении не допущено.

Зарегистрировано 9794 преступлений, что на 4,5% больше, чем в 2018 году (АППГ - 9372), из них раскрыто 4244 преступления (или 44,5%).

В общем числе зарегистрированных преступлений в 2019 году умышленное причинение тяжкого вреда здоровью составляет 99 (- 13 к АППГ), зарегистрировано 22 убийства (на уровне АППГ), возросло количество мошенничеств 1570 (+ 455 к АППГ). Не допущено роста грабежей 321 (- 64 к АППГ), разбоев 34 (- 13 к АППГ), краж 3934 (- 512 к АППГ).

В истекшем периоде 2019 года на территории муниципального образования "Город Томск" зарегистрировано 3883 преступлений, совершенных в общественных местах (- 377 к АППГ), в том числе на улице 2307 (- 42 к АППГ).

Предпринимаемые меры позволили добиться снижения подростковой преступности.

За 12 месяцев 2019 года к уголовной ответственности привлечено 204 подростка (- 20 к АППГ).

Приняты меры к повышению эффективности использования в охране общественного порядка ведомственных сегментов АПК "Безопасный город". На территории Томска в местах массового пребывания граждан размещено более 100 видеокамер и 8 пультов экстренной связи системы "Гражданин-Полиция".

Анализ стратегических показателей ([стратегия](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=144115&dst=101703) социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года) в сфере повышения личной и общественной безопасности показывает, что в 2018 и 2019 годах достигнуты планируемые результаты по снижению зарегистрированных преступлений, однако, доля раскрытых преступлений составила 50,2 в 2018 году и 44,5 в 209 году, при запланированной - 59,0.

Исходя из приведенного анализа, целесообразно развитие системы общественной безопасности и правопорядка на территории муниципального образования "Город Томск" в рамках муниципальной программы на 2017 - 2025 годы.

Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах, позволит создать систему стимулов для ведения законопослушного образа жизни. В работу по предупреждению правонарушений необходимо вовлекать предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также общественные организации.

Значимым направлением деятельности в повышении общественной безопасности является привлечение граждан к охране общественного порядка, возрождение общественных формирований правоохранительной направленности, таких как добровольные народные дружины, казачьи формирования, молодежные организации правоохранительной направленности (студенческие отряды охраны правопорядка, движения юных друзей полиции, юных инспекторов движения), привлечение внештатных сотрудников полиции и помощников участковых уполномоченных полиции.

Таким образом, на достижение и увеличение стратегического показателя "Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей, ед." муниципальной программы "Безопасный Город" на 2017 - 2025 годы" положительным образом влияют дополнительные меры по стабилизации криминогенной ситуации предусмотренные в данной подпрограмме, а именно:

- совершенствование института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений;

- оснащение современным техническим оборудованием визуального контроля мест массового пребывания граждан, улиц и иных общественных мест.

Мероприятия программы предусматривают взаимодействие администрации Города Томска, администраций районов, правоохранительных органов, предприятий, организаций и общественных объединений города для координации совместных действий, направленных на профилактику правонарушений, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности.

В частности мероприятия подпрограммы "Профилактика правонарушений" на 2017 - 2025 годы направлены на:

- создание целостной системы профилактики правонарушений на базе современных технологий охраны правопорядка с использованием систем информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов;

- повышение эффективности совместных усилий правоохранительных органов и органов местного самоуправления, заинтересованных организаций и предприятий по обеспечению общественной безопасности и правопорядка;

- создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного порядка, в том числе оказание поддержки для создания и развития народных дружин и других общественных объединений правоохранительной направленности;

- снижение удельного веса преступлений, совершаемых в общественных местах и на улице, улучшение профилактики правонарушений, в том числе в среде несовершеннолетних и молодежи;

- обеспечение доступности граждан к органам внутренних дел, в том числе для оказания им содействия в охране общественного порядка и информирования о правонарушениях и об угрозах общественному порядку, приобретение для этих целей и ввод в эксплуатацию новых участковых пунктов полиции во вновь возводимых и строящихся микрорайонах города.

**Оценка возникающих рисков в процессе реализации подпрограммы**

На динамику показателей подпрограммы могут повлиять следующие риски:

- обострение оперативной обстановки в муниципальном образовании "Город Томск", связанной в том числе с оптимизацией штатной численности правоохранительных органов, актами амнистии, проявлениями правового нигилизма населения, обострением межнациональных отношений;

- изменение в негативном направлении экономической ситуации в муниципальном образовании "Город Томск", которое может привести к росту безработицы и снижению доходов населения;

- недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы.

**III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ**

[Показатели](#Par319) цели, задач и мероприятий подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к подпрограмме (таблица 1).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172662&dst=100011) администрации г. Томска от 27.03.2023 N 227)

**Обоснование включения показателей в муниципальную программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя цели, задач, мероприятия | Обоснование включения в муниципальную программу |
| 1 | Количество граждан привлеченных к участию в охране общественного порядка в составе общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420531) от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка".  Значение показателя определено исходя из численности аналогичного периода прошлого года. |
| 2 | Количество мероприятий, в которых обеспечена охрана общественного порядка с участием общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин, шт. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420531) от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка".  Значение показателя определено исходя из количества мероприятий аналогичного периода прошлого года. |
| 3 | Количество общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Города Томска, ед. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420531) от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка".  Значение показателя, определено исходя из количества в аналогичном периоде прошлого года.  Количественный показатель "не менее 4" определен в соответствии с [решением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=84859) Думы Города Томска от 09.12.2014 N 1201 "Об установлении границ территорий, на которых могут быть созданы народные дружины".  Данное решение определяет границы территорий, на которых могут быть созданы народные дружины в пределах границ четырех внутригородских территорий муниципального образования "Город Томск". |
| 4 | Количество размещенных материалов в СМИ по вопросам профилактики и предупреждения правонарушений, шт. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=199976) от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации". Значение показателя определено исходя из количества в аналогичном периоде прошлого года.  Материалы размещаются на официальном сайте администрации Города Томска в виде пресс-релизов, фотоотчетов, в газете администрации Города Томска "Общественное самоуправление" публикуются интервью и статьи о проводимых профилактических мероприятиях субъектами профилактики, о деятельности в сфере организации охраны общественного порядка, мероприятиях, в которых приняли участие народные дружинники и др.  Плановый показатель количеством 16 материалов рассчитывается с учетом мероприятия 1.2, которое включает в себя 12 телесюжетов (из расчета 1 телесюжет в месяц) и 4 телеинтервью (из расчета 1 интервью, курирующих направление профилактики заместителями Мэра Города Томска или руководителями органов администрации 1 раз в квартал). |
| 5 | Количество правонарушений, выявленных в результате работы народных дружин, ед. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420531) от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка".  Значение показателя определено исходя из количества правонарушений в аналогичном периоде прошлого года. |
| 6 | Мероприятие 1.1. Организация и проведение социологического исследования ситуации в сфере межнациональных отношений в городе Томске для оптимизации муниципальной политики по предотвращению межнациональных конфликтов. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  [Указ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=467303) Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года".  Значение показателя определено в целях проведения сравнительного анализа показателей разных лет, 1 раз в 3 года. |
| 7 | Мероприятие 1.2. Формирование общественного мнения населения Города Томска через СМИ по вопросам профилактики, предупреждения правонарушений, повышению родительской ответственности за своих детей. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=199976) от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".  Значение показателя определено исходя из количества выступлений в СМИ в аналогичном периоде прошлого года. |
| 8 | Мероприятие 1.3. - 1.6. Организация и проведение ежегодных районных смотров-конкурсов среди субъектов профилактики правонарушений на лучшую организацию профилактической работы, в т.ч. по линии организации общественной правоохранительной деятельности. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=199976) от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".  Значение показателя определено исходя из количества проведенных смотров-конкурсов в аналогичном периоде прошлого года. |
| 9 | Мероприятие 1.7. Развитие, стимулирование и поддержка общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Города Томска. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420531) от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка".  [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=137649) администрации Города Томска от 27.12.2017 N 1311 "Об утверждении Порядка предоставления социальных денежных выплат народным дружинникам".  Значение показателя определено исходя из численности поощренных народных дружинников за аналогичный период прошлого года. В связи с ростом числа массовых мероприятий городского масштаба, увеличивается потребность в количестве дружинников для обеспечения общественного порядка на праздниках.  Сумма поощрения дружинника определяется по количеству выходов на дежурства по графику, а также по количеству выходов на дежурства в праздники. |
| 10 | Мероприятие 1.8. Проведение встреч с руководителями предприятий, учреждений и организаций по привлечению граждан к участию в общественной правоохранительной деятельности. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420531) от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка". В каждом районе Города Томска необходимо провести не менее 6 встреч.  Значение показателя определено исходя из количества встреч за аналогичный период прошлого года. Показатель определяется с учетом проведения 6 встреч в год администрациями Кировского, Ленинского, Октябрьского, Советского районов Города Томска. |
| 11 | Мероприятие 1.9. Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения общественно-политических мероприятий, в том числе федеральных, областных избирательных кампаний 2017 - 2025 гг. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=433463) от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".  [Закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=70527) Томской области от 15 января 2003 г. N 12-ОЗ "О массовых мероприятиях, проводимых в Томской области". Значение определено исходя из показателей аналогичного периода прошлого года. |
| 12 | Мероприятие 1.10. Привлечение товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, учреждений к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений в занимаемых жилых помещениях. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=199976) от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".  Значение показателя определяется количеством систем безопасности (контроль доступа, домофон, решетки, охранная сигнализация, пожарная сигнализация, физическая охрана, ограждения), которые были установлены товариществами собственников жилья (далее - ТСЖ), в многоквартирных домах (далее - МКД), учреждениях за аналогичный период прошлого года. |
| 13 | Мероприятие 1.11. Проведение комплексных оперативно-профилактических операций, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, пресечение наркомании и алкоголизма, табакокурения в подростковой среде, выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=199976) от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".  Значение показателя определено исходя из количества в аналогичном периоде прошлого года. |
| 14 | Мероприятие 1.12. Проведение в образовательных учреждениях профилактических мероприятий по разъяснению уголовной и административной ответственности граждан за участие в противоправных действиях. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=199976) от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".  Значение показателя определено исходя из количества в аналогичном периоде прошлого года. Реализация не осуществляется в связи с выполнением данных мероприятий в рамках Мероприятия N 1.13 |
| 15 | Мероприятие 1.13. Проведение лекций об ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений сотрудниками правоохранительных органов с учащимися учебных заведений, подведомственных департаменту образования администрации города Томска. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=199976) от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".  Значение показателя определено исходя количества лекций в аналогичном периоде прошлого года. |
| 16 | Мероприятие 1.14. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел - в первую очередь. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  Значение показателя определено исходя из численности трудоустроенных за аналогичный период прошлого года. Реализация не осуществляется в связи с дублированием данных мероприятий в рамках муниципальной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=175545&dst=5) "Развитие образования" на 2015 - 2025 годы". |
| 17 | Мероприятие 1.15. Рассмотрение вопросов ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера и социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации на заседаниях городских межведомственных комиссиях. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=199976) от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".  Значение показателя определено исходя из планов проведения заседаний городских межведомственных комиссий и рассматриваемых вопросов. |
| 18 | Мероприятие 1.16. Размещение на официальном портале муниципального образования "Город Томск" и в СМИ материалов по вопросам ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера и социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=199976) от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".  Значение показателя определено исходя из количества размещенной информации в СМИ. |
| 19 | Количество приобретенных объектов видеонаблюдения, ед. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  Значение показателя определено исходя из потребности в системах видеонаблюдения, которая была обозначена на совместном совещании Мэра Города Томска с начальником УМВД России по Томской области. |
| 20 | Количество преступлений и административных правонарушений, выявлению которых способствовали объекты системы видеонаблюдения, ед. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  Значение показателя определено исходя из количества в аналогичном периоде прошлого года. |
| 21 | Количество участковых пунктов полиции на территории муниципального образования "Город Томск". | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  Значение показателя определено исходя из количества в аналогичном периоде прошлого года. |
| 22 | Мероприятие 2.1. Обследования объектов жилищного фонда на предмет технической укрепленности (установки домофонов, видеонаблюдения, охранной сигнализации в домах и квартирах). | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  Значение показателя определено исходя из количества в аналогичном периоде прошлого года. Реализация не осуществляется в связи с дублированием данных мероприятий в рамках [подпрограммы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172804&dst=107926) "Профилактика терроризма и экстремистской деятельности" на 2017 - 2025 годы" |
| 23 | Мероприятие 2.2. Приобретение в собственность муниципального образования "Город Томск" помещений для предоставления их сотруднику полиции, замещающему должность участкового уполномоченного полиции (участковый пункт полиции) во вновь строящихся микрорайонах. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  Значение показателя определено исходя из количества в аналогичном периоде прошлого года. |
| 24 | Мероприятие 2.3. Приобретение оборудования, оказание услуг по его подключению, настройке, содержанию и функционированию, обеспечению работы в сети интернет для организации объектов системы видеонаблюдения. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=465799) от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  Значение показателя определено исходя из потребности в системах видеонаблюдения, которая была обозначена на совместном совещании Мэра Города Томска с начальником УМВД России по Томской области. В соответствии с тем, что бюджетные ассигнования по данному мероприятию выделяются как на приобретение систем видеонаблюдения, так и на обслуживание и содержание данных систем, принято решение конкретизировать данный показатель. Приобретать за год планируется еще одну систему видеонаблюдения, содержать соответственно на одну больше. |

**IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ**

**ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ**

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172662&dst=100013) администрации г. Томска

от 27.03.2023 N 227)

[Перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172804&dst=110275) мероприятий и экономическое обоснование подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме (таблица 2).

Экономический [расчет](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172804&dst=110313) расходов на исполнение мероприятий подпрограммы представлен в приложении 3 к подпрограмме" (таблица 3).

**V. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПОДПРОГРАММОЙ**

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляется постоянно в течение всего периода реализации муниципальной программы комитетом общественной безопасности администрации Города Томска.

Соисполнители подпрограммы ежегодно, в срок до 30 января года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю подпрограммы (Администрация Города Томска (Комитет общественной безопасности) отчеты о реализации, соответственно, мероприятий подпрограммы по итогам отчетного года по форме, аналогичной [приложениям 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180565&dst=100366) и [8.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180565&dst=100461) к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач, внесение изменений несет ответственный исполнитель - Администрация Города Томска (комитет общественной безопасности).

При внесении изменений в подпрограмму, затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель данной подпрограммы формирует проект изменений в части муниципальной программы и подпрограммы.

**"Профилактика правонарушений" на 2017 - 2025 годы"**

Исключена. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172662&dst=100017) администрации г. Томска от 27.03.2023 N 227.

**Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы**

**"Профилактика правонарушений" на 2017 - 2025 годы"**

Таблица 2

Исключена. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172662&dst=100018) администрации г. Томска от 27.03.2023 N 227.

**Экономический расчет расходов на исполнение мероприятий**

**подпрограммы "Профилактика правонарушений"**

**на 2017 - 2025 годы"**

Таблица 3

Исключена. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172662&dst=100019) администрации г. Томска от 27.03.2023 N 227.

Приложение N 1

к подпрограмме

"Профилактика правонарушений" на 2017 - 2025 годы"

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫХ**

**В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**"ГОРОД ТОМСК" ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ**

Исключен. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=149746&dst=100010) администрации г. Томска от 28.01.2021 N 51.

Приложение 1

к подпрограмме

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы - 2016 | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 1 | Цель подпрограммы | *1*. Количество граждан привлеченных к участию в охране общественного порядка в составе общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин, чел. | Реестр УМВД России по Томской области | КОБ | 415 | 250 | 250 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 | не менее 420 | не менее 400 |
| *2.* Количество мероприятий, в которых обеспечена охрана общественного порядка с участием общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин, шт. | Реестр УМВД России по Томской области | КОБ | 51 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы: Создание многоуровневой системы профилактики правонарушений. | *1*. Количество общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Города Томска, ед. | Реестр УМВД России по Томской области | КОБ | 8 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 |
| *2*. Количество размещенных материалов в СМИ по вопросам профилактики и предупреждения правонарушений, шт. | Отчетность УИПиОС | КОБ, УИПиОС | 75 | не менее 16 | не менее 8 | не менее 16 | не менее 8 | не менее 16 | не менее 8 | не менее 16 | не менее 8 | не менее 16 | не менее 8 | не менее 16 | не менее 8 | не менее 16 | не менее 8 | не менее 16 | не менее 8 | не менее 16 | не менее 8 |
| *3.* Количество правонарушений, выявленных в результате работы народных дружин, ед. | Реестр УМВД России по Томской области | КОБ | 709 | 250 | 250 | 710 | 710 | 720 | 720 | 730 | 730 | 735 | 735 | 740 | 740 | 745 | 745 | 750 | 750 | 755 | 755 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. Организация и проведение социологического исследования ситуации в сфере межнациональных отношений в городе Томске для оптимизации муниципальной политики по предотвращению межнациональных конфликтов. | Количество проведенных исследований, шт. | Социологический опрос | УИПиОС | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2. Формирование общественного мнения населения Города Томска через СМИ по вопросам профилактики, предупреждения правонарушений, повышению родительской ответственности за своих детей. | Количество размещенных: - видеосюжетов, шт.; - телеинтервью, шт. | Отчетность УИПиОС | УИПиОС | 0 | 12  4 | 0 | 12  4 | 0 | 12  4 | 0 | 12  4 | 0 | 12  4 | 0 | 12  4 | 0 | 12  4 | 0 | 12  4 | 0 | 12  4 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3. Организация и проведение ежегодного районного смотра-конкурса среди субъектов профилактики правонарушений на лучшую организацию профилактической работы на территории Кировского района Города Томска, в т.ч. по линии организации общественной правоохранительной деятельности. | Количество конкурсов, шт. | Отчетность администрации Кировского района Города Томска | Администрация Кировского района Города Томска | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.4. Организация и проведение ежегодного районного смотра-конкурса среди субъектов профилактики правонарушений на лучшую организацию профилактической работы на территории Ленинского района Города Томска, в т.ч. по линии организации общественной правоохранительной деятельности. | Количество конкурсов, шт. | Отчетность администрации Ленинского района Города Томска | Администрация Ленинского района Города Томска | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.5. Организация и проведение ежегодного районного смотра-конкурса среди субъектов профилактики правонарушений на лучшую организацию профилактической работы на территории Октябрьского района Города Томска, в т.ч. по линии организации общественной правоохранительной деятельности. | Количество конкурсов, шт. | Отчетность администрации Октябрьского района Города Томска | Администрация Октябрьского района Города Томска | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.6. Организация и проведение ежегодного районного смотра-конкурса среди субъектов профилактики правонарушений на лучшую организацию профилактической работы на территории Советского района Города Томска, в т.ч. по линии организации общественной правоохранительной деятельности. | Количество конкурсов, шт. | Отчетность администрации Советского района Города Томска | Администрация Советского района Города Томска | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.7. Развитие, стимулирование и поддержка общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Города Томска. | Численность поощряемых участников общественной правоохранительной деятельности, чел. | Распоряжение администрации Города Томска | КОБ | 0 | 50 | 50 | 55 | 50 | 60 | 50 | 65 | 50 | 70 | 50 | 75 | 50 | 80 | 50 | 85 | 50 | 90 | 50 |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.8. Проведение встреч с руководителями предприятий, учреждений и организаций по привлечению граждан к участию в общественной правоохранительной деятельности. | Количество проведённых встреч с гражданами, шт. | Периодическая отчетность администраций районов Города Томска | АдминистрацияКировского,Ленинского,Октябрьского,Советского районовГорода Томска. | 24 | 24 | 24 | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 | не менее 24 |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.9. Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения общественно-политических мероприятий, в том числе федеральных, областных избирательных кампаний 2017 – 2025 гг. | Количество мероприятий, шт. | Ведомственная статистика | КОБ | 4 | 4 | 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 |
| 1.1.10. | Мероприятие 1.10. Привлечение товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, учреждений к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений в занимаемых помещениях. | Количество установленных систем безопасности (контроль доступа, домофон, решетки, охранная сигнализация, пожарная сигнализация, физическая охрана, ограждения), ед. | Отчетность районных администраций Города Томска | Администрация Кировского, Ленинского, Октябрьского, Советского районов Города Томска, КОБ | 8 | 13 | 13 | 3 3 3 3 3 | 3 3 3 3 3 | 4 4 4 4 4 | 4 4 4 4 4 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | 6 6 6 6 6 | 6 6 6 6 6 | 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 7 | 8 8 8 8 8 | 8 8 8 8 8 | 9 9 9 9 9 | 9 9 9 9 9 | 10 10 10 10 10 | 10 10 10 10 10 |
| 1.1.11. | Мероприятие 1.11. Проведение комплексных оперативно-профилактических операций, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, пресечение наркомании и алкоголизма, табакокурения в подростковой среде, выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия. | Количество комплексных оперативно-профилактических операций, шт. | Информация УМВД России по Томской области | ДО | 2 | 2 | 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
| 1.1.12. | Мероприятие 1.12. Проведение в образовательных учреждениях профилактических мероприятий по разъяснению уголовной и административной ответственности граждан за участие в противоправных действиях. | Количество мероприятий, шт. | Отчетность Департамента образования администрации Города Томска | ДО | 150 | 150 | 150 | Реализация не осуществляется в связи с выполнением данных мероприятий в рамках Мероприятия № 1.13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.13. | Мероприятие 1.13. Проведение лекций об ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений сотрудниками правоохранительных органов с учащимися учебных заведений, подведомственных департаменту образования администрации города Томска. | Количество лекций, шт. | Отчетность Департамента образования администрации Города Томска | ДО | 2200 | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 | не менее 1600 |
| 1.1.14. | Мероприятие 1.14. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел. | Численность трудоустроенных, чел. | Отчетность администраций районов Города Томска | Администрация Кировского, Ленинского, Октябрьского, Советского районов Города Томска | 800 | 800 | 800 | Реализация не осуществляется в связи с дублированием данных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2025 годы». | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.15. | Мероприятие 1.15. Рассмотрение вопросов ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера и социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации на заседаниях городских межведомственных комиссий. | Количество рассмотренных вопросов, шт. | Протоколы межведомственных комиссий | КОБ | 0 | 0 | 0 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
| 1.1.16. | Мероприятие 1.16. Размещение на официальном портале муниципального образования «Город Томск» и в СМИ материалов по вопросам ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера и социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Количество размещенных информационных материалов, шт. | Отчетность Управления информационной политики и общественных связей администрации Города Томска | УИПиОС | 0 | 0 | 0 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
| 1.2. | Задача 2 подпрограммы: Создание технической инфраструктуры профилактики правонарушений. | *1.* Количество приобретенных объектов видеонаблюдения, ед. | Отчетность УИиМУ | КОБ, УИиМУ | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| *2.* Количество преступлений и административных правонарушений, выявлению которых способствовали объекты системы видеонаблюдения, ед. | Информация УМВД России по Томской области, УИиМУ | КОБ | 215 | 180 | 180 | не менее 200 | 180 | не менее 200 | 180 | не менее 200 | 180 | не менее 200 | 180 | не менее 200 | 180 | не менее 200 | 180 | не менее 200 | 180 | не менее 200 | 180 |
| *3:* Количество участковых пунктов полиции на территории муниципального образования «Город Томск», ед. | Информация УМВД России по Томской области, Департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | КОБ, КЖП | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 35 | 31 | 37 | 31 | 39 | 31 | 41 | 31 | 43 | 31 | 45 | 31 | 47 | 31 |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Обследование объектов жилищного фонда на предмет технической укрепленности (установки домофонов, видеонаблюдения, охранной сигнализации в домах и квартирах). | Количество обследованных объектов, шт. | Отчетность администраций районов Города Томска | Администрация Кировского, Ленинского, Октябрьского, Советского районов Города Томска | 1466 | 1500 | 1500 | Реализация не осуществляется в связи с дублированием данных мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» на 2017-2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2. Приобретение в собственность муниципального образования «Город Томск» помещений для предоставления их сотруднику полиции, замещающему должность участкового уполномоченного полиции (участковый пункт полиции) во вновь строящихся микрорайонах. | Количество приобретённых участковых пунктов полиции, шт. | Информация УМВД России по Томской области, Департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска | КЖП | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1.2.3. | Мероприятие 2.3. Приобретение оборудования, оказание услуг по его подключению, настройке, содержанию и функционированию, обеспечению работы в сети интернет для организации объектов системы видеонаблюдения. | Количество приобретенных систем видеонаблюдения за период реализации муниципальной программы «Безопасный Город», ед.  Количество обслуживаемых систем видеонаблюдения, ед. | Информация УИиМУ | УИиМУ | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14 | 14 | 19 | 14 | 29 | 11 | 39 | 15 | 49 | 20 | 59 | 20 | 69 | 20 |

|  |
| --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ** |
| Таблица 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Уровень приоритетности мероприятий | Критерий определения уровня приоритетности мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | | В том числе за счет средств | | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | |
| местного бюджета | | федерального бюджета | | областного бюджета | | внебюджетных источников | |  | |
|
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|  | **Цель подпрограммы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие: «Создание многоуровневой системы профилактики правонарушений, проведение оперативно-профилактических мероприятий»** |  |  |  | **всего** | **90039,6** | **12055,3** | **90039,6** | **12055,3** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 2017 | 12334,0 | 874,3 | 12334,0 | 874,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 10167,5 | 874,7 | 10167,5 | 874,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 7067,0 | 1099,7 | 7067,0 | 1099,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 8241,8 | 1074,7 | 8241,8 | 1074,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 8253,5 | 1516,8 | 8253,5 | 1516,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 9758,7 | 1388,0 | 9758,7 | 1388,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 10532,2 | 3027,7 | 10532,2 | 3027,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 11305,7 | 1099,7 | 11305,7 | 1099,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 12379,2 | 1099,7 | 12379,2 | 1099,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 1 подпрограммы: Создание многоуровневой системы профилактики правонарушений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1.1. Организация и проведение социологического исследования ситуации в сфере межнациональных отношений в городе Томске для оптимизации муниципальной политики по предотвращению межнациональных конфликтов. | 1510199990 244 | III | Д | **всего** | **600,0** | **0,0** | **600,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | УИПиОС | |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (прочие работы, услуги).* | *1510199990 244* |  |  | ***всего*** | ***600,0*** | ***0,0*** | ***600,0*** | ***0,0*** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | *2017* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *300,0* | *0,0* | *300,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *300,0* | *0,0* | *300,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.2. Формирование общественного мнения населения Города Томска через СМИ по вопросам профилактики, предупреждения правонарушений, повышению родительской ответственности за своих детей. | 1510199990 244 | III | Г | **всего** | **3600,0** | **0,0** | **3600,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | УИПиОС | |
|  |  | 2017 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (прочие работы, услуги).* | *1510199990244* |  |  | ***всего*** | ***3600,0*** | ***0,0*** | ***3600,0*** | ***0,0*** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | *2017* | *400,0* | *0,0* | *400,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *400,0* | *0,0* | *400,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *400,0* | *0,0* | *400,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *400,0* | *0,0* | *400,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *400,0* | *0,0* | *400,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *400,0* | *0,0* | *400,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *400,0* | *0,0* | *400,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *400,0* | *0,0* | *400,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *400,0* | *0,0* | *400,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.3. Организация и проведение ежегодного районного смотра-конкурса среди субъектов профилактики правонарушений на лучшую организацию профилактической работы на территории Кировского района Города Томска, в т.ч. по линии организации общественной правоохранительной деятельности. | 1510199990 244 | I | И | **всего** | **400,0** | **0,0** | **400,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | Администрация Кировского района Города  Томска | |
|  |  | 2017 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.4. Организация и проведение ежегодного районного смотра-конкурса среди субъектов профилактики правонарушений на лучшую организацию профилактической работы на территории Ленинского района Города Томска, в т.ч. по линии организации общественной правоохранительной деятельности. | 1510199990 244 | I | И | **всего** | **400,0** | **222,3** | **400,0** | **222,3** |  |  |  |  |  |  | Администрация Ленинского района Города  Томска | |
|  |  | 2017 | 25,0 | 24,7 | 25,0 | 24,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 25,0 | 24,7 | 25,0 | 24,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 50,0 | 24,7 | 50,0 | 24,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 50,0 | 24,7 | 50,0 | 24,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 50,0 | 24,7 | 50,0 | 24,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 50,0 | 24,7 | 50,0 | 24,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 50,0 | 24,7 | 50,0 | 24,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 50,0 | 24,7 | 50,0 | 24,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 50,0 | 24,7 | 50,0 | 24,7 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.5. Организация и проведение ежегодного районного смотра-конкурса среди субъектов профилактики правонарушений на лучшую организацию профилактической работы на территории Октябрьского района Города Томска, в т.ч. по линии организации общественной правоохранительной деятельности. | 1510199990 244 | I | И | **всего** | **400,0** | **0,0** | **400,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | Администрация Октябрьского  района Города  Томска | |
|  |  | 2017 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.6. Организация и проведение ежегодного районного смотра-конкурса среди субъектов профилактики правонарушений на лучшую организацию профилактической работы на территории Советского района Города Томска, в т.ч. по линии организации общественной правоохранительной деятельности. | 1510199990 244 | I | И | **всего** | **425,0** | **150,0** | **425,0** | **150,0** |  |  |  |  |  |  | Администрация Советского  района Города  Томска | |
|  |  | 2017 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 50,0 | 25,0 | 50,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 55,0 | 25,0 | 55,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 55,0 | 25,0 | 55,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 55,0 | 25,0 | 55,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 55,0 | 25,0 | 55,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 55,0 | 25,0 | 55,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.7. Развитие, стимулирование и поддержка общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Города Томска. | 1510110360330 | I | И | **всего** | **5164,0** | **1350,0** | **5164,0** | **1350,0** |  |  |  |  |  |  | КОБ | |
|  |  | 2017 | 234,0 | 150,0 | 234,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 467,5 | 150,0 | 467,5 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 510,0 | 150,0 | 510,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 552,5 | 150,0 | 552,5 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 595,0 | 150,0 | 595,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 637,5 | 150,0 | 637,5 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 680,0 | 150,0 | 680,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 722,5 | 150,0 | 722,5 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 765,0 | 150,0 | 765,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них социальные денежные выплаты победителям призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий.* | *1510110360 330* |  |  | ***всего*** | ***5164,0*** | ***1350,0*** | ***5164,0*** | ***1350,0*** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | *2017* | *234,0* | *150,0* | *234,0* | *150,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *467,5* | *150,0* | *467,5* | *150,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *510,0* | *150,0* | *510,0* | *150,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *552,5* | *150,0* | *552,5* | *150,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *595,0* | *150,0* | *595,0* | *150,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *637,5* | *150,0* | *637,5* | *150,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *680,0* | *150,0* | *680,0* | *150,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *722,5* | *150,0* | *722,5* | *150,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *765,0* | *150,0* | *765,0* | *150,0* |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 1.8. Проведение встреч с руководителями предприятий, учреждений и организаций по привлечению граждан к участию в общественной правоохранительной деятельности. |  | I | Е | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | Администрации Кировского, Советского, Ленинского, Октябрьского районов Города Томска. | |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 1.9. Осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения общественно-политических мероприятий, в том числе федеральных, областных избирательных кампаний 2017 – 2025 гг. |  | I | Е | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | КОБ | |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 1.10. Привлечение товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, учреждений к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений в занимаемых помещениях. |  | I | Е | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | Администрации Кировского, Советского, Ленинского, Октябрьского районов Города Томска; КОБ | |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие 1.11. Проведение комплексных оперативно-профилактических операций, направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, пресечение наркомании и алкоголизма, табакокурения в подростковой среде, выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные действия. |  | I | Е | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | ДО | |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятие 1.12. Проведение в образовательных учреждениях профилактических мероприятий по разъяснению уголовной и административной ответственности граждан за участие в противоправных действиях. |  |  |  | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | ДО | |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мероприятие 1.13. Проведение лекций об ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений сотрудниками правоохранительных органов с учащимися учебных заведений, подведомственных департаменту образования администрации города Томска. |  | I | Е | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | ДО | |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Мероприятие 1.14. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел. |  |  |  | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | Администрация Кировского, Советского, Ленинского, Октябрьского районов Города Томска | |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Мероприятие 1.15. Рассмотрение вопросов ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера и социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации на заседаниях городских межведомственных комиссий. |  | I | Е | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | КОБ | |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Мероприятие 1.16. Размещение на официальном портале муниципального образования «Город Томск» и в СМИ материалов по вопросам ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера и социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. |  | I | Е | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | УИПиОС | |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  | **всего** | **10989,0** | **1722,3** | **10989,0** | **1722,3** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 2017 | 734,0 | 174,7 | 734,0 | 174,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 967,5 | 174,7 | 967,5 | 174,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 1110,0 | 199,7 | 1110,0 | 199,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 1452,5 | 174,7 | 1452,5 | 174,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 1200,0 | 199,7 | 1200,0 | 199,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 1242,5 | 199,7 | 1242,5 | 199,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 1285,0 | 199,7 | 1285,0 | 199,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 1327,5 | 199,7 | 1327,5 | 199,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 1670,0 | 199,7 | 1670,0 | 199,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 2 подпрограммы:Создание технической инфраструктуры профилактики правонарушений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 2.1. Обследование объектов жилищного фонда на предмет технической укрепленности (установки домофонов, видеонаблюдения, охранной сигнализации в домах и квартирах). |  |  |  | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | Администрация Кировского, Советского, Ленинского, Октябрьского районов Города Томска | |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 2.2. Приобретение в собственность муниципального образования «Город Томск» помещений для предоставления их сотруднику полиции, замещающему должность участкового уполномоченного полиции (участковый пункт полиции) во вновь строящихся микрорайонах. | 1510140010 412 | II | Г | **всего** | **38926,8** | **0,0** | **38926,8** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | КЖП | |
|  |  | 2017 | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 4731,7 | 0,0 | 4731,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 4731,7 | 0,0 | 4731,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 4731,7 | 0,0 | 4731,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 4731,7 | 0,0 | 4731,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.* | *1510140010 412* |  |  | ***всего*** | ***38926,8*** | ***0,0*** | ***38926,8*** | ***0,0*** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | *2017* | *4000,0* | *0,0* | *4000,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *4000,0* | *0,0* | *4000,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *4000,0* | *0,0* | *4000,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *4000,0* | *0,0* | *4000,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *4000,0* | *0,0* | *4000,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *4731,7* | *0,0* | *4731,7* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *4731,7* | *0,0* | *4731,7* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *4731,7* | *0,0* | *4731,7* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *4731,7* | *0,0* | *4731,7* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 2.3. Приобретение оборудования, оказание услуг по его подключению, настройке, содержанию и функционированию, обеспечению работы в сети интернет для организации объектов системы видеонаблюдения. | 1510199990 244 | I | Д | **всего** | **40123,8** | **10333,0** | **40123,8** | **10333,0** |  |  |  |  |  |  | УИиМУ | |
|  |  | 2017 | 7600,0 | 699,6 | 7600,0 | 699,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 5200,0 | 700,0 | 5200,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 1957,0 | 900,0 | 1957,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2789,3 | 900,0 | 2789,3 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 3053,5 | 1317,1 | 3053,5 | 1317,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 3784,5 | 1188,3 | 3784,5 | 1188,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 4515,5 | 2828,0 | 4515,5 | 2828,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 5246,5 | 900,0 | 5246,5 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 5977,5 | 900,0 | 5977,5 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (прочие работы, услуги).* | *1510199990 244* |  |  | ***всего*** | ***40123,8*** | ***10333,0*** | ***40326,8*** | ***10333,0*** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | *2017* | *7600,0* | *699,6* | *7600,0* | *699,6* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *5200,0* | *700,0* | *5200,0* | *700,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *1957,0* | *900,0* | *2160,0* | *900,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *2789,3* | *900,0* | *2789,3* | *900,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *3053,5* | *1317,1* | *3053,5* | *1317,1* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *3784,5* | *1188,3* | *3784,5* | *1188,3* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *4515,5* | *2828,0* | *4515,5* | *2828,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *5246,5* | *900,0* | *5246,5* | *900,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *5977,5* | *900,0* | *5977,5* | *900,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  | **всего** | **79050,6** | **10333,0** | **79050,6** | **10333,0** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 2017 | 11600,0 | 699,6 | 11600,0 | 699,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 9200,0 | 700,0 | 9200,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 5957,0 | 900,0 | 5957,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 6789,3 | 900,0 | 6789,3 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 7053,5 | 1317,1 | 7053,5 | 1317,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 8516,2 | 1188,3 | 8516,2 | 1188,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 9247,2 | 2828,0 | 9247,2 | 2828,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 9978,2 | 900,0 | 9978,2 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 10709,2 | 900,0 | 10709,2 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  |  |  | **всего** | **90039,6** | **12055,3** | **90039,6** | **12055,3** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 2017 | 12334,0 | 874,3 | 12334,0 | 874,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 10167,5 | 874,7 | 10167,5 | 874,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 7067,0 | 1099,7 | 7067,0 | 1099,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 8241,8 | 1074,7 | 8241,8 | 1074,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 8253,5 | 1516,8 | 8253,5 | 1516,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 9758,7 | 1388,0 | 9758,7 | 1388,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 10532,2 | 3027,7 | 10532,2 | 3027,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 11305,7 | 1099,7 | 11305,7 | 1099,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 12379,2 | 1099,7 | 12379,2 | 1099,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление информационной политики и общественных связей администрации Города Томска |  |  |  | **всего** | **4200,0** | **0,0** | **4200,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 2017 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Комитет общественной безопасности администрации Города Томска |  |  |  | **всего** | **5164,0** | **900,0** | **5164,0** | **900,0** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 2017 | 234,0 | 150,0 | 234,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 467,5 | 150,0 | 467,5 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 510,0 | 150,0 | 510,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 552,5 | 150,0 | 552,5 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 595,0 | 150,0 | 595,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 637,5 | 150,0 | 637,5 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 680,0 | 150,0 | 680,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 722,5 | 150,0 | 722,5 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 765,0 | 150,0 | 765,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Кировского района Города Томска. |  |  |  | **всего** | **400,0** | **0,0** | **400,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 2017 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Ленинского района Города Томска. |  |  |  | **всего** | **400,0** | **222,3** | **400,0** | **222,3** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 2017 | 25,0 | 24,7 | 25,0 | 24,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 25,0 | 24,7 | 25,0 | 24,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 50,0 | 24,7 | 50,0 | 24,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 50,0 | 24,7 | 50,0 | 24,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 50,0 | 24,7 | 50,0 | 24,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 50,0 | 24,7 | 50,0 | 24,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 50,0 | 24,7 | 50,0 | 24,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 50,0 | 24,7 | 50,0 | 24,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 50,0 | 24,7 | 50,0 | 24,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрации Советского района Города Томска. |  |  |  | **всего** | **425,0** | **150,0** | **425,0** | **150,0** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 2017 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 50,0 | 25,0 | 50,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 55,0 | 25,0 | 55,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 55,0 | 25,0 | 55,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 55,0 | 25,0 | 55,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 55,0 | 25,0 | 55,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 55,0 | 25,0 | 55,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Октябрьского района Города Томска. |  |  |  | **всего** | **400,0** | **0,0** | **400,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 2017 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Комитет жилищной политики администрации Города Томска. |  |  |  | **всего** | **38926,8** | **0,0** | **38926,8** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 2017 | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 4731,7 | 0,0 | 4731,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 4731,7 | 0,0 | 4731,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 4731,7 | 0,0 | 4731,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 4731,7 | 0,0 | 4731,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска. |  |  |  | **всего** | **40123,8** | **10333,0** | **40123,8** | **10333,0** |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | 2017 | 7600,0 | 699,6 | 7600,0 | 699,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 5200,0 | 700,0 | 5200,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 1957,0 | 900,0 | 1957,0 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 2789,3 | 900,0 | 2789,3 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 3053,5 | 1317,1 | 3053,5 | 1317,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 3784,5 | 1188,3 | 3784,5 | 1188,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 4515,5 | 2828,0 | 4515,5 | 2828,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 5246,5 | 900,0 | 5246,5 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 5977,5 | 900,0 | 5977,5 | 900,0 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к подпрограмме | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономический расчет расходов на исполнение мероприятий подпрограммы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Подпрограммные мероприятия | Ед. изм. | Объем в натуральных показателях | | | | | | | | | Стоимость единицы натурального показателя, тыс. рублей | | | | | | | | | Плановая потребность в средствах, тыс. рублей | | | | | | | | |
|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Организация и проведение социологического исследования ситуации в сфере межнациональных отношений в Городе Томске для оптимизации муниципальной политики по предотвращению межнациональных конфликтов. | анкета 4 страницы |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |
| 2 | Формирование общественного мнения населения Города Томска через СМИ по вопросам профилактики, предупреждения правонарушений, повышению родительской ответственности за своих детей. | шт. | 12 4 | 12 4 | 12 4 | 12 4 | 12 4 | 12 4 | 12 4 | 12 4 | 12 4 | 25,0 25,0 | 25,0 25,0 | 25,0 25,0 | 25,0 25,0 | 25,0 25,0 | 25,0 25,0 | 25,0 25,0 | 25,0 25,0 | 25,0 25,0 | 300,0 100,0 | 300,0 100,0 | 300,0 100,0 | 300,0 100,0 | 300,0 100,0 | 300,0 100,0 | 300,0 100,0 | 300,0 100,0 | 300,0 100,0 |
| 3 | Организация и проведение ежегодных районных смотров-конкурсов среди субъектов профилактики правонарушений на лучшую организацию профилактической работы, в т.ч. по линии организации общественной правоохранительной деятельности. | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25,00 | 25,00 | 50,00 | 50,00 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 |
| 4 | Развитие, стимулирование и поддержка общественных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Города Томска. | чел. | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 4,68 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 234,00 | 467,50 | 510,00 | 552,50 | 595,00 | 637,50 | 680,00 | 722,50 | 765,00 |
| 5 | Приобретение в собственность муниципального образования «Город Томск» помещений для предоставления их сотруднику полиции, замещающему должность участкового уполномоченного полиции (участковый пункт полиции) во вновь строящихся микрорайонах. | кв.м. | 82,56 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 57,14 | 48,45 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 82,80 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4731,70 | 4731,70 | 4731,70 | 4731,70 |
| 6 | Приобретение оборудования, оказание услуг по его подключению, настройке, содержанию и функционированию, обеспечению работы в сети интернет для организации объектов системы видеонаблюдения. | ед. | 10 | 10 10 | 10 14 | 15 19 | 10 29 | 10 39 | 10 49 | 10 59 | 10 69 | 760,00 | 460,0 60,0 | 93,36 73,10 | 93,36 73,10 | 93,36 73,10 | 93,36 73,10 | 93,36 73,10 | 93,36 73,10 | 93,36 73,10 | 7600,00 | 4600,00 600,00 | 933,6 1023,4 | 1400,4 1388,9 | 933,6 2119,9 | 933,6 2850,9 | 933,6 3581,9 | 933,6 4312,9 | 933,6 5043,9 |

Приложение 5 к постановлению  
администрации Города Томска  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | КОБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | ДО; ДКС; УК; УФКиС. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники | УМВД России по Томской области (по согласованию). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Цель: Совершенствование благоприятных условий жизнедеятельности детей на объектах муниципальных учреждений муниципального образования «Город Томск». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Задача: Создание технических условий безопасности жизнедеятельности детей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы, единицы измерения | Год разработки программы - 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием |
| ***Цель: Совершенствование благоприятных условий жизнедеятельности детей на объектах муниципальных учреждений муниципального образования «Город Томск».*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Количество комплексных профилактических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности детей, предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, ед. | 8 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | 0 | не менее 5 | 0 |
| ***Задача 1. Создание технических условий безопасности жизнедеятельности детей*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Количество учреждений с массовым пребыванием детей, где осуществлен ремонт, установка и монтаж ограждения территорий, ед. | 36 | 11 | 11 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 21 | 0 | 7 | 0 |
| Показатель 2. Количество установленных комплексов автоматизированных систем объективного контроля для обеспечения видео-охраны и технической безопасности в учреждениях с массовым пребыванием детей, ед. | 48 | 50 | 50 | 60 | 60 | 32 | 32 | 9 | 7 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| Показатель 3. Количество учреждений с массовым пребыванием детей, где осуществлен текущий ремонт асфальтового покрытия территорий, ед. | введен с 01.01.2018 | | | 38 | 38 | 35 | 35 | 33 | 33 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам | | местный бюджет | | | | федеральный бюджет | | | | областной бюджет | | | | внебюджетные источники | | | | | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержд. финансированием | | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержд. финансированием | | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержд. финансированием | | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержд. финансированием | | |
| 2017 | 21802,2 | 21802,1 |  | 21280,4 |  | 21280,3 |  | |  | |  | 521,8 |  | 521,8 |  | |  | | |
| 2018 | 52066,8 | 52058,0 |  | 52066,8 |  | 52058,0 |  | |  | |  | 0,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| 2019 | 29697,6 | 28580,6 |  | 29697,6 |  | 28580,6 |  | |  | |  | 0,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| 2020 | 20543,2 | 18999,0 |  | 20543,2 |  | 18999,0 |  | |  | |  | 0,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| 2021 | 23166,9 | 0,0 |  | 23166,9 |  | 0,0 |  | |  | |  | 0,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| 2022 | 2268,1 | 9,2 |  | 2268,1 |  | 9,2 |  | |  | |  | 0,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| 2023 | 2268,1 | 9,2 |  | 2268,1 |  | 9,2 |  | |  | |  | 0,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| 2024 | 59581,1 | 0,0 |  | 59581,1 |  | 0,0 |  | |  | |  | 0,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| 2025 | 20128,4 | 0,0 |  | 20128,4 |  | 0,0 |  | |  | |  | 0,0 |  | 0,0 |  | |  | | |
| Итого | **231522,4** | **121458,1** |  | **231000,6** |  | **120936,3** |  | |  | |  | **521,8** |  | **521,8** |  | |  | | |
| Сроки реализации подпрограммы | *2017-2025г.г.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень укрупненных мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы | Создание технических условий безопасности жизнедеятельности детей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - управление подпрограммой осуществляет | КОБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют | ДО; ДКС; УК; УФКиС; КОБ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ**

С 2012 года реализация комплекса мероприятий по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью осуществляется в рамках муниципальной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=85977&dst=124) "Безопасный Город" на 2012 - 2014 годы", утвержденной постановлением администрации Города Томска от 30.08.2011 N 947 "Об утверждении муниципальной программы "Безопасный Город" на 2012 - 2014 годы", муниципальной [программы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=104645&dst=107417) "Безопасный город" на 2015 - 2020 годы", утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 N 942 "Об утверждении муниципальной программы "Безопасный Город" на 2015 - 2020 годы", муниципальной программы "Безопасный город" на 2017 - 2025 годы", утвержденной постановлением администрации Города Томска от 05.10.2016 N 1055 "Об утверждении муниципальной программы "Безопасный Город" на 2017 - 2025 годы".

Анализ условий жизнедеятельности детей показывает, что на территории муниципального образования "Город Томск" не в полной мере созданы технические условия безопасности в образовательных учреждениях соответствующие современным стандартам безопасности образовательных учреждений, уровень детской преступности падает, но имеют место факты, причинения тяжкого вреда здоровью и краж, совершенных несовершеннолетними.

Основные стратегические показатели в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в срезе центральных городов Сибирского федерального округа представлены в таблице 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Отдельные показатели в сфере обеспечения безопасности за 2019 год, ед. | | | | | | |
| Количество зарегистрированных преступлений, ед. | Уровень преступности на 10 тыс. населения, % | Раскрываемость преступлений, % | Удельный вес уличных преступлений, % | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, % | Удельный вес преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения, % | Удельный вес мошенничеств, % |
| г. Томск | 9794 | 170,2 | 44,48 | 23,5 | 1,9 | 10,1 | 16,1 |
| г. Новокузнецк | 10325 | 186 | 54 | 21,2 | 5,2 | нет данных | 9,9 |
| г. Иркутск | 15170 | 171,5 | 45,3 | нет данных | 2 | 10 | нет данных |
| г. Омск | 16000 | 138 | 63,4 | 19,9 | 1 | 13,7 | 16,9 |
| г. Красноярск | 21124 | 192,9 | 54,4 | 25,4 | 1,4 | 9,8 | 13,7 |

Безопасность образовательного учреждения - это условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также сохранения материальных ценностей муниципального образовательного учреждения от возможных чрезвычайных ситуаций. Безопасность муниципального образовательного учреждения включает все виды безопасности.

Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений приоритетными являются пожарная и антитеррористическая безопасность, и их обеспечение должно решаться во взаимосвязи. Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, для осуществления которых необходимо вложение значительных финансовых средств. Отсутствие средств на поддержание на должном уровне систем безопасности образовательных учреждений приводит к ежегодному ухудшению технического состояния зданий и сооружений, систем жизнеобеспечения, что в дальнейшем может негативно отразиться на учебно-воспитательном процессе, привести к несчастным случаям, нанести ущерб здоровью учащихся и воспитанников, преподавательского и административно-хозяйственного персонала.

По данным УМВД России по Томской области в 2017 году в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях выявлено 16 административных правонарушений (АППГ - 154) и совершено 7 преступлений (АППГ - 30). Таким образом, установленные системы видеонаблюдения способствуют как снижению количества правонарушений, так и положительно влияют на раскрываемость преступлений и правонарушений. Проблема построения эффективной системы обеспечения безопасности должна решаться с учетом специфики образовательных учреждений и вероятности возникновения тех или иных угроз путем обнаружения возможных угроз, их предотвращения и ликвидации, поддержания безопасного состояния объекта в соответствии с нормативными требованиями.

По состоянию на 01.01.2020 в муниципальном образовании "Город Томск" функционируют 180 образовательных учреждений всех видов, подлежащих оборудованию системами безопасности обучающихся (воспитанников) и персонала, в том числе: 67 общеобразовательных учреждений, включая 2 учреждения (МБОУ СОШ N 68 г. Томска и МБОУ СОШ N 70 г. Томска, которые располагаются в подразделениях управления ФСИН (ЯУ-111/4 и ЯУ-114/3) - 77 объектов; 64 дошкольных образовательных учреждений - 119 объектов; 16 учреждений дополнительного образования детей - 41 объект, 15 учреждений культуры всех видов с постоянным пребыванием детей, подлежащих оборудованию системами безопасности обучающихся (воспитанников) и персонала - 40 объектов, 18 спортивных учреждений.

В рамках реализации городских целевых программ на территории муниципального образования "Город Томск" за период с 2007 года по 2015 год была проведена значительная работа по обеспечению комплексной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях, были обеспечены безопасные условия образовательного процесса. Так, системами автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения управления эвакуацией оборудовано 100% зданий департамента образования, управления культуры, учреждений управления физической культуры и спорта. Кнопками тревожной сигнализации (КТС) обеспечены все муниципальные образовательные учреждения. Финансирование технического обслуживания и содержания КТС осуществляется из бюджетных средств.

Ежегодно во время приемки муниципальных образовательных учреждений к началу нового учебного года в отдельных случаях выявляются недостатки в обеспечении их безопасности. В связи с этим вопрос повышения уровня обеспечения комплексной безопасности в муниципальных учреждениях системы образования, культуры, физической культуры и спорта продолжает оставаться актуальным.

Значимость проблемы обеспечения комплексной безопасности образовательного процесса определяется основными составляющими обеспечения общественной безопасности в целом:

- ограждение территорий учреждений общего и дополнительного образования;

- установка систем видеонаблюдения; - установка тревожных кнопок.

В случае, когда меры по сохранению и повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений приниматься не будут, может возникнуть прямая угроза жизни и здоровью обучающихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных учреждений всех типов и видов, а также нанесен вред муниципальному имуществу.

Реализация намеченных мероприятий подпрограммы "Безопасное детство в Безопасном Городе" на 2017 - 2025 годы повысит уровень безопасности муниципальных образовательных учреждений, снизит риск возникновения аварийных ситуаций, травматизма и гибели людей. Будут созданы условия, гарантирующие максимально возможную безопасность ребенка и работающего персонала в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Томск".

**Оценка возникающих рисков в процессе реализации подпрограммы**

На динамику показателей подпрограммы могут повлиять следующие риски:

- не обеспечение необходимого уровня комплексной безопасности в муниципальных учреждениях системы образования, культуры, физической культуры и спорта, не выполнение в полном объеме противопожарных мероприятий;

- ухудшение технического состояния зданий и сооружений, систем жизнеобеспечения, что может негативно отразиться на учебно-воспитательном процессе, привести к несчастным случаям, нанести ущерб здоровью учащихся и воспитанников;

- снижение профилактической работы в подростковой среде, правовой нигилизм несовершеннолетних, осознание безответственности за совершенные правонарушения;

- изменение оперативной обстановки в муниципальном образовании "Город Томск", связанной в том числе с оптимизацией штатной численности правоохранительных органов, проявлениями правового нигилизма несовершеннолетними, осознание безответственности за совершенные правонарушения;

- недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы.

**III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ**

[Показатели](#Par154) цели, задач и мероприятий подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к подпрограмме (таблица 1).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172662&dst=100025) администрации г. Томска от 27.03.2023 N 227)

**Обоснование включения показателей в муниципальную программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя цели, задач, мероприятия | Обоснование включения в муниципальную программу |
| 1 | Количество комплексных профилактических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности детей, предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=199976) от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".  Значение показателя, определено исходя из количества в аналогичном периоде прошлого года. |
| 2 | Количество учреждений с массовым пребыванием детей, где осуществлен ремонт, установка и монтаж ограждения территорий. | [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411035) Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), находящихся в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)". Стандарт безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образования детей, утвержденный протоколом заседания рабочей группы по подготовке муниципальных стандартов безопасности муниципальных образовательных организаций от 27.02.2015.  Значение показателя, определено исходя из количества образовательных учреждений, где необходимо установить ограждения или систему видеонаблюдения соответствующие стандарту безопасности, а также исходя из потребности в осуществлении текущего ремонта асфальтового покрытия территорий учреждений. Данные о количестве учреждений определяют департамент образования администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города Томска. |
| 3 | Количество установленных комплексов автоматизированных систем объективного контроля для обеспечения видеоохраны и технической безопасности в учреждениях с массовым пребыванием детей |
| 4 | Количество учреждений с массовым пребыванием детей, где осуществлен текущий ремонт асфальтового покрытия территорий |
| 5 | Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждения территорий муниципальных учреждений с массовым пребыванием детей. |
| 6 | Приобретение в собственность муниципального образования "Город Томск" и установка систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях с массовым пребыванием детей. |
| 7 | Текущий ремонт асфальтового покрытия территорий муниципальных учреждений с массовым пребыванием детей. |
| 8 | Разработка ПСД и капитальный ремонт автоматических пожарных сигнализаций (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в муниципальных образовательных учреждениях. |

**IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ**

**ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ**

**(в ред.** [**постановления**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172662&dst=100027) **администрации г. Томска**

**от 27.03.2023 N 227)**

[Перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172804&dst=110381) мероприятий и экономическое обоснование подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме (таблица 2).

Экономический [расчет](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172804&dst=110561) расходов на исполнение мероприятий подпрограммы представлен в приложении 3 к подпрограмме (таблица 3).

**V. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПОДПРОГРАММОЙ**

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляется постоянно в течение всего периода реализации муниципальной программы комитетом общественной безопасности администрации Города Томска.

Соисполнители подпрограммы ежегодно, в срок до 30 января года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю подпрограммы (Администрация Города Томска (Комитет общественной безопасности) отчеты о реализации, соответственно, мероприятий подпрограммы по итогам отчетного года по форме, аналогичной [приложениям 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180565&dst=100366) и [8.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180565&dst=100461) к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач, внесение изменений несет ответственный исполнитель - Администрация Города Томска (Комитет общественной безопасности).

При внесении изменений в подпрограмму, затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель данной подпрограммы формирует проект изменений в части муниципальной программы и подпрограммы.

Комитет общественной безопасности администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с департаментом образования администрации Города Томска, департаментом капитального строительства администрации Города Томска, управлением культуры администрации Города Томска, управлением физической культуры и спорта администрации Города Томска, являющимися соисполнителями подпрограммы по вопросу формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников муниципальной программы.

Комитет общественной безопасности администрации Города Томска организует взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей муниципальной программы.

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий подпрограммы 2 "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" (государственная программа "Развитие образования в Томской области") в части осуществления капитальных вложений действовал до вступления в законную силу [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=139783) Администрации Томской области от 08.05.2018 N 200а "О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Томской области".

**Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы "Безопасное**

**детство в Безопасном Городе" на 2017 - 2025 годы"**

Исключены. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172662&dst=100031) администрации г. Томска от 27.03.2023 N 227.

**Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы**

**"Безопасное детство в Безопасном Городе"**

**на 2017 - 2025 годы"**

**Таблица 2**

Исключена. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172662&dst=100032) администрации г. Томска от 27.03.2023 N 227.

**Экономический расчет расходов на исполнение мероприятий**

**подпрограммы "Безопасное детство в Безопасном Городе"**

**на 2017 - 2025 годы"**

Исключена. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172662&dst=100033) администрации г. Томска от 27.03.2023 N 227.

**Приложение 1**

**к подпрограмме**

**ПОКАЗАТЕЛИ**

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы - 2016 | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Цель подпрограммы: Совершенствование благоприятных условий жизнедеятельности детей на объектах муниципальных учреждений муниципального образования «Город Томск». | 1. Количество комплексных профилактических мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности детей, предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, ед. | Отчетность ДО | КОБ, ДО | 8 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | 0 | не менее 5 | 0 |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы: Создание технических условий безопасности жизнедеятельности детей. | *1.* Количество учреждений с массовым пребыванием детей, где осуществлен ремонт, установка и монтаж ограждения территорий, ед. | Отчетность ДО | ДКС | 36 | 11 | 11 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 21 | 0 | 7 | 0 |
| *2.* Количество установленных комплексов автоматизированных систем объективного контроля для обеспечения видео-охраны и технической безопасности в учреждениях с массовым пребыванием детей, ед. | Отчетность ДО, УК, УФКиС | ДО, УК, УФКиС | 48 | 50 | 50 | 60 | 60 | 32 | 32 | 9 | 7 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 3. Количество учреждений с массовым пребыванием детей, где осуществлен текущий ремонт асфальтового покрытия территорий, ед. | Отчетность  ДО | ДО | введен с 01.01.2018 | | | 38 | 38 | 35 | 35 | 33 | 33 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждения территорий муниципальных общеобразовательных учреждений. | Количество учреждений, где установлены ограждения, ед. | Отчетность ДКС | ДКС | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | Введен с 01.01.2018 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости, ед. | Введен с 01.01.2018 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий муниципальных учреждений управления физической культуры и спорта. | Количество учреждений, где установлены ограждения, ед. | Отчетность ДКС | ДКС |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | Введен с 01.01.2018 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости, ед. | Введен с 01.01.2018 | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | Количество учреждений, где установлены ограждения, ед. | Отчетность ДКС | ДКС | 24 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | Введен с 01.01.2018 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости, ед. | Введен с 01.01.2018 | | | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.4. Приобретение в собственность муниципального образования «Город Томск» и установка систем видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | Количество установленных систем видеонаблюдения, ед. | Отчетность ДО | ДО | 14 | 9 | 9 | 23 | 23 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.5. Приобретение в собственность муниципального образования «Город Томск» и установка систем видеонаблюдения в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. | Количество установленных систем видеонаблюдения, ед. | Отчетность ДО | ДО | 30 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.6. Приобретение в собственность муниципального образования «Город Томск» и установка систем видеонаблюдения в районах дислокации муниципальных учреждений дополнительного образования. | Количество установленных систем видеонаблюдения, ед. | Отчетность ДО | ДО | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.7. Приобретение в собственность муниципального образования «Город Томск» и установка систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях управления культуры. | Количество установленных систем видеонаблюдения, ед. | Отчетность УК | УК | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.8. Приобретение в собственность муниципального образования «Город Томск» и установка систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях дополнительного образования управления физической культуры и спорта. | Количество установленных систем видеонаблюдения, ед. | Отчетность УФКиС | УФКиС | 4 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.9. Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждения территорий муниципальных учреждений дополнительного образования. | Количество учреждений, где установлены ограждения, ед. | Отчетность ДКС | ДКС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | Введен с 01.01.2018 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости, ед. | Введен с 01.01.2018 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 1.1.10. | Мероприятие 1.10. Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждения территорий муниципальных учреждений управления культуры. | Количество учреждений, где установлены ограждения, ед. | Отчетность ДКС | ДКС | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Количество разработанной проектно-сметной документации, ед. | Введен с 01.01.2018 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости, ед. | Введен с 01.01.2018 | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.11. | Мероприятие 1.11. Текущий ремонт асфальтового покрытия территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | Количество учреждений, где осуществлен текущий ремонт асфальтового покрытия, ед. | Отчетность ДО | ДО | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 22 | 22 | 16 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.12. | Мероприятие 1.12. Текущий ремонт асфальтового покрытия территорий муниципальных общеобразовательных учреждений. | Количество учреждений, где осуществлен текущий ремонт асфальтового покрытия, ед. | Отчетность ДО | ДО | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.13. | Мероприятие 1.13. Текущий ремонт асфальтового покрытия территорий муниципальных учреждений дополнительного образования. | Количество учреждений, где осуществлен текущий ремонт асфальтового покрытия, ед. | Отчетность ДО | ДО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.14. | Мероприятие 1.14. Разработка ПСД и капитальный ремонт автоматических пожарных сигнализаций (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. | Количество учреждений, где осуществлена разработка ПСД и капитальный ремонт АПС и СОУЭ, ед. | Отчетность ДКС | ДКС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2025 годы». | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.15. | Мероприятие 1.15. Разработка ПСД и капитальный ремонт автоматических пожарных сигнализаций (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | Количество учреждений, где осуществлена разработка ПСД и капитальный ремонт АПС и СОУЭ, ед. | Отчетность ДКС | ДКС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2025 годы». | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.16. | Мероприятие 1.16. Разработка ПСД и капитальный ремонт автоматических пожарных сигнализаций (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в муниципальных учреждениях дополнительного образования. | Количество учреждений, где осуществлена разработка ПСД на капитальный ремонт АПС и СОУЭ, ед. | Отчетность ДКС | ДКС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Данное мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2025 годы». | | | | | | | | | | | |
| Количество учреждений, где осуществлен капитальный ремонт АПС и СОУЭ, ед. | Отчетность ДКС | ДКС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2025 годы». | | | | | | | | | | | |
| 1.1.17. | Мероприятие 1.17. Текущий ремонт асфальтового покрытия территорий муниципальных учреждений управления культуры. | Количество учреждений, где осуществлен текущий ремонт асфальтового покрытия, ед. | Отчетность УК | УК | Введен с 26.05.2020 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.18. | Мероприятие 1.18. Приобретение в собственность муниципального образования «Город Томск» и установка систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях управления физической культуры и спорта. | Количество установленных систем видеонаблюдения, ед. | Отчетность УФКиС | УФКиС | Введен с 26.05.2020 | | | | | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.19. | Мероприятие 1.19. Текущий ремонт асфальтового покрытия территорий муниципальных учреждений дополнительного образования управления физической культуры и спорта | Количество учреждений, где осуществлен текущий ремонт асфальтового покрытия, ед. | Отчетность УФКиС | УФКиС | Введен с 26.05.2020 | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 6 к постановлению администрации Города Томска от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Уровень приоритетности мероприятий | Критерий определения уровня приоритетности мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | | В том числе за счет средств | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| местного бюджета | | федерального бюджета | | областного бюджета | | внебюджетных источников | |
|
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | **Цель подпрограммы: Совершенствование благоприятных условий жизнедеятельности детей на объектах муниципальных учреждений муниципального образования «Город Томск».** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие «Создание технических условий безопасности жизнедеятельности детей»** |  |  |  | **всего** | **271627,1** | **126746,3** | **271105,3** | **126224,5** | **0,0** | **0,0** | **521,8** | **521,8** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | 2017 | 21802,2 | 21802,1 | 21280,4 | 21280,3 | 0,0 | 0,0 | 521,8 | 521,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 52066,8 | 52058,0 | 52066,8 | 52058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 29697,6 | 28580,6 | 29697,6 | 28580,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 20543,2 | 18999,0 | 20543,2 | 18999,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 23166,9 | 0,0 | 23166,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 2268,1 | 9,2 | 2268,1 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 42372,8 | 5297,4 | 42372,8 | 5297,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 59581,1 | 0,0 | 59581,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 20128,4 | 0,0 | 20128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Задача 1 подпрограммы: Создание технических условий безопасности жизнедеятельности детей.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждения территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, в т.ч.: | КЦСР 1520120040 КВР 243 | II | А | **всего** | **49 642,4** | **7 523,8** | **49 120,6** | **7 002,0** |  |  | **521,8** | **521,8** |  |  | ДКС |
|  |  |
|  |  |
| **1** | МАОУ СОШ №11 г. Томска -250,0 м.п. |  |  |  | 2017 | 1 779,1 | 1 779,1 | 1 779,1 | 1 779,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ СОШ №11 г. Томска - ПСД |  |  |  | 2017 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 781,5** | **1 781,5** | **1 781,5** | **1 781,5** |  |  | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **2** | МАОУ СОШ № 12 г. Томска - 390 м.п. |  |  |  | 2017 | 876,2 | 876,2 | 876,2 | 876,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ СОШ № 12 г. Томска - ПСД |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **876,2** | **876,2** | **876,2** | **876,2** |  |  | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **3** | МАОУ СОШ № 51 г. Томска 290,8 м.п. |  |  |  | 2017 | 640,9 | 640,9 | 640,9 | 640,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ СОШ № 51 г. Томска - ПСД |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **640,9** | **640,9** | **640,9** | **640,9** |  |  | **0,0** | **0,0** |  |  |
| **4** | МБОУ ООШ № 39 г. Томска - 414м.п. |  |  |  | 2017 | 208,3 | 208,3 | 0,0 | 0,0 |  |  | 208,3 | 208,3 |  |  |
|  | МБОУ ООШ № 39 г. Томска - ПСД |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **208,3** | **208,3** | **0,0** | **0,0** |  |  | **208,3** | **208,3** |  |  |
| **5** | МАОУ СОШ № 64 г. Томска - 686 м.п. |  |  |  | 2017 | 313,5 | 313,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 313,5 | 313,5 |  |  |
|  | МАОУ СОШ № 64 г. Томска - ПСД. |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **313,5** | **313,5** | **0,0** | **0,0** |  |  | **313,5** | **313,5** |  |  |
|  | **ИТОГО 2017 год** |  |  |  |  | **3 820,4** | **3 820,4** | **3 298,6** | **3 298,6** |  |  | **521,8** | **521,8** |  |  |
| **1** | МАОУ СОШ № 4 г. Томска - СМР |  |  |  | 2018 | 1 542,1 | 1 542,1 | 1 542,1 | 1 542,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ СОШ № 4 г. Томска - проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 545,5** | **1 545,5** | **1 545,5** | **1 545,5** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | МАОУ гимназия № 24 г. Томска - СМР |  |  |  | 2018 | 714,8 | 714,8 | 714,8 | 714,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ гимназия № 24 г. Томска - проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **718,4** | **718,4** | **718,4** | **718,4** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | МАОУ СОШ № 3 г. Томска - СМР |  |  |  | 2018 | 352,4 | 352,4 | 352,4 | 352,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ СОШ № 3 г. Томска - проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **357,4** | **357,4** | **357,4** | **357,4** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | МАОУ СОШ № 31 по адресу г. Томск, ул. Ачинская, 22 - СМР |  |  |  | 2018 | 754,3 | 754,3 | 754,3 | 754,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ СОШ № 31 по адресу г. Томск, ул. Ачинская, 22 - проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **757,8** | **757,8** | **757,8** | **757,8** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | МАОУ СОШ № 40 г. Томска - СМР |  |  |  | 2018 | 282,2 | 282,2 | 282,2 | 282,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ СОШ № 40 г. Томска - проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **284,8** | **284,8** | **284,8** | **284,8** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2018 год** |  |  |  |  | **3 663,9** | **3 663,9** | **3 663,9** | **3 663,9** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2019 год** |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | МАОУ СОШ № 41 г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 74 а - СМР |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ СОШ № 41 г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 74 а - проверка достоверности |  |  |  | 2020 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **3,9** | **3,9** | **3,9** | **3,9** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска по адресу: г. Томск, ул.Октябрьская, 16 - СМР |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска по адресу: г. Томск, ул.Октябрьская, 16 - проверка достоверности |  |  |  | 2020 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **3,7** | **3,7** | **3,7** | **3,7** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска по адресу: г. Томск, ул.Октябрьская,25 - СМР |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина г. Томска по адресу: г. Томск, ул.Октябрьская,25 - проверка достоверности |  |  |  | 2020 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **3,9** | **3,9** | **3,9** | **3,9** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | МАОУ ООШ № 38 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. И. Черных, 123/1 - СМР |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ ООШ № 38 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. И. Черных, 123/1 - проверка достоверности |  |  |  | 2020 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **3,2** | **3,2** | **3,2** | **3,2** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 30 - СМР |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 30 - проверка достоверности |  |  |  | 2020 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **3,7** | **3,7** | **3,7** | **3,7** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | МБОУ ООШИ № 22 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 81 г - СМР |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ООШИ № 22 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 81 г - проверка достоверности |  |  |  | 2020 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **3,9** | **3,9** | **3,9** | **3,9** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | МАОУ СОШ № 23 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 94 - СМР |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ СОШ № 23 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 94 - проверка достоверности |  |  |  | 2020 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **4,2** | **4,2** | **4,2** | **4,2** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | МБОУ Русская классическая гимназия № 2 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 92 - СМР |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ Русская классическая гимназия № 2 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 92 - проверка достоверности |  |  |  | 2020 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **3,1** | **3,1** | **3,1** | **3,1** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | МАОУ СОШ № 16 г. Томска по адресу: г. Томск, пер. Сухоозерный,6 - СМР |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ СОШ № 16 г. Томска по адресу: г. Томск, пер. Сухоозерный,6 - проверка достоверности |  |  |  | 2020 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **4,3** | **4,3** | **4,3** | **4,3** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | МБОУ ООШ № 66 г. Томска по адресу: г. Томск, п. Нижний скалад, ул. Сплавная, 56 - СМР |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ООШ № 66 г. Томска по адресу: г. Томск, п. Нижний скалад, ул. Сплавная, 56 -проверка достоверности |  |  |  | 2020 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1,8** | **1,8** | **1,8** | **1,8** |  |  |  |  |  |  |
| **11** | МАОУ СОШ № 47 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 54/1 - СМР |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ СОШ № 47 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 54/1 - проверка достоверности |  |  |  | 2020 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **3,8** | **3,8** | **3,8** | **3,8** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2020 год** |  |  |  |  | **39,5** | **39,5** | **39,5** | **39,5** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2021 год** |  |  |  | 2021 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | МБОУ СОШ № 33 г. Томска по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 27а (решение судов) |  |  |  | 2022 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **3,7** | **3,7** | **3,7** | **3,7** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | МАОУ СОШ № 50 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Усова, 68 (решение судов) |  |  |  | 2022 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **3,5** | **3,5** | **3,5** | **3,5** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | МБОУ ООШ № 66 г. Томска по адресу: г. Томск, п. Нижний Скалад, ул. Сплавная, 56 (решение судов) |  |  |  | 2022 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **2,0** | **2,0** | **2,0** | **2,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2022 год** |  |  |  | **2022** | **9,2** | **9,2** | **9,2** | **9,2** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | МАОУ СОШ № 44 г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Алтайская, 120/1 - СМР |  |  |  | 2023 | 3 059,2 | 0,0 | 3 059,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ СОШ № 44 г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Алтайская, 120/1 - проверка достоверности |  |  |  | 2023 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **3 069,2** | **0,0** | **3 069,2** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | МАОУ СОШ № 37 г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. С. Лазо, 22- СМР |  |  |  | 2023 | 2 674,9 | 0,0 | 2 674,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ СОШ № 37 г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. С. Лазо, 22 - проверка достоверности |  |  |  | 2023 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **2 684,9** | **0,0** | **2 684,9** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | МАОУ гимназия № 13 г. Томск, по адресу: г. Томск, ул. С. Лазо 26/1 -СМР |  |  |  | 2023 | 3 279,1 | 0,0 | 3 279,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ гимназия № 13 г. Томск, по адресу: г. Томск, ул. С. Лазо 26/1 - проверка достоверности |  |  |  | 2023 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **3 289,1** | **0,0** | **3 289,1** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | МАОУ ООШ № 66 г. Томска по адресу: г. Томск, п. Нижний Склад, ул. Сплавная, 56 (решение судов) - СМР |  |  |  | 2023 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **490,0** | **490,0** | **490,0** | **490,0** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | МАОУ СОШ № 33 г. Томска по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 27а (решение судов) - СМР |  |  |  | 2023 | 2 091,2 | 2 091,2 | 2 091,2 | 2 091,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **2 091,2** | **2 091,2** | **2 091,2** | **2 091,2** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | МАОУ СОШ № 50 г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Усова, 68 (решение судов) - СМР |  |  |  | 2023 | 665,7 | 665,7 | 665,7 | 665,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **665,7** | **665,7** | **665,7** | **665,7** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 30 (решение судов) - СМР |  |  |  | 2023 | 720,6 | 720,6 | 720,6 | 720,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **720,6** | **720,6** | **720,6** | **720,6** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | МАОУ СОШ № 67 г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 51/3- СМР |  |  |  | 2023 | 4 547,2 | 0,0 | 4 547,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ СОШ № 67 г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 51/3 - проверка достоверности |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **4 557,2** | **0,0** | **4 557,2** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | МАОУ СОШ № 23 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 94 (решение судов) - СМР |  |  |  | 2023 | 1 329,9 | 1 329,9 | 1 329,9 | 1 329,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 329,9** | **1 329,9** | **1 329,9** | **1 329,9** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2023 год** |  |  |  | **2023** | **18 897,8** | **5 297,4** | **18 897,8** | **5 297,4** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | МАОУ ООШ № 38 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. И. Черных, 123/1 - СМР |  |  |  | 2024 | 3 394,6 | 0,0 | 3 394,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **3 394,6** | **0,0** | **3 394,6** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | МАОУ гимназия № 26 г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Беринга, 4 - СМР |  |  |  | 2024 | 5 309,3 | 0,0 | 5 309,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ гимназия № 26 г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Беринга, 4- проверка достоверности |  |  |  | 2024 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **5 319,3** | **0,0** | **5 319,3** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | МАОУ ООШ «Развитие» г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 81 г - СМР |  |  |  | 2024 | 3 004,2 | 0,0 | 3 004,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **3 004,2** | **0,0** | **3 004,2** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | МАОУ СОШ № 23 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 94 - СМР |  |  |  | 2024 | 2 056,0 | 0,0 | 2 056,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **2 056,0** | **0,0** | **2 056,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | МАОУ Русская классическая гимназия № 2 г. Томск по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 92 - СМР |  |  |  | 2024 | 907,2 | 0,0 | 907,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **907,2** | **0,0** | **907,2** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | МАОУ СОШ № 65 г. Томска, по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, д. 11 - СМР |  |  |  | 2024 | 1 369,4 | 0,0 | 1 369,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ СОШ № 65 г. Томска, по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, д. 11 -проверка достоверности |  |  |  | 2024 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 379,4** | **0,0** | **1 379,4** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | МАОУ СОШ № 47 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 54/1 - СМР |  |  |  | 2024 | 2 040,3 | 0,0 | 2 040,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **2 040,3** | **0,0** | **2 040,3** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2024 год** |  |  |  | **2024** | **18101,0** | **0,0** | **18101,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | МАОУ СОШ № 2 г. Томска, по адресу: г.Томск, ул. Р. Люксембург, 64 - СМР |  |  |  | 2025 | 906,8 | 0,0 | 906,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МАОУ СОШ № 2 г. Томска, по адресу: г.Томск, ул. Р. Люксембург, 64 -проверка достоверности |  |  |  | 2025 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **916,8** | **0,0** | **916,8** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | МБОУ ООШ № 45 г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 140/1 - СМР |  |  |  | 2025 | 2 073,8 | 0,0 | 2 073,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ ООШ № 45 г. Томска, по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 140/1 - проверка достоверности |  |  |  | 2025 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **2 083,8** | **0,0** | **2 083,8** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | МАОУ гимназия № 29 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Новосибирская. 39 - СМР |  |  |  | 2025 | 2 100,0 | 0,0 | 2 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МАОУ гимназия № 29 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Новосибирская. 39 - проверка достоверности |  |  |  | 2025 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **2 110,0** | **0,0** | **2 110,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2025 год** |  |  |  | **2025** | **5110,6** | **0,0** | **5110,6** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждения территорий муниципальных учреждений управления физической культуры и спорта. | КЦСР 1520120040 КВР 243 | II | A | **всего** | **20115,1** | **2292,9** | **20115,1** | **2292,9** |  |  |  |  |  |  | ДКС |
| **1** | Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждения территории МАУ ДО ДЮСШ зимних видов спорта - ПИР |  |  |  | 2017 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **2,8** | **2,8** | **2,8** | **2,8** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2017 год** |  |  |  |  | **2,8** | **2,8** | **2,8** | **2,8** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждения территории МАУ ДО ДЮСШ зимних видов спорта по адресу: г. Томск ул. Королева, 36 (территория бывшего трамплина) - СМР |  |  |  | 2018 | 436,5 | 436,5 | 436,5 | 436,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **436,5** | **436,5** | **436,5** | **436,5** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | МАУ ДО СДЮШОР № 3 по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 50 - СМР |  |  |  | 2018 | 1432,9 | 1432,9 | 1432,9 | 1432,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАУ ДО СДЮШОР № 3 по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 50 - проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1436,3** | **1436,3** | **1436,3** | **1436,3** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | МАУ ДО ДЮСШ единоборств по адресу: пер. Комсомольский, 2а - СМР |  |  |  | 2018 | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАУ ДО ДЮСШ единоборств по адресу: пер. Комсомольский, 2а - проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **156,0** | **156,0** | **156,0** | **156,0** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | МБУ ДО СДЮШОР № 6 по адресу: г. Томск, ул. Северный городок, 61/1 - СМР |  |  |  | 2018 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МБУ ДО СДЮШОР № 6 по адресу: г. Томск, ул. Северный городок, 61/1 - проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **258,2** | **258,2** | **258,2** | **258,2** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2018 год** |  |  |  |  | **2287,0** | **2287,0** | **2287,0** | **2287,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2019 год** |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» по адресу: г. Томск, ул. В. Высоцкого, 7 - СМР |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАУ ДО ДЮСШ «Кедр» по адресу: г. Томск, ул. В. Высоцкого, 7 - проверка достоверности |  |  |  | 2020 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **3,1** | **3,1** | **3,1** | **3,1** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2020 год** |  |  |  | **2020** | **3,1** | **3,1** | **3,1** | **3,1** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2021 год** |  |  |  | **2021** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2022 год** |  |  |  | **2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | МАУ ЦСИ по адресу: г. Томск, ул. Кутузова, 1б - СМР |  |  |  | 2023 | 2 045,7 | 0,0 | 2 045,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАУ ЦСИ по адресу: г. Томск, ул. Кутузова, 1б - проверка достоверности |  |  |  | 2023 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **2 055,7** | **0,0** | **2 055,7** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | МАУ ДО СШ «Победа» по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 1 - СМР |  |  |  | 2023 | 5 973,5 | 0,0 | 5 973,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАУ ДО СШ «Победа» по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 1 - проверка достоверности |  |  |  | 2023 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **5 983,5** | **0,0** | **5 983,5** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2023 год** |  |  |  | **2023** | **8 039,2** | **0,0** | **8 039,2** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | МАУ ДО СШ ЗВС по адресу: г. Томск, ул. Королева, 13 - СМР |  |  |  | 2024 | 3 190,5 | 0,0 | 3 190,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАУ ДО СШ ЗВС по адресу: г. Томск, ул. Королева, 13- проверка достоверности |  |  |  | 2024 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **3 200,5** | **0,0** | **3 200,5** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | МАУ ДО СШ «Кедр» по адресу: г. Томск, ул. В. Высоцкого, 7 - СМР |  |  |  | 2024 | 1 409,5 | 0,0 | 1 409,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 409,5** | **0,0** | **1 409,5** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | МАУ ДО СШ «Кедр» по адресу: г. Томск, п. Светлый, 46 - СМР |  |  |  | 2024 | 5 163,0 | 0,0 | 5 163,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МАУ ДО СШ «Кедр» по адресу: г. Томск, п. Светлый, 46 - проверка достоверности |  |  |  | 2024 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **5 173,0** | **0,0** | **5 173,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2024 год** |  |  |  | **2024** | **9 783,0** | **0,0** | **9 783,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | МАУ ДО СШЗВС по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт,105- СМР |  |  |  | 2025 | 919,4 | 0,0 | 919,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАУ ДО СШ ЗВС по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт,105- проверка достоверности |  |  |  | 2025 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **929,4** | **0,0** | **929,4** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | МАУ ДО СШ № 16 по адресу: г. Томск, Кировский район (гребная база «Сенная курья») - СМР |  |  |  | 2025 | 2 368,8 | 0,0 | 2 368,8 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАУ ДО СШ № 16 по адресу: г. Томск, Кировский район (гребная база «Сенная курья») - проверка достоверности |  |  |  | 2025 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **2 378,8** | **0,0** | **2 378,8** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2025 год** |  |  |  | **2025** | **3 308,2** | **0,0** | **3 308,2** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | КЦСР 1520120040КВР 243 | II | A | **всего** | **17 085,2** | **17 085,2** | **17 085,2** | **17 085,2** |  |  |  |  |  |  | ДКС |
|  |  |
| 1 | МБДОУ № 135 - 230,0 м.п. |  |  |  | 2017 | 688,2 | 688,2 | 688,2 | 688,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ № 135- ПСД |  |  |  | 2017 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **695,0** | **695,0** | **695,0** | **695,0** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | МАДОУ № 24 - 430,0 м.п. |  |  |  | 2017 | 1 245,4 | 1 245,4 | 1 245,4 | 1 245,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ № 24- ПСД |  |  |  | 2017 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 253,1** | **1 253,1** | **1 253,1** | **1 253,1** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | МБДОУ № 65 - 400,0 м.п. |  |  |  | 2017 | 885,1 | 885,1 | 885,1 | 885,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ № 65- ПСД |  |  |  | 2017 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **891,7** | **891,7** | **891,7** | **891,7** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | МАДОУ № 73 - 340,0 м.п. |  |  |  | 2017 | 1 015,1 | 1 015,1 | 1 015,1 | 1 015,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ № 73 - ПСД |  |  |  | 2017 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 022,9** | **1 022,9** | **1 022,9** | **1 022,9** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | МБДОУ № 133 - 275,0 м.п. |  |  |  | 2017 | 779,3 | 779,3 | 779,3 | 779,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ № 133 - ПСД |  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **779,3** | **779,3** | **779,3** | **779,3** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2017 год** |  |  |  |  | **4 642,0** | **4 642,0** | **4 642,0** | **4 642,0** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МАДОУ № 82 - СМР |  |  |  | 2018 | 1 550,2 | 1 550,2 | 1 550,2 | 1 550,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ № 82- проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 558,3** | **1 558,3** | **1 558,3** | **1 558,3** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | МБДОУ № 116 - СМР |  |  |  | 2018 | 384,4 | 384,4 | 384,4 | 384,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ № 116- проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **388,7** | **388,7** | **388,7** | **388,7** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | МАДОУ № 11 - СМР |  |  |  | 2018 | 1 012,9 | 1 012,9 | 1 012,9 | 1 012,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ № 11- проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 017,4** | **1 017,4** | **1 017,4** | **1 017,4** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | МАДОУ № 57 - СМР |  |  |  | 2018 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ № 57- проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **351,7** | **351,7** | **351,7** | **351,7** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | МАДОУ № 33 - СМР |  |  |  | 2018 | 1 183,2 | 1 183,2 | 1 183,2 | 1 183,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ № 33 - проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 191,5** | **1 191,5** | **1 191,5** | **1 191,5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | МАДОУ № 48 - СМР |  |  |  | 2018 | 1 508,6 | 1 508,6 | 1 508,6 | 1 508,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ № 48 - проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 513,2** | **1 513,2** | **1 513,2** | **1 513,2** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | МАДОУ № 51 - СМР |  |  |  | 2018 | 1 132,8 | 1 132,8 | 1 132,8 | 1 132,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ № 51- проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 139,6** | **1 139,6** | **1 139,6** | **1 139,6** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | МБДОУ № 4 - СМР |  |  |  | 2018 | 643,8 | 643,8 | 643,8 | 643,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ № 4 - проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **651,5** | **651,5** | **651,5** | **651,5** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | МАДОУ № 56 - СМР |  |  |  | 2018 | 1 496,2 | 1 496,2 | 1 496,2 | 1 496,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ № 56 - проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 502,8** | **1 502,8** | **1 502,8** | **1 502,8** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | МБДОУ № 20 - СМР |  |  |  | 2018 | 1 393,3 | 1 393,3 | 1 393,3 | 1 393,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ № 20 - проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 400,2** | **1 400,2** | **1 400,2** | **1 400,2** |  |  |  |  |  |  |
| **11** | МБДОУ № 19 - СМР |  |  |  | 2018 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ № 19 - проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **355,9** | **355,9** | **355,9** | **355,9** |  |  |  |  |  |  |
| **12** | МБДОУ № 103 - СМР |  |  |  | 2018 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МБДОУ № 103 - проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **410,6** | **410,6** | **410,6** | **410,6** |  |  |  |  |  |  |
| **13** | МАДОУ № 38 - СМР |  |  |  | 2018 | 959,9 | 959,9 | 959,9 | 959,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ № 38 - проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **961,8** | **961,8** | **961,8** | **961,8** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2018 год** |  |  |  |  | **12 443,2** | **12 443,2** | **12 443,2** | **12 443,2** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2019 год** |  |  |  | 2019 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2020 год** |  |  |  | 2020 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2021 год** |  |  |  | 2021 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2022 год** |  |  |  | 2022 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2023 год** |  |  |  | 2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2024 год** |  |  |  | 2024 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2025 год** |  |  |  | 2025 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Мероприятие 1.4. Приобретение в собственность муниципального образования «Город Томск» и установка систем видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных учреждениях 2017 г. - 9 ед., в т.ч.:  МАОУ СОШ №№ 2, 5, 22, 43, 50, МАОУ Гимназии № 26 г. Томска, МБОУ прогимназии «Кристина» (ул. Косарева, 27), МБОУ прогимназии «Кристина» (ул. Красноармейская, 116/1), МБОУ Академический лицей; 2018 г. – 23 ед., в т.ч.:  МАОУ СОШ №№ 11, 12, 14, 16, 23, 34, 35, 40, 41, 44, 47, 54, 58, МАОУ ООШ № 27, МАОУ гимназия №№ 18, 56 (ул. Кутузова, 7а), МАОУ гимназия № 56 (ул. Смирнова, 28), МАОУ Сибирский лицей, МАОУ лицей №№ 7, 8, МБОУ Академический лицей (ул. Дизайнеров, 4), МБОУ лицей при ТПУ, МБОУ гимназия № 2; 2019 г. – 15 ед., в т.ч.:  МАОУ СОШ №№ 16, 28, 37, 40, 42, МАОУ гимназия №№ 6, 29, 55, МАОУ лицей № 1, МАОУ Школа «Перспектива», МБОУ ООШ № 45 (ул. Иркутский тракт, 140/1), МБОУ ООШ № 45 (ул. Войкова, 64/1), МБОУ ООШ № 66 (д. Эушта, ул. Школьная, 3), МБОУ ООШ № 66 (ул. Сплавная, 56), МАОУ Школа «Эврика-развитие». | 1520120040 612 622 | II | Г | **всего** | **14153,5** | **14153,5** | **14153,5** | **14153,5** |  |  |  |  |  |  | ДО |
|  |  | 2017 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 7274,0 | 7274,0 | 7274,0 | 7274,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 4899,5 | 4899,5 | 4899,5 | 4899,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040612* |  |  | ***всего*** | ***2483,5*** | ***2483,5*** | ***2483,5*** | ***2483,5*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *660,0* | *660,0* | *660,0* | *660,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *624,0* | *624,0* | *624,0* | *624,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *1199,5* | *1199,5* | *1199,5* | *1199,5* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040 622* |  |  | ***всего*** | ***11670,0*** | ***11670,0*** | ***11670,0*** | ***11670,0*** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *1320,0* | *1320,0* | *1320,0* | *1320,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *6650,0* | *6650,0* | *6650,0* | *6650,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *3700,0* | *3700,0* | *3700,0* | *3700,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Мероприятие 1.5. Приобретение в собственность муниципального образования «Город Томск» и установка систем видеонаблюдения в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях: **2017 г. - 28 ед., в т.ч.:** МАДОУ № 15, ул. Партизанская, 23\1; МБДОУ № 35; МАДОУ № 39; МАДОУ № 40, ул. Артема, 2б; МАДОУ № 44; МАДОУ № 45, ул. Кулагина, 21; МАДОУ № 48, ул. Б.Куна, 24/1; МАДОУ № 48, ул. Б.Куна, 24/3; МАДОУ № 51, ул. Беринга, 15/1; МАДОУ № 51, ул. Мичурина, 71; МАДОУ № 53; МАДОУ № 55; МАДОУ № 56; МАДОУ № 57; МАДОУ № 63, ул. Тверская, 70/1; МАДОУ № 63, пер. Нечевский, 21; МАДОУ № 69; МАДОУ № 73, ул. Водяная, 31\1; МАДОУ № 77; МАДОУ № 79, ул. Интернационалистов, 27; МАДОУ № 79, Кольцевой пр., 8; МАДОУ № 82, ул. Беринга, 3/3; МАДОУ № 82, Иркутский тракт, 182; МАДОУ № 83, ул. Беринга, 1/5; МАДОУ № 85, пер. Нахимова,6; МАДОУ № 85, ул. Б. Хмельницкого, 40/1; МБДОУ № 66, пр. Ленина, 222а; МБДОУ № 46, ул. Бердская, 11/1. | 1520120040 612 622 | II | Г | **всего** | **10194,0** | **10194,0** | **10194,0** | **10194,0** |  |  |  |  |  |  | ДО |
|  |  | 2017 | 10194,0 | 10194,0 | 10194,0 | 10194,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040612* |  |  | ***всего*** | ***798,0*** | ***798,0*** | ***798,0*** | ***798,0*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *798,0* | *798,0* | *798,0* | *798,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040 622* |  |  | ***всего*** | ***9396,0*** | ***9396,0*** | ***9396,0*** | ***9396,0*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *9396,0* | *9396,0* | *9396,0* | *9396,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
| **6** | Мероприятие 1.6. Приобретение в собственность муниципального образования «Город Томск» и установка систем видеонаблюдения в районах дислокации муниципальных учреждений дополнительного образования: **2018 г. – 27 ед., в т.ч.:** МАОУ «Планирование карьеры» (Центр «Солнечный»), МАОУ «Планирование карьеры» ул. Смирнова, 28, стр.1, МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» (пер. Нагорный, 7/1 и Нагорный, 7), МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» (ул. Беринга, 24), МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» (ул. Беринга, 15), МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» (ул. Междугородняя,24), МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» (ул. Кривая, 33),  МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» (ул. Елизаровых, 2), МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» (ул. Олега Кошевого, 68/1), МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» (ул. Косарева,9), МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» (ул. Гоголя,23), МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» (ул. Киевская, 89), МАОУ ДО ЦДТ «Луч»,  МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» (ул. Говорова, 34), МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» (ДОЛ «Патриот») МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» (ДОЛ «Энергия»), МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» (ул. Никитина, 26), МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» (ул. Вокзальная, 23), МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» (ул. Матросова, 10),  МАОУ «Томский Хобби-центр» (ДОЛ «Солнечная республика»), МАОУ «Томский Хобби-центр» (ДОЛ «Лукоморье»),  МАОУ ДО ДДТ «Созвездие» (ДОЛ «Сириус»), МАОУ ДО ДДТ «Созвездие» (ул. Говорова, 6), МАОУ ДО ДТДиМ (ДОЛ «Энергетик»), МАОУ ДО ДТДиМ (ДОЛ «Пост №1»), МБОУ ДО ДДЮ «Кедр» (ул. Красноармейская, 116), МБОУ ДО ДДЮ «Кедр» (пр. Академический, 5); | 1520120040 612 622 | II | Г | **всего** | **8060,0** | **8060,0** | **8060,0** | **8060,0** |  |  |  |  |  |  | ДО |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 4900,0 | 4900,0 | 4900,0 | 4900,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 3160,0 | 3160,0 | 3160,0 | 3160,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 г. – 14 ед., в т.ч.:МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» (ул. Междугородняя,24), МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» (ул. Вокзальная, 41),МАОУ «Томский Хобби-центр» (ул. Елизаровых, 70а, ул. Елизаровых, 72), МАОУ ДО ДТДиМ (ул. Вершинина, 17), МАОУ ДО ДШИ № 4 (ул. Лебедева, 6), МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» (ул. Мокрушина, 22), МБОУ ДО ДДТ «Искорка» (ул. Смирнова, 7), МБОУ ДО ДДТ «Искорка» (ул. Смирнова, 30), МБОУ ДО ДДТ «Искорка» (ул. Первомайская, 65/1), МБОУ ДО ДДТ «Искорка» (пр. Мира, 31), МБОУ ДО ДДТ «Планета» (пер. Дербышевский, 24), МБОУ ДО ДДТ «Планета» (ул. Трудовая, 18), МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» (пр. Кирова, 59), МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» (пр. Кирова, 60). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040 612* |  |  | ***всего*** | ***1845,0*** | ***1845,0*** | ***1845,0*** | ***1845,0*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *350,0* | *350,0* | *350,0* | *350,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *1495,0* | *1495,0* | *1495,0* | *1495,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040 622* |  |  | ***всего*** | ***6215,0*** | ***6215,0*** | ***6215,0*** | ***6215,0*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *4550,0* | *4550,0* | *4550,0* | *4550,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *1665,0* | *1665,0* | *1665,0* | *1665,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Мероприятие 1.7. Приобретение в собственность муниципального образования «Город Томск» и установка систем видео - наблюдения в муниципальных учреждениях управления культуры **2017 г. – 4 ед., в т.ч.:** МАУ «Зрелищный центр «Аэлита», МАУ «Дворец культуры «Концертно-театральное объединение», МАУ «Дом культуры «Томский перекресток», МАУ «Музей истории Томска».**2018 г. - 3 ед., в т.ч.:** МАОУДО «ДШИ № 3», МАОУДО «ДХШ № 1», МБОУДО «ДШИ № 5».**2019 г. - 2 ед., в т.ч.:** МАУ «МИБС» МБ «Северная» ул. Иркутский тракт 80/1, МАУ «МИБС» МБ «Юность» ул. Иркутский тракт, 128а.**2021 г. - 6 ед., в т.ч.:** МБОУДО «ДШИ №5», с. Тимирязевское, ул. Школьная, 38, МАОУДО «ДШИ №3», ул. Грузинская, 19,МАОУДО «ДХШ №1», ул. Железнодорожная, 32, МАОУДО «ДХШ №1», пр. Ленина, 42, МАОУДО «ДХШ №2», ул. Красноармейская, 119, МАУ «МИТ», ул. Герцена, 6, стр.3.**2022 г. - 6 ед., в т.ч.:** МБОУДО «ДШИ №5», с. Тимирязевское, ул. Школьная, 38, МАОУДО «ДШИ №3», ул. Грузинская, 19,МАОУДО «ДХШ №1», ул. Железнодорожная, 32, пр. Ленина, 42, МАОУДО «ДХШ №2», ул. Красноармейская, 119, МАУ «МИТ», ул. Герцена, 6, стр.3. **2023 г. - 6 ед., в т.ч.:** МБОУДО «ДШИ №5», с. Тимирязевское, ул. Школьная, 38, МАОУДО «ДШИ №3», ул. Грузинская, 19,МАОУДО «ДХШ №1», ул. Железнодорожная, 32, пр. Ленина, 42, МАОУДО «ДХШ №2», ул. Красноармейская, 119, МАУ «МИТ», ул. Герцена, 6, стр.3. **2024 г. - 6 ед., в т.ч.:** МАУ «МИБС» МБ «Компьютерный мир», ул. Красноармейская, 135, МАУ «МИБС» МБ «Лада», ул. Профсоюзная, 37, МАУ «МИБС» МБ «Лесная», с. Тимирязевское, ул. Комсомольская, 9а. МАУ «МИБС» МБ «Лукоморье», д. Лоскутово, ул. Гагарина, 43-78, МАУ «МИБС» МБ «Радуга», ул. Грузинская, 19, МАУ «МИБС» МБ «Сказка», ул. Косарева, 25. **2025 г. - 2 ед., в т.ч.:**  МАУ «МИБС» МБ «Фрегат», ул. Интернационалистов, 2, МАУ «МИБС» МБ «Южная», ул. Мокрушина, 7. | 1520120040612622 | II | Г | **всего** | **7849,5** | **1029,0** | **7849,5** | **1029,0** |  |  |  |  |  |  | УК |
|  |  | 2017 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 1460,0 | 343,0 | 1460,0 | 343,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 1544,2 | 0,0 | 1544,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 800,9 | 0,0 | 800,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 839,6 | 0,0 | 839,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 839,6 | 0,0 | 839,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 839,6 | 0,0 | 839,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 839,6 | 0,0 | 839,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040 612* |  |  | ***всего*** | ***833,6*** | ***143,0*** | ***833,6*** | ***143,0*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *143,0* | *143,0* | *143,0* | *143,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *161,8* | *0,0* | *161,8* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *161,8* | *0,0* | *161,8* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *183,5* | *0,0* | *183,5* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *183,5* | *0,0* | *183,5* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040 622* |  |  | ***всего*** | ***7015,9*** | ***886,0*** | ***7015,9*** | ***886,0*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *343,0* | *343,0* | *343,0* | *343,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *200,0* | *200,0* | *200,0* | *200,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *1460,0* | *343,0* | *1460,0* | *343,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *1382,4* | *0,0* | *1382,4* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *639,1* | *0,0* | *639,1* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *656,1* | *0,0* | *656,1* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *656,1* | *0,0* | *656,1* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *839,6* | *0,0* | *839,6* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *839,6* | *0,0* | *839,6* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
| **8** | Мероприятие 1.8. Приобретение в собственность муниципального образования «Город Томск» и установка систем видео - наблюдения в муниципальных учреждениях дополнительного образования управления физической культуры и спорта **2017 г. – 9 ед., в т.ч.:** МАУ «ЦСИ»,МАУ ДО ДЮСШ «Кедр»,МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС им. В.А. Шевелева,МАУ ДО ДЮСШ единоборств,МАУ ДО ДЮСШ зимних видов спорта,МАУ ДО СДЮСШОР № 16,МАУ ДО СДЮСШОР № 3,МБУ ДО ДЮСШ «Светленская»,МБУ ДО ДЮСШ № 4,**2018 г. – 7 ед. в т.ч.:**МБУ ДО ДЮСШ «Светленская»,МБУ ДО ДЮСШ ТВС,МБУ ДО ДЮСШ № 4,МАУ ДО ДЮСШ единоборств,МАУ ДО ДЮСШ зимних видов спорта,МАУ ДО СДЮСШОР № 16,МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС им. В.А. Шевелева.**2019 г. – 1 ед., в т.ч.:**МАУ ДО ДЮСШ «Победа» (ул. Нахимова, 1).**2020 г. – 3 ед., в т.ч.:**МБУ ДО ДЮСШ № 4 (ул. Иркутский тракт, 134; ул. С. Лазо, 30/2; ул. Говорова, 36а), МАУ ДО ДЮСШ № 17, МАУ ДО ДЮСШ № 3. **2021 г. – 3 ед., в т.ч.:**  МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС им. В.А. Шевелева, МАУ ДО ДЮСШ № 17, МАУ ДО ДЮСШ № 16. **2022 г. - 3 ед., в т.ч.: 2** спортивные площадки ДОЛ «Огонек» (МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС им. В.А.Шевелева), МАУ ДО ДЮСШ № 17 . **2024 г. - 2 ед., в т.ч.:**МАУ ДО ДЮСШ «Победа», МАУ ДО ДЮСШ «Кедр». | 1520120040612622 | II | Г | **всего** | **5115,0** | **2926,1** | **5115,0** | **2926,1** |  |  |  |  |  |  | УФКиС |
|  |  | 2017 | 820,0 | 819,9 | 820,0 | 819,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 820,0 | 811,2 | 820,0 | 811,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 475,0 | 475,0 | 475,0 | 475,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 820,0 | 0,0 | 820,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 820,0 | 0,0 | 820,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 540,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040 612* |  |  | ***всего*** | ***560,0*** | ***559,9*** | ***560,0*** | ***559,9*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *300,0* | *299,9* | *300,0* | *299,9* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *160,0* | *160,0* | *160,0* | *160,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040 622* |  |  | ***всего*** | ***4555,0*** | ***2366,2*** | ***5375,0*** | ***2366,2*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *720,0* | *719,9* | *720,0* | *719,9* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *520,0* | *511,3* | *520,0* | *511,3* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *820,0* | *820,0* | *820,0* | *820,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *315,0* | *315,0* | *315,0* | *315,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *820,0* | *0,0* | *820,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *820,0* | *0,0* | *820,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *820,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *540,0* | *0,0* | *540,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Мероприятие 1.9. Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждения территорий учреждений дополнительного образования. | 1520120040 243 | II | A | **всего** | **48 596,3** | **15,8** | **48 596,3** | **15,8** |  |  |  |  |  |  | ДКС |
|  | **ИТОГО 2019 год** |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» по адресу: г.Томск, пер. Нагорный, 7, 7/1 - СМР |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» по адресу: г.Томск, пер. Нагорный, 7, 7/1 - проверка достоверности |  |  |  | 2020 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **3,8** | **3,8** | **3,8** | **3,8** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» по адресу: г.Томск, ул.Беренга,15 - СМР |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» по адресу: г.Томск, ул.Беренга,15 - проверка достоверности |  |  |  | 2020 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **3,8** | **3,8** | **3,8** | **3,8** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | МАОУ ДО ДООПЦ «Юниор» по адресу: г. Томск, п. Заварзино, ул. Мостовая, 70 д. (ДЦО «Патриот») - СМР |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ ДО ДООПЦ «Юниор» по адресу: г. Томск, п. Заварзино, ул. Мостовая, 70 д. (ДЦО «Патриот») - проверка достоверности |  |  |  | 2020 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1,8** | **1,8** | **1,8** | **1,8** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | МАОУ ДО ДДТ «Созвездие» по адресу: Кожевниковский р-н, пос. Киреевск (ПЛ «Сириус») - СМР |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ ДО ДДТ «Созвездие» по адресу: Кожевниковский р-н, пос. Киреевск (ПЛ «Сириус») - проверка достоверности |  |  |  | 2020 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **3,6** | **3,6** | **3,6** | **3,6** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | МАУ ЦСИ ДООЛ «Рубин» по адресу: Кемеровская область, Юргинский район, д. Алаево - СМР |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАУ ЦСИ ДООЛ «Рубин» по адресу: Кемеровская область, Юргинский район, д. Алаево - проверка достоверности |  |  |  | 2020 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **2,8** | **2,8** | **2,8** | **2,8** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2020 год** |  |  |  | **2020** | **15,8** | **15,8** | **15,8** | **15,8** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2021 год** |  |  |  | **2021** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2022 год** |  |  |  | **2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | МАОУ ДО ДДТ «Созвездие» по адресу: Кожевниковский р-н, пос. Киреевск (ПЛ «Сириус») - СМР |  |  |  | 2023 | 2 035,3 | 0,0 | 2 035,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **2 035,3** | **0,0** | **2 035,3** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | МАОУ ДО ДООПЦ «Юниор» по адресу: г. Томск, п. Заварзино, ул. Мостовая, 70 (ДЦО «Патриот») СМР |  |  |  | 2023 | 1 122,4 | 0,0 | 1 122,4 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 122,4** | **0,0** | **1 122,4** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | МБОУ ДО ДДЮ «Кедр» г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Басандайская, 61 (Центр «Кедровый») - СМР |  |  |  | 2023 | 2 772,0 | 0,0 | 2 772,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ ДО ДДЮ «Кедр» г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Басандайская, 61 (Центр «Кедровый») - проверка достоверности |  |  |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **2 782,0** | **0,0** | **2 782,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | МАУ ЦСИ ДООЛ «Рубин» по адресу: Кемеровская область, Юргинский район, д. Алаево - СМР |  |  |  | 2023 | 5 036,3 | 0,0 | 5 036,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **5 036,3** | **0,0** | **5 036,3** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2023 год** |  |  |  | **2023** | **10 976,0** | **0,0** | **10 976,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» по адресу: г.Томск, пер. Нагорный, 7, 7/1 - СМР |  |  |  | 2024 | 1 632,5 | 0,0 | 1 632,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 632,5** | **0,0** | **1 632,5** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Матросова, 8 - СМР |  |  |  | 2024 | 940,2 | 0,0 | 940,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Матросова, 8»- проверка достоверности |  |  |  | 2024 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **950,2** | **0,0** | **950,2** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» по адресу: г.Томск, ул.Беринга,15 - СМР |  |  |  | 2024 | 922,5 | 0,0 | 922,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **922,5** | **0,0** | **922,5** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска по адресу: г.Томск, ул.Кривая,33 - СМР |  |  |  | 2024 | 1 430,6 | 0,0 | 1 430,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска по адресу: г.Томск, ул.Кривая,33 - проверка достоверности |  |  |  | 2024 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 440,6** | **0,0** | **1 440,6** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | МАУ ДТДиМ ДООЛ «Энергетик» по адресу: г. Томск, ул. Басандайская, 63а - СМР |  |  |  | 2024 | 1 867,9 | 0,0 | 1 867,9 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МАУ ДТДиМ ДООЛ «Энергетик» по адресу: г. Томск, ул. Басандайская, 63а- проверка достоверности |  |  |  | 2024 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 877,9** | **0,0** | **1 877,9** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | МАУ ДО ДТДиМ ДООЛ «Пост № 1» по адресу: г. Томск, Басандайский 5-й переулок, 3 - СМР |  |  |  | 2024 | 3 467,3 | 0,0 | 3 467,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МАУ ДО ДТДиМ ДООЛ «Пост № 1» по адресу: г. Томск, Басандайский 5-й переулок, 3 - проверка достоверности |  |  |  | 2024 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **3 477,3** | **0,0** | **3 477,3** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | МАОУ ДО ДООПЦ «Юниор» по адресу: п. Калтай (ДЦО «Энергия») - СМР |  |  |  | 2024 | 7 368,5 | 0,0 | 7 368,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МАОУ ДО ДООПЦ «Юниор» по адресу: п. Калтай (ДЦО «Энергия») - проверка достоверности |  |  |  | 2024 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **7 378,5** | **0,0** | **7 378,5** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | МАОУ ДО ДДТ «Созвездие» п. Аникино (ПЛ «Костер») |  |  |  | 2024 | 9 045,0 | 0,0 | 9 045,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МАОУ ДО ДДТ «Созвездие» п. Аникино (ПЛ «Костер»)- проверка достоверности |  |  |  | 2024 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **9 055,0** | **0,0** | **9 055,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2024 год** |  |  |  | **2024** | **26734,5** | **0,0** | **26734,5** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | МБОУ ДО ДДТ «Искорка» по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 7 - СМР |  |  |  | 2025 | 1400,0 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МБОУ ДО ДДТ «Искорка» по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 7 - проверка достоверности |  |  |  | 2025 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1410,0** | **0,0** | **1410,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | МАОУ «Планирование карьеры» по адресу: поселок Калтая, детский лагерь «Солнечный» |  |  |  | 2025 | 9450,0 | 0,0 | 9450,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МАОУ «Планирование карьеры» по адресу: поселок Калтая, детский лагерь «Солнечный»- проверка достоверности |  |  |  | 2025 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **9460,0** | **0,0** | **9460,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2025 год** |  |  |  | **2025** | **10870,0** | **0,0** | **10870,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Мероприятие 1.10. Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждения территорий муниципальных учреждений управления культуры. | 1520120040243 | II | A |  | **7020,8** | **917,6** | **7020,8** | **917,6** |  |  |  |  |  |  | ДКС |
| **1** | МАОУ ДО «Детская Школа Искусств № 3» по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 194/1 - СМР |  |  |  | 2018 | 602,5 | 602,5 | 602,5 | 602,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ ДО «Детская Школа Искусств № 3» по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 194/1 - проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по объекту** |  |  |  |  | **605,2** | **605,2** | **605,2** | **605,2** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | МБОУ ДО «Детская школа искусств № 5» по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Школьная, 38 - СМР |  |  |  | 2018 | 302,9 | 302,9 | 302,9 | 302,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДО «Детская школа искусств № 5» по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Школьная, 38 - проверка достоверности |  |  |  | 2018 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по объекту** |  |  |  |  | **305,6** | **305,6** | **305,6** | **305,6** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2018 год** |  |  |  |  | **910,8** | **910,8** | **910,8** | **910,8** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2019 год** |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | МБОУ ДО «Детская школа искусств № 8» по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина ,27 - СМР |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ДО «Детская школа искусств № 8» по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина ,27 - проверка достоверности |  |  |  | 2020 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по объекту** |  |  |  |  | **3,1** | **3,1** | **3,1** | **3,1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | МАУ «Дом культуры «Маяк» по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 86/1 - СМР |  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАУ «Дом культуры «Маяк» по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 86/1 - проверка достоверности |  |  |  | 2020 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **3,7** | **3,7** | **3,7** | **3,7** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2020 год** |  |  |  | **2020** | **6,8** | **6,8** | **6,8** | **6,8** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2021 год** |  |  |  | **2021** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2022 год** |  |  |  | **2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | МБОУ ДО «Детская школа искусств № 8» по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина ,27 - СМР |  |  |  | 2023 | 1 025,3 | 0,0 | 1 025,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 025,3** | **0,0** | **1 025,3** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | МАУ «Дом культуры «Маяк» по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 86/1 - СМР |  |  |  | 2023 | 1 774,9 | 0,0 | 1 774,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 774,9** | **0,0** | **1 774,9** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2023 год** |  |  |  | **2023** | **2 800,2** | **0,0** | **2 800,2** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | МАУ «ДК «КТО», д. Лоскутово, ул. Ленина, 29 |  |  |  | 2024 | 1 608,0 | 0,0 | 1 608,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| **2** | МАУ «ДК «КТО», д. Лоскутово, ул. Ленина, 29 - проверка достоверности |  |  |  | 2024 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 618,0** | **0,0** | **1 618,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | МАУ «Дом культуры «Светлый», п. Светлый, д. 25 |  |  |  | 2024 | 1 675,0 | 0,0 | 1 675,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| МАУ «Дом культуры «Светлый», п. Светлый, д. 25 - проверка достоверности |  |  |  | 2024 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого по объекту*** |  |  |  |  | **1 685,0** | **0,0** | **1 685,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2024 год** |  |  |  | **2024** | **3 303,0** | **0,0** | **3 303,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2025 год** |  |  |  | **2025** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |
| **11** | Мероприятие 1.11. Текущий ремонт асфальтового покрытия территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в т.ч.: **2018 г. – 28 ед., в т.ч.:**  МАДОУ № 48;МАДОУ № 3, пос. Светлый, 36;МАДОУ № 24, ул. 30 лет Победы, 10;МАДОУ № 40, ул. Усова, 33;МАДОУ № 55, ул. Алтайская, 171; МАДОУ № 56, ул. Иркутский тракт, 140/2;МАДОУ № 57, ул. Р. Люксембург, 38/2 (корпус № 2);МАДОУ № 57, ул. Смирнова, 34;МАДОУ № 60, ул. Вершинина, 20;МАДОУ № 63, пер. Нечевский, 21;МАДОУ № 82, ул. Беринга, 3/3;МАДОУ № 85, ул. Ф. Лыткина ,24а;МАДОУ № 94, ул. 79-й Гвардейской дивизии, 16/1;МАДОУ № 95, ул. Айвазовского, 37;МАДОУ № 99, ул. Лебедева, 115;МАДОУ № 100, ул. Говорова, 4;МАДОУ № 102, ул. Бирюкова, 4;МБДОУ № 4 «Монтессори», пер. Пионерский, 14а;МБДОУ № 18, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 17а;МБДОУ № 20, ул. Иркутский тракт, 146/1;МБДОУ № 21, ул. Героев Чубаровцев, 28 (корпус № 2);МБДОУ № 27, с. Тимирязевское, ул. Крылова, 15;МБДОУ № 30, ул. Любы Шевцовой, 3/1;МБДОУ № 35, ул. Елизаровых, 19/2 (корпус № 1);МБДОУ № 62, ул. Мокрушина, 16/2;МБДОУ № 72, ул. Щорса, 15/2;МБДОУ № 133, ул. Никитина, 24;МБДОУ № 135, ул. Белинского, 65**2019 г. – 22 ед. в т.ч.;** МАДОУ № 3, п. Светлый, 36;МБДОУ № 4, пер. Пионерский, 4МАДОУ № 6, ул. Транспортная, 4а;МАДОУ № 15, пер. Пушкина, 8 стр.1;МБДОУ № 19, ул. Лебедева, 135;МБДОУ № 21, ул. Большая Подгорная, 159а;МАДОУ № 22, ул. Елизаровых, 37;МБДОУ № 23, д. Лоскутово, ул. Ленина, 4а;МАДОУ № 40, ул. Артема, 2б; | 1520120040612622 | II | B | **всего** | **46520,0** | **32974,0** | **46520,0** | **32974,0** |  |  |  |  |  |  | ДО |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 14243,2 | 14243,2 | 14243,2 | 14243,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 10982,5 | 10982,5 | 10982,5 | 10982,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 7748,3 | 7748,3 | 7748,3 | 7748,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 13546,0 | 0,0 | 13546,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ № 44 г. Томска, пер. Карский, 27а;МАДОУ № 45 г. Томска, ул. Кулагина, 21;МАДОУ № 63 г. Томска, ул. Тверская, 70/1;МАДОУ № 63, пер. Нечевский, 21;МБДОУ № 66, пер. Механический, 1;МАДОУ № 69, ул. Интернационалистов, 20;МАДОУ № 76, ул. Говорова, 24/1;МАДОУ № 85, ул. Ф. Лыткина, 24А;МАДОУ № 86, ул. Новгородская, 44/1;МБДОУ № 103, ул. Сибирская, 105а;МБДОУ № 103, ул. Алтайская, 112а;МАДОУ № 2, пер. Базарный, 11;МАДОУ № 134, ул. Иркутский тракт, 51/1;**2020 г. – 16 ед. в т.ч.:**МБДОУ № 4 «Монтессори» г. Томска, пер. Пионерский, 14а;МАДОУ № 6, ул. Транспортная, 5/1;МБДОУ № 21, ул. Б. Подгорная, 159а, ул. Г. Чубаровцев, 28;МБДОУ № 23, д. Лоскутово, ул. Ленина, 4а;МБДОУ № 27, с. Тимирязевское, Крылова, 15;МБДОУ № 35, ул. Елизаровых, 19\2;МАДОУ № 51, ул. Беринга, 15/1;МАДОУ № 60, ул. Тверская, 98;МБДОУ № 65, ул. Говорова, 66;МАДОУ № 82, ул. Беринга, 3/3;МАДОУ № 83, ул. Беринга, 1/5;МАДОУ № 85, ул. Ф.Лыткина, 24а;МБДОУ № 93, ул. Профсоюзная, 16/1;МАДОУ № 94, ул. 79-й Гвардейской Дивизии, 16\1;МАДОУ № 95, ул. Айвазовского, 37;МАДОУ № 102, ул. Бирюкова, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2021 г. – 21 ед., в т.ч.:**   МАДОУ № 2, ул. Тимакова, 3/1; МАДОУ № 5, ул. Елизаровых, 4/1; МАДОУ № 13, ул. Ференца Мюнниха, 15; МАДОУ № 13, пр. Ленина, 116; МАДОУ № 28, ул. Герасименко, 1/7; МБДОУ № 35, ул. Косарева, 21; МБДОУ № 46, ул. Бердская, 11/1; МАДОУ № 48, ул. Бела Куна, 24/3; МАДОУ № 53, ул. Ивановского, 21; МБДОУ № 66, пр. Ленина, 222а; МАДОУ № 69, г. Томск, ул. Интернационалистов, 20; МАДОУ № 73, ул. Водяная, д. 31/1; МАДОУ № 73, ул. К. Маркса, 61; МАДОУ № 77, ул. Л. Шевцовой, 4; МАДОУ № 79, ул.Интернационалистов, 27; МАДОУ № 82, ул. Иркутский тракт, 182; МАДОУ № 82, ул. В. Болдырева, 7; МАДОУ № 85, пер. Нахимова, 6; МАДОУ № 85, ул. Богдана Хмельницкого, 40/1; МАДОУ № 94, ул. Водяная, 15а; МБДОУ № 103, ул. Сибирская, 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040 612* |  |  | ***всего*** | **14151,7** | **11651,7** | **14151,7** | **11651,7** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *4904,8* | *4904,8* | *4904,8* | *4904,8* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *3496,9* | *3496,9* | *3496,9* | *3496,9* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *3250,0* | *3250,0* | *3250,0* | *3250,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *2500,0* | *0,0* | *2500,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040622* |  |  | ***всего*** | **32368,3** | **21322,3** | **32368,3** | **21322,3** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *9338,4* | *9338,4* | *9338,4* | *9338,4* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *7485,6* | *7485,6* | *7485,6* | *7485,6* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *4498,3* | *4498,3* | *4498,3* | *4498,3* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *11046,0* | *0,0* | *11046,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
| **12** | Мероприятие 1.12. Текущий ремонт асфальтового покрытия территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, в т.ч.: **2018 г. – 10 ед., в т.ч.:** МАОУ гимназия № 13, ул. Сергея Лазо, 26/1; МАОУ гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской, ул. Белозерская, 12/1; МАОУ гимназия № 56, ул. Кутузова, 7а (корпус № 2); МАОУ СОШ № 22, пос. Светлый, 33; МАОУ СОШ № 30, ул. Интернационалистов, 11; МАОУ СОШ № 41, ул. Тверская, 74а; МАОУ СОШ № 47, ул. Пушкина, 54/1; МАОУ СОШ № 50, ул. Усова, 68; МАОУ СОШ № 67, ул. Иркутский тракт, 51/3; МБОУ Академический лицей , ул. Вавилова, 8 | 1520120040 612 622 | II | B | **всего** | **28124,8** | **21624,8** | **28124,8** | **21624,8** |  |  |  |  |  |  | ДО |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 5181,7 | 5181,7 | 5181,7 | 5181,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 7577,6 | 7577,6 | 7577,6 | 7577,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 8865,5 | 8865,5 | 8865,5 | 8865,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 6500,0 | 0,0 | 6500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **2019 г. – 12 ед., в т.ч.:** МАОУ СОШ № 2, ул. Розы Люксембург, 64; МАОУ СОШ № 4 им. И.С. Черных , ул. Лебедева, 6; МАОУ СОШ № 11 им. В.И. Смирнова, Кольцевой проезд, 39; МАОУ гимназия № 13, ул. Сергея Лазо, 26/1; МАОУ СОШ № 19, ул. Центральная, 4а; МАОУ СОШ № 34 им. 79-й гвардейской стрелковой дивизии, пр. Фрунзе, 135; МБОУ ООШ № 39, ул. Салтыкова-Щедрина, 35; МБОУ ООШ № 45, ул. Иркутский тракт, 140/1; МАОУ СОШ № 46, ул. Демьяна Бедного, 4; МАОУ СОШ № 58, ул. Бирюкова, 22; МАОУ СОШ № 64, с. Тимирязевское, ул. Школьная, 18; МБОУ прогимназия «Кристина», ул. Косарева, 27; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2020 г. - 14 ед., в т.ч.:** МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье, ул. Вавилова, 8; МБОУ РКГ № 2 г.Томска, ул. Лебедева, 92; МАОУ лицей № 7, ул. Интернационалистов, 12; МАОУ СОШ № 12, пер. Юрточный, 8а; МАОУ СОШ № 16, пер. Сухоозерный, 16; МАОУ СОШ № 22 г. Томска, п. Светлый, 33; МАОУ СОШ № 23, ул. Лебедева, 94; МАОУ СОШ № 40, ул. Никитина, 26; МАОУ СОШ № 41 г. Томска, ул. Тверская, 74а; МАОУ СОШ № 44, ул. Алтайская, 120/1; МАОУ СОШ № 47 г. Томска, ул. Пушкина, 54/1; МБОУ СОШ № 49 г.Томска, ул. Мокрушина, 10; МАОУ гимназия № 56, ул. Смирнова, 28; МАОУ СОШ № 64, с. Тимирязевское, ул. Школьная, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2021 г. - 13 ед., в т.ч.:** МБОУ прогимназия »Кристина», ул. Красноармейская, 116/1;МАОУ Сибирский лицей, ул. Усова, 56;МАОУ лицей № 1 им. А.С. Пушкина, ул. Нахимова, 30;МБОУ школа-интернат № 22, ул. Сибирская, 81г;МАОУ гимназия № 24 им. М.В. Октябрьской, ул. Белозерская, 12/1;МАОУ гимназия № 29, ул. Новосибирская, 39;МАОУ СОШ № 30, ул. Интернационалистов, 11;МБОУ СОШ № 33, д. Лоскутово, ул. Ленина, 27а;МАОУ СОШ № 34, пр. Фрунзе, 135;МАОУ СОШ № 35, ул. Богдана Хмельницкого, 40;МАОУ ООШ № 38, ул. Ивана Черных, 123/1;МБОУ ООШ № 39, ул. Салтыкова-Щедрина, 35;МАОУ СОШ № 65, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040 612* |  |  | ***всего*** | ***5210,0*** | ***3210,0*** | ***5210,0*** | ***3210,0*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *460,0* | *460,0* | *460,0* | *460,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *1500,0* | *1500,0* | *1500,0* | *1500,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *1250,0* | *1250,0* | *1250,0* | *1250,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *2000,0* | *0,0* | *2000,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040 622* |  |  | ***всего*** | ***22914,8*** | ***18414,8*** | ***22914,8*** | ***18414,8*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *4721,7* | *4721,7* | *4721,7* | *4721,7* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *6077,6* | *6077,6* | *6077,6* | *6077,6* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *7615,5* | *7615,5* | *7615,5* | *7615,5* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *4500,0* | *0,0* | *4500,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
| **13** | Мероприятие 1.13. Текущий ремонт асфальтового покрытия территорий муниципальных учреждений дополнительного образования, в т.ч.: **2019 г. – 1 ед., в т.ч.:** МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера», пер. Нагорный, 7; пер. Нагорный, 7/1; **2020 г. – 1 ед., в т.ч.:** МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка»  **2021 г. – 3 ед., в т.ч.:** МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» ДЦО «Энергия», пос. Калтай; МАОУ «Планирование карьеры» Центр «Солнечный», пос. Калтай; МАОУ ДО ДТДиМ, ДООЛ «Пост № 1», п. Аникино, пер. 5-й Басандайский, 3; | 1520120040 612 622 | II | B | **всего** | **2499,0** | **999,0** | **2499,0** | **999,0** |  |  |  |  |  |  | ДО |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 499,0 | 499,0 | 499,0 | 499,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040 612* |  |  | ***всего*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040 622* |  |  | ***всего*** | ***2499,0*** | ***999,0*** | ***2499,0*** | ***999,0*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *499,0* | *499,0* | *499,0* | *499,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *500,0* | *500,0* | *500,0* | *500,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *1500,0* | *0,0* | *1500,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | Мероприятие 1.14. Разработка ПСД и капитальный ремонт автоматических пожарных сигнализаций (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. | 1520120040243 |  |  | **всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  | ДКС |
| **15.** | Мероприятие 1.15. Разработка ПСД и капитальный ремонт автоматических пожарных сигнализаций (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | 1520120040 243 |  |  | **всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |  |  |  |  | ДКС |
| **16.** | Мероприятие 1.16. Разработка ПСД и капитальный ремонт автоматических пожарных сигнализаций (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в муниципальных учреждениях дополнительного образования. | 1520120040 243 |  |  | **всего** | **299,0** | **299,0** | **299,0** | **299,0** |  |  |  |  |  |  | ДКС |
| **1** | МАУ ДО ДЮСШ «Победа» по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 1 - ПИР |  |  |  | 2019 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по объекту** |  |  |  |  | **299,0** | **299,0** | **299,0** | **299,0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО 2019 год** |  |  |  |  | **299,0** | **299,0** | **299,0** | **299,0** |  |  |  |  |  |  |
| **17** | Мероприятие 1.17. Текущий ремонт асфальтового покрытия территорий муниципальных учреждений управления культуры, в т.ч.: **2020 г. – 1 ед., в т.ч.:** МАУ «Дом культуры «Маяк» по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 86/1 **2022 г. – 1 ед**., в т.ч.: МБОУДО «ДШИ №8» по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 27 | 1520120040 612 622 | II | B | **всего** | **1099,3** | **500,0** | **1099,3** | **500,0** |  |  |  |  |  |  | УК |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 599,3 | 0,0 | 599,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040 612* |  |  | ***всего*** | ***599,3*** | ***0,0*** | ***599,3*** | ***0,0*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *599,3* | *0,0* | *599,3* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040 622* |  |  | ***всего*** | ***500,0*** | ***500,0*** | ***500,0*** | ***500,0*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *500,0* | *500,0* | *500,0* | *500,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
| **18** | Мероприятие 1.18. Приобретение в собственность муниципального образования «Город Томск» и установка систем видео - наблюдения в муниципальных учреждениях управления физической культуры и спорта **2020 г. – 2 ед., в т.ч.:**МАУ ЦСИ ДООЛ «Рубин», МАУ ЦСИ. **2023 г. – 1 ед., в т.ч.:**МАУ ЦСИ. **2024 г. – 1 ед., в т.ч.:**МАУ ЦСИ. | 1520120040622 | II | Г | **всего** | **1445,0** | **345,0** | **1445,0** | **345,0** |  |  |  |  |  |  | УФКиС |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 820,0 | 0,0 | 820,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 280,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040 612* |  |  | ***всего*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040 622* |  |  | ***всего*** | ***1445,0*** | ***345,0*** | ***1445,0*** | ***345,0*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *345,0* | *345,0* | *345,0* | *345,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *820,0* | *0,0* | *820,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *280,0* | *0,0* | *280,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
| **19** | Мероприятие 1.19. Текущий ремонт асфальтового покрытия территорий муниципальных учреждений дополнительного образования управления физической культуры и спорта, в т.ч.: **2020 г. – 1 ед., в т.ч.:** МАУ ДО ДЮСШ зимних видов спорта | 1520120040 612 622 | II | B | **всего** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** |  |  |  |  |  |  | УФКиС |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040 612* |  |  | ***всего*** | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1520120040 622* |  |  | ***всего*** | *500,0* | *500,0* | *500,0* | *500,0* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *500,0* | *500,0* | *500,0* | *500,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  | **всего** | **271627,1** | **126746,3** | **271105,3** | **126224,5** | **0,0** | **0,0** | **521,8** | **521,8** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | 2017 | 21802,2 | 21802,1 | 21280,4 | 21280,3 | 0,0 | 0,0 | 521,8 | 521,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 52066,8 | 52058,0 | 52066,8 | 52058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 29697,6 | 28580,6 | 29697,6 | 28580,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 20543,2 | 18999,0 | 20543,2 | 18999,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 23166,9 | 0,0 | 23166,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 2268,1 | 9,2 | 2268,1 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 42372,8 | 5297,4 | 42372,8 | 5297,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 59581,1 | 0,0 | 59581,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 20128,4 | 0,0 | 20128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  |  |  | **всего** | **271627,1** | **126746,3** | **271105,3** | **126224,5** | **0,0** | **0,0** | **521,8** | **521,8** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | 2017 | 21802,2 | 21802,1 | 21280,4 | 21280,3 | 0,0 | 0,0 | 521,8 | 521,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 52066,8 | 52058,0 | 52066,8 | 52058,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 29697,6 | 28580,6 | 29697,6 | 28580,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 20543,2 | 18999,0 | 20543,2 | 18999,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 23166,9 | 0,0 | 23166,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 2268,1 | 9,2 | 2268,1 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 42372,8 | 5297,4 | 42372,8 | 5297,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 59581,1 | 0,0 | 59581,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 20128,4 | 0,0 | 20128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  | **всего** | **146 067,0** | **33 440,9** | **145 545,2** | **32 919,1** | **0,0** | **0,0** | **521,8** | **521,8** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | 2017 | 8 465,2 | 8 465,2 | 7 943,4 | 7 943,4 | 0,0 | 0,0 | 521,8 | 521,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 19 304,9 | 19 304,9 | 19 304,9 | 19 304,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 299,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 40 713,2 | 5 297,4 | 40 713,2 | 5 297,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 57 921,5 | 0,0 | 57 921,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 19 288,8 | 0,0 | 19 288,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Департамент образования администрации Города Томска |  |  |  | **всего** | **109551,3** | **88005,3** | **109551,3** | **88005,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | 2017 | 12174,0 | 12174,0 | 12174,0 | 12174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 31598,9 | 31598,9 | 31598,9 | 31598,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 27118,6 | 27118,6 | 27118,6 | 27118,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 17113,8 | 17113,8 | 17113,8 | 17113,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 21546,0 | 0,0 | 21546,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление культуры администрации Города Томска |  |  |  | **всего** | **8948,8** | **1529,0** | **8948,8** | **1529,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | 2017 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 1460,0 | 343,0 | 1460,0 | 343,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 2044,2 | 500,0 | 2044,2 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 800,9 | 0,0 | 800,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 1438,9 | 0,0 | 1438,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 839,6 | 0,0 | 839,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 839,6 | 0,0 | 839,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 839,6 | 0,0 | 839,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска |  |  |  | **всего** | **7060,0** | **3771,1** | **7060,0** | **3771,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | 2017 | 820,0 | 819,9 | 820,0 | 819,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 820,0 | 811,2 | 820,0 | 811,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 1320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 820,0 | 0,0 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 820,0 | 0,0 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 820,0 | 0,0 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 820,0 | 0,0 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 7 к постановлению  
администрации Города Томска  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммные мероприятия | Ед. изм. | Объем в натуральных показателях | | | | | | | | | Стоимость единицы натурального показателя, тыс. рублей | | | | | | | | | Плановая потребность в средствах, тыс. рублей | | | | | | | | |
|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений. | м.п. | 2030,8 | 1195,79 |  |  |  |  | 3 093,00 | 2253,3 | 744,1 | 1,88005 | 3,04900 |  |  |  |  | 6,10 | 8,02 | 6,83 | 3818,00 | 3645,80 |  |  |  |  | 18 857,80 | 18081,00 | 5080,60 |
| 2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, установки и монтажа ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений. | кол-во | 1 | 5 |  | 11 |  | 3 | 4 | 2 | 3 | 2,40 | 3,62 |  | 3,59 |  | 3,07 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2,40 | 18,10 |  | 39,50 |  | 9,20 | 40,00 | 20,00 | 30,00 |
| 3 | Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий муниципальных учреждений управления физической культуры и спорта. | м.п. | - | 879,37 |  |  |  |  | 1272,90 | 1538,6 | 517,8 | - | 2,59000 |  |  |  |  | 6,30 | 6,35 | 6,35 | - | 2277,50 |  |  |  |  | 8 019,20 | 9763,00 | 3288,20 |
| 4 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, установки и монтажа ограждений территорий муниципальных учреждений управления физической культуры и спорта. | кол-во | 1 | 3 |  | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2,80 | 3,17 |  | 3,10 |  |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2,80 | 9,50 |  | 3,10 |  |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 5 | Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | м.п. | 1675 | 4156,93 |  |  |  |  |  |  |  | 2,754009 | 2,9748 |  |  |  |  |  |  |  | 4613,10 | 12366,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, установки и монтажа ограждений территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | кол-во | 5 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 5,78 | 5,923 |  |  |  |  |  |  |  | 28,90 | 77,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение в собственность муниципального образования «Город Томск» и установка систем видеонаблюдения в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | ед. | 9 | 23 | 15 |  |  |  |  |  |  | 220 | 316,26087 | 326,6333 |  |  |  |  |  |  | 1980,00 | 7274,00 | 4899,50 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Приобретение в собственность муниципального образования «Город Томск» и установка систем видеонаблюдения в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. | ед. | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,07143 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10194,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Приобретение в собственность муниципального образования «Город Томск» и установка систем видеонаблюдения в районах дислокации муниципальных учреждений дополнительного образования. | ед. |  | 27 | 14 |  |  |  |  |  |  | - | 181,48148 | 225,71 | 0 |  |  |  |  |  | - | 4900,00 | 3160,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Приобретение в собственность муниципального образования «Город Томск» и установка систем видеонаблюдения в муниципальных учреждений управления культуры. | ед. | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 85,75 | 114,33334 | 730 | 308,84 | 133,480 | 139,940 | 139,940 | 139,940 | 419,80 | 343,00 | 343,00 | 1460,00 | 1544,20 | 800,90 | 839,60 | 839,60 | 839,60 | 839,60 |
| 11 | Приобретение в собственность муниципального образования «Город Томск» и установка систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях дополнительного образования управления физической культуры и спорта. | ед. | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 |  | 2 |  | 91,11111 | 117,14286 | 820,0000 | 95,0000 | 273,3300 | 273,3300 | 270,0000 |  |  | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 475,00 | 820,00 | 820,00 |  | 540,00 |  |
| 12 | Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий муниципальных учреждений дополнительного образования. | м.п. | - | - |  |  |  |  | 1994,5 | 4098,78 | 1550 | - | - |  |  |  |  | 5,50 | 6,51 | 7,00 | - | - |  |  |  |  | 10 966,00 | 26674,50 | 10850,00 |
| 13 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, установки и монтажа ограждений территорий муниципальных учреждений дополнительного образования. | кол-во |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 6 | 2 |  |  |  | 3,16 |  |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |  | 15,80 |  |  | 10,00 | 60,00 | 20,00 |
| 14 | Капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий муниципальных учреждений управления культуры. | м.п. | - | 298,14 |  |  |  |  | 452,00 | 490 |  | - | 3,0368 |  |  |  |  | 6,20 | 6,70 |  | - | 905,40 |  |  |  |  | 2800,20 | 3283,00 |  |
| 15 | Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, установки и монтажа ограждений территорий муниципальных учреждений управления культуры. | кол-во |  | 2 |  | 2 |  |  | 0,00 | 2 |  |  | 2,7 |  | 3,40 |  |  | 0,00 | 10,00 |  |  | 5,40 |  | 6,80 |  |  | 0,00 | 20,00 |  |
| 16 | Текущий ремонт асфальтового покрытия территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | ед. |  | 28 | 22 | 16 | 21 |  |  |  |  |  | 508,68 | 499,23 | 484,27 | 645,05 |  |  |  |  |  | 14243,20 | 10983,00 | 7748,30 | 13546,00 |  |  |  |  |
| 17 | Текущий ремонт асфальтового покрытия территорий муниципальных общеобразовательных учреждений. | ед. |  | 10 | 12 | 14 | 13 |  |  |  |  |  | 518,17 | 631,47 | 633,25 | 500,00 |  |  |  |  |  | 5181,70 | 7577,60 | 8865,50 | 6500,00 |  |  |  |  |
| 18 | Текущий ремонт асфальтового покрытия территорий муниципальных учреждений дополнительного образования. | ед. |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  | 499,03 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |  |  | 499,03 | 500,00 | 1500,00 |  |  |  |  |
| 19 | Разработка ПСД автоматических пожарных сигнализаций (АПС) и систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в муниципальных учреждениях дополнительного образования. | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Текущий ремонт асфальтового покрытия территорий муниципальных учреждений управления культуры. | ед. |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  | 599,3 |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  | 599,3 |  |  |  |
| 21 | Приобретение в собственность муниципального образования «Город Томск» и установка систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях управления физической культуры и спорта. | ед. |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 172,50 |  |  | 820,00 | 280,00 |  |  |  |  | 345,00 |  |  | 820,00 | 280,00 |  |
| 22 | Текущий ремонт асфальтового покрытия территорий муниципальных учреждений дополнительного образования управления физической культуры и спорта. | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |

ПОДПРОГРАММА 3

"СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ" НА 2017 - 2025 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ

ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ" НА 2017 - 2025 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ - КСЭОН)

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=166018&dst=100010) администрации г. Томска

от 06.09.2022 N 825)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | КОБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | МКУ "ОДС г. Томска" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники | Юридические и физические лица, определенные в порядке, предусмотренном действующим законодательством. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Цель: Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения и информирования населения муниципального образования "Город Томск" об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Задача 1: Создание современных информационно-коммутационных технологий и программно-технических комплексов для своевременного оповещения населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы, единицы измерения | Год разработки программы - 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием |
| Цель: Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения и информирования населения муниципального образования "Город Томск" об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1: Доля звукопокрытия территории от общей площади города, %. | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Показатели задач подпрограммы, единицы измерения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Создание современных информационно-коммутационных технологий и программно-технических комплексов для своевременного оповещения населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1: Численность населения Города Томска, охватываемого КСЭОН, тыс. чел. | 0 | 135,1 | 0 | 153 | 0 | 321 | 0 | 442 | 0 | 617 | 0 | 617 | 0 | 617 | 0 | 617 | 0 | 617 |  |
| Показатель 2: Охват населения КСЭОН от общей численности населения Города Томска, %. | 0 | 22,7 | 0 | 25 | 0 | 52 | 0 | 72 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей). | Годы: | Всего по источникам | | местный бюджет | | | | федеральный бюджет | | | | областной бюджет | | | | внебюджетные источники | | | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержд. финансированием | | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержд. финансированием | | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержд. финансированием | | в соответствии с потребностью | | план | |
| 2017 | 47849,0 | 0,0 | 47849,0 | | 0,0 | |  | |  | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |
| 2018 | 47849,0 | 0,0 | 11962,3 | | 0,0 | |  | |  | | 35886,7 | | 0,0 | |  | |  | |
| 2019 | 67415,2 | 0,0 | 17192,7 | | 0,0 | |  | |  | | 50222,5 | | 0,0 | |  | |  | |
| 2020 | 64366,2 | 0,0 | 16091,6 | | 0,0 | |  | |  | | 48274,6 | | 0,0 | |  | |  | |
| 2021 | 43407,3 | 0,0 | 10851,8 | | 0,0 | |  | |  | | 32555,5 | | 0,0 | |  | |  | |
| 2022 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 | | 0,0 | |  | |  | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |
| 2023 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 | | 0,0 | |  | |  | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |
| 2024 | 4458,2 | 0,0 | 4458,2 | | 0,0 | |  | |  | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |
| 2025 | 6294,6 | 0,0 | 6294,6 | | 0,0 | |  | |  | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |
| Итого | 293187,9 | 0,0 | 126248,6 | | 0,0 | |  | |  | | 166939,3 | | 0,0 | |  | |  | |
| Сроки реализации подпрограммы: | 2017 - 2025 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укрупненный перечень мероприятий (основное мероприятие): | Создание современных информационно-коммутационных технологий и программно-технических комплексов для своевременного оповещения населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - управление подпрограммой осуществляет | КОБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #ИМЯ? | КОБ  МКУ "ОДС г. Томска". | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

В настоящее время на территории Томской области функционирует региональная автоматизированная система централизованного оповещения гражданской обороны (РАСЦО ГО) с использованием электросирен, узлов проводного вещания, каналов звукового сопровождения вещательных передатчиков и аналоговых проводных линий связи.

Оповещение и информирование населения об угрозе и возникновении ЧС осуществляется путем подачи сигнала "Внимание всем" (включение электросирен) с последующей передачей речевой информации по сетям проводного вещания и эфирного телерадиовещания путем переключения программ вещания.

Существующее оборудование РАСЦО ГО морально и физически устарело (выработан эксплуатационный ресурс и нет запасных и ремонтных частей для поддержания в работоспособном состоянии существующей РАСЦО ГО), а также не поддерживает цифровой формат передачи сигналов оповещения.

За прошедшие 26 лет с момента ввода РАСЦО в эксплуатацию границы города существенно расширились, появились новые микрорайоны с высотными зданиями, которые расположены за пределами зон оповещения РАСЦО, процент оповещения населения города Томска составляет порядка 60%.

Оператор связи ОАО "Ростелеком" в настоящее время производит вывод из эксплуатации аналоговых систем передачи, что ведет к затруднению работы действующей РАСЦО, работающей по аналоговым каналам связи.

Ситуация, сложившаяся на территории муниципального образования "Город Томск", связанная с минимальным охватом оповещения и информирования населения о возникновении ЧС природного и техногенного характера, может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, значительные материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей.

Система КСЭОН муниципального образования "Город Томск" формируется согласно [Указу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=137743) Президента Российской Федерации от 13.11.2012 N 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" и [распоряжению](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=171663) Администрации Томской области N 262-ра от 01.04.2013 "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 N 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций". Динамика развития показателей социально-экономического развития в данной сфере отсутствует, так как соответствующая вышеназванным нормативным актам система оповещения на территории города Томска отсутствует. Система оповещения включает в себя пять зон, учитывающих риски, существующие на территории города Томска:

- зона затопления при прорыве дамбы (г. Томск);

- зона подтопления при половодье (г. Томск, д. Эушта - Нижний Склад);

- зона радиационного заражения при аварии на радиационно опасном объекте

(п. Спутник, ядерный реактор ФТИ при ТПУ);

- зона при аварии на взрывопожароопасном объекте (ж/д станция "Томск - Грузовой", ОАО "РЖД");

- зона при аварии на химически опасном объекте (г. Томск, ОАО "Томское пиво").

Главные задачи, которые стоят перед системой КСЭОН, это максимальное сокращение сроков оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; повышение оперативности информирования населения о правилах безопасного поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; повышение уровня подготовленности населения в области безопасности жизнедеятельности; повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности.

Особое место среди угроз на территории муниципального образования "Город Томск" занимают затопления при прорыве дамбы и подтопления при половодье. В соответствии с Концепцией совершенствования и развития системы государственного управления использованием и охраной водных ресурсов и водохозяйственным комплексом Российской Федерации, утвержденной Министерством природных Ресурсов Российской Федерации, проблема наводнений и повышение опасности разрушения гидротехнических сооружений признана основной социально-экономической и экологической проблемой в области водопользования. Существующая опасность возникновения наводнений на территории г. Томска и характер протекания гидрологических явлений (возможная скорость подъема воды до 6 м/час) предъявляют к системе КСЭОН требования по обеспечению незамедлительной передачи сигнала об опасности для оповещения населения.

По данным из докладов начальников ГУ МЧС России в настоящее время в Сибирском федеральном округе система КСЭОН функционирует на следующих территориях:

- Республики Бурятия;

- Кемеровской области;

- Омской области;

- Красноярского края.

Для целей сопоставления показателей площади покрытия оповещения населения муниципального образования "Город Томск" с другими областными центрами субъектов Российской Федерации (далее - РФ) Сибирского федерального округа (далее - СФО), целесообразно учитывать такие критерии, как площадь муниципального образования, численность населения, преобладающий тип застройки. Однако, среди городов - областных центров субъектов РФ, входящих в СФО, нет сопоставимых с муниципальным образованием "Город Томск" одновременно по всем вышеназванным критериям, исходя из чего можно сделать вывод о невозможности достоверного сравнения показателей с другими областными центрами субъектов РФ СФО.

Реализация настоящей подпрограммы позволит в полном объеме, включая подсистемы мониторинга подтопления территорий г. Томска, и максимально эффективно реализовать весь комплекс необходимых мер согласно [Указу](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=137743) Президента Российской Федерации от 13.11.2012 N 1522 "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" и позволит обеспечить оповещение населения на территории муниципального образования "Город Томск" в случае ЧС или угрозы его возникновения.

Реализация настоящей подпрограммы должна обеспечить следующие конечные результаты:

- автоматизированное круглосуточное наблюдение за уровнем воды в реке Томь с целью предотвращения наступления негативного события (подтопления);

- автоматизированное круглосуточное наблюдение за уровнем радиации на потенциально опасном объекте "НИ Томский политехнический университет" - ядерный реактор с целью предотвращения наступления негативного события (радиационного заражения);

- автоматизированное круглосуточное наблюдение за уровнем концентрации вредных токсичных веществ на потенциально опасном объекте ОАО "Томское пиво" с целью предотвращения наступления негативного события (химического заражения);

- отображение информации о срабатывании проектируемых уровнемеров воды и существующих датчиков аварийных выбросов на потенциально опасных объектах на мониторах АРМ оповещения;

- оповещение руководящего состава и звена территориальной подсистемы РСЧС, созданного муниципальным образованием, специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС, ДДС организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты;

оповещение всего населения и каждого человека, проживающего на территории г. Томска, и в первую очередь находящегося в зонах экстренного оповещения;

- оповещение руководящего состава объектов экономики в границах муниципального образования "Город Томск" на служебные и домашние (стационарные и мобильные) телефоны;

- передачу информации в заданных режимах (индивидуальный, избирательный, циркулярный, по группам по заранее установленным программам).

Оценка возникающих рисков в процессе реализации подпрограммы

На динамику показателей подпрограммы могут повлиять следующие риски:

- изменения законодательства Российской Федерации и Томской области в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций;

- отсутствие финансирования подпрограммы на субъектовом и муниципальном уровнях;

- появления новых научных, технических и технологических решений в области оповещения и информирования населения;

- увеличение темпов застройки территорий.

Способами уменьшения рисков будут являться анализ результатов мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности в Томской области, ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых показателей.

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, [показатели](#P20098) подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме (таблица 1).

Расчет обеспечения требуемого уровня сигнала оповещения

Для определения номинального уровня звукового давления в первом приближении принимается, что удвоение расстояния вызывает уменьшение звукового давления на 7 дБ.

Расчет звукового давления (L) в 1 метре от рупорного громкоговорителя в зависимости от мощности производится по формуле: L = Ex + KP, где

Ex - чувствительность громкоговорителя;

KP - параметр, связанный с изменением мощности звуковых излучателей (KP = + 3дБ на каждое удвоение мощности).

Зависимость звукового давления (Lmax) в диапазоне частот 300 - 500 Гц от подводимой мощности (P) на частоте 1 кГц приведена в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P, Вт | 25 | 50 | 100 |
| Lmax, дБ | 128 | 131 | 134 |

Зависимость максимального звукового давления (Lmax) для рупорного громкоговорителя типа ГР 25.02, ГР 50.02 и ГР 100.02 на 1 метре от подаваемой номинальной мощности (Pном.) на синусоидальном сигнале частотой 1 кГц приведена в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pном., Вт | 25 | 50 | 100 |
| Lmax, дБ | 128 | 131 | 134 |

Определение звукового давления уровня сигнала на произвольном расстоянии производится сложением паспортного значения сигнала громкоговорителя (в 1 метре) с величиной ослабления сигнала для данного расстояния. В общем случае ослабление уровня сигнала можно вычислить по формуле: A = 10 x L(1 / R2), где

R - текущее расстояние, на котором определяется затухание.

В первом приближении расчет звукового давления в зависимости от расстояния производится по формуле: L = L0 - KL, где

L0 - звуковое давление в одном метре от громкоговорителя;

KL - параметр, связанный с увеличением расстояния до громкоговорителя

(KL= 7 дБ на каждое удвоение расстояния).

Высота расположения громкоговорителей определяется зоной прямой видимости. Оптимальная высота расположения при отсутствии высотных строений составляет 15 - 20 м.

Расчетное звуковое давление (Lрасч.) уровня сигнала и радиус зоны звукопокрытия (R) при расположении четырех рупорных громкоговорителей типа ГР100.02 производства ООО "ЭЛЕС" на высоте не менее 20 м над уровнем земли приведен в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lрасч., дБ | 134 | 127 | 120 | 113 | 106 | 99 | 92 | 85 | 78 | 71 | 64 |
| R, м | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |

Расчетное звуковое давление уровня сигнала (Lрасч.) и радиус зоны звукопокрытия (R) при расположении четырех рупорных громкоговорителей типа ГР50.02 производства ООО "ЭЛЕС" на высоте не менее 20 м над уровнем земли приведен в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lрасч., дБ | 131 | 124 | 117 | 110 | 103 | 96 | 89 | 82 | 75 | 68 | 61 |
| R, м | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |

С целью гарантированного оповещения населения в наиболее удаленной части зоны экстренного оповещения от установленного оборудовании П-166 ВАУ расчетный уровень звукового давления должен превышать уровень шума на 5 - 7 дБ.

Таким образом, радиус зоны звукопокрытия принят:

- от системы П-166 ВАУ серии СГС-22-М-500(1000) - 300 - 550 м;

- от системы СГС-22-М200У-М уличного исполнения - 400 - 550 м.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

[Перечень](#P20330) мероприятий и экономическое обоснование подпрограммы представлены в Приложении 1 к подпрограмме (таблица 2). Экономический [расчет](#P21196) расходов на исполнение мероприятий подпрограммы представлен в приложении 1 к подпрограмме (таблица 3).

V. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПОДПРОГРАММОЙ

В ходе реализации Подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения подпрограммных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования "Город Томск" и областного бюджета.

Реализация Подпрограммы осуществляется в три этапа в течение 2017 - 2021 гг. путем заключения контрактов, предусмотренных бюджетным законодательством.

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляется постоянно в течение всего периода реализации подпрограммы МКУ "ОДС г. Томска".

Соисполнители подпрограммы ежегодно, в срок до 30 января года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю подпрограммы (Комитет общественной безопасности администрации Города Томска) отчеты о реализации, соответственно, мероприятий подпрограммы по итогам отчетного года - по форме, аналогичной [приложениям 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180565&dst=100366) и [8.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180565&dst=100461) к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач, внесение изменений несет МКУ "ОДС г. Томска".

При внесении изменений в подпрограмму, затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель данной подпрограммы формирует проект изменений в части муниципальной программы и подпрограммы.

Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы "Создание

комплексной системы экстренного оповещения населения

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных

ситуаций" на 2017 - 2025 годы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=166018&dst=100297) администрации г. Томска

от 06.09.2022 N 825)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы - 2016 | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Цель подпрограммы: Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения и информирования населения муниципального образования "Город Томск" об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Показатель 1. Доля звукопокрытия территории от общей площади города, %. | единовременное обследование | МКУ "ОДС г. Томска" | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы: Создание современных информационно-коммутационных технологий и программно-технических комплексов для своевременного оповещения населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. | Показатель 1. Численность населения Города Томска, охватываемого КСЭОН, тыс. чел. | единовременное обследование | МКУ "ОДС г. Томска" | 0 | 135,1 | 0 | 153 | 0 | 321 | 0 | 442 | 0 | 617 | 0 | 617 | 0 | 617 | 0 | 617 | 0 | 617 | 0 |
| Показатель 2. Охват населения КСЭОН от общей численности населения Города Томска, %. | единовременное обследование | МКУ "ОДС г. Томска" | 0 | 22,7 | 0 | 25 | 0 | 52 | 0 | 72 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. Монтаж пунктов управления КСЭОН. | Количество установленных пунктов управления КСЭОН, ед. | бухгалтерская отчетность | МКУ "ОДС г. Томска" | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2. Оборудование радиотрансляционных узлов на базе общеобразовательных учреждений и учреждений здравоохранения. | Количество установленных радиотрансляционных узлов, ед. | бухгалтерская отчетность | МКУ "ОДС г. Томска" | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | 59 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3. Монтаж оборудования системы контроля уровня воды. | Количество смонтированных постов наблюдения за уровнем воды, ед. | бухгалтерская отчетность | МКУ "ОДС г. Томска" |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.4. Монтаж оборудования сопряжения с системами мониторинга потенциально опасных объектов. | Количество установленных систем сопряжения с системами мониторинга потенциально-опасных объектов, ед. | бухгалтерская отчетность | МКУ "ОДС г. Томска" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы

"Создание комплексной системы экстренного оповещения

населения об угрозе возникновения или о возникновении

чрезвычайных ситуаций" на 2017 - 2025 годы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=166018&dst=100306) администрации г. Томска

от 06.09.2022 N 825)

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Уровень приоритетности мероприятий | Критерий уровня приоритетности мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | | В том числе за счет средств | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| местного бюджета | | федерального бюджета | | областного бюджета | | внебюджетных источников | |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Цель подпрограммы: Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения и информирования населения муниципального образования "Город Томск" об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие: "Создание современных информационно-коммутационных технологий и программно-технических комплексов для своевременного оповещения населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации" |  |  |  | всего | 293187,9 | 0,0 | 126248,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166939,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2017 | 47849,0 | 0,0 | 47849,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 47849,0 | 0,0 | 11962,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35886,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 67415,2 | 0,0 | 17192,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50222,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 64366,2 | 0,0 | 16091,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48274,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 43407,3 | 0,0 | 10851,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32555,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 4458,2 | 0,0 | 4458,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 6294,6 | 0,0 | 6294,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Задача 1 подпрограммы: Создание современных информационно-коммутационных технологий и программно-технических комплексов для своевременного оповещения населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1.1. Монтаж пунктов управления КСЭОН. | 1540199990 244 | III | А | всего | 75232,3 | 0,0 | 47453,0 | 0,0 |  |  | 27779,3 | 0,0 |  |  | МКУ "ОДС г. Томска" |
| 2017 | 15892,0 | 0,0 | 15892,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 | 15892,0 | 0,0 | 3973,0 | 0,0 |  |  | 11919,0 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 21147,1 | 0,0 | 5286,8 | 0,0 |  |  | 15860,3 | 0,0 |  |  |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2022 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2023 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2024 | 4458,2 | 0,0 | 4458,2 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 6294,6 | 0,0 | 6294,6 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.2. Оборудование радиотрансляционных узлов на базе общеобразовательных учреждений и учреждений здравоохранения. | 1540199990 244 | III | А | всего | 196644,3 | 0,0 | 73128,9 | 0,0 |  |  | 123515,4 | 0,0 |  |  | МКУ "ОДС г. Томска" |
| 2017 | 31957,0 | 0,0 | 31957,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 | 27939,0 | 0,0 | 6984,8 | 0,0 |  |  | 20954,2 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 36781,1 | 0,0 | 9195,3 | 0,0 |  |  | 27585,8 | 0,0 |  |  |
| 2020 | 62559,1 | 0,0 | 15639,8 | 0,0 |  |  | 46919,3 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 37408,1 | 0,0 | 9352,0 | 0,0 |  |  | 28056,1 | 0,0 |  |  |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.3. Монтаж оборудования системы контроля уровня воды. | 1540199990 244 | III | А | всего | 15312,1 | 0,0 | 4166,9 | 0,0 |  |  | 11145,2 | 0,0 |  |  | МКУ "ОДС г. Томска" |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 | 4018,0 | 0,0 | 1004,5 | 0,0 |  |  | 3013,5 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 9487,0 | 0,0 | 2710,6 | 0,0 |  |  | 6776,4 | 0,0 |  |  |
| 2020 | 1807,1 | 0,0 | 451,8 | 0,0 |  |  | 1355,3 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.4. Монтаж оборудования сопряжения с системами мониторинга потенциально-опасных объектов. | 1540199990 244 | III | А | всего | 5999,2 | 0,0 | 1499,8 | 0,0 |  |  | 4499,4 | 0,0 |  |  | МКУ "ОДС г. Томска" |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 5999,2 | 0,0 | 1499,8 | 0,0 |  |  | 4499,4 | 0,0 |  |  |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  | всего | 293187,9 | 0,0 | 126248,6 | 0,0 |  |  | 166939,3 | 0,0 |  |  |  |
| 2017 | 47849,0 | 0,0 | 47849,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 | 47849,0 | 0,0 | 11962,3 | 0,0 |  |  | 35886,7 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 67415,2 | 0,0 | 17192,7 | 0,0 |  |  | 50222,5 | 0,0 |  |  |
| 2020 | 64366,2 | 0,0 | 16091,6 | 0,0 |  |  | 48274,6 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 43407,3 | 0,0 | 10851,8 | 0,0 |  |  | 32555,5 | 0,0 |  |  |
| 2022 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2023 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2024 | 4458,2 | 0,0 | 4458,2 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 6294,6 | 0,0 | 6294,6 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  |  |  | всего | 293187,9 | 0,0 | 126248,6 | 0,0 |  |  | 166939,3 | 0,0 |  |  | МКУ "ОДС г. Томска" |
| 2017 | 47849,0 | 0,0 | 47849,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2018 | 47849,0 | 0,0 | 11962,3 | 0,0 |  |  | 35886,7 | 0,0 |  |  |
| 2019 | 67415,2 | 0,0 | 17192,7 | 0,0 |  |  | 50222,5 | 0,0 |  |  |
| 2020 | 64366,2 | 0,0 | 16091,6 | 0,0 |  |  | 48274,6 | 0,0 |  |  |
| 2021 | 43407,3 | 0,0 | 10851,8 | 0,0 |  |  | 32555,5 | 0,0 |  |  |
| 2022 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2023 | 5774,2 | 0,0 | 5774,2 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2024 | 4458,2 | 0,0 | 4458,2 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2025 | 6294,6 | 0,0 | 6294,6 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |

Экономический расчет расходов на исполнение мероприятий

подпрограммы "Создание комплексной системы экстренного

оповещения населения об угрозе возникновения или

о возникновении чрезвычайных ситуаций" на 2017 - 2025 годы

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=166018&dst=100318) администрации г. Томска

от 06.09.2022 N 825)

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Подпрограммные мероприятия | Ед. изм. | Объем в натуральных показателях | | | | | | | | | Стоимость единицы натурального показателя, тыс. рублей | | | | | | | | | Плановая потребность в средствах, тыс. рублей | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Монтаж пунктов управления КСЭОН. | шт. | 4 | 2 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 3973 | 7946 | 5286,8 |  |  | 1444 | 1444 | 1115 | 1574 | 15892,0 | 15892,0 | 21147,1 |  |  | 5774,2 | 5774,2 | 4458,2 | 6294,6 |
| 2 | Оборудование радиотрансляционных узлов на базе общеобразовательных учреждений и учреждений здравоохранения. | шт. | 38 | 38 | 38 | 59 | 39 |  |  |  |  | 841 | 735,24 | 967,92 | 1060 | 959,18 |  |  |  |  | 31957,0 | 27939,0 | 36781,1 | 62559,1 | 37408,1 |  |  |  |  |
| 3 | Монтаж оборудования системы контроля уровня воды. | шт. |  | 10 | 10 | 2 |  |  |  |  |  |  | 401,8 | 903,52 | 903,6 |  |  |  |  |  |  | 4018,0 | 9487,0 | 1807,1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Монтаж оборудования сопряжения с системами мониторинга потенциально-опасных объектов. | шт. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1999,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5999,2 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 8 к постановлению |
| администрации Города Томска |
| от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | КОБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | Администрация Кировского района Города Томска; Администрация Ленинского района Города Томска; Администрация Советского района Города Томска; Администрация Октябрьского района Города Томска; ДО; УК; УФКиС; УИПиОС. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники | УМВД России по Томской области (по согласованию); УФСБ России по Томской области (по согласованию); ГУ МЧС России по Томской области (по согласованию). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Цель: Профилактика терроризма и экстремистской деятельности, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории муниципального образования «Город Томск». | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Задача 1: Организация и проведение в муниципальном образовании «Город Томск» информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели и задач подпрограммы, единицы измерения | Год разработки программы - 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием |
| ***Цель: Профилактика терроризма и экстремистской деятельности, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории муниципального образования «Город Томск».*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Показатель 1:* Количество проведённых мероприятий по профилактике терроризма и экстремистской деятельности, шт. | 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 |
| ***Задача 1: Организация и проведение в муниципальном образовании «Город Томск» информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Показатель 1:* Количество проведённых информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сути терроризма и экстремизма, шт. | 0 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 6 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 |
| *Показатель 2:* Количество распространённых буклетов по вопросам профилактики терроризма, предупреждения и пресечения экстремистской деятельности, шт. | 0 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам | | местный бюджет | | | | федеральный бюджет | | | | областной бюджет | | | | внебюджетные источники | | | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержд. финансированием | | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержд. финансированием | | в соответствии с потребностью | | в соответствии с утвержд. финансированием | | в соответствии с потребностью | | план | |
| 2017 | 2358,6 | 644,0 |  | 2358,6 |  | 644,0 |  | |  | |  | 0,0 |  | 0,0 |  | |  | |
| 2018 | 1576,7 | 218,0 |  | 1576,7 |  | 218,0 |  | |  | |  | 0,0 |  | 0,0 |  | |  | |
| 2019 | 1619,5 | 244,5 |  | 1619,5 |  | 244,5 |  | |  | |  | 0,0 |  | 0,0 |  | |  | |
| 2020 | 1570,0 | 220,0 |  | 1570,0 |  | 220,0 |  | |  | |  | 0,0 |  | 0,0 |  | |  | |
| 2021 | 7420,0 | 220,0 |  | 7420,0 |  | 220,0 |  | |  | |  | 0,0 |  | 0,0 |  | |  | |
| 2022 | 7420,0 | 220,0 |  | 7420,0 |  | 220,0 |  | |  | |  | 0,0 |  | 0,0 |  | |  | |
| 2023 | 108212,0 | 212,0 |  | 108212,0 |  | 212,0 |  | |  | |  | 0,0 |  | 0,0 |  | |  | |
| 2024 | 108220,0 | 220,0 |  | 108220,0 |  | 220,0 |  | |  | |  | 0,0 |  | 0,0 |  | |  | |
| 2025 | 106870,0 | 220,0 |  | 106870,0 |  | 220,0 |  | |  | |  | 0,0 |  | 0,0 |  | |  | |
| Итого | **345266,8** | **2418,5** |  | **345266,8** |  | **2418,5** |  | |  | |  | **0,0** |  | **0,0** |  | |  | |
| Сроки реализации подпрограммы | *2017-2025г.г.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень укрупненных мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы | Организация и проведение в муниципальном образовании «Город Томск» информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - управление подпрограммой осуществляет | КОБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют | КОБ;  Администрация Кировского района Города Томска; Администрация Ленинского района Города Томска; Администрация Советского района Города Томска; Администрация Октябрьского района Города Томска; ДО; УК; УФКиС; УИПиОС. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Сферой реализации подпрограммы является повышение профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности на территории муниципального образования "Город Томск". Экстремизм и терроризм являются реальной угрозой национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий. Экстремизм - это исключительно большая опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное общество. Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика.

Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451847) от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" определены полномочия органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436876) от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" на органы местного самоуправления в пределах компетенции возлагаются обязанности по осуществлению профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.

Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так как именно молодое поколение, в силу целого ряда различных факторов, является наиболее уязвимым в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения - вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого распространения радикальных идей среди российской молодежи.

Основные стратегические показатели в сфере профилактики терроризма и экстремистской деятельности в срезе центральных городов Сибирского федерального округа по состоянию на 2017 год представлены в таблице 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Преступления террористического характера, ед. | Преступления экстремистского характера, ед. |
| г. Томск | 5 | 11 |
| г. Новосибирск | 12 | 18 |
| г. Омск | 0 | 33 |
| г. Барнаул | 1 | 45 |

На территории города Томска в 2019 года деятельность организаций, признанных террористическими либо экстремистскими и запрещенными решениями судебных органов, не зафиксировано.

За прошедший период 2019 на территории Томской области выявлено 5 (2018 г. - 16) преступлений экстремистской направленности (ЦПЭ - 3, УФСБ - 2.

За отчетный период на учетах состоит порядка 120 лиц националистической окраски. Условно существует 4 группировки футбольных фанатов численностью от нескольких до 20 - 25 человек.

Наиболее крупная и подверженная деструктивному влиянию группировка "Поколение", состоящая из юношей от 14 до 22 лет.

По состоянию на отчетный период массовой радикализации студенческой среды не отмечено, данных о наличии в учебных заведениях экстремистских групп не получено, экстремистских проявлений с участием иностранных студентов не зафиксировано.

Религиозная обстановка в муниципальном образовании "Город Томск" характеризуется как стабильная. Межрелигиозных конфликтов на территории муниципального образования "Город Томск" не зарегистрировано. Причастности представителей религиозных организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования "Город Томск", к экстремистской деятельности не установлено. В настоящее время на территории муниципального образования "Город Томск" действует 27 национально-культурных организаций, официально зарегистрированных в Минюсте, 5 объединений, не имеющих юридического статуса, 3 национальных центра (ОГАУК).

За 5 месяцев 2020 г. правоохранительными органами выявлено 1 преступление экстремистского характера (АППГ - 2), информации о выявлении преступлений террористической направленности от взаимодействующих органов не поступало (АППГ - 1). Из сети Интернет удалено 5 материалов (националистической и радикальной исламистской направленности), размещенных в социальной сети "ВКонтакте" лицами, привлеченными к уголовной ответственности за совершение преступлений экстремистской направленности.

Главная цель подпрограммы - профилактика терроризма и экстремистской деятельности, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории муниципального образования "Город Томск".

Достижение цели осуществляется через организацию антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. На положительную динамику показателей социально-экономического развития в сфере реализации подпрограммы будет оказывать влияние соблюдение муниципальными органами власти требований законодательства в сфере профилактики терроризма и экстремизма, а именно проведение мероприятий по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления.

Основными задачами реализации подпрограммы являются:

1) организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

2) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти Томской области;

3) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

4) направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Томской области.

5) осуществление профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.

Профилактические мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремистской деятельности направлены на:

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;

- достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения;

- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;

- общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

Подпрограмма позволит продолжить создание единой системы профилактики по предупреждению и нейтрализации негативных процессов, протекающих в обществе и способствующих созданию причин и условий для совершения правонарушений террористической и экстремистской направленности, а также оказать упреждающее воздействие в отношении определенных категорий лиц, предрасположенных в силу ряда социальных, экономических, общественных и иных факторов к девиантному поведению.

Оценка возникающих рисков в процессе реализации подпрограммы

На динамику показателей подпрограммы могут повлиять следующие риски:

- правовой нигилизм населения, осознание юридической безответственности за совершенные правонарушения;

- изменение в негативном направлении экономической ситуации на территории муниципального образования "Город Томск";

- недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы.

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

[Показатели](#P21787) цели, задач и мероприятий подпрограммы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к подпрограмме (таблица 1).

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172662&dst=100039) администрации г. Томска от 27.03.2023 N 227)

Обоснование включения показателей в муниципальную программу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N пп | Наименование показателя цели, задач, мероприятия | Обоснование включения в муниципальную программу |
| 1 | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436876) от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".  Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451847) от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму".  Значение показателя определено исходя из количества мероприятий, проведенных в аналогичном периоде прошлого года. |
| 2 | Количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сути терроризма и экстремизма | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436876) от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".  Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451847) от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму".  Значение показателя определено исходя из необходимости регулярного (ежеквартального) оповещения населения. |
| 3 | Количество распространенных буклетов по вопросам профилактики терроризма, предупреждения и пресечения экстремистской деятельности | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436876) от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".  Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451847) от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму".  Значение показателя определено исходя из ориентировочного количества выпускников общеобразовательных учреждений. |
| 4 | Мероприятие 1.1. Формирование общественного мнения населения Города Томска через СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремистской деятельности | Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436876) от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".  Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451847) от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму".  Значение показателя определено исходя из необходимости регулярного (ежеквартального) оповещения населения. Материалы размещаются на официальном сайте администрации Города Томска, в газете администрации Города Томска "Общественное самоуправление" в виде пресс-релизов и статей, телесюжеты и интервью размещаются в тематических программах на местном телевидении и радио. |
| 5 | Мероприятие 1.2. Разработка макетов, изготовление буклетов по вопросам профилактики терроризма, предупреждения и пресечения экстремистской деятельности и их распространение среди населения муниципального образования "Город Томск". | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436876) от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".  Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451847) от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму".  Значение показателя определено исходя из ориентировочного количества выпускников общеобразовательных учреждений. |
| 6 | Мероприятие 1.3. Проведение классных часов в образовательных учреждениях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451847) от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму".  Значение показателя определено исходя из количества общеобразовательных учреждений. |
| 7 | Мероприятие 1.4. Обследование мест массового пребывания людей на предмет определения состояния их антитеррористической защищенности. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451847) от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму".  [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460630) Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)".  В соответствии с законодательством необходимо провести обследование всех мест, включенных в Перечень мест массового пребывания людей, утвержденный Мэром Города Томска. |
| 8 | Мероприятие 1.5. Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации на территории муниципального образования "Город Томск" в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также выявления причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436876) от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".  Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=199976) от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".  Значение показателя определено исходя из количества в аналогичном периоде прошлого года. |
| 9 | Мероприятие 1.6. Организация рабочих встреч с лидерами национальных диаспор, общин, землячеств, в целях предупреждения возможных межнациональных конфликтов, экстремистских проявлений, оказания содействия нормализации межэтнических отношений. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436876) от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".  Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=199976) от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".  Значение показателя определено исходя из количества в аналогичном периоде прошлого года. |
| 10 | Мероприятие 1.7. Проведение в образовательных учреждениях профилактических мероприятий по разъяснению уголовной и административной ответственности граждан за нарушение требований законодательства о противодействии терроризму и экстремизму. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=436876) от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".  Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=199976) от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".  Значение показателя определено исходя из количества в аналогичном периоде прошлого года. |
| 11 | Мероприятие 1.8. Проведение мероприятий по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451847) от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму".  [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460630) Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)".  Значение показателя определено исходя из Перечня мест массового пребывания людей, утвержденного Мэром Города Томска. |
| 12 | Мероприятие 1.9. Проведение мероприятий по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, в том числе путем приобретения и установки систем оповещения и управления эвакуацией (далее - СОУЭ), систем видеонаблюдения, обеспечения охраны объектов. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451847) от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму".  [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460630) Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)".  Значение показателя определено исходя из необходимости оснащать современными системами безопасности муниципальные административные учреждения.  [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411035) Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), находящихся в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)".  Необходимо как минимум устанавливать одну систему видеонаблюдения и 2 СОУЭ, а также обеспечивать физическую охрану объектов, чтоб полностью обеспечить антитеррористическую защищенность, требуемую законодательством. |
| 13 | Мероприятие 1.10. Проведение мероприятий по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления путем приобретения и установки систем контроля доступа в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | Федеральный [закон](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451847) от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму".  [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=460630) Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)".  Значение показателя определено исходя из территориального деления муниципального образования "Город Томск".  [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411035) Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), находящихся в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий). С 2021 года потребность установлена только на образовательные учреждения, подведомственные департаменту образования администрации Города Томска. |
| 14 | Мероприятие 1.11. Проведение мероприятий по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления путем приобретения и установки систем контроля доступа в муниципальных учреждениях дополнительного образования. |

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

(в ред. [постановления](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172662&dst=100041) администрации г. Томска

от 27.03.2023 N 227)

[Перечень](#P22311) мероприятий и экономическое обоснование подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме (таблица 2).

Экономический [расчет](#P25736) расходов на исполнение мероприятий подпрограммы представлен в приложении 3 к подпрограмме (таблица 3).

V. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПОДПРОГРАММОЙ

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляется постоянно в течение всего периода реализации муниципальной программы комитетом общественной безопасности администрации Города Томска.

Соисполнители подпрограммы ежегодно, в срок до 30 января года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю подпрограммы (Администрация Города Томска (Комитет общественной безопасности) отчеты о реализации, соответственно, мероприятий подпрограммы по итогам отчетного года по форме, аналогичной [приложениям 8](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180565&dst=100366) и [8.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=180565&dst=100461) к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач, внесение изменений несет ответственный исполнитель - Администрация Города Томска (комитет общественной безопасности).

При внесении изменений в подпрограмму, затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель данной подпрограммы формирует проект изменений в части муниципальной программы и подпрограммы.

Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы

"Профилактика терроризма и экстремистской деятельности"

на 2017 - 2025 годы"

Исключены. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172662&dst=100045) администрации г. Томска от 27.03.2023 N 227.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы

"Профилактика терроризма и экстремистской деятельности"

на 2017 - 2025 годы"

Таблица 2

Исключена. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172662&dst=100046) администрации г. Томска от 27.03.2023 N 227.

Экономический расчет расходов на исполнение мероприятий

подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремистской

деятельности" на 2017 - 2025 годы"

Таблица 3

Исключена. - [Постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=172662&dst=100047) администрации г. Томска от 27.03.2023 N 227.

Приложение 1

к подпрограмме

ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы - 2016 | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд. финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержд финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 |
| 1 | Цель подпрограммы | 1. Количество проведённых мероприятий по профилактике терроризма и экстремистской деятельности, шт. | Отчетность КОБ | КОБ | 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 | не менее 12 |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы: Организация и проведение в муниципальном образовании «Город Томск» информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. | 1. Количество проведённых информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сути терроризма и экстремизма, шт. | Информация УИПиОС | КОБ, УИПиОС | 0 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 6 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 | не менее 4 |
| 2. Количество распространённых буклетов по вопросам профилактики терроризма, предупреждения и пресечения экстремистской деятельности, шт. | Бухгалтерская отчетность | ККОБ, УИПиОС | 0 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1. Формирование общественного мнения населения Города Томска через СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремистской деятельности. | Количество размещенных: телесюжетов и телепрограмм; | Информация УИПиОС | УИПиОС | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| публикаций в сети Интернет. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество прокатов аудио роликов, ед. | Показатель введен с 01.01.2019 | | | | | не менее 240 | не менее 200 | не менее 200 | не менее 200 | не менее 200 | не менее 200 | не менее 200 | не менее 200 | не менее 200 | не менее 200 | не менее 200 | не менее 200 | не менее 200 | не менее 200 |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2. Разработка макетов, изготовление буклетов по вопросам профилактики терроризма, предупреждения и пресечения экстремистской деятельности и их распространение среди населения муниципального образования «Город Томск». | Количество буклетов, шт. | Бухгалтерская отчетность | УИПиОС | 0 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.3. Проведение классных часов в образовательных учреждениях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). | Количество проведенных мероприятий, ед. | Отчетность ДО | ДО | 65 | 65 |  | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 | не менее 65 |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.4. Обследование мест массового пребывания людей на предмет определения состояния их антитеррористической защищенности. | Доля проведенных обследований, %. | Отчеты межведомственных комиссий по обследованию мест массового пребывания людей | КОБ, Администрация Кировского, Ленинского, Октябрьского, Советского районов Города Томска, | 0 | 477 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.5. Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации на территории муниципального образования «Город Томск» в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также выявления причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий. | Количество мониторингов, ед. | Фактическое участие УМВД России по Томской области и администрации Города Томска в мониторинге | КОБ, УИПиОС | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.1.6. | Мероприятие 1.6. Организация рабочих встреч с лидерами национальных диаспор, общин, землячеств, в целях предупреждения возможных межнациональных конфликтов, экстремистских проявлений, оказания содействия нормализации межэтнических отношений. | Количество мероприятий, шт. | Информация УИПиОС | УИПиОС | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.1.7. | Мероприятие 1.7. Проведение в образовательных учреждениях профилактических мероприятий по разъяснению уголовной и административной ответственности граждан за нарушение требований законодательства о противодействии терроризму и экстремизму. | Количество мероприятий, шт. | Отчетность ДО, УК, УФКиС | ДО, УК, УФКиС | 150 | 150 |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.1.8. | Мероприятие 1.8. Проведение ежегодных мероприятий, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе по мотивам межнациональной и межконфессиональной вражды, со стороны общественных объединений и молодежных структур радикальной направленности, националистических организаций, неформальных молодежных группирований, религиозных организаций деструктивного толка и их отдельных представителей. | Количество мероприятий, шт. | Информация УИПиОС, КОБ | УИПиОС, КОБ | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.1.9. | Мероприятие 1.9. Проведение мероприятий по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, в том числе путем приобретения и установки: - систем видеонаблюдения - систем оповещения и управления эвакуацией (далее - СОУЭ), - систем контроля доступа - обеспечение охраны объектов. | Количество учреждений, где требуется установка системы видеонаблюдения, СОУЭ, систем контроля доступа, обеспечение охраны объектов, ед. | Отчеты межведомственных комиссий по обследованию мест массового пребывания людей | КОБ | 23 0 0 | 23 0 0 | 2 0 0 | 2 21 0 |  | 0 18 0 | 0 1 0 | 0 15 0 | 0 0 0 | 0 12 0 | 0 0 0 | 0 9 0 | 0 0 0 | 0 6 0 | 0 0 0 | 0 3 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Показатель введён с 01.01.2020 года | | | | | | | | | | | | | 241 | 0 | 241 | 0 | 241 | 0 |
| 1.1.10. | Мероприятие 1.10. Проведение мероприятий по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления путем приобретения и установки систем контроля доступа в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | Количество учреждений, где установлена система контроля доступа, ед. | Отчетность ДО | ДО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.11. | Мероприятие 1.11. Проведение мероприятий по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления путем приобретения и установки систем контроля доступа в муниципальных учреждениях дополнительного образования. | Количество учреждений, где установлена система контроля доступа, ед. | Отчетность ДО | ДО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| Приложение 9 к постановлению администрации Города Томска от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Уровень приоритетности мероприятий | Критерий определения уровня приоритетности мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | | В том числе за счет средств | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| местного бюджета | | федерального бюджета | | областного бюджета | | внебюджетных источников | |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | **Цель подпрограммы: Профилактика терроризма и экстремистской деятельности, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории муниципального образования «Город Томск»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие: «Организация и проведение в муниципальном образовании «Город Томск» информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма и экстремистской деятельности»** |  |  |  | **всего** | **345266,8** | **2418,5** | **345266,8** | **2418,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  | 2017 | 2358,6 | 644,0 | 2358,6 | 644,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 1576,7 | 218,0 | 1576,7 | 218,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 1619,5 | 244,5 | 1619,5 | 244,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 1570,0 | 220,0 | 1570,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2021 | 7420,0 | 220,0 | 7420,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 7420,0 | 220,0 | 7420,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 108212,0 | 212,0 | 108212,0 | 212,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2024 | 108220,0 | 220,0 | 108220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2025 | 106870,0 | 220,0 | 106870,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Задача 1 подпрограммы: Организация и проведение в муниципальном образовании «Город Томск» информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма и экстремистской деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1.1. Формирование общественного мнения населения Города Томска через СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремистской деятельности. | 1530199990 244 | II | Г | **всего** | **1818,9** | **1729,6** | **1818,9** | **1729,6** |  |  |  |  |  |  | УИПиОС |
|  |  | 2017 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 207,2 | 207,2 | 207,2 | 207,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 250,0 | 160,7 | 250,0 | 160,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 178,7 | 178,7 | 178,7 | 178,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 178,0 | 178,0 | 178,0 | 178,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 207,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (прочие работы, услуги).* | *1530199990 244* |  |  | ***всего*** | ***1818,9*** | ***1729,6*** | ***1818,9*** | ***1729,6*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *207,0* | *207,0* | *207,0* | *207,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *207,2* | *207,2* | *207,2* | *207,2* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *250,0* | *160,7* | *250,0* | *160,7* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *208,0* | *208,0* | *208,0* | *208,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *178,7* | *178,7* | *178,7* | *178,7* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *178,0* | *178,0* | *178,0* | *178,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *176,0* | *176,0* | *176,0* | *176,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *207,0* | *207,0* | *207,0* | *207,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *207,0* | *207,0* | *207,0* | *207,0* |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.2. Разработка макетов, изготовление буклетов по вопросам профилактики терроризма, предупреждения и пресечения экстремистской деятельности и их распространение среди населения муниципального образования «Город Томск». | 1530199990 244 | II | Г | **всего** | **396,3** | **190,4** | **396,3** | **190,4** |  |  |  |  |  |  | УИПиОС |
|  |  | 2017 | 200,0 | 13,0 | 200,0 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 19,5 | 10,8 | 19,5 | 10,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 19,5 | 9,3 | 19,5 | 9,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 41,3 | 41,3 | 41,3 | 41,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (прочие работы, услуги).* | *1530199990 244* |  |  | ***всего*** | ***396,3*** | ***190,4*** | ***396,3*** | ***190,4*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *200,0* | *13,0* | *200,0* | *13,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *19,5* | *10,8* | *19,5* | *10,8* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *19,5* | *9,3* | *19,5* | *9,3* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *12,0* | *12,0* | *12,0* | *12,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *41,3* | *41,3* | *41,3* | *41,3* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *42,0* | *42,0* | *42,0* | *42,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *36,0* | *36,0* | *36,0* | *36,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *13,0* | *13,0* | *13,0* | *13,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *13,0* | *13,0* | *13,0* | *13,0* |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.3. Проведение классных часов в образовательных учреждениях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). |  | I | Е | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | ДО |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.4. Обследование мест массового пребывания людей на предмет определения состояния их антитеррористической защищенности. |  | II | Г | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | КОБ, Администрация Кировского, Ленинского, Октябрьского, Советского районов Города Томска, |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.5. Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации на территории муниципального образования «Город Томск» в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также выявления причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий. |  | I | Е | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | КОБ УИПиОС |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 1.6. Организация рабочих встреч с лидерами национальных диаспор, общин, землячеств, в целях предупреждения возможных межнациональных конфликтов, экстремистских проявлений, оказания содействия нормализации межэтнических отношений. |  | I | Е | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | УИПиОС |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1.7. Проведение в образовательных учреждениях профилактических мероприятий по разъяснению уголовной и административной ответственности граждан за нарушение требований законодательства о противодействии терроризму и экстремизму. |  | I | Е | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | ДОУКУФКиС |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 1.8. Проведение ежегодных мероприятий, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе по мотивам межнациональной и межконфессиональной вражды, со стороны общественных объединений и молодежных структур радикальной направленности, националистических организаций, неформальных молодежных группирований, религиозных организаций деструктивного толка и их отдельных представителей. |  | I | Е | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | УИПиОС, КОБ |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 1.9. Проведение мероприятий по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, в том числе путем приобретения и установки: - систем видеонаблюдения - систем оповещения и управления эвакуацией (далее - СОУЭ), - систем контроля доступа - обеспечение охраны объектов. | 1530199990 244 | II | Г | **всего** | **331351,6** | **498,5** | **331351,6** | **498,5** |  |  |  |  |  |  | КОБ |
|  |  | 2017 | 1951,6 | 424,0 | 1951,6 | 424,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 1350,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 1350,0 | 74,5 | 1350,0 | 74,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 1350,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 1350,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 1350,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 108000,0 | 0,0 | 108000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 108000,0 | 0,0 | 108000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 106650,0 | 0,0 | 106650,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (прочие работы, услуги).* | *1530199990 244* |  |  | *всего* | ***331351,6*** | ***498,5*** | ***331351,6*** | ***498,5*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *1951,6* | *424,0* | *1951,6* | *424,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *1350,0* | *0,0* | *1350,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *1350,0* | *74,5* | *1350,0* | *74,5* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *1350,0* | *0,0* | *1350,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *1350,0* | *0,0* | *1350,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *1350,0* | *0,0* | *1350,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *108000,0* | *0,0* | *108000,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *108000,0* | *0,0* | *108000,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *106650,0* | *0,0* | *106650,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
| # | Мероприятие 1.10. Проведение мероприятий по обеспечению выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления путем приобретения и установки систем контроля доступа в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в т.ч.:**2021 г. – 8 ед.:**МАОУ СОШ № 4 им. И.С. Черных г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 6МАОУ гимназия № 6 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 7МАОУ лицей № 7 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 12МАОУ СОШ № 12 г. Томска по адресу: г. Томск, пер. Юрточный, 8аМАОУ гимназия № 13 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Сергея Лазо, 26/1МАОУ гимназия № 26 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Беринга, 4МАОУ СОШ № 40 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Никитина, 26МБОУ СОШ № 49 г.Томска по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 10**2022 г. – 8 ед.:**МАОУ СОШ № 4 им. И.С. Черных г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 6МАОУ гимназия № 6 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 7МАОУ лицей № 7 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 12МАОУ СОШ № 12 г. Томска по адресу: г. Томск, пер. Юрточный, 8аМАОУ гимназия № 13 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Сергея Лазо, 26/1МАОУ гимназия № 26 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Беринга, 4МАОУ СОШ № 40 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Никитина, 26МБОУ СОШ № 49 г.Томска по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 10 | 1530199990 622 | II | Г | **всего** | **10400,0** | **0,0** | **10400,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | ДО |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 5200,0 | 0,0 | 5200,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 5200,0 | 0,0 | 5200,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1530199990 612* |  |  | ***всего*** | ***1300,0*** | ***0,0*** | ***1300,0*** | ***0,0*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *650,0* | *0,0* | *650,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *650,0* | *0,0* | *650,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1530199990  622* |  |  | ***всего*** | ***9100,0*** | ***0,0*** | ***9100,0*** | ***0,0*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *4550,0* | *0,0* | *4550,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *4550,0* | *0,0* | *4550,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
| # | Мероприятие 1.11. Проведение мероприятий по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления путем приобретения и установки систем контроля доступа в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в т.ч.: **2021 г. - 1 ед.:**   МАОУ ДО ДТДиМ по адресу: г. Томск, ул. Вершинина, 17 **2022 г. - 1 ед.:**   МАОУ ДО ДТДиМ по адресу: г. Томск, ул. Вершинина, 17 | 1530199990  622 | II | Г | **всего** | **1300,0** | **0,0** | **1300,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  | ДО |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1530199990  612* |  |  | ***всего*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | *из них субсидии автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ:* | *1530199990 622* |  |  | ***всего*** | ***650,0*** | ***0,0*** | ***650,0*** | ***0,0*** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2017* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2018* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2019* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2020* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2021* | *650,0* | *0,0* | *650,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2022* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2023* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2024* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *2025* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  | **всего** | **345266,8** | **2418,5** | **345266,8** | **2418,5** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 2358,6 | 644,0 | 2358,6 | 644,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 1576,7 | 218,0 | 1576,7 | 218,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 1619,5 | 244,5 | 1619,5 | 244,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 1570,0 | 220,0 | 1570,0 | 220,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 7420,0 | 220,0 | 7420,0 | 220,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 7420,0 | 220,0 | 7420,0 | 220,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 108212,0 | 212,0 | 108212,0 | 212,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 108220,0 | 220,0 | 108220,0 | 220,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 106870,0 | 220,0 | 106870,0 | 220,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  |  |  | **всего** | **345266,8** | **2418,5** | **345266,8** | **2418,5** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 2358,6 | 644,0 | 2358,6 | 644,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 1576,7 | 218,0 | 1576,7 | 218,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 1619,5 | 244,5 | 1619,5 | 244,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 1570,0 | 220,0 | 1570,0 | 220,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 7420,0 | 220,0 | 7420,0 | 220,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 7420,0 | 220,0 | 7420,0 | 220,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 108212,0 | 212,0 | 108212,0 | 212,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 108220,0 | 220,0 | 108220,0 | 220,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 106870,0 | 220,0 | 106870,0 | 220,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление информационной политики и общественных связей администрации Города Томска. |  |  |  | **всего** | **2215,2** | **1920,0** | **2215,2** | **1920,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 407,0 | 220,0 | 407,0 | 220,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 226,7 | 218,0 | 226,7 | 218,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 269,5 | 170,0 | 269,5 | 170,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 212,0 | 212,0 | 212,0 | 212,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Кировского района Города Томска. |  |  |  | **всего** | **471,2** | **97,2** | **471,2** | **97,2** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 471,2 | 97,2 | 471,2 | 97,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Ленинского района Города Томска. |  |  |  | **всего** | **814,9** | **401,3** | **814,9** | **401,3** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 740,4 | 326,8 | 740,4 | 326,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрации Октябрьского района Города Томска. |  |  |  | **всего** | **370,0** | **0,0** | **370,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 370,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Советского района Города Томска. |  |  |  | **всего** | **370,0** | **0,0** | **370,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 370,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Департамент образования администрации Города Томска. |  |  |  | **всего** | **11700,0** | **0,0** | **11700,0** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 5850,0 | 0,0 | 5850,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 5850,0 | 0,0 | 5850,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Города Томска (обеспечение антитеррористической безопасности административных и подведомственных учреждений). |  |  |  | **всего** | **329325,5** | **0,0** | **329325,5** | **0,0** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 1350,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 1275,5 | 0,0 | 1275,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | 1350,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | 1350,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 1350,0 | 0,0 | 1350,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | 108000,0 | 0,0 | 108000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 108000,0 | 0,0 | 108000,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 106650,0 | 0,0 | 106650,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 10 к постановлению администрации Города Томска от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|

**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подпрограммные мероприятия | Ед. изм. | Объем в натуральных показателях | | | | | | | | | Стоимость единицы натурального показателя, тыс. рублей | | | | | | | | | Плановая потребность в средствах, тыс. рублей | | | | | | | | |
|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Формирование общественного мнения населения Города Томска через СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремистской деятельности. | Количество размещенных: - телесюжетов и телепрограмм | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 32,20 | 32,20 |  |  |  |  |  |  |  | 161,00 | 161,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| публикаций в сети Интернет. | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23,00 | 23,00 | 11,63 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 12,00 | 25,00 | 25,00 | 46,00 | 46,00 | 93,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 24,00 | 50,00 | 50,00 |
| Количество прокатов, ед. |  |  | не менее 240 | не менее 200 | не менее 200 | не менее 200 | не менее 200 | не менее 200 | не менее 200 |  |  | 0,65 | 0,790 | 0,785 | 0,785 | 0,760 | 0,785 | 0,785 |  |  | 157,00 | 158,00 | 157,00 | 157,00 | 152,00 | 157,00 | 157,00 |
| 2 | Разработка макетов, изготовление буклетов по вопросам профилактики терроризма, предупреждения и пресечения экстремистской деятельности и их распространение среди населения муниципального образования «Город Томск». | шт. | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0,10 | 0,10 | 0,0065 | 0,0060 | 0,0065 | 0,0065 | 0,0180 | 0,0065 | 0,0065 | 200,00 | 19,50 | 19,50 | 12,00 | 13,00 | 13,00 | 36,00 | 13,00 | 13,00 |
| 3 | Мероприятие 1.9. Проведение мероприятий по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, в том числе путем приобретения и установки: - систем видеонаблюдения | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,80 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471,60 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.9. Проведение мероприятий по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, в том числе путем приобретения и установки: -систем оповещения и управления эвакуацией (далее - СОУЭ) | ед. | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 1350,00 | 1350,00 | ###### | 1350,00 | 1350,00 | 1350,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.9. Проведение мероприятий по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, в том числе путем приобретения и установки: - систем контроля доступа | ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 1.9. Проведение мероприятий по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, в том числе путем обеспечения охраны объектов. | ед. |  |  |  |  |  |  | 241 | 241 | 241 |  |  |  |  |  |  | 442,53 | 442,53 | 442,53 |  |  |  |  |  |  | 106650,00 | ######## | 106650,00 |
| 4 | Проведение мероприятий по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления путем приобретения и установки систем контроля доступа в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ###### | 5200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Проведение мероприятий по обеспечению выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления путем приобретения и установки систем контроля доступа в муниципальных учреждениях дополнительного образования. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к муниципальной программе

"Безопасный Город" на 2017 - 2025 годы"

КРИТЕРИИ

ПРИОРИТЕТНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" НА 2017 - 2025 ГОДЫ"

I. Первый уровень приоритетности:

А. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение судебных актов либо предупреждение их появления (при наличии финансовой возможности реализации мероприятий по предупреждению).

Б. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль).

В. Объекты и мероприятия, направленные на достижение показателей национальных и региональных проектов.

Г. Незавершенные объекты капитального строительства и мероприятия, неисполнение (незавершение) которых в предлагаемые сроки не позволит выполнить стратегические цели, установленные в [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW091&n=144115&dst=101703) социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года (далее - Стратегия), и цели муниципальных программ, обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Д. Объекты и мероприятия, по которым имеются заключенные муниципальные контракты.

Е. Объекты и мероприятия, финансируемые из внебюджетных источников, без привлечения средств бюджета муниципального образования "Город Томск" или вышестоящих бюджетов, в том числе мероприятия в рамках текущей деятельности в сфере профилактики правонарушений, привлечения граждан к участию в общественной правоохранительной деятельности; воспитательные мероприятия, направленные на профилактику терроризма и предупреждение экстремистской деятельности.

Ж. Объекты и мероприятия, финансируемые за счет доведения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям.

З. Расходы на финансовое обеспечение деятельности органа администрации Города Томска, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы.

И. Индивидуальные критерии приоритетности: профилактические мероприятия, проводимые субъектами профилактики правонарушений, в т.ч. по линии организации общественной правоохранительной деятельности; мероприятия, предусматривающие социальные денежные выплаты участникам конкурсов и социально значимых мероприятий.

II. Второй уровень приоритетности:

А. Вновь начинаемые объекты капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции, по которым имеется проектная документация, проектная документация, разрабатываемая в текущем году и положительное заключение экспертизы проектной документации, получено заключение о достоверности определения сметной стоимости, обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней. Объекты и мероприятия, реализация которых финансируется из бюджета муниципального образования "Город Томск" и (или) вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников (софинансирование из внебюджетных источников).

В. Мероприятия, реализация которых определена в рамках протокольных поручений по итогам совещаний с участием Мэра Города Томска, протокольных поручений заместителей Мэра Города Томска, решений комитетов Думы Города Томска и Согласительной комиссии для рассмотрения проекта бюджета муниципального образования "Город Томск".

Г. Индивидуальные критерии приоритетности: мероприятия по приобретению в собственность муниципального образования "Город Томск" помещений для предоставления их сотруднику полиции, замещающему должность участкового уполномоченного полиции (участковый пункт полиции) во вновь строящихся микрорайонах; пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику терроризма и предупреждение экстремистской деятельности; мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности объектов муниципальной собственности (установка систем видеонаблюдения, систем оповещения и управления эвакуацией, систем контроля доступа, обеспечение охраны объектов).

III. Третий уровень приоритетности:

А. Объекты и мероприятия, не обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Б. Объекты, по которым необходимо разработать проектную документацию.

В. Вновь начинаемые объекты капитального строительства, по которым имеется проектная документация и положительное заключение экспертизы на проектную документацию, получено заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости, не обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Г. Иные объекты и мероприятия.

Д. Индивидуальные критерии приоритетности: мероприятия по проведению мониторинга, анализа, социологических исследований по вопросам повышения личной и общественной безопасности и межнациональных отношений.