## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 04.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Ед.изм., м2	Объем работ, м2.	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
ООО "Агро-Строй" на 04.04.2022
1, 2 категория
НОЧЬ:
1	ул. Вилюйская (до ул. Витимской)	Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10 % (при расходе ПСС от 101 до 150 г/м2)	10,000	1000 м2	04.04.2022		Принято		132,863		132,863
	ул. Витимская (от ул. Вилюйская до Витимский переезд)		2,100
	Витимский переезд		0,910
	пер. Автомоторный		7,800
	ул. Березовая (от ул. Торговая до пер. Автомоторный)		3,800
	пр. Вилюйский 1-й		4,720
	ул. Д. Бедного (до кладбища "Бактин")		15,300
	пер. Курганский		1,800
	ул. Красногвардейская (от Иркутский тракт до ул. Павлова)		5,110
	ул. Ново-Деповская 1-ая (от ул. Энергетической до пер. Офицерский)		10,200
	ул. Парковая		10,900
	пер. Путевой (от ул. Старо-Деповской до пер. Пролетарский)		3,960
	ул. Ракетная		5,490
	пер. Сергея Лазо (от ул. Мичурина до ул. Сергея Лазо)		2,363
	ул. Торговая (от ул. Мичурина до ул. Березовая)		2,100
	ул. Энергетическая		7,200
	поселок Светлый		10,200
	дорога на п. Родионово		22,800
	автодорога в поселок Спутник		6,110
		ИТОГО:	132,863

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Ведущий специалист-инженер отдела по благоустройству: Бакаев А.А.	05.04.2022г