## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 06.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Объем работ, м2.	Ед.изм., м2	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
ООО "Агро-Строй" на 06.04.2022
1, 2 категория
НОЧЬ:
ДЕНЬ:
1	ул. Айвазовского (от ул. Парковой до ул. Иртышская)	Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колёсным трактором	0,333	1000 м2	06.04.2022		Принято.		0,333		0,333
	ул. Красногвардейская (от Иркутский тракт до ул. Павлова)		0,600				Принято.		0,600		0,600
	ул. Парковая		1,200				Принято.		1,200		1,200
	ул. Ракетная		1,500				Принято.		1,500		1,500
	пр. Вилюйский 1-й		0,240				Принято.		0,240		0,240
	пер. Курганский		0,300				Принято.		0,300		0,300
	ул. Лермонтова (от Аптекарского моста до ул. Шишкова)		0,286				Принято.		0,286		0,286
	пер. Путевой (от ул. Старо-Деповской до пер. Пролетарский)		0,178				Принято.		0,178		0,178
	пер. Сергея Лазо (от ул. Мичурина до ул. Сергея Лазо)		0,170				Принято. Фактически выполненные объёмы не соответствуют план-заданию.		0,140		0,140	0,03	Работы выполнены не в полном объеме.
	ул. Ново-Деповская 1-ая (от ул. Энергетической до пер. Офицерский)		0,264				Принято.		0,264		0,264
	ул. Мечникова (от ул. Гамалеи до ул. Мечникова, 1и)		0,240				Принято.		0,240		0,240
	пер. Паровозный (от ул. Вокзальная до ул. Железнодорожная)		0,370				Принято.		0,370		0,370
	пер. Карский		0,930				Принято.		0,930		0,930
		ИТОГО:	6,611

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Главный специалист-инженер отдела по благоустройству: Суходолин А.М.	07.04.2022г