## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 07.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Ед.изм., м2	Объем работ, м2.	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. Надзора				Результаты проверки
					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
ООО "Агро-Строй" на 07.04.2022
ДЕНЬ:
1	ул. Айвазовского (от ул. Парковой до ул. Иртышская)	Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора	м2	1500	07.04.2022		На момент осмотра работы не производились		1500		1500
	пер. Сергея Лазо (от ул. Мичурина до ул. Сергея Лазо)			900			На момент осмотра работы производятся	3		900	900			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади
	ул. Лермонтова (от Аптекарского моста до ул. Шишкова)			190			Принято		190		190
	ул. Парковая			1200		30 % от всей площади	На момент осмотра работы не производились		1200		1200
	ул. Куйбышева			570		30 % от всей площади	На момент осмотра работы не производились	3		570	570			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади
	поселок Светлый			3200		30 % от всей площади	Принято с замечанием : Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади	3		3200	3200

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Главный специалист-инженер отдела по благоустройству: ХарламА.М.	08.04.2022г