## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 08.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Ед.изм., м2	Объем работ, м2.	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
ООО "Агро-Строй" на 08.04.2022					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
ДЕНЬ:
1	ул. Вилюйская (до ул. Витимской)	Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора	м2	2800,000	08.04.2022	70 % от всей площади	Принято с замечанием : Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади	3		2800,000	2800,000			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади
	ул. Витимская (от ул. Вилюйская до Витимский переезд)			840,000		70 % от всей площади	Принято.		840,000		840,000
	Витимский переезд			168,000		70 % от всей площади	Принято с замечанием : Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади	3		168,000	168,000			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади
	пр. Вилюйский 1-й			352		40 % от всей площади	Принято.		352		352
	пер. Путевой (от ул. Старо-Деповской до пер. Пролетарский)			440		40 % от всей площади	На момент осмотра работы производятся.			440	440
	Итого:			4600,000

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Главный специалист-инженер отдела по благоустройству: Харлам А.М.	09.04.2022г