## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 11.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Ед.изм., м2	Объем работ, м2.	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
ООО "Агро-Строй" на 11.04.2022
ДЕНЬ:
1	пер. Автомоторный	Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора	м2	1950	11.04.2022		Принято с замечанием : Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади	3		1950	1950			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади
	автодорога к мкр "Росинка" и садоводческому обществу "Товарищ"			3500			На момент осмотра работы не производились		3500		3500
	ул. Березовая (от ул. Торговая до пер. Автомоторный)			1520			Принято с замечанием : Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади	3		1520	1520			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади
	ул. Д. Бедного (до кладбища "Бактин")			2750		50 % от всей площади	Принято		2750		2750
	ул. Мечникова (от ул. Гамалеи до ул. Мечникова, 1и)			400			Принято с замечанием : Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади	3		400	400			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади
	пер. Карский			2400			Принято		2400		2400
	пер. Курганский			200			Принято		200		200
	ул. Красногвардейская (от Иркутский тракт до ул. Павлова)			400			Принято с замечанием : Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади	3		400	400			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади
	автодорога в поселок Заварзино до конечной остановки			3150		70 % от всей площади	На момент осмотра работы производятся		3150		3150
2	ул. Парковая (38м2), ул. Д. Бедного (до кладбища "Бактин") (57м2), автодорога к мкр "Росинка" и садоводческому обществу "Товарищ" (38м2), пер. Автомоторный (19м2)	Ручная уборка остановок общественного транспорта (включая прилотковую часть остановочных карманов)	м2	171	11.04.2022		На момент осмотра работы производятся		171		171

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Ведущий специалист-инженер отдела по благоустройству: Бакаев А.А.	12.04.2022г