## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 12.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Ед.изм., м2	Объем работ, м2.	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
ООО "Агро-Строй" на 12.04.2022
ДЕНЬ:
1	ул. Айвазовского (от ул. Парковой до ул. Иртышская)	Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора	м2	1500	12.04.2022		Принято		1500		1500
	пер. Сергея Лазо (от ул. Мичурина до ул. Сергея Лазо)			900			На момент осмотра работы не производились.		900		900
	ул. Лермонтова (от Аптекарского моста до ул. Шишкова)			190			Принято		190		190
	ул. Парковая			3600			Принято		3600		3600
	ул. Угрюмова			6200			Принято с замечанием : Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади	3		6200	6200			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади
	ул. Куйбышева			1900			Принято с замечанием : Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади	3		1900	1900			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Ведущий специалист-инженер отдела по благоустройству: Бакаев А.А.	13.04.2022г