## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 13.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Ед.изм., м2	Объем работ, м2.	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
ООО "Агро-Строй" на 13.04.2022
1, 2 категория
НОЧЬ:
ДЕНЬ:
1	ул. Ракетная	Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений	0,480	1000 пог.м	13.04.2022		На момент осмотра работы производятся		0,480		0,480
	ул. Лермонтова (от Аптекарского моста до ул. Шишкова)		0,330				Принято.		0,330		0,330
2	ул. Ракетная	Механизированная уборка тротуаров от зимних накоплений	0,580	1000 пог.м	13.04.2022		Принято.		0,580		0,580

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Ведущий специалист-инженер отдела по благоустройству: Бакаев А.А.	14.04.2022г