## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 14.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Ед.изм., м2	Объем работ, м2.	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
ООО "Агро-Строй" на 14.04.2022
ДЕНЬ:
1	ул. Вилюйская (до ул. Витимской)	Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора	м2	4000,000	14.04.2022		Принято		4000,000		4000,000
	ул. Витимская (от ул. Вилюйская до Витимский переезд)			1200,000			Принято		1200,000		1200,000
	Витимский переезд			240,000			Принято		240,000		240,000
	пр. Вилюйский 1-й			880			Принято		880		880
	пер. Путевой (от ул. Старо-Деповской до пер. Пролетарский)			1100			Принято с замечанием: наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине: до 20% от площади	3		1100	1100			наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине: до 20% от площади

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Главный специалист-инженер отдела по благоустройству: Волков В.В.	15.04.2022г