## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 16.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Ед.изм., м2	Объем работ, м2.	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
ООО "Агро-Строй" на 18.04.2022
ДЕНЬ:
1	пер. Автомоторный	Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора	м2	1950	18.04.2022		Приянто		1950		1950
	автодорога к мкр "Росинка" и садоводческому обществу "Товарищ"			3500			Принято с замечанием : Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади	3		3500	3500			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади
	ул. Березовая (от ул. Торговая до пер. Автомоторный)			1520			Приянто		1520		1520
	ул. Д. Бедного (до кладбища "Бактин")			5500			Приянто		5500		5500
	ул. Мечникова (от ул. Гамалеи до ул. Мечникова, 1и)			400			Принято с замечанием : Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади	3		400	400			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части, газоне, обочине : до 20% от площади
	пер. Карский			2400			Приянто		2400		2400
	пер. Курганский			200			Приянто		200		200
	ул. Красногвардейская (от Иркутский тракт до ул. Павлова)			400			Приянто		400		400
	автодорога в поселок Заварзино до конечной остановки			4500			Приянто		4500		4500
2	ул. Парковая (38м2), ул. Д. Бедного (до кладбища "Бактин") (57м2), автодорога к мкр "Росинка" и садоводческому обществу "Товарищ" (38м2), пер. Автомоторный (19м2)	Ручная уборка остановок общественного транспорта (включая прилотковую часть остановочных карманов)	м2	171	18.04.2022		Приянто		171		171

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Главный специалист-инженер отдела по благоустройству: Харлам А.М.	19.04.2022г