## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 16.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Ед.изм., м2	Объем работ, м2.	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
ООО "Агро-Строй" на 18.04.2022
1, 2 категория
НОЧЬ:
ДЕНЬ:
1	пер. Паровозный (от ул. Вокзальная до ул. Железнодорожная)	Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений	0,210	1000 пог.м	18.04.2022		Принято с замечанием: наличие грязи, песка в прилотковой части (с одной стороны) шириной до 0,5см. И толщиной до 1см.	0		0,210	0,210			наличие грязи, песка в прилотковой части (с одной стороны) шириной до 0,5см. И толщиной до 1см.
	ул. Красногвардейская (от Иркутский тракт до ул. Павлова)		0,550				На момент осомотра работы производятся.	0		0,550	0,550			наличие грязи, песка в прилотковой части (с одной стороны) шириной до 0,5см. И толщиной до 1см.
2	пер. Паровозный (от ул. Вокзальная до ул. Железнодорожная)	Механизированная уборка тротуаров от зимних накоплений	0,480	1000 пог.м	18.04.2022		Принято.		0,480		0,480
	ул. Красногвардейская (от Иркутский тракт до ул. Павлова)		0,515				На момент осомотра работы производятся.		0,515		0,515

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Главный специалист-инженер отдела по благоустройству: Харлам А.М.	19.04.2022г