## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 19.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Объем работ	Ед.изм.	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
ООО "Агро-Строй" на 19.04.2022					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
1, 2 категория
ДЕНЬ:
1	ул. Айвазовского (от ул. Парковой до ул. Иртышская)	Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений	0,219	1000 пог.м	19.04.2022		Принято с замечанием: наличие грязи, песка в прилотковой части (с одной стороны) шириной до 0,5см. И толщиной до 1см.	0		0,219	0,219
	ул. Мечникова (от ул. Гамалеи до ул. Мечникова, 1и)		0,400				Принято с замечанием: наличие грязи, песка в прилотковой части (с одной стороны) шириной до 0,5см. И толщиной до 1см.	0		0,400	0,400
ИТОГО:			0,619
2	ул. Айвазовского (от ул. Парковой до ул. Иртышская)	Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусора колёсным трактором	3,010	1000 м2	19.04.2022		Принято с замечанием: наличие посторонних предметов,грязи, мусора на островках безопасности, разделительных треугольниках или вокруг них, под ограждениями.	3		3,010	3,010			Наличие посторонних предметов,грязи, мусора на островках безопасности, разделительных треугольниках или вокруг них, под ограждениями.
	пер. Автомоторный		7,800				На момент осмотра к к работам не приступали	3		7,800	7,800			Наличие посторонних предметов,грязи, мусора на островках безопасности, разделительных треугольниках или вокруг них, под ограждениями.
	автодорога к мкр "Росинка" и садоводческому обществу "Товарищ"		23,200				Принято.		23,200		23,200
	ул. Березовая (от ул. Торговая до пер. Автомоторный)		3,800				На момент осмотра к к работам не приступали	3		3,800	3,800			Наличие посторонних предметов,грязи, мусора на островках безопасности, разделительных треугольниках или вокруг них, под ограждениями.
	пр. Вилюйский 1-й		4,720				На момент осмотра к к работам не приступали		4,720		4,720
	ул. Д. Бедного (до кладбища "Бактин")		15,300				Принято.		15,300		15,300
	пер. Карский		5,600				На момент осмотра к к работам не приступали		5,600		5,600
	пер. Курганский		1,500				На момент осмотра к к работам не приступали		1,500		1,500
	ул. Куйбышева		2,320				Принято. Фактически выполненные объёмы не соответствуют план заданию.		0,88		0,880	1,440	Фактически выполненные объёмы не соответствуют план заданию.
	ул. Красногвардейская (от Иркутский тракт до ул. Павлова)		5,110				На момент осмотра к к работам не приступали		5,110		5,110
	ул. Лермонтова (от Аптекарского моста до ул. Шишкова)		2,197				На момент осмотра к к работам не приступали		2,197		2,197
	ул. Макарова		2,500				На момент осмотра к к работам не приступали		2,500		2,500
	ул. Мечникова (от ул. Гамалеи до ул. Мечникова, 1и)		3,250				Принято.		3,250		3,250
	ул. Ново-Деповская 1-ая (от ул. Энергетической до пер. Офицерский)		10,200				На момент осмотра к к работам не приступали		10,200		10,200
	ул. Парковая		10,900				На момент осмотра работы производятся.		10,900		10,900
	пер. Паровозный (от ул. Вокзальная до ул. Железнодорожная)		0,983				На момент осмотра к к работам не приступали		0,983		0,983
	пер. Путевой (от ул. Старо-Деповской до пер. Пролетарский)		3,960				На момент осмотра к к работам не приступали		3,960		3,960
	ул. Ракетная		5,490				На момент осмотра к к работам не приступали		5,490		5,490
	пер. Сергея Лазо (от ул. Мичурина до ул. Сергея Лазо)		2,363				На момент осмотра к к работам не приступали		2,363		2,363
	ул. Торговая (от ул. Мичурина до ул. Березовая)		2,100				На момент осмотра к к работам не приступали	3		2,100	2,100			Наличие посторонних предметов,грязи, мусора на островках безопасности, разделительных треугольниках или вокруг них, под ограждениями.
	ул. Угрюмова		23,000				На момент осмотра к к работам не приступали		23,000		23,000
	ул. Энергетическая		7,200				На момент осмотра к к работам не приступали		7,200		7,200
	поселок Светлый		10,200				Принято с замечанием: наличие посторонних предметов,грязи, мусора на островках безопасности, разделительных треугольниках или вокруг них, под ограждениями.	3		10,200	10,200			Наличие посторонних предметов,грязи, мусора на островках безопасности, разделительных треугольниках или вокруг них, под ограждениями.
	дорога на п. Родионово		22,800				Принято.		22,800		22,800
	д. Киргизка (подъездная дорога)		24,000				Принято.		24,000		24,000
	автодорога в поселок Заварзино до конечной остановки		21,000				Принято.		21,000		21,000
	автодорога в поселок Спутник		7,110				Принято.		7,110		7,110
	ул. Вилюйская (до ул. Витимской)		10,000				Принято с замечанием: наличие посторонних предметов,грязи, мусора на островках безопасности, разделительных треугольниках или вокруг них, под ограждениями.	3		10,000	10,000			Наличие посторонних предметов,грязи, мусора на островках безопасности, разделительных треугольниках или вокруг них, под ограждениями.
	ул. Витимская (от ул. Вилюйская до Витимский переезд)		2,100				На момент осмотра к к работам не приступали		2,100		2,100
	Витимский переезд		0,910				На момент осмотра к к работам не приступали	3		0,910	0,910			Наличие посторонних предметов,грязи, мусора на островках безопасности, разделительных треугольниках или вокруг них, под ограждениями.
ИТОГО:			244,623
3	ул. Айвазовского (от ул. Парковой до ул. Иртышская)	Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды)	3,010	1000 м2	19.04.2022		Принято.		3,010		3,010
	пер. Автомоторный		7,800				На момент осмотра к к работам не приступали		7,800		7,800
	автодорога к мкр "Росинка" и садоводческому обществу "Товарищ"		23,200				Принято.		23,200		23,200
	ул. Березовая (от ул. Торговая до пер. Автомоторный)		3,800				На момент осмотра к к работам не приступали		3,800		3,800
	пр. Вилюйский 1-й		4,720				На момент осмотра к к работам не приступали		4,720		4,720
	ул. Д. Бедного (до кладбища "Бактин")		15,300				Принято.		15,300		15,300
	пер. Карский		5,600				На момент осмотра к к работам не приступали		5,600		5,600
	пер. Курганский		1,500				На момент осмотра к к работам не приступали		1,500		1,500
	ул. Куйбышева		2,320				Принято. Фактически выполненные объёмы не соответствуют план заданию.		0,88		0,880	1,440	Фактически выполненные объёмы не соответствуют план заданию.
	ул. Красногвардейская (от Иркутский тракт до ул. Павлова)		5,110				На момент осмотра к к работам не приступали		5,110		5,110
	ул. Лермонтова (от Аптекарского моста до ул. Шишкова)		2,197				На момент осмотра к к работам не приступали		2,197		2,197
	ул. Макарова		2,500				На момент осмотра к к работам не приступали		2,500		2,500
	ул. Мечникова (от ул. Гамалеи до ул. Мечникова, 1и)		3,250				Принято.		3,250		3,250
	ул. Ново-Деповская 1-ая (от ул. Энергетической до пер. Офицерский)		10,200				На момент осмотра к к работам не приступали		10,200		10,200
	ул. Парковая		10,900				На момент осмотра работы производятся.		10,900		10,900
	пер. Паровозный (от ул. Вокзальная до ул. Железнодорожная)		0,983				На момент осмотра к к работам не приступали		0,983		0,983
	пер. Путевой (от ул. Старо-Деповской до пер. Пролетарский)		3,960				На момент осмотра к к работам не приступали		3,960		3,960
	ул. Ракетная		5,490				На момент осмотра к к работам не приступали		5,490		5,490
	пер. Сергея Лазо (от ул. Мичурина до ул. Сергея Лазо)		2,363				На момент осмотра к к работам не приступали		2,363		2,363
	ул. Торговая (от ул. Мичурина до ул. Березовая)		2,100				На момент осмотра к к работам не приступали		2,100		2,100
	ул. Угрюмова		23,000				На момент осмотра к к работам не приступали		23,000		23,000
	ул. Энергетическая		7,200				На момент осмотра к к работам не приступали		7,200		7,200
	поселок Светлый		10,200				Принято.		10,200		10,200
	дорога на п. Родионово		22,800				Принято.		22,800		22,800
	д. Киргизка (подъездная дорога)		24,000				Принято.		24,000		24,000
	автодорога в поселок Заварзино до конечной остановки		21,000				Принято.		21,000		21,000
	автодорога в поселок Спутник		7,110				Принято.		7,110		7,110
	ул. Вилюйская (до ул. Витимской)		10,000				На момент осмотра к к работам не приступали		10,000		10,000
	ул. Витимская (от ул. Вилюйская до Витимский переезд)		2,100				На момент осмотра к к работам не приступали		2,100		2,100
	Витимский переезд		0,910				На момент осмотра к к работам не приступали		0,910		0,910
ИТОГО:			244,623

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Главный специалист-инженер отдела по благоустройству: Харлам А.М.	20.04.2022г