## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 20.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Ед.изм., м2	Объем работ, м2.	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
ООО "Агро-Строй" на 20.04.2022					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
ДЕНЬ:
1	ул. Вилюйская (до ул. Витимской)	Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора	м2	4000,000	20.04.2022		На момент осмотра работы не производились.					4000,000	Работы не производились.
	ул. Витимская (от ул. Вилюйская до Витимский переезд)			1200,000			На момент осмотра работы не производились.					1200,000	Работы не производились.
	Витимский переезд			240,000			На момент осмотра работы не производились.					240,000	Работы не производились.
	пр. Вилюйский 1-й			880			На момент осмотра работы не производились.					880	Работы не производились.
	пер. Путевой (от ул. Старо-Деповской до пер. Пролетарский)			1100			На момент осмотра работы не производились.					1100	Работы не производились.
	Итого:			7420,000

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Главный специалист-инженер отдела по благоустройству: Харлам А.М.	21.04.2022г