## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 20.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Объем работ	Ед.изм.	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
ООО "Агро-Строй" на 20.04.2022					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
1, 2 категория
НОЧЬ:
ДЕНЬ:
1	ул. Парковая	Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений	0,300	1000 пог.м	20.04.2022		Принято с замечанием: наличие грязи, песка в прилотковой части (с одной стороны) шириной до 0,5см. И толщиной до 1см.	0		0,300	0,300			Наличие грязи, песка в прилотковой части (с одной стороны) шириной до 0,5см. И толщиной до 1см.
		ИТОГО:	0,300

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Главный специалист-инженер отдела по благоустройству: Харлам А.М.	21.04.2022г