## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 22.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Ед.изм., м2	Объем работ, м2.	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
ООО "Агро-Строй" на 22.04.2022					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
ДЕНЬ:
1	ул. Парковая (38м2), ул. Д. Бедного (до кладбища "Бактин") (57м2), автодорога к мкр "Росинка" и садоводческому обществу "Товарищ" (38м2), пер. Автомоторный (19м2)	Ручная уборка остановок общественного транспорта (включая прилотковую часть остановочных карманов)	м2	171	22.04.2022		Принято с замечанием: Наличие песка, грязи и посторонних предметов в карманах общественного транспорта	5	152	19	171			Наличие песка, грязи и посторонних предметов в карманах общественного транспорта

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Главный специалист-инженер отдела по благоустройству: Харлам А.М.	23.04.2022г