## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 02.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Ед.изм., м2	Объем работ, м2.	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
ООО "Сателлит" на 02.04.2022
3 категория
НОЧЬ:
1	автодорога от поселка Кузовлево ул. Заречная вдоль лесного массива, третий поворот направо до СНТ "Дорожник"	Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход	1,227	1000 м2	02.04.2022		Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		1,227	1,227			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	автодорога от поселка Кузовлево ул. Заречная вдоль лесного массива, второй поворот направо до СНТ "Ягодка"		1,741				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		1,741	1,741			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	пос. Штамово, ул. Нагорная		1,770				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		1,770	1,770			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	пос. Штамово, пер. Береговой		2,400				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		2,400	2,400			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	пос. Штамово, ул. Больничная		8,000				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		8,000	8,000			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	автодорога в поселок Штамово		7,000				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		7,000	7,000			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	ул. Лесная 2-я (мимо домов №76 - 84; №65-71)		2,704				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		2,704	2,704			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
2	д. Киргизка ул. Тимофеева	Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход	7,00	1000 м2	02.04.2022		Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		7,00	7,00			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	д. Киргизка ул. Хутор		3,50				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		3,50	3,50			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	д. Киргизка ул. Некрасова		2,00				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		2,00	2,00			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	д. Киргизка ул. Туманная		6,50				Работы не производились					6,50	Работы не производились
	д. Киргизка ул. Новостройка		1,500				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		1,500	1,500			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	д. Киргизка ул. Рассветная		3,250				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		3,250	3,250			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	д. Киргизка пер. Придорожный		3,750				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		3,750	3,750			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	д. Киргизка ул. Новая		3,000				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		3,000	3,000			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	д. Киргизка, ул. Широкая		2,565				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		2,565	2,565			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	д. Киргизка, ул. Открытая		1,600				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		1,600	1,600			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
ДЕНЬ:
1	ул. Ивановского (к домам № 25/1; №33/3; №35/3; мимо домов №№27-33)	Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход	2,380	1000 м2	02.04.2022		Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		2,380	2,380			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	поселок Озерки, ул.Сергея Кляйна		1,500				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		1,500	1,500			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	поселок Озерки, ул.Юрия Селявского		0,850				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		0,850	0,850			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	поселок Озерки, ул.Олега Крутикова		0,800				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		0,800	0,800			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	поселок Озерки, ул.Александра Гилёва		0,800				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		0,800	0,800			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	автодорога от Поселка Росинка до поселка Озерки		5,000				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		5,000	5,000			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр.Росинка, бульвар Благовещенский		6,600				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		6,600	6,600			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Росинка, ул. Благовещенская		7,800				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		7,800	7,800			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр.Росинка, ул. Озерная		8,760				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		8,760	8,760			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Росинка, ул. Земляничная		3,100				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		3,100	3,100			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Росинка, пер. Родниковый		2,350				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		2,350	2,350			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Росинка, пер. Ореховый		2,140				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		2,140	2,140			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Росинка, пер. Крещенский		1,296				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		1,296	1,296			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Росинка, пер.Саровский		1,600				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		1,600	1,600			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Росинка, пер. Рождественский		1,600				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		1,600	1,600			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Росинка, пер. Оптинский		2,000				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		2,000	2,000			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Росинка, ул. Капитанская		3,650				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		3,650	3,650			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Росинка, пер. Яблоневый		2,125				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		2,125	2,125			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Росинка, пер. Вербный		2,400				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		2,400	2,400			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Росинка, ул. Дождевая		2,550				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		2,550	2,550			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Росинка, пер. Ольховый		2,425				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		2,425	2,425			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Росинка, пер. Вязниковский		1,000				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		1,000	1,000			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Росинка, пер. Лиственный		1,000				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		1,000	1,000			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Росинка, пер. Хвойный		0,750				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		0,750	0,750			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Росинка, пер. Полярный		1,235				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		1,235	1,235			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Росинка, пер. Лунный		1,060				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		1,060	1,060			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Росинка, пер. Кометный		1,660				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		1,660	1,660			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Росинка, ул. Фигурная		1,215				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		1,215	1,215			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
2	п. Кузовлево ул. Тепличная	Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход	5,500	1000 м2	02.04.2022		Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		5,500	5,500			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	п. Кузовлево ул. Заречная		5,500				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		5,500	5,500			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	п. Кузовлево ул. Солнечная		2,000				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		2,000	2,000			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	п. Кузовлево ул. Молодежная		4,000				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		4,000	4,000			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	п. Кузовлево ул. Советская		8,250				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		8,250	8,250			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	п. Кузовлево ул. Пионерская		4,000				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		4,000	4,000			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	п. Кузовлево пер. Тихий		5,500				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		5,500	5,500			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	п. Кузовлево ул. Школьная		4,300				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		4,300	4,300			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
3	мкр. Реженка ул. Центральная	Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход	4,750	1000 м2	02.04.2022		Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		4,750	4,750			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Реженка ул. Дальняя		1,500				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		1,500	1,500			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Реженка ул. Песочная		2,500				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		2,500	2,500			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Реженка ул. Луговая		2,750				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		2,750	2,750			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Реженка ул. Садовая		3,000				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		3,000	3,000			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Реженка ул. Трудовая		3,500				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		3,500	3,500			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Реженка ул. Строительная		5,750				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		5,750	5,750			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Реженка пер. Круглый		0,500				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		0,500	0,500			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Реженка пер. Горный		1,200				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		1,200	1,200			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	мкр. Реженка, пер. Овражный		0,770				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		0,770	0,770			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
4	автодорога от поселка Светлый до СТ "Весна"	Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход	2,00	1000 м2	02.04.2022		Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		2,000	2,000			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	ж/д разъезд Копылово		7,00				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		7,000	7,000			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	ж/д разъезд Копылово, ул. Новая		8,75				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		8,750	8,750			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.
	ж/д разъезд Копылово, ул. Дорожников		1,50				Принято с замечанием: Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.	5		1,500	1,500			Наличие гребёнки, нарунение профиля ( кочкарника) на проезжей части.

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Ведущий специалист-инженер отдела по благоустройству: Бакаев А.А.	03.04.2022г