## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 07.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Объем работ, м2.	Ед.изм., м2	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
ООО "Сателлит" на 07.04.2022
3 категория
НОЧЬ:
ДЕНЬ:
1	пер. Музыкальный	Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колёсным трактором	0,226	1000 м2	07.04.2022		На момент осмотра работы не производились		0,226		0,226
	ул. Иртышская		0,180				На момент осмотра работы не производились		0,180		0,180
	ул. И. Черных (от ул. Мичурина до ул. Беринга)		0,672				На момент осмотра работы не производились		0,538		0,538	0,134	Фактичкски выполненные обьемы не соответствуют план заданию
	пер. Краснознаменный		0,160				На момент осмотра работы не производились		0,160		0,160
2	ул. И. Черных (от ул. Беринга до ул. Лазарева)	Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении	4,00	1000 м2	07.04.2022		На момент осмотра работы не производились	10		4,00	4,00			Наличие гребенки, нарушения профиля («кочкарника») на проезжей части. Уклон проезжей части гравийных дорог после проведённой планировки и/или исправления профиля не соответствует нормативному
	ул. И. Черных (от ул. Мичурина до ул. Беринга)		0,400			Работы производить на участке согласно прилагаемой схеме	На момент осмотра работы не производились	10		0,400	0,400

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Главный специалист-инженер отдела по благоустройству: Харлам А.М.	08.04.2022г