## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 07.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Объем работ, м2.	Ед.изм., м2	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
ООО "Сателлит" на 07.04.2022
3 категория
НОЧЬ:
ДЕНЬ:
1	ул. Средне-Кирпичная (от жилого дома № 22 до моста)	Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора	500,00	м2	07.04.2022		Принято с замечанием : Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части ,газоне, обочине : от 20 до 50% от длины улицы	3		500,00	500,00			Наличие посторонних предметов, мусора на проезжей части ,газоне, обочине : от 20 до 50% от длины улицы
	ул. Загорная		3160,00				На момент осмотра работы не производились	3		3160,00	3160,00
	ул. Лермонтова (от ул. Шишкова до ул. Октябрьской)		1728,00				На момент осмотра работы не производились	3		1728,00	1728,00
	пер. Песочный		315,00				На момент осмотра работы не производились	3		315,00	315,00

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Главный специалист-инженер отдела по благоустройству: Харлам А.М.	08.04.2022г