## Лист1
Отчет о выполнении план - задания за 09.04.2022.
по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск".
№ п.п.	Место/участок выполнения работ	Виды работ	Объем работ	Ед.изм.	Сроки выполнения работ	Примечание	Недостатки содержания / отметка о принятии работ	Штрафные баллы %	Отметка о выполнении тех. надзора				Результаты проверки
					принято	принято с замечаниями	принято всего	не принято	не принято	принято с замечаниями
ООО "Сателлит" на 09.04.2022
3 категория
НОЧЬ:
ДЕНЬ:
1	ул. Междугородная	Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора	1154,00	м2	09.04.2022		Отмено заказчиком по причине неблагоприятных погодных условий
	ул. Молдавская		100,00
	ул. Грузинская		1000,00
	пер. Тюменский		266,00			70 % от площади
	ул. Емельяна Пугачева (от ул. Азербайджанская до пер. Обручева)		220,00
	ул. Щетинкина		900,00
	ул. Иртышская		1440,00
	пер. Музыкальный		300,00
	ул. Репина		540,00
	ул. А. Невского		880,00
	ул. Новостройка		440,00
	пер. Обручева		50,00
	ул. Зои Космодемьянской		776,00
	проезд Куйбышева		200,00
	ул. Менделеева		600,00
			8866,000
2	ул. Центральная	Ручная уборка остановок общественного транспорта (включая прилотковую часть остановочных карманов)	55,00	м2	09.04.2022		Отмено заказчиком по причине неблагоприятных погодных условий
			55,000

	Представитель МБУ "Центр технического надзора":

	Ведущий специалист-инженер отдела по благоустройству: Бакаев А.А.	10.04.2022г